## Отчет за 2020 год
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.03.2021 г. № 625
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, за 2020 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через которые планировалось финансировать основные мероприятия | Показатели реализации основных мероприятий, утвержденные постановлением администрации города от 20.04.2020 г. № 775 | Исполнение реализации основных мероприятий за 2020 год | Профинансирова за 2020 год (тыс. руб.)
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства, благотворительные пожертвования и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
|  |  |  | ВСЕГО: | 604383.9019 | 281730.71 | 75350.0173 | 56355.8946 | 190947.28 | 46.6145 | 12.4672 | 9.3245 | 31.5937
Стратегические задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
|  |  |  | ВСЕГО по Стратегической задаче 1: | 424454.3019 | 281730.71 | 75350.0173 | 56355.8946 | 11017.68
Образование | [9 empty] | 66.3748 | 17.7522 | 13.2773 | 2.5957
|  |  |  | ИТОГО по образованию: | 17019.22 | 0 | 15173.02 | 1846.2 | 0
1 | Капитальный ремонт в образовательных организациях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Лицей, Гимназия № 1, СОШ №№ 2, 3, 6, 10, 13, 15, 17; 8, ДДТ, ДЮСШ, Д/С №№ 5, 18, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 39, 42, 43, 44 | В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, мероприятия не было реализовано. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | СОШ № 5 (мебель) | Приобретена мебель (для занятий для учебных классов) в СОШ № 5. | 7951.7 | 0 | 7156.5 | 795.2 | 0
3 | Капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Гимназия №1, СОШ №17 (частично) | В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, мероприятия не было реализовано. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство новой школы | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Прохождение экологической экспертизы и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. | Проект прошел государственную экспертизу проектной документации и экспертизу результатов инженерных изысканий, также получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации от 20.04.2020г. Проведена государственная экспертиза проекта в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства "Школа на 825 мест по адресу Комсомольский пр-кт, 70". | 148 | 0 | 0 | 148 | 0
5 | Строительство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (ясли- сад) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Проведение изыскательных работ | Проведен аукцион на подготовку проекта планировки и межевания проекта территории для образования земельного участка в районе МБДОУ «Детский сад № 10». Земельный участок под строительство детского сада сформирован и поставлен на кадастровый учет 11.06.2020 г. Распоряжением министерства образования Иркутской облас ти от 30.06.2020г № 513-мр объект включен в рейтин муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется приобретение объектов недвижимрости для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обеспечение доступности объектов образования г.Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда"; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Установка пандуса (ДС № 42) | В Д/с 42 установлен телескопический подъемник. | 232.15 | 0 | 0 | 232.15 | 0
7 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Юность" и спортивного лагеря "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей) | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и введением на территории города Усолье-Сибирское ограничительных мер, отдых и оздоровление детей не проводились. | 4729.57 | 0 | 4256.61 | 472.96 | 0
8 | Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | - | Закончена реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест, объект введен в эксплуатацию. Реконструкция проводилась в период 2018-2020 годов. Общий объем средств, израсходованный на реконструкцию и оснащение учреждения, составил 116 324,36 тыс. руб. | 3957.8 | 0 | 3759.91 | 197.89 | 0
Культура
|  |  |  | ИТОГО по культуре: | 27889.2573 | 5030.81 | 18602.0173 | 4256.43 | 0
1 | Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Завершение работ по капитальному ремонту фасада МБКДУ "Дворец культуры" позволит поднять на более высокий уровень имиджевую и туристическую привлекательность МБКДУ "Дворец культуры", которое является самым крупным учреждением культуры нашего города, центром досуга для всех групп населения | Завершен капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры". | 18781.67 | 0 | 16340.03 | 2441.64 | 0
2 | Капитальный ремонт библиотек МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Выполнение капитального ремонта центральной детской библиотеки (замена освещения, ремонт потолков и пола) позволит создать условия для соблюдения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей (особенно детей) в библиотеке | В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, мероприятия не было реализовано. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры "Мир" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Выполнение капитального ремонта мужского и женского туалетов позволит создать условия для комфортного пребывания посетителей дома культуры | В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, мероприятия не было реализовано. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт крыши МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Капитальный ремонт кровли позволит избежать протечек, которые наносят значительный ущерб имуществу учреждения, а также создаст единый архитектурный ансамбль, т.к. в 2020 году будет окончен капитальный ремонт фасада. | В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, мероприятия не было реализовано. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Открытие филиала МБУ ДО "Детская художественная школа" по адресу: проспект Комсомольский, 22а | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Реализация мероприятия позволит организовать процесс обучения в соответствии с нормами СанПина, обеспечить доступность дополнительного образования в сфере культуры для жителей города (открытие новых направлений, увеличение охвата населения эстетическим образованием). | Выполнен капитальный ремонт водоснабжения, канализации и отопительной системы. | 806.67 | 0 | 0 | 806.67 | 0
6 | Создание модельной муниципальной библиотеки на базе центральной городской библиотеки | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | - | Разработан дизайн-проект. | 420 | 0 | 0 | 420 | 0
7 | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | - | Проведены работы по благоустройству 3-х могил на городском кладбище участников Великой Отечественной войны и войн на Кавказе: Коршунова А.И., Журко С.В., Груздева С.П. | 328.7 | 233.7 | 62.1 | 32.9 | 0
8 | Благоустройство Мемориального комплекса им. Н.Ф. Ватутина | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | - | Проведены работы по благоустройству Мемориального комплекса им. Н.Ф. Ватутина. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0
9 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | - | Приобреьены мебель, оборудование, музыкальные инструменты для МБУ ДО "Музыкальная школа" | 5552.2173 | 4797.11 | 199.8873 | 555.22 | 0
Физическая культура и спорт
|  |  |  | ИТОГО по физической культуре и спорту | 1576.6372 | 0 | 787.59 | 789.0473 | 0
1 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Получение заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | Проведена корректировка инженерно- геодезических, - геологических, - гидрометеорологических изысканий, подготовлено инвестобоснование объекта, получены технические условия от ПАО Ростелеком. | 348.6773 | 0 | 0 | 348.6773 | 0
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Разработка ПСД | Разработан проект и направлен на проведение экологической экспертизы, выполнено технологическое присоединение к сетям Облкоммунэнерго. | 121.45 | 0 | 63.51 | 57.94 | 0
3 | Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО "ДЮСШ №1" по адресу проезд Фестивальный 1Б | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Разработка ПСД | Разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы. | 65.79 | 0 | 0 | 65.79 | 0
4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | - | Приобретено спортивное оборудование для МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ». | 1040.72 | 0 | 724.08 | 316.64 | 0
Здравоохранение
|  |  |  | ИТОГО по здравоохранению: | 23015.83 | 0 | 11998.15 | 0 | 11017.68
1 | Капитальный ремонт детского стационара, Куйбышева,4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы. | 4729.31 | 0 | 4681.3 | 0 | 48.01
2 | Капитальный ремонт женской консультации, Молотовая, 70А | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Проведение экспертизы ПСД на отопление и водоснабжение | Разработка ПСД перенесена на 2021 год в связи с отсутствием дополнительно финансирования из областного бюджета на проведение данного вида работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи, Интернациональная, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации; утепление кровли; отделочные работы; частичная замена дверей | Выполнены ремонт отопления, ХВС, ГВС, канализации; утепление кровли; отделочные работы; частичная замена дверей. | 2220.54 | 0 | 2220.54 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт поликлиники № 2, Ленина 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Проведение инструментального обследования | Проведение инструментального обследования перенесено на 2021 год в связи с отсутствием дополнительно финансирования из областного бюджета на проведение данного вида работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт стационара № 1, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Проведение инструментального обследования, получение ПСД на ремонт систем вентиляции и электроснабжения | Проведение инструментального обследования, разработка ПСД перенесены на 2021 год в связи с отсутствием дополнительно финансирования из областного бюджета на проведение данного вида работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт детской поликлиники, Луначарского, 25 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Устройство стационарного пандуса | Устройство стационарного пандуса перенесено на 2021 год в связи с отсутствием дополнительно финансирования на проведение данного вида работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт здания бывшего прачечного комплекса для организации патолого-анатомического отделения, Ватутина, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бывшего прачечного комплекса для организации для организации патолого-анатомического отделения | Разработана ПСД, документы напрвлены на прохождение государственной экспертизы. | 1213.5 | 0 | 1213.5 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усольская областная станция переливания крови" | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД | Разработка ПСД перенесена на 2021 год в связи с отсутствием дополнительно финансирования из областного бюджета на проведение данного вида работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Создание ПЦР-лаборатории | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения"; Благотворительный Фонд Красноштанова; Госкорпорация "Росатом" | - | Выполнен ремонт помещения в стационаре № 1 для размещения лаборатории, проектирование и ремонт приточно-вытяжной вентиляции, приобретено оборудование. Молекулярно-биологическая лаборатория рассчитана на 200 исследований на COVID-19 в сутки. | 14852.48 | 0 | 3882.81 | 0 | 10969.67
Жилищное хозяйство - доступное жилье
|  |  |  | ИТОГО по жилищному хозяйству-доступному жилью: | 15472.74 | 1400.23 | 10854.18 | 3218.33 | 0
1 | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем", Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 23 семьи | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 22-м молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 15472.74 | 1400.23 | 10854.18 | 3218.33 | 0
2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области" | В 2020 году жилыми помещениями специализированного жилого фонда по городу Усолье-Сибирское обеспечено 26 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения предоставлены в г. Усолье-Сибирское, Усольском районе, г. Черемхово. | - | - | - | - | -
Развитие коммунальной инфраструктуры
|  |  |  | ИТОГО по развитию коммунальной инфраструктуры: | 3977.8974 | 0 | 0 | 3977.8974 | 0
1 | Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Подача заявки на получение субсидии на разработку проектной документации | Заключен муниципальный контракт на проектирование сетей водоснабжения на 2020-2021 годы. Разделы проектной документации, запланированные на 2020 год разработаны (проведение работ по корректировке изысканий - инженерных, геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических), изыскания на новых участках выполнены. | 1973.77 | 0 | 0 | 1973.77 | 0
2 | Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Подача заявки на получение субсидии на разработку проектной документации | Данное мероприятие выполняется вторым этапом после реализации мероприятия по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 1 Мая, Магистральная, Крупской, Клары Цеткин от 14 школы до кладбища (Жуковского), Лермонтова, Калинина | Выполнены работы по восстановлению наружного освещения улиц: 1 Мая, пр-ту Комсомольский, Ватутина, Коростова, Шевченко, Куйбышева, пр-ду Серегина, Толбухина, Б. Хмельницкого, на участке автомобильной дороги от автомагистрали Р-255 до виадука (ул. Бабушкина). Выполненго технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ наружного освещения по ул. 1 Мая, ул. Братьев Михалевых, от дома № 45 по ул. Луначарского до дома № 6 по пр-ту Красных партизан, ул. Карла Маркса, территории о. Варничный. | 2004.1274 | 0 | 0 | 2004.1274 | 0
4 | Строительство централизованных сетей электроснабжения в районе п. Западный, п. Южный, Глиняный карьер, Саннолыжный | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | 12,3 тыс. чел. будут обеспечены электроснабжением п. Западный, п. Южный и Глиняный карьер | Реализация мероприятия в 2020 году не выполнена из-за отсутствия проекта планировки территории. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство комплекса канализационно очистных сооружений (КОС) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Подача заявки на получение субсидии на разработку проектной документации | Подана заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии на разработку проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных соору-жений на территории города Усолье-Сибирское». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство сетей водоснабжения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | - | Подана заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии на разработку проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усо-лье-Сибирское». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство резевного подземного водозабора | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Проведение работ по геодезическим изысканиям на водопользование (запрет/разрешение) в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (в случае положительного заключения - начало строительства не ранее 2025 года) | Работы по геодезическим изысканиям не проедены в связи с отсутствием финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие городской среды и благоустройство
|  |  |  | ИТОГО по развитию городской среды и благоустройство | 335300.75 | 275299.67 | 17935.06 | 42066.02 | 0
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" | 11,6 км (ул. Ватутина, ул. Толбухина, ул. Стопани, ул. Нагорная,ул. Куйбышева, ул. Сеченова, ул. Коростова, проезд Серегина, ул. Б.Хмельницкого, ул. Шевченко, ул. Островского) | Выполнен ремонт 12,7 км автомобильных дорог по ул. Ватутина, ул. Толбухина, ул. Стопани, от ул. Глиняный карьер до ул. Нагорная, ул. Куйбышева, ул. Сеченова, ул. Коростова, проезд Серегина, ул. Б.Хмельницкого, ул. Шевченко, ул. Островского, ул. Нагорная, ул. Бурлова. | 247471.61 | 206643.96 | 0 | 40827.65 | 0
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1,93 км СНТ Сибиряк | Выполнен ремонт автомобильной дороги к садоводству СНТ "Сибиряк" (1,93 км). | 1979.43 | 0 | 1722.1 | 257.33 | 0
3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | Благоустройство 17 территорий многоквартирных домов | Выполнено благоустройство 17-ти территорий многоквартирных домов по адресам: - улица Энгельса, № 4; - проезд Серегина, № 3; - проезд Серегина, №№ 28, 30, 32, 24а; - проспект Комсомольский, №№ 5, 7, 9, 11, 13; - улица Б. Хмельницкого, № 16; - улица Луначарского, №№ 39, 37, 43, 41, 45. | 27433.79 | 21952.49 | 5142.45 | 338.85 | 0
4 | Благоустройство территорий общего пользования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" | Благоустройство 3 территорий общего пользования | Выполнено благоустройство 4 территорий общего пользования: по улице Менделеева 8а, по проспекту Комсомольский 75 а, по улице Стопани, остров Варничный. | 58415.92 | 46703.22 | 11070.51 | 642.19 | 0
5 | Строительство автомобильной дороги поселка Счастье | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Обеспечение дорожной инфраструктурой ориентировочно 800 земельных участков, в том числе не менее 50 земельных участков предоставленных льготной категории граждан, планируемая протяженность автомобильной дороги 16,4 км. | Подготовка документов для подачи заявки на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам в 2021 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана окружающей среды
|  |  |  | ИТОГО по охране окружающей среды: | 201.97 | 0 | 0 | 201.97 | 0
1 | Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" | Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"; Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | Предотвращение негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | Приказом Минприроды России от 29.07.2020г. № 507 территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область) включена в реестр накопленного вреда окружающей среде. ФГУП "ФЭО" определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское (Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2020г. № 2149-р). В 2020 году выполнены работы по сбору отходов I и II классов опасности и демонтаж надземной части цеха. | - | - | - | - | -
2 | Оборудование и обслуживание площадок накопления ТКО | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды"; Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | создание 121 площадки ТКО | Создано 2 площадки ТКО. | 201.97 | 0 | 0 | 201.97 | 0
3 | Приведение в безопасное состояние территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское" | Федеральный прект "Чистая страна" Национального проекта "Экология" | - | Приказом Минприроды России от 29.07.2020г. № 507 территория, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область) включена в реестр накопленного вреда окружающей среде. Распоряжением Правительства РФ от 21.08.2020г. № 2137-р Минприроды России выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 434 822 тыс. рублей в целях финансового обеспечения выполнения в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" комплекса неотложных мер, имея в виду приведение в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. ФГУП "ФЭО" определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское (Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2020г. № 2149-р). В 2020 году приведены в безопасное состояние (вскрыты и перезатарены) 17 наиболее опасных аварийных емкостей с токсичными отхходами; ликвидированы 2 скважины Р-2х, 5х; на берегу реки Ангара установлена противофильтрационная завеса протяженоостью 70м. | - | - | - | - | -
Стратегические задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
ВСЕГО по Стратегической задаче 2: |  |  |  |  | 179929.6 | 0 | 0 | 0 | 179929.6
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
1 | Модернизация производства АО "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" за счет: 1) реконструкции действующих схем производства активных фармацевтических субстанций и строительства новых схем по производству активных фармацевтических субстанций; 2) строительства 6-ти участков по изготовлению готовых твердых лекарственных средств и 1-го участка готовых жидких лекарственных средств; 3) строительства технологической схемы производства лекарственного средства "фенибут" | АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" | Объем инвестиций в основной капитал составит 968,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 370 ед. Мощность проекта: субстанции - 12,8 т/год, твердые лекарственные формы - 91,8 млн.уп./год, жидкие лекарственные формы - 402,6 млн.фл./год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация проекта приостановлена.
2 | Строительство фармацевтического завода ООО "Фармасинтез-Хеми" | ООО "Фармасинтез-Хеми" | Объем инвестиций в основной капитал - 10 140,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 950 ед. Мощность проекта: активные фармацевтические субстанции (АФС) - 321 т/год, готовые лекарственные средства (ГЛС) - 55,665 млн. уп./год. | Проект в подготовительной стадии реализации. Объем капитальных вложений в 2020 году составил 3 611,00 млн руб. | 3611 | 0 | 0 | 0 | 3611
3 | Создание индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ООО "УК "Усолье-Промтех" | Объем инвестиций в основной капитал - 100,0 млн. руб. | Проект реализуется, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 15,0 млн. руб. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
4 | Организация производства фанеры из древесины лиственных пород ООО "Тимбер" | ООО "Тимбер" | Объем инвестиций в основной капитал - 48,409 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 46 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. Ведутся работы по монтажу линии ламинирования фанеры (ввод в эксплуатацию ориентировочно запланирован на 1 квартал 2021 года). В 2020 году объем ивестиций в основной капитал составил 8,917 млн руб. | 8917 | 0 | 0 | 0 | 8917
5 | Строительство завода по производству мороженого ООО "Фабрика мороженого СМК" | ООО "Фабрика мороженого СМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 188,6 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год. | 20.03.2020 г. состоялась торжественная церемония открытия. Начат выпуск продукции. В 2020 году создано 28 рабочих мест, объем капитальных вложений составил 63,445 млн руб. | 63445 | 0 | 0 | 0 | 63445
6 | Производство кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 53,531 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 39 ед. Мощность проекта: кабельная продукция - 5 016 км, труба гофрированная - 6 804 км, кабель-канал - 1 428 км,спец-канал - 60 км, труба гладкая ПВХ - 840 км/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства ООО ЗТО "Минерал" | ООО "ЗТО Минерал" | Объем инвестиций в основной капитал - 15,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 23 ед. Мощность проекта: концентрационный стол - 60 шт, винтовой сепаратор - 180 шт/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2020 году создано 3 рабочих места, объем капитальных вложений составил 0,426 млн руб. | 426 | 0 | 0 | 0 | 426
8 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры ООО "Усольский металлургический завод" | ООО "Усольский металлургический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 123,75 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год | Проект в подготовительной стадии реализации. В 2020 гоуду создано 1 рабочее место, объем капитальных вложений составил 67,759 млн руб. | 67759 | 0 | 0 | 0 | 67759
9 | Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чугуна ООО "УМК" | ООО "УМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 26,1 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое жидкое - 1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год | Выполняются пуско-наладочные работы. В 2020 гоуду объем капитальных вложений составил 2,91 млн руб. | 2910 | 0 | 0 | 0 | 2910
10 | Организация производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог ООО "ДСУ-38" | ООО "ДСУ-38" | Объем инвестиций в основной капитал - 15,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 21 ед. Мощность проекта: 30 000 тонн/год | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2020 гоуду создано 22 рабочих места. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий ООО "Усольские узоры" | ООО "Усольские узоры" | - | 14.07.2020 г. присвоен статус резидента ТОСЭР. Проект в подготовительной стадии реализации. В 2020 гоуду создано 12 рабочих места, объем капитальных вложений составил 0,559 млн руб. | 559 | 0 | 0 | 0 | 559
12 | Производство ферментированных белковых кормов ООО "ВЕГАСИБ" | ООО "ВЕГАСИБ" | - | 04.12.2020 г. присвоен статус резидента ТОСЭР. Проект в подготовительной стадии реализации. В 2020 гоуду создано 1 рабочее место, объем капитальных вложений составил 0,1 млн руб.. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | Производство дезинфицирующих и антисептических средств ООО "СмартСинтез" | ООО "СмартСинтез" | - | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2020 году обем инвестиций в основной капиал составил 12,413 млн. руб. | 12413.6 | 0 | 0 | 0 | 12413.6
14 | Создание производства по изготовлению древесных топливных пеллет ООО "Лайм" | ООО "Лайм" | - | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации ООО "Усольмаш"ООО "Усольмаш" | ООО "Усольмаш" | - | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2020 году обем инвестиций в основной капиал составил 4,789 млн. руб. Создано 77 рабочих мест. | 4789 | 0 | 0 | 0 | 4789
На реализацию Плана в 2020 году израсходовано 604 383,90 тыс. руб., в т.ч.:
- | 281 730,71 тыс. руб. - средства федерального бюджета (47%);
- | 75 350,02 тыс. руб. - средства областного бюджета (12%);
- | 56 355,89 тыс. руб. - средства местного бюджета (9%);
- | 190 947,28 тыс. руб. - собственные средства (32%).
На реализацию Стратегической задачи 1: Обеспечение достойных условий жизни израсходовано: 424 454,30 тыс. руб. (70%), в т.ч.:
- | 281 730,71 тыс. руб. - средства федерального бюджета (66%);
- | 75 350,02 тыс. руб. средства областного бюджета (18%);
- | 56 355,89 тыс. руб. - средства местного бюджета (13%);
- | 11 017,68 тыс. руб. - иные источники (3%).
На реализацию Стратегической задачи 2: Создание возможностей для работы и бизнеса израсходовано 179 929,6 тыс. руб. (30%) за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.
Значительная часть расходов на реализацию Стратегической задачи 1 приходится на мероприятия, финансируемые из федерального бюджета (47%) и бюджета Иркутской области (12%).
Основная доля расходов (55%) была направлена на развитие городской среды и благоустройство (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования) и реализацию инвестиционных проектов (30%).
| И. о. мэра города Усолье-Сибирское |  | Л.Н. Панькова