## Актуал. Плана на утвверждение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.03.2022 г. № 651-па
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
ЗА 2021 ГОД
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование муниципальных программ, государственных программ Иркутской области и Российской Федерации, внебюджетные источники, через которые планируется финансирование основных мероприятий | Показатели реализации основных мероприятий в соответствии с постановлением администрации города от 20.03.2019 г. № 625 (с изменениями от 20.04.2020 № 775, от 30.04.2021 № 919-па) | Исполнение реализации основных мерприятий за 2021 год | Профинансировано за 2021 год (тыс.руб.)
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | иные источники (собственные средства, благотворительные пожертвования и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель стратегии: Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"
|  |  |  | ВСЕГО: | 1056123.3344 | 514842.75 | 154834.102 | 76406.4824 | 310040
Стратегические задача 1: Обеспечение достойных условий жизни
|  |  |  | ВСЕГО по Стратегической задачи 1: | 747345.3344 | 514842.75 | 154834.102 | 76406.4824 | 1262
Образование
|  |  |  | ИТОГО по образованию: | 26348.458 | 0 | 13628.314 | 12720.144 | 0 | 2.4948
1 | Капитальный ремонт в образовательных организациях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Лицей, Гимназия № 1, 9, СОШ №№ 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17; Д/С №№ 1, 5, 6, 7, 18, 22, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 44. | В соответсвии с рейтингами муниципальных образований Иркутской области от 30.06.2020 г. №№ 515-мр и 517-мр в 2021 году планировалось выполнить капитальный ремонт в следующих организациях: Лицей, Гимназия № 1, 9, СОШ №№ 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17; Д/С №№ 1, 5, 6, 7, 18, 22, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 44. В связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета, финансирование в 2021 году было предусмотрено только на капиатальный ремонт СОШ № 3 (выполнен ремонт теплового пункта и системы отопления, ремонт спортзала). | 10024.171 | 0 | 9021.754 | 1002.417 | 0
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы в образовательных учреждениях | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" |  | Приобретены средства обучения для кабинета физики СОШ № 5, стеллажы для библиотеки Гимназия № 9 в рамках народных инициатив. | 2591.2 | 0 | 2332.08 | 259.12 | 0
3 | Капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Гимназия №1, СОШ №17 (частично). | Выполнен капитальный ремонт пищеблока Гимназии №1 (помещения подвала, кухни, столовой, подсобное помещение 2 этажа). По СОШ № 17 разрабатывается проект капитального ремонта всей школы, в том числе столовой. | 4850.373 | 0 | 0 | 4850.373 | 0
4 | Техническое оснащение пищеблоков, прачечных образовательных учреждений | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" |  | Приобретено оборудование в пищеблоки в 20-ти дошкольных и 10-ти общеобразователных организациях; оборудование в прачечные в 2-х дошкольных организациях. | 6031.344 | 0 | 0 | 6031.344 | 0
5 | Строительство новой школы | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Начало строительства. | Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 09 сентября 2021 года № 59-700-мр объект включен в перечень объектов для предоставления субсидии из областного бюджета на строительство на 2022 год. В настоящее время прорабатывается вопрос на уровне региона и Федерации об источнике финансирования мероприятия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение детского сада на 140 мест | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Начало строительства. | Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 09 сентября 2021 года № 59-697-мр объект включен в перечень объектов для предоставления субсидии из областного бюджета на приобретение в 2022 году. В настоящее время прорабатывается вопрос на уровне региона и Федерации об источнике финансирования мероприятия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение доступности объектов образования г.Усолье-Сибирское для нужд инвалидов и маломобильных групп населения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования"; Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда"; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Установка пандусов (СОШ № 17, Д/С № 32). | Приобретен гусеничный электроподъемник в СОШ № 17, раздвижной телескопический пандус в д/с № 32. На входе в здания СОШ № 17 и д/с № 32 установлена кнопка вызова персонала. | 324.17 | 0 | 0 | 324.17 | 0
8 | Оснащение консультативных пунктов в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | Рассмотреть вопрос о дополнительном открытии и оснащении консультационных пунктов, в случае необходимости. | Финансирование на создание консультационных пунктов не было предусмотрено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Техническое оснащение и ремонт оздоровительного загородного лагеря "Юность" и спортивного лагеря "Смена" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" ; Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Отдых и оздоровление не менее 840-ка детей (в каждом лагере по 420 детей). | Подготовка лагерей к летней оздоровительной кампаниии (укрепление материально-технической базы): - Юность - приобретены технологическое оборудование для кухни, хозяйственный и кухонный инвентарь, масляные радиаторы, МАФ, уличные туалеты (4 шт.), зеркало (10 шт.); - Смена - приобретены водонагреватели (4 шт.), облучатель бактерицидный (12 шт.), холодильное оборудование (2 шт.), матрацы (20 шт.), вагон-дом, бензиновый триммер, шуруповерт. В 2021 году отдыхом и оздоровлением в ДОЛ было охвачено 630 детей (в каждом лагере по 315 детей). Уменьшение количества детей связано с ограничительтными мерами, связанными с распространением COVID. | 2527.2 | 0 | 2274.48 | 252.72 | 0
Культура
|  |  |  | ИТОГО по культуре: | 14440.195 | 11000 | 849.181 | 2591.014 | 0 | 1.3673
1 | Капитальный ремонт МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Проведение ремонта помещений. | Проведены работы по текущему ремонту помещений музея за счет средств местного бюджета (демонтированы пластиковые стеновые панели, произведены покраска стен и потолков, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещение и управления эвакуацией). | 439.03 | 0 | 0 | 439.03 | 0
2 | Капитальный ремонт библиотек МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Выполнение капитального ремонта центральной детской библиотеки (замена освещения, ремонт потолков и пола), что позволит создать условия для соблюдения санитарных норм и правил, обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей (особенно детей) в библиотеке. | Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 03.06.2020 г. № 56-187-мр меропритияе включено в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на капитальный ремонт объектов в сфере культуры в 2021 году. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие в 2021 году не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры "Мир" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Выполнение капитального ремонта мужского и женского туалетов, что позволит создать условия для комфортного пребывания посетителей дома культуры. | Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 03.06.2020 г. № 56-187-мр меропритияе включено в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на капитальный ремонт объектов в сфере культуры в 2021 году. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие в 2021 году не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Создание современной модельной библиотеки на базе центральной городской библиотеки | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", региональный проект "Культурная среда", национальный проект "Культура" | Создание модельной библиотеки, что позволит обеспечить доступ жителей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, создать современное библиотечное пространство, обеспечить профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала и др. | В рамках реализации нацпроекта "Культура" создана модельная библиотека на базе центральной городской библиотеки. В рамках мероприятия выполнены перепланировка и текущий ремонт помещения, приобретены книжная продукция, мебель и оборудование, компьютерная и офисная техника, программное обеспечение, оплачены образовательные услуги. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт крыши МБКДУ "Дворец культуры" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | Капитальный ремонт кровли, что позволит избежать протечек, которые наносят значительный ущерб имуществу учреждения, а также создаст единый архитектурный ансамбль. | Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 03.06.2020 г. № 56-187-мр меропритияе включено в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидии на капитальный ремонт объектов в сфере культуры в 2021 году. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие в 2021 году не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Открытие филиала МБУ ДО "Детская художественная школа" по адресу: проспект Комсомольский, 22а | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие образования" | Открытие филиала, что позволит организовать процесс обучения в соответствии с нормами СанПина, обеспечить доступность дополнительного образования в сфере культуры для жителей города (открытие новых направлений, увеличение охвата населения эстетическим образованием). | В здании за счет местного бюджета проведены масштабные работы по капитальному ремонту на сумму 2 057 631,59 руб.: - капитальный ремонт помещений (включая перепланировку) – 1 007 279,40 руб.; - ремонт потолков - 80 315,42 руб.; - ремонт внутренних электрических сетей и установка дополнительного электрооборудования - 491 292,53 руб.; - установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей - 194 492,00 руб.; - установка дверей и ремонт оконных блоков - 60 095,00 руб.; - установка охранной сигнализации – 111 372,24 руб.; - изготовление и монтаж гардеробной – 63 200,00 руб.; - противопожарные мероприятия – 49 585,00 руб. В настоящее время учреждением проводится работа по оформлению лицензии на осуществление образовательной деятельности. | 2057.631 | 0 | 0 | 2057.631 | 0
7 | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО "Детская музыкальная школа" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры", региональный проект "Цифровая культура", национальный проект "Культура" | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО "Детская музыкальная школа". Оснащенные современной аудио- и видеотехникой залы позволяют транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. Для аудитории любого возраста станут доступны концерты, спектакли и лекции (симфонические и образовательные концерты, легендарные балеты и мюзиклы, лекции о композиторах и академической музыке, музыкальные сказки для детей). | В рамках реализации нацпроекта "Культура" создан виртуальный концертный зал в МБУ ДО "Детская музыкальная школа". В рамках мероприятия выполнено оснащение зала современной аудио- и видеотехникой. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
8 | Благоустройство территории Нижнего парка | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела"; Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024г |  | Приобретен и установлен скейт-парк в рамках народных инициатив. | 943.534 | 0 | 849.181 | 94.353 | 0
Физическая культура и спорт
|  |  |  | ИТОГО по физической культуре и спорту: | 7525.61 | 0 | 6773.014 | 752.596 | 0 | 0.71257
1 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Получение заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Подача документов в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области для включения в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта на 2022 год. | Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, по результатам которого выявлены замечания. Инвестобоснование направлено в ООО "ЛЦТП" на доработку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Строительство объекта. | В 2021 году завершено проектирование спортивного объекта. Пройдена государственная экологическая экспертиза, государственная техническая экспертиза проекта, государственнеая экспертиза достоверности сметной стоимости. | 3739.286 | 0 | 3365.322 | 373.964 | 0
3 | Строительство хоккейных кортов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024г | 1 корт (в районе Красных Партизан, 42) | Выполнего обустройство хокейного корта в районе Красных Партизан, 42 (приобретение и установка нового оборудования, ремонт наружного освещения). | 2757.998 | 0 | 2482.199 | 275.799 | 0
4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта"; Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Приобретение спортивного оборудование | Приобретено спортивное оборудование для МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ». | 547.305 | 0 | 492.574 | 54.731 | 0
5 | Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО "ДЮСШ №1" по адресу проезд Фестивальный 1Б | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" | Подача документов в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области для включения в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов в сфере физической культуры и спорта на 2022 год. | Поданы документы в Министерство спорта Иркутской области (далее - Министерство) для включения в рейтинг объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов в сфере физической культуры и спорта на 2022 год. Распоряжением Министерства от 29.06.2021 г. № 96-580-мр меропрития включено в рейтинг. Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 08.09.2021 г. № 59-690-мр принято решение предоставить субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятия в 2022 году. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт уличного туалета, расположенного в районе МБУ "СК "Химик" | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта |  | Выполнен капитальный ремонт уличного туалета в рамках народных инициатив. | 481.021 | 0 | 432.919 | 48.102 | 0
Здравоохранение
|  |  |  | ИТОГО по здравоохранению: | 62500.9 | 10677 | 50561.9 | 0 | 1262 | 5.918
1 | Выборочный капитальный ремонт поликлиники № 1 , корпус 2, Комсомольский, 54 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Выполнение текущего ремонта. | Выполнен частичный ремонт коридора 1 этажа, ремонт двух кабинетов. | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
2 | Капитальный ремонт поликлиники № 2, Ленина 71 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Выполнение текущего ремонта. | В связи с отсутствием средств в областном бюджете, меропритияе не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт стационара № 1, Куйбышева, 4 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Проведение инструментального обследования, разработка ПСД. | В связи с отсутствием средств в областном бюджете, меропритияе не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт детской поликлиники, Луначарского, 25 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Устройство стационарного пандуса, текущий ремонт. | В связи с отсутствием средств в областном бюджете, меропритияе не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт здания бывшего прачечного комплекса для организации патолого-анатомического отделения, Ватутина, 6 | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Получение положительного заключения государственной экспертизы. | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение гос. экспертизы. | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1214
6 | Оснащение медицинским оборудованием усольского филиала онкологии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Приобретение аппарата для мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), что позволит значительно повысить выявление заболеваний на ранней стадии. | Приобретен аппарат компьютерной томографии в Усольский онкологический диспансер. | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усольская областная станция переливания крови" | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" | Разработка ПСД. | В связи с отсутствием средств в областном бюджете, меропритияе не исполнено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт детского стационара, Куйбышева,4а | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" |  | Проведены демонтажные работы. | 11238.9 | 10677 | 561.9 | 0 | 0
Жилищное хозяйство - доступное жилье
|  |  |  | ИТОГО по жилищному хозяйству-доступное жилье: | 16548.072 | 4536.704 | 7427.552 | 4583.816 | 0 | 1.5669
1 | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем", Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | 16 семей. | Оказана поддержка в решении жилищной проблемы 20-ти молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | 16548.072 | 4536.704 | 7427.552 | 4583.816 | 0
2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области". | В 2021 году жилыми помещениями специализированного жилого фонда по городу Усолье-Сибирское обеспечено 34 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения предоставлены в г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, рп. Залари, г. Братск, г. Байкальск, г. Иркутск, п. Железнодорожный Усольского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (серия 1-335) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы |  | Проведен аукцион на проектирование строительства 8-ми этажного 2-х подъездного дома на 96 квартир для переселения граждан многоквартирных домов по ул. Ватутина, 2, 4. Начато проектирование. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие коммунальной инфраструктуры
|  |  |  | ИТОГО по развитию коммунальной инфраструктуры: | 11599.072 | 0 | 2799.001 | 8800.071 | 0 | 1.0983
1 | Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Подача заявки на получение субсидии на строительство сетей водоснабжения. | В 2021 году выполнена корректировка проектно-сметной документации, разделы которой были разработаны в 2020 году. Заявка на получение субсидий на строительство сетей водоснабжения будет направлена в министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2022 году. | 3349.231 | 0 | 0 | 3349.231 | 0
2 | Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый (магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Подача заявки на получение субсидии на разработку проектной документации. | Финансирование в областном бюджете на проектирование сетей водоснабжения не было предусмотрено. Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на получение субсидии на разработку проектной документации планируется в 2022 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | ул. Байкальская, ул. Тимирязева, ул. Толбухина, ул. Клары Цеткин от ул. Линейной до ул. К.Цеткин 38а, ул. Коммунальная. | Выполнены работы по восстановлению наружного освещения улиц: . ул. Коммунальная, пер. Речной протяженность 870 м., ул. Тимирязева протяженность 1020 м., от ЖД (остановка) до Московского тракта, протяженность 260 м., пер. Рабочий, протяженность 295 м., ул. Московская, протяженность 430 м., В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив восстановлено освещение по ул. Пионерская, ул. Крылова, ул. Глинки, ул. Белинского. | 7321.191 | 0 | 2018.601 | 5302.59 | 0
4 | Строительство комплекса канализационно очистных сооружений (КОС) | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Выполнение работ по проектированию, прохождение государственной экспертизы. | Заключен муниципальный контракт от 28.09.2021 г. на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское». Общая сумма по контракту 32,243 млн. руб. Исполнитель: ООО Проектно-конструкторское бюро «Инженерные системы». Срок исполнения контракта до 31.12.2022 г. Этапы выполнения работ: 1 этап: выполнение комплекса инженерных изысканий для разработки проектной документации. Для выбора наилучших проектных решений на начальном этапе необходимо провести предпроектную разработку. 2 этап: разработка проектной документации. Разработка сметной документации. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. 3 этап: разработка рабочей документации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей водоснабжения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" | Выполнение работ по проектированию, прохождение государственной экспертизы. | В рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией города Усолье-Сибирское и АО «Русатом Инфраструктурные решения» от 29.09.2021 г. №307/12972/-Д на оказание услуг на проведение предпроектного технического обследования водовода, проходящего по территории ООО «Усольехимпром» (цена контракта 50,7 тыс. рублей), определено техническое состояние водовода, получено заключение о необходимости строительства резервного водовода в обход территории ООО «Усольехимпром». Администрацией города Усолье-Сибирское 20.12.2021 г. в Единой информационной системе в сфере закупок размещена документация о закупке «Разработка проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское». | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0
6 | Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах. | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" |  | Проведено диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 28-ми многоквартирных домах. | 877.95 | 0 | 780.4 | 97.55 | 0
Развитие городской среды и благоустройство
|  |  |  | ИТОГО по развитию городской среды и благоустройство: | 564554.892 | 484191.83 | 39922.642 | 40440.42 | 0 | 53.4554
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства", региональный проект "Дорожная сеть", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги | 11,87 км (ул. Карла Либкнехта, ул. Матросова, ул. Промышленная, ул. Молотовая, ул. Машинострителей, ул. Октябрьская, ул. Республики, ул. Депутатская, ул. Карла Маркса, ул. Красноармеская, ул.Мира , ул. Энгельса, ул. Орджоникидзе, автомобильная дорога от пересечения ул. Коростова и ул. Менделеева до ООО "Усольехимпром", пр-т Комсомольский 1 этап) | Выполнен ремонт 15-ти автомобильных дорог (11,87 км), в том числе: - в рамках реализации нацпроекта "БКД" 14-ти дорог (ул. Карла Либкнехта, ул. Матросова, ул. Промышленная, ул. Молотовая, ул. Машинострителей, ул. Октябрьская, ул. Республики, ул. Депутатская, ул. Карла Маркса, ул. Красноармеская, ул. Мира , ул. Энгельса, ул. Орджоникидзе, пр-т Комсомольский 1 этап) - 379,8 млн. руб.; - за счет средств федерального бюджета 1 автомобильной дороги от пересечения ул. Коростова и ул. Менделеева до ООО "Усольехимпром" - 24,9 млн. руб. | 404664.608 | 368929.432 | 0 | 35735.176 | 0
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводствам | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | (2,768 км) СНТ "Сосновый бор" (2021-2022 г.г.) | Выполнен ремонт 1 этапа автомобильной дороги к СНТ "Сосновый бор" (1,5 км). | 7233.436 | 0 | 6510.048 | 723.388 | 0
3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды", региональный проект "Формирование комфортной городской среды", национальный проект "Жилье и городская среда" | Благоустройство 10 территорий многоквартирных домов. | Выполнено благоустройство 10-ти территорий многоквартирных домов: ул. Ватутина 1; ул. Менделеева 22, 24, 26, 30; ул. Крупской 16, ул. Куйбышева 12, пр-т Комсомольский 52, пр-т Комсомольский 38, 44. | 23586.321 | 17768.898 | 5325.717 | 491.706 | 0
4 | Благоустройство территорий общего пользования | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды"; Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды", региональный проект "Формирование комфортной городской среды", национальный проект "Жилье и городская среда" | Благоустройство 2-х территорий общего пользования ( озеро "Молодежное", сквер по проезду Серегина). | Выполнено благоустройство 2-х территорий общего пользования ( озеро "Молодежное" - 102,682 млн. руб.; сквер по проезду Серегина - 23,220 млн. руб.); дополнительно в рамках народных инициатив установлены урны на острове "Варничный" - 92,2 тыс. руб.. | 125994.044 | 97493.5 | 25326.946 | 3173.598 | 0
5 | Строительство автомобильной дороги поселка Счастье | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" | Подача заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в целях предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам в 2021 году. | 01.06.2021 г. подана заявка на проектирование в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. В связи с разделением министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на министерство строительство и министерство транспорта и дорожного хозяйства и перераспределением полномочий, заявка не рассмотрена. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обустройство пешеходных переходов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы |  | В рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дорогои" выполнены работы по модернизации пешеходного перехода в зоне ГОКУ "Санаторная школа интернат № 4", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 64. | 1917.004 | 0 | 1716.4 | 200.604 | 0
7 | Обустройство пешеходных дорожек | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно- коммунального хозяйства"; Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы |  | Выполнено обустройство 3-х пешеходных дорожек (районы Д/с № 5, Д/с № 6, Свято-Никольского парка) в рамках народных инициатив. | 1159.479 | 0 | 1043.531 | 115.948 | 0
Охрана окружающей среды
|  |  |  | ИТОГО по охране окружающей среды: | 43828.1354 | 4437.216 | 32872.498 | 6518.4214 | 0 | 4.1499
1 | Демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" | Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"; Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" | Ликвидация цеха ртутного электролиза, что предотвратит негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. | Завершены работы по демонтажу цеха ртутного электролиза. Проведены работы по расширению и устройству технологических площадок для складировани строительных конструкций. По периметру цеха выставлена противофильтрационная завеса, протяженностью 540 м. Установлены локальные очистные сооружения (проведена опрессовка оборудования и пуско-наладочные работы). Проведены работы по затариванию наиболее загрязненных шламов и грунтов в специализированные контейнеры. Проводится подготовка основных объемов грунтов и строительных конструкций к дальнейшей демеркуризации, на предполагаемом к строительству, экотехнопарке "Восток". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приведение в безопасное состояние территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское" | Федеральный проект "Чистая страна" | Разработка проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории промышленной площадки, получение необходимых экспертиз. | Разработаны проектные решения по рекультивации объектов, являющихся основными загрязнителями, а именно: производственная площадка ООО "Усольехимпром", шламонакопитель, коллектор № 2 органически загрязненных стоков, комплекс очистных сооружений, комплекс иловых карт комплекса очистных сооружений. В июне 2021 г. проведены общественные обсуждения (в форме опроса) технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье- Сибирское Иркутской области». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2021 г. № 3135-р определена этапность выполнения работ и изменен срок выполнения работ по исполнению государственного контракта от 27.11.2020 г. № 5/2020ЕИ до 27.11.2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование и обслуживание площадок накопления ТКО | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | Приобретение 320 контейнеров/создание 80 площадок ТКО. | Приобретено 413 контейнеров для раздельного способа сбора отходов (в рамках реализации национального проекта "Экология" - 209 шт., за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 204шт). Так же за счет субсидии создано 78 площадок хранения ТКО (51 площадка у МКД, 27 площадок в частном секторе). | 31801.1024 | 4437.216 | 22284.898 | 5078.9884 | 0
4 | Сбор, транспортировка и утилизация (захоронение) ТКО с несанкционировааных мест размещения отходов | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |  | Ликвидировано 19 несанкционированных свалок. | 12027.033 | 0 | 10587.6 | 1439.433 | 0
Стратегические задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса
|  |  |  | ВСЕГО по Стратегической задачи 2: | 308778 | 0 | 0 | 0 | 308778 | 29.2369
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики и развитие малого бизнеса
1 | Производство дезинфицирующих и антисептических средств ООО "СмартСинтез" | ООО "СмартСинтез" | Объем инвестиций в основной капитал - 7,2 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 80 600 флаконов/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 3,954 млн руб. | 5232 | 0 | 0 | 0 | 5232
2 | Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации ООО "Усольмаш" | ООО "Усольмаш" | Объем инвестиций в основной капитал - 5,2 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 20 ед. Мощность проекта: 50 камер флотомашин/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 34,098 млн руб. Создано 36 рабочих мест. | 34098 | 0 | 0 | 0 | 34098
3 | Создание производства по изготовлению древесных топливных пеллет ООО "Лайм" | ООО "Лайм" | Объем инвестиций в основной капитал - 22,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 22 ед. Мощность проекта: 9 900 т древесных топливных пеллет (в упаковке по 700 кг)/год. | Проект реализован. Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Иркутской области (моногорода) "Усолье-Сибирское" расторгнуто 23.12.2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство фармацевтического завода ООО "Фармасинтез-Хеми" | ООО "Фармасинтез-Хеми" | Объем инвестиций в основной капитал - 10 140,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 950 ед. Мощность проекта: активные фармацевтические субстанции (АФС) - 321 т/год, готовые лекарственные средства (ГЛС) - 55,665 млн. уп./год. | ООО "Фармасинтез-Хеми" принято решение приостановить реализацию проекта до завершения работ по ликвидации загрязнения на промышленной площадке ООО «Усольехимпром». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Создание индустриального технопарка "Усолье-Промтех" | ООО "УК "Усолье-Промтех" | Объем инвестиций в основной капитал - 100,0 млн. руб. | Проект реализуется. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 80,0 млн руб. | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
6 | Организация производства фанеры из древесины лиственных пород ООО "Тимбер" | ООО "Тимбер" | Объем инвестиций в основной капитал - 48,409 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 46 ед. Мощность проекта: 15 400 м3/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 15,0 млн руб. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
7 | Строительство завода по производству мороженого ООО "Фабрика мороженого СМК" | ООО "Фабрика мороженого СМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 188,6 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 79 ед. Мощность проекта: 7 300 тонн/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 3,58 млн руб. Создано 7 рабочих мест. | 3580 | 0 | 0 | 0 | 3580
8 | Производство кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | ООО "Усолье-Сибирский электротехнический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 53,531 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 39 ед. Мощность проекта: кабельная продукция - 5 016 км, труба гофрированная - 6 804 км, кабель-канал - 1 428 км,спец-канал - 60 км, труба гладкая ПВХ - 840 км/год. | Реализация проекта прекращена. Предприятие находится в стадии ликвидации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства ООО ЗТО "Минерал" | ООО "ЗТО Минерал" | Объем инвестиций в основной капитал - 15,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 23 ед. Мощность проекта: концентрационный стол - 60 шт, винтовой сепаратор - 180 шт/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 6,775 млн руб. Создано 12 рабочих мест. | 6775 | 0 | 0 | 0 | 6775
10 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры ООО "Усольский металлургический завод" | ООО "Усольский металлургический завод" | Объем инвестиций в основной капитал - 123,75 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 100 ед. Мощность проекта: 60 000 тонн изделий/год. | Проект в подготовительной стадии реализации. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 122,635 млн руб. | 122635 | 0 | 0 | 0 | 122635
11 | Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чугуна ООО "УМК" | ООО "УМК" | Объем инвестиций в основной капитал - 26,1 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 24 ед. Мощность проекта: чугун гранулированный – 3 900 тонн, минеральный наполнитель - 1 463 тонны, стекло натриевое жидкое - 1 755 тонн, ЖРК-брикет - 11 700 тонн/год. | Выполняются пуско-наладочные работы. Создано 3 рабочих места. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Организация производства асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства дорог ООО "ДСУ-38" | ООО "ДСУ-38" | Объем инвестиций в основной капитал - 15,5 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 21 ед. Мощность проекта: 30 000 тонн/год. | Продолжается реализация проекта в рамках ТОСЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий ООО "Усольские узоры" | ООО "Усольские узоры" | Объем инвестиций в основной капитал - 42,017 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 12 ед. Мощность проекта: спецодежда летняя - 7 548 изделий/год, спецодежда зимняя - 9 592 изделий/год. | Выпуск продукции начат в августе 2021 года. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 41,458 млн руб. | 41458 | 0 | 0 | 0 | 41458
14 | Производство ферментированных белковых кормов ООО "ВЕГАСИБ" | ООО "ВЕГАСИБ" | Объем инвестиций в основной капитал - 100,08 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 36 ед. Мощность проекта: 15 тонн/год. | Проект в подготовительной стадии реализации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Создание производственно-технического комплекс по обращению с отходами I-II класса опасности ООО "РГ-Восток | ООО "РГ-Восток" | Объем инвестиций в основной капитал - 6 609,0 млн. руб. Создаваемые рабочие места - 210 ед. Мощность проекта: переработка 50 тыс. тонн отходов в год. | Разработана ПСД, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
На реализацию Плана в 2021 году израсходовано 1 056 123,33 тыс. руб., в т.ч.:
- | 514 842,75 тыс. руб. - средства федерального бюджета (48,7%);
- | 154 834,10 тыс. руб. - средства областного бюджета (14,7%);
- | 76 406,48 тыс. руб. - средства местного бюджета (7,2%);
- | 310 040,00 тыс. руб. - иные источники (29,4%).
На реализацию Стратегической задачи 1: Обеспечение достойных условий жизни израсходовано: 747 345,33 тыс. руб. (70,8%), в т.ч.:
- | 514 842,75 тыс. руб. - средства федерального бюджета (68,9%);
- | 154 834,10 тыс. руб. - средства областного бюджета (20,7%); | [8 empty] | Ф | 48.7484 | 68.8895
- | 76 406,48 тыс. руб. - средства местного бюджета (10,2%); | [8 empty] | О | 14.6606 | 20.7179
- | 1 262,0 тыс. руб. - иные источники (0,2%). | [8 empty] | М | 7.2346 | 10.2237
Значительная часть расходов на реализацию Стратегической задачи 1 приходится на мероприятия, финансируемые из федерального бюджета (68,9%) и бюджета Иркутской области (20,7%).
На реализацию Стратегической задачи 2: Создание возможностей для работы и бизнеса израсходовано 308 778,0 тыс. руб. (29,2%) за счет собственных средств хозяйствующих субъектов. | [9 empty] | С | 29.3564 | 0.16886
Основная доля расходов на реализацию Плана (53,5%) была направлена на развитие городской среды и благоустройство (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования) и реализацию инвестиционных проектов (29,2%).
[11 empty] | 100 | 100
| Мэр города Усолье-Сибирское |  | М.В. Торопкин