СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

города Усолье-Сибирское по итогам 2025 года

- СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# ЗА 2025 ГОД

Основой для разработки муниципальных программ является Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 г. № 8/8 (далее – Стратегия).

В 2025 году действовало 19 муниципальных программ (далее – Программы, МП).

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программных расходов, составила 98,19% в общем объеме расходов.

Первоначальные бюджетные назначения по расходам на 2025 год, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» (далее – решение Думы от 19.12.2024 г. № 77/8) составляли 3 636 271 522,35 руб., из них на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 3 574 450 319,97 руб.

В течение 2025 года в первоначальный бюджет города решениями городской Думы изменения вносились 8 раз и в соответствии с п. 3 ст. 217 БК РФ распоряжениями Комитета финансов без внесения изменений в решение о бюджете, внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города, и утвержденные расходы составили 3 934 761 831,82 руб., из них на реализацию муниципальных программ предусмотрено 3 865 583 851,18 руб. или 98,61% от общего объема расходов бюджета города.

Необходимо отметить, что при внесении изменении в Программы в части объёмов финансирования на 2025 год, наблюдались случаи нарушения сроков, установленных пунктом 3.18 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 01.08.2019 г.  № 1901 (в ред. от 01.03.2022 г. № 413-па (далее – Положение № 1901), (не позднее трех недель со дня вступления в силу решения Думы), то есть, с соблюдением требований, предусмотренных абзацем 3 п. 2 ст. 179 БК РФ, согласно которому изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией:

Решение Думы от 28.01.2025 г. № 3/8 (срок внесения изменений 18.02.2025 г.):

- МП города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2027 годы (постановление от 25.02.2025 г. № 320-па).

Решение Думы от 10.04.2025 г. № 19/8 (срок внесения изменений 05.05.2025 г.):

- МП «Развитие образования» на 2019-2027 годы (постановление от 16.05.2025 г. № 840-па).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2025 год отражены в приложении 1 (прилагается).

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ в 2025 году составило 3 630 092,1 тыс. руб. или 93,96% от плановых назначений.

Как и в предыдущие годы, бюджет 2025 года продолжает оставаться социально-ориентированным.

По Диаграмме 1 видно распределение бюджетных средств в разрезе муниципальных программ.

Диаграмма 1 (%)

- Развитие образования – 67,27%

- Совершенствование муниципального регулирования – 10,29%

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства – 6,61%

- Обеспечение населения доступным жильем – 5,38%

- Развитие культуры и архивного дела – 4,49%

- Развитие физической культуры и спорта – 2%

- Охрана окружающей среды – 1,03%

- Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0,82%

- Формирование современной городской среды – 0,75%

- Молодежная политика – 0,49%

- Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское – 0,32%

- Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское – 0,25%

- Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское» - 0,24%

- Доступная среда – 0,02%

- Профилактика правонарушений – 0,018%

- Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское – 0,012%

- Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики – 0,007%

- Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское – 0,001%

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» - 0,001%

Исполнение муниципальных программ в разрезе источников финансирования в 2025 году

Таблица 1

| № п/п | Источник финансирования | Объем денежных средств, утвержденных в муниципальных программах на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за 2025 год, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | местный бюджет | 1 431 400,50 | 1 392 524,70 | 97,28 |
| 2 | областной бюджет | 2 181 784,90 | 1 987 195,40 | 91,08 |
| 3 | федеральный бюджет | 247 001,90 | 247 000,90 | 100,00 |
| 4 | целевые средства | 3 396,50 | 3 371,1 | 99,25 |
| 6 | Всего: | 3 863 583,80 | 3 630 092,10 | 93,96 |

Диаграмма 2

Из Таблицы 1 видно, что значительная часть расходов приходится на мероприятия, финансируемые из областного бюджета.

Основная доля расходов (1 987 195,40 тыс. руб. или 54,7%) была направлена на оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Исполнение муниципальных программ за счет средств областного бюджета в 2025 году

В 2025 году средства из областного бюджета были привлечены для реализации мероприятий в 8-ми муниципальных программах и освоены на 91,08% (Таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Наименование Программ | Объем областных средств, утвержденных в муниципальных программах на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за 2025 год, тыс. руб. | Исполнение% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы | 1 843 691,20 | 1 843 690,30 | 100,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы | 45,90 | - | - |
| 3 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы | 1 860,20 | 1 860,20 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2027 годы | 9 572,00 | 9 572,00 | 100,00 |
| 5 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы | 240 202,10 | 63 732,70 | 26,53 |
| 6 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы | 82 464,50 | 67 028,20 | 81,28 |
| 7 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы | 1 312,00 | 1 312,00 | 100,00 |
| 8 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы | 2 636,80 | - | - |
| Итого: |  | 2 181 784,70 | 1 987 195,40 | 91,08 |

Из представленной выше таблицы видно, что самый низкий показатель исполнения за счет средств областного бюджета в 2025 году сложился по муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы по мероприятию «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»» (план 222 458,1 тыс. руб., факт 45 988,7 тыс. руб.), отклонение в финансировании составило 176 469,3 тыс. руб., в результате образовавшейся кредиторской задолженности и сложившейся экономии по муниципальному контракту.

По МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы и «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы при наличии утвержденных бюджетных ассигнований финансирование за счет средств областного бюджета не производилось.

В сравнении с 2024 годом сумма привлеченных средств из областного бюджета уменьшилась на 553 790,8 тыс. руб. или 21,8% (2024 год – 2 540 986,19 тыс. руб.).

Значительное снижение привлеченных средств из областного бюджета произошел по следующим муниципальным программам:

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2027 годы;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы

Исполнение муниципальных программ за счет средств федерального бюджета в 2025 году

В 2025 году средства из федерального бюджета были привлечены для реализации мероприятий в 5-ти муниципальных программах и освоены на 100% (Таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Наименование Программ | Объем средств, утвержденных в муниципальных программах на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за 2025 год, тыс. руб. | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы | 151 166,20 | 151 165,20 | 100,00 |
| 2 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы | 171,30 | 171,30 | 100,00 |
| 3 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2027 годы | 2 042,10 | 2 042,10 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы | 24 928,50 | 24 928,50 | 100,00 |
|  | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие ЖКХ» на 2019-2027 годы | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 5 | Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы | 59 193,80 | 59 193,80 | 100,00 |
| Всего: |  | 247 001,90 | 247 000,90 | 100,00 |

В сравнении с 2024 годом сумма привлеченных средств из федерального бюджета уменьшилась на 700 842,6 тыс. руб. или на 74% (2024 год – 947 843,48 тыс. руб.).

Значительное снижение привлеченных средств из федерального бюджета произошел по следующим муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы;

- «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы.

Реализация основных мероприятий муниципальных программ в рамках государственных программ Иркутской области за счет средств областного и федерального бюджетов в 2025 году

В 2025 году в 8-ми муниципальных программах было предусмотрено финансирование из областного бюджета и в 5-ти Программах из федерального бюджета, в рамках 12-ти государственных программ Иркутской области.

Информация о реализации мероприятий в рамках государственных программ Иркутской области за счет средств областного и федерального бюджетов за 2025 год отражена в приложении 2 (прилагается).

Общий объем финансирования из областного и федерального бюджетов в рамках государственных программ Иркутской области составил 2 283 480,3 тыс. руб. в том числе:

1. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2024-2030 годы предоставлена субсидия на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом (104 чел.) – 2 870,0 тыс. руб.

2. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2024 - 2030 годы предоставлены субсидии на софинансирование следующих мероприятий:

- приобретение средств обучения, учебных пособий, оснащение предметных кабинетов для МБОУ СОШ № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, Лицей № 1, МБОУ «Гимназия № 1» – 3 674,6 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 13 117,5 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 57 981,77 тыс. руб.;

3. В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2024-2030 годы предоставлены субсидии на:

- укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Восток» – 3 331,1 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» – 3 197,9 тыс. руб.;

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием – 2 826,3 тыс. руб.

Также предоставлены субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в общей сумме 22 163,6 тыс. руб. (по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся; по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации).

4. В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2024-2030 годы предоставлены субсидии:

- на улучшение жилищных условий 9-ти молодым семьям – 11 614,1 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан проживающих в домах, признанных непригодными для проживания – 126 222,1 тыс. руб.

5. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2024 - 2030 годы предоставлены субсидии на:

- комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» – 231,4 тыс. руб.;

6. В рамках государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024-2030 годы предоставлены:

Субсидия на реализацию проектов народных инициатив, в разрезе которой выполнены следующие мероприятия:

- обустройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная – 944,6,0 тыс. руб.;

- обустройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков – 3 021,2 тыс. руб.;

- организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова) – 1 183,3 тыс. руб.;

- обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5 – 1 183,5 тыс. руб.;

- благоустройство соляного источника на о. Варничный – 2 960,4 тыс. руб.;

- приобретение и установка стелы на въезде в город – 1 690,2 тыс. руб.;

- приобретение и установка спортивного оборудования для спортивной площадки МБУДО "ДЮСШ №1"– 1 290,4,0 тыс. руб.;

Субсидия на реализацию инициативных проектов, в разрезе которой выполнены следующие мероприятия:

- устройство площадки для workout оборудования, приобретение и установка ПДД комплексов (МБДОУ "Детский сад №44") – 2 000,0 тыс. руб.;

- спортивная площадка с ограждением, наполнение резино-пол с разметкой, футбольные ворота, баскетбольные кольца. (МБДОУ "Детский сад №32") - 1 800 тыс. руб.;

- подготовка территории для размещения площадки с беговой дорожкой с резиновым покрытием, тренажеры, оборудование (МБДОУ "Детский сад №42") - 1 800,00 тыс. руб.;

- спортивная площадка с ограждением, наполнение резино-пол с разметкой, футбольные ворота, баскетбольные кольца (МБДОУ "Детский сад №40") – 2 000,0 тыс. руб.;

- спортивная площадка с ограждением, наполнение резино-пол с разметкой, футбольные ворота, баскетбольные кольца (МБДОУ "Детский сад №5") - 1 800,0 тыс. руб.;

- благоустройство двора школьной территории (МБОУ «СОШ № 16») - 1 980,00 тыс. руб.;

- устройство площадки для workout оборудования, приобретение и установка workout комплексов (МБОУ "СОШ №13") – 1 800,0 тыс. руб.;

- спортивная площадка с ограждением, наполнение резино-пол с разметкой, футбольные ворота, баскетбольные кольца (МБОУ "Лицей №1") - 1 980,0 тыс. руб.;

-  оснащение сцены механическим занавесом, кулисами, задником, экраном, интерактивной трибуной, проектором, плазменными панелями, мебелью, звуковой аппаратурой (МБОУ "Гимназия № 9") - 2 000,0 тыс. руб.;

- обустройство спортивной площадки (ул. Толбухина, 1Б) – 2 000,0 тыс. руб.;

- оснащение музея (МБУК "Усольский историко-краеведческий музей")- 1 800,0 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дороги от Р-255 до КПП № 5 ТЭЦ-11 - 1 979,9 тыс. руб.;

- благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№58,60 по пр-кту Ленинский– 1 496,7 тыс. руб.;

- благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков – 1 080,0 тыс. руб.;

- благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского– 1 704,3 тыс. руб.

7. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2024-2030 годы предоставлены:

- субвенция на отлов животных – 8 130,8 тыс. руб.

8. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2030 годы были предусмотрены, но не предоставлены субсидии на:

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

9. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2024-2030 годы предоставлена субсидия на ремонт 3 автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» – 45 988,7 тыс. руб.

10. В рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2030 годы предоставлены субсидии на:

- благоустройство территории общего пользования (сквер в районе Толбухина,1 А) – 12 739,8 тыс. руб.;

- благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов – 13 500,74 тыс. руб.

11. В рамках государственной программы Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2024-2030 годы предоставлена субсидия на благоустройство территории города – 10 00,0 тыс. руб.

12. В рамках государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2024-2030 годы предоставлена:

- единая субвенция местным бюджетам из областного бюджета – 15 838,4 тыс. руб.;

- СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2024 ГОД

Сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2025 год приведены в приложении 3 (прилагается).

В 2025 году в 19-ти действующих муниципальных программах города Усолье-Сибирское были установлены:

- 58 целевых показателей муниципальных программ, из которых 53 или 91% достигнуты в полном объеме (в 2024 году 58 из 59 целевых показателей - 98,31%);

- 209 целевых показателей подпрограмм, из которых 190 или 91% достигнуты в полном объеме (в 2024 году 224 из 231 целевых показателей или 99,97%), 15 целевых показателей (7%) достигнуты не в полном объеме (в 2024 году 7 или 3,035%).

С высокой степенью соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей в 2025 году реализовано 15 муниципальных программ.

С низкой степенью соответствия установленных и достигнутых целевых показателей в 4-х Программах:

- муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2027 годы - степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей составляет 80 % , не достигнут 1 целевой показатель из 5 предусмотренных - «Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», в связи с увеличением количества, проводимых мероприятий, количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, сократилось. Данный показатель исполнен в количестве 219 человек из 280.

- муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы - степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей составляет 0 % , не достигнуто 2 целевых показатель из 2 предусмотренных - «Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу», данный показатель исполнен в количестве 101 человек из 265, «Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации», данный показатель 2 241,08 кв.м., фактически исполнено 2 181,44 кв.м.

- муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы - степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей составляет 83 % , не достигнут 1 целевой показатель из 6 предусмотренных - «Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения». Данный показатель исполнен на 89,22% из 90,72%.

- муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2027 годы - степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей составляет 75 %, не достигнут 1 целевой показатель из 4 предусмотренных – «Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское». Данный показатель исполнен на 8 из 9 баллов.

(в 2024 году МП города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2026 годы).

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЗА 2025 ГОД

Оценка эффективности реализации Программ осуществлялась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901 (в ред. от 01.03.2022 г. № 413-па) (далее – Порядок).

В результате проведенной оценки эффективности реализации 19-ти Программ в 2025 году 18 муниципальных программ оцениваются как «эффективные».

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы согласно критериям оценки эффективности уровень эффективности в соответствии с Порядком удовлетворительный (0,62 - данный коэффициент сложился в результате неосвоения областных денежных средств, в связи с неисполнением подрядчиков своих обязательств).

В ходе анализа представленных данных 18 программ оцениваются как «эффективные», однако:

1. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы составил 83% - не достигнут 1 показатель из 6, а показателей подпрограмм составил 92% - не достигнуто 2 показателя из 26.

2. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 71% - не достигнуто 2 показателя из 7.

3. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 97% - не достигнут 1 показатель из 31.

4. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2027 годы составил 75% - не достигнут 1 показатель из 4, а показателей подпрограмм составил 92% - не достигнуто 4 показателя из 48.

5. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 67% - не достигнуто 3 показателя из 9.

6. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2027 годы составил 80% - не достигнут 1 показатель из 5, а показателей подпрограмм составил 91% - не достигнут 1 показателя из 11.

7. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 83% - не достигнут 1 показатель из 6.

8. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирского» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 88% - не достигнут 1 показатель из 8.

9. Степень соответствия количества установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2027 годы составил 100%, а показателей подпрограмм составил 88% - не достигнуто 2 показатель из 17.

Однако данные факторы не повлияли на ход реализации Программ в целом.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, в результате проведения анализа реализации муниципальных программ, можно сделать следующий вывод:

Исходя из оценки эффективности реализации 18 Программ имеют коэффициент эффективности не менее 0,9 и в соответствии с критериями оценки данные Программы признаны эффективными.

Основным фактором, оказывающим влияние на оценку эффективности реализации муниципальных программ, является своевременная корректировка не только объемов финансирования, но и значений целевых показателей муниципальных программ (за исключением случаев, указанных в разделе 3 настоящего доклада).

Муниципальные программы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реализации в рамках предусмотренного бюджета.

Результаты оценки эффективности реализации Программ города Усолье-Сибирское за 2025 год отражены в приложении 4 (прилагается).

Годовые отчеты о реализации всех 19 муниципальных программ за 2025 год (далее – отчеты о реализации Программ) утверждены соответствующими постановлениями администрации города, с соблюдением срока, установленного пунктом 4.3. вышеуказанного Положения № 1901 (не позднее 20 марта, следующего за отчетным годом).

Годовые отчеты за 2025 год о реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское размещены на официальном сайте администрации города:

- раздел «Экономика» - подраздел «Муниципальные программы» - Годовые отчеты - Отчеты за 2025 год.

Начальник экономического отдела КЭР                                                                        Т.Н. Кудрявцева

Подготовил:

Т.Н. Кудрявцева

6-25-80