{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение 2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение 2","index":0,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"merged":[[4,1,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,10],[9,0,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,2],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,10,15,10],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[19,9,22,9],[23,0,24,2],[24,5,24,6],[24,9,24,10],[28,9,28,10],[30,0,30,2],[39,1,39,3],[39,5,39,7],[43,1,44,3],[45,5,45,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":10},"Приложение 2"]
[{"$nulls":10},"Таблица 2"]
[null,"Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы"]
[null," города Усолье-Сибирское \"Доступная среда\" на 2019-2027 годы за 2025 год"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы, участники подпрограммы","Источник финансирования","Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.","Профинансировано за 2025 год, руб.","Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %","Наименование показателя  мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год","Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское \"Доступная среда\" на 2019-2027 годы ",null,null,"Всего","903 280, 66","731 221, 68","80, 95%","х","903, 66","731, 68","х"]
[{"$nulls":3},"Бюджет города","903 280, 66","731 221, 68","80, 95%","х","903, 66","731, 68","х"]
["1","Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2027 годы",null,"Всего","903 280, 66","731 221, 68","80, 95%","х","903, 66","731, 68","х"]
[{"$nulls":3},"Бюджет города","903 280, 66","731 221, 68","80, 95%","х","903, 66","731, 68","х"]
["1.1","Основное мероприятие 1.1.\n«Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»","УСКВ","Бюджет города","840 600, 76","672 061, 28","79, 95%","\nКоличество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.)\n",22,22,"х"]
[{"$nulls":7},"\nКоличество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.)",2,2]
[]
["1.1.1.","Мероприятие 1.1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Устройство стационарных пандусов/приобретение технических вспомогательных средств для оснащения дошкольных учреждений города","УСКВ","Бюджет города",{"v":35060,"d":"35,060.00"},"35 000, 00","99, 83%"," \n\n\nКоличество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",22,22,"Расходование средств обусловлено экономией в 060 руб. результате заключения муниципального контракта"]
["1.1.2.","Мероприятие 1.1.8.                                                                            «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных учреждений»","УСКВ","Бюджет города","65 000, 00","65 000, 00",{"v":1,"d":"100.00%"}," \n\n\nКоличество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (нарастающим итогом) (ед.)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",22,22,"х"]
["1.1.3.","Мероприятие 1.1.9.                              «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)»\n\n","УСКВ","Бюджет города","740 540, 76","572 061, 28","77, 25%","\nКоличество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения (ед.)",2,2,"Экономия бюджетных средств по итогам закупочных процедур и оплата по фактически оказанному объему услуг согласно поданным заявкам - 94 242, 52 руб.  Обязательства перед получателями выполнены в полном объеме. Остаток кредиторской задолженности за декабрь 2025 г. погашен в январе 2026 г - 74 236, 96 р. "]
["2.1.","Основное мероприятие 1.2.\n«Повышение уровня доступности средств связи и информации»","УСКВ","Бюджет города",{"v":62679.9,"d":"62,679.90"},"59 160, 40","94, 38%","Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов (ед.)",11,11,"х"]
["2.1.1.","Мероприятие 1.2.1.\n«Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»\n","МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»","Бюджет города",{"v":1005,"d":"1,005.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"},{"$f":"F21/E21","v":{"v":0.012338308457711443,"d":"1.23%"}},{"$nulls":3},"Экономия  в результате заключения муниципального контракта  в сумме 992,60 руб. "," "]
["2.1.2.","\nМероприятие 1.2.3.\n«Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации»\n","МБУК «УГЦБС»","Бюджет города",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"$f":"F22/E22","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$nulls":3},"х"]
["2.1.3.","Мероприятие 1.2.4.                               «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»","МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»","Бюджет города",{"v":46674.9,"d":"46,674.90"},{"v":44148,"d":"44,148.00"},{"v":0.9458616944010592,"d":"94.59%"},{"$nulls":3},"Экономия  2526,9 руб. в результате заключения муниципального контракта."]
["Мэр города "]
[{"$nulls":9},"М.В. Торопкин"]
{"$rows_empty":14}
[null,"Глава администрации города Усолье-Сибирское",{"$nulls":3},"О.П. Жилкин"]
[]
[]
[null,"Копия верна"]
[null,"Начальник отдела учета и контроля документов"]
[]
[null,"и обращений граждан аппарата",{"$nulls":3},"С.А. Никитеев"]