Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019–2027 годы

(далее Программа)

за 2025 год

1. Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019–2027  годы (далее - Подпрограмма 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдп3) / 3 = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 = 1,00

где:

Сдц — среднее значение степени достижения целей (решения задач);

Сдп — степень достижения целевого показателя Подпрограммы;

N — количество целевых показателей Подпрограммы.

Расчет показателей Подпрограммы 1:

Сдп 1 = 22 / 22 = 1,00;

Сдп 2 = 2 / 2 = 1,00;

Сдп 3 = 11 / 11 = 1,00.

Среднее значение степени достижения целей (Сдц): 1,00.

Оценка уровня затрат (Уф):

Уф = 731 221,68 + 74 236,96 / 903 280,66 = 0,89.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп):
Эмп = 1,00 × 0,89 = 0,89.

Вывод: Реализация Подпрограммы 1 в 2025 году признается эффективной.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2025 год сформирована на основании интеграции показателей Подпрограммы 1:

Итоговая степень достижения целей Программы (Сдц_пр):
Сдц_пр = (1,00+1,00+1,00)/3=1,00.
Все запланированные мероприятия, включая установку пандусов и объем перевозок, исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты на 100%.

Итоговый уровень затрат Программы (Уф_пр):
Уф_пр = 731 221,68 + 74 236,96 / 903 280,66 = 0,89.

Коэффициент эффективности Программы (Эмп_пр):
Эмп_пр = 1,00 × 0,89 = 0,89.

Заключение об эффективности:
На основании произведенных расчетов реализация муниципальной Программы в 2025 году характеризуется как эффективная.

Общая сумма неиспользованных лимитов (экономии) составила 172 058,98 руб. Снижение показателя уровня финансирования до 0,81 носит объективный характер и обусловлено следующими факторами: экономией по итогам исполнения муниципальных контрактов и проведения закупочных процедур; особенностями бюджетного планирования, при которых оплата кредиторской задолженности за услуги по перевозкам (декабрь 2025 г.) в сумме 74 236,96 руб. предусмотрена в рамках новой муниципальной программы 2026 года.

Данные факторы не повлияли на полноту реализации программных мероприятий и достижение запланированных социальных результатов. Цели и задачи муниципальной Программы за 2025 год выполнены в полном объеме.

Мэр города                                                 		                          М.В. Торопкин