Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений»

на 2019-2027 годы за 2025 год (далее-Программа)

1. Для оценки эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 1) в перечень показателей включены 5 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

где:

Сдц- степень достижения целей (решения задач);

Сдп- степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Сдц рассчитывается по формуле:

Сдц=Зф/Зп,

Зф – фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

Зп – плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

(1+1+2,1+1+0)/5=1,02

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 1:

Уф=Фп/Фф,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

(342 801,90 / 379 309,60) = 0,90

Эффективность реализации подпрограммы 1:

(1,02* 0,90) = 0,92

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901, согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности подпрограммы 1 эффективный.

2. Для оценки эффективности подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма 2) в перечень показателей включен 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя подпрограммы и его планового значения:

141/141 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 2:

(315 264,40 / 315 264,40) = 1,00

Эффективность реализации подпрограммы 2:

(1,00 * 1,00) = 1,00

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901, согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(1*+100/95)/2 =1,03

*-значение показателя «Количество правонарушений при проведении   культурно – массовых и общественно политических мероприятий» - факт 0, план 0-принято за 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(658 066,30 / 694 574,00) = 0,95

Эффективность реализации Программы:

1,03 * 0,95 = 0,98

При оценке эффективности реализации Программы в 2025 году можно сделать следующий вывод: уровень реализации Программы является эффективным.

Мэр города                                                                                                М.В. Торопкин