{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,6,6],[6,7,7,7],[9,0,9,7],[14,0,14,7],[21,0,21,7],[24,0,24,7],[28,0,28,7],[30,0,30,7],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение 1"]
[{"$nulls":7},"к Отчету о реализации Программы"]
["ОТЧЕТ"]
["об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское"]
["«Охрана окружающей среды» на 2019-2027 годы за 2025 год"]
[null,"                                                                                                 "]
["№ п/п","Наименование целевого показателя","Ед.\nизм.","Плановое значение на 2025 г.","Фактическое значение за 2025 г.","Отклонение фактического значения от планового",null,"Обоснование причин отклонения (при отклонении  на +/-5%)"]
[{"$nulls":5}," -/+","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2027 годы "]
["1.","Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["2.","Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["3.","Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["4.","Доля исполненных мероприятий по\nпредупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных.\n","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 1 \"Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы"]
["1.1.","Доля исполненных мероприятий по уборке и улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское, от запланированных","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.2.","Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов*","ед.",174,174,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.3.","Количество отловленных животных без владельцев","шт.",535,535,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.4.","Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.5.","Количество проведенных лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское","проба",7,7,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.6.","Доля исполненных мероприятий по проектированию, восстановлению, содержанию полигона для размещения снежных масс, от запланированных","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 2 \"Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов\" на 2019-2027 годы"]
["2.1.","Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["2.2.","Наличие лесоустроительной документации городских лесов (1 - наличие/0 - отсутствие)","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 3 \"Развитие водохозяйственного комплекса\" на 2019-2027 годы                                           "]
["3.1.","Протяженность очищенного русла рек\nШелестиха, Скипидарка","км",2.2,2.2,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["3.2.","Количество водозоборных скважин, содержание которых выполнено  ","ед.",4,4,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["3.3.","Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.","%",98,98,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 4 \"Экологическое образование населения\" на 2019-2027 годы"]
["4.1.","Количество изготовленных и установленных информационных щитов (баннеров, аншлагов) на территории города Усолье-Сибирское ","шт.",11,6,5,{"v":-0.4545454545454546,"d":"-45.5%"},"Отклонение значений показателя, в связи с увеличением стоимости установки знаков (монтаж, заглубление опоры, заливка бетонной смесью)."]
["Подпрограмма № 5 \"Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности\" на 2019-2027 годы"]
["5.1.","Протяженность минерализованной полосы,\nподлежащей опашке и прочистке.","км.",35.26,35.26,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.2.","Количество изготовленной информации по противопожарной пропаганде.","шт.",{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":6000,"d":"6,000"},0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.3.","Доля исполненных мероприятий по тушению лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское от запланированных.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.4.","Количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков)","шт.",4,3,1,{"v":-0.25,"d":"-25.0%"},"Отклонение значений показателя, в связи с увеличением стоимости установки знаков (монтаж, заглубление опоры, заливка бетонной смесью)."]
["5.5.","Площадь скошенной травянистой растительности","100 м2",{"v":1226,"d":"1,226.00"},{"v":1226,"d":"1,226.00"},0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[]
[]
["Мэр города ",{"$nulls":3},"М.В. Торопкин"]