{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Отчёт на 31.12.2025","Лист1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Отчёт на 31.12.2025","index":0,"n_rows":75,"n_cols":14,"rows_kept":75,"merged":[[0,5,0,6],[3,0,4,10],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[9,0,13,1],[9,2,13,2],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[19,9,22,9],[19,10,22,10],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,7,26,7],[23,8,26,8],[23,9,26,9],[23,10,26,10],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,2,29,2],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[28,9,30,9],[28,10,30,10],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[32,9,33,9],[32,10,33,10],[34,7,37,7],[34,8,37,8],[34,9,37,9],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,10,37,10],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,39,2],[38,7,64,7],[38,8,64,8],[38,9,64,9],[38,10,64,10],[41,0,55,0],[41,1,55,1],[42,3,49,3],[50,3,55,3],[56,0,64,0],[56,1,64,1],[57,3,64,3],[65,2,66,2],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[65,9,66,9],[65,10,66,10],[67,2,68,2],[67,7,68,7],[67,8,68,8],[67,9,68,9],[67,10,68,10],[69,0,72,0],[69,1,72,1],[69,2,72,2],[69,7,72,7],[69,8,72,8],[69,9,72,9],[69,10,72,10],[74,1,74,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 2\nк отчёту"]
[]
[]
["Отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское \n«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы \nза 2025 год"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы, участники подпрограммы","Источник финансирования","Общий объем финансирования,  предусмотренный на 2025 год, руб.","Профинансировано за отчётный период, руб.","Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %","Наименование показателя мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год","Фактическое значение показателя мероприятия","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2027 годы",null,"Отдел культуры УСКВ","Всего",{"v":164477869.79000005,"d":"164,477,869.79"},{"v":162813696.39000005,"d":"162,813,696.39"},{"v":98.98820832120164,"d":"98.99"},{"$nulls":4},{"v":0.9898820832120165,"d":"0.99"}]
[{"$nulls":3},"средства федерального бюджета",{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства областного бюджета",{"v":1860174.62,"d":"1,860,174.62"},{"v":1860174.62,"d":"1,860,174.62"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":162206429.79000005,"d":"162,206,429.79"},{"v":160542256.39000005,"d":"160,542,256.39"},{"v":98.97403980708131,"d":"98.97"}]
[{"$nulls":3},"целевые средства ",{"v":240000,"d":"240,000.00"},{"v":240000,"d":"240,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[1,"Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы","Отдел культуры УСКВ","Всего",{"v":164477869.79000005,"d":"164,477,869.79"},{"v":162813696.39000005,"d":"162,813,696.39"},{"v":98.98820832120164,"d":"98.99"}]
[{"$nulls":3},"средства фдерального бюджета",{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства областного бюджета",{"v":1860174.62,"d":"1,860,174.62"},{"v":1860174.62,"d":"1,860,174.62"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":162206429.79000005,"d":"162,206,429.79"},{"v":160542256.39000005,"d":"160,542,256.39"},{"v":98.97403980708131,"d":"98.97"}]
[{"$nulls":3},"целевые средства ",{"v":240000,"d":"240,000.00"},{"v":240000,"d":"240,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.1.","Основное мероприятие 1.1 \"Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС»","МБУК \"УГ ЦБС\"","Всего",{"v":695374.83,"d":"695,374.83"},{"v":689638.12,"d":"689,638.12"},99.18,"1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.).\n2. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку (назв.).\n","757\n75","559\n51"]
[{"$nulls":3},"средства федерального бюджета",{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства областного бюджета",{"v":60174.62,"d":"60,174.62"},{"v":60174.62,"d":"60,174.62"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":463934.82999999996,"d":"463,934.83"},{"v":458198.12,"d":"458,198.12"},98.76]
["1.1.1.","Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» ","МБУК \"УГ ЦБС\"","Всего",{"v":410374.82999999996,"d":"410,374.83"},{"v":404660.82999999996,"d":"404,660.83"},{"v":98.60761440948997,"d":"98.61"},"Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда (экз.).",757,559,"Экономия от реализации мероприятия в размере 5 714,00 руб. сложилась в целях оптимизации расходов. "]
[{"$nulls":3},"средства федерального бюджета",{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":171265.38,"d":"171,265.38"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства областного бюджета",{"v":60174.62,"d":"60,174.62"},{"v":60174.62,"d":"60,174.62"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":178934.83,"d":"178,934.83"},{"v":173220.83,"d":"173,220.83"},{"v":96.80665860302324,"d":"96.81"}]
["1.1.2.","Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)","МБУК \"УГ ЦБС\"","средства местного бюджета",{"v":285000,"d":"285,000.00"},{"v":284977.29,"d":"284,977.29"},{"v":99.99203157894736,"d":"99.99"},"Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку (назв.).",75,51,"Экономия от реализации мероприятия в размере 22,71 руб. образовалась по причине фактического приобретения журналов/газет, стоимость 1 экземпляра, которого превышает остаток денежных средств.","Экономия всего","из них кредиторка","из них экономия по зарплате и коммун"]
["1.2.","Основное мероприятие 1.2 \"Обеспечение функционирования муниципальных учреждений\"","МБУК \"УГ ЦБС\", МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\", МБУК \"ДК \"Мир\", МБКДУ \"Дворец культуры\"","Всего",{"v":140247976.98000002,"d":"140,247,976.98"},{"v":138615629.05,"d":"138,615,629.05"},{"v":98.83609876937278,"d":"98.84"},"Число посещений  МБУК «УГЦБС» (чел.)\nЧисло посещений выставок МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\" (чел.)\nЧисло участников клубных формирований МБУК \"ДК \"Мир\",  МБКДУ \"Дворец культуры\" (чел.)\n",null,null,"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 785 650,24 руб., а также сложилась экономия по  заработной и оплате коммунальных услуг  в размере 846 697,69 руб. ",{"v":1632347.9300000072,"d":"1,632,347.93"},785650.24,846697.69]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":140247976.98000002,"d":"140,247,976.98"},{"v":138615629.05,"d":"138,615,629.05"},{"v":98.83609876937278,"d":"98.84"}]
[null,null,"МБКДУ \"Дворец культуры\", МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"","целевые средства",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.1.","Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК \"Усольская городская централизованная библиотечная система\"","МБУК \"УГ ЦБС\"","средства местного бюджета",{"v":35628645.26,"d":"35,628,645.26"},{"v":35472046.58,"d":"35,472,046.58"},{"v":99.56046973198892,"d":"99.56"},"Число посещений  МБУК «УГЦБС» (чел.)",171318,172380,"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 103 553,39  руб., а также сложилась экономия по  заработной плате и оплате коммунальных услуг  в размере 53 045,29 руб. ",{"v":156598.6799999997,"d":"156,598.68"},103553.39,53045.29]
["1.2.2.","Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"","МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"","средства местного бюджета",{"v":8763665.24,"d":"8,763,665.24"},{"v":8706914.75,"d":"8,706,914.75"},{"v":99.3524343017922,"d":"99.35"},"Число посещений выставок МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\" (чел.)",35000,36776,"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 31 484,18 руб.,  а также сложилась экономия по  заработной и оплате коммунальных услуг в размере 25 266,31 руб.  ",{"v":56750.49000000022,"d":"56,750.49"},31484.18,25266.31]
[{"$nulls":3},"целевые средства",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.3.","Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК \"ДК \"Мир\"","МБУК \"ДК \"Мир\"","средства местного бюджета",{"v":23834661.59,"d":"23,834,661.59"},{"v":23744616.66,"d":"23,744,616.66"},{"v":99.6222101595192,"d":"99.62"},"Число участников клубных формирований МБУК \"ДК \"Мир\",  МБКДУ \"Дворец культуры\" (чел.)",1840,1810,"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 90 044,93 руб. ",{"v":90044.9299999997,"d":"90,044.93"},90044.93,0]
["1.2.4.","Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ \"Дворец культуры\"","МБКДУ \"Дворец культуры\"","Всего",{"v":72021004.89,"d":"72,021,004.89"},{"v":70692051.06,"d":"70,692,051.06"},{"v":98.15476910933171,"d":"98.15"},{"$nulls":3},"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 560 567,74  руб. а также сложилась экономия по  заработной плате и оплате коммунальных услуг в размере 768 386,09 руб.",{"v":1328953.8299999982,"d":"1,328,953.83"},560567.74,768386.09]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":72021004.89,"d":"72,021,004.89"},{"v":70692051.06,"d":"70,692,051.06"},{"v":98.15476910933171,"d":"98.15"}]
[{"$nulls":3},"целевые средства",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.3.","Основное мероприятие 1.3. \"Развитие сферы культурно-досуговой деятельности\"","МБКДУ \"Дворец культуры\", МБУК \"ДК \"Мир\", МБУК \"УГ ЦБС\", МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\", Отдел культуры УСКВ, МБУ ДО \"ДМШ\", МБУ ДО \"ДХШ\", МБУ СК \"Химик\"","Всего",{"v":6106877.460000001,"d":"6,106,877.46"},{"v":6106865.83,"d":"6,106,865.83"},99.99,"Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК \"ДК \"Мир\", МБКДУ \"Дворец культуры\" на платной и бесплатной основах (чел.)",405858,547062," Экономия в размере 11,63 руб. образовалась в связи с фактическим приобретением оборудования и прочих расходных материалов, стоимость одной единицы которых больше, чем остаток, а также по причине приобретения товара за цену ниже планируемой ранее. "]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":6066877.460000001,"d":"6,066,877.46"},{"v":6066865.83,"d":"6,066,865.83"},99.99]
[null,null,"МБКДУ \"Дворец культуры\", МБУ ДО \"ДМШ\", МБУК \"ДК \"Мир\", МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\", Отдел культуры УСКВ","целевые средства",{"v":40000,"d":"40,000.00"},{"v":40000,"d":"40,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.3.1.","Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера",null,"ВСЕГО:",{"v":6106877.460000001,"d":"6,106,877.46"},{"v":6106865.83,"d":"6,106,865.83"},{"v":99.99980955897549,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБКДУ \"Дворец культуры\" ","средства местного бюджета",{"v":4799842.12,"d":"4,799,842.12"},{"v":4799842.12,"d":"4,799,842.12"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУК \"ДК \"Мир\"",null,{"v":1216498.11,"d":"1,216,498.11"},{"v":1216486.48,"d":"1,216,486.48"},99.99]
[null,null,"МБУК \"УГ ЦБС\"",null,{"v":30537.23,"d":"30,537.23"},{"v":30537.23,"d":"30,537.23"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"Отдел культуры УСКВ",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУ СК \"Химик\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУ ДО \"ДМШ\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУ ДО \"ДХШ\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"Отдел культуры УСКВ","целевые средства",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУК \"УГ ЦБС\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУ ДО \"ДМШ\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБКДУ \"Дворец культуры\"",null,{"v":40000,"d":"40,000.00"},{"v":40000,"d":"40,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,null,"МБУК \"ДК Мир\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.3.2.","Мероприятие 1.3.2. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское",null,"Всего",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБКДУ \"Дворец культуры\" ","средства местного бюджета",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУК \"ДК \"Мир\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУК \"УГ ЦБС\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУК \"Усольский историко-краеведческий музей\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"Отдел культуры УСКВ",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУ ДО \"ДМШ\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУ ДО \"ДХШ\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"МБУ \"СК \"Химик\"",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["1.4.","Основное мероприятие 1.4. \"Поддержка молодых дарований\"","Отдел культуры УСКВ","Всего",{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города (чел.)",25,25]
["1.4.1.","Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)",null,"средства местного бюджета",{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
["1.5.","Основное мероприятие 1.5. \"Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»"," МКУ «Муниципальный архив»","Всего",{"v":15377640.52,"d":"15,377,640.52"},{"v":15351563.39,"d":"15,351,563.39"},{"v":99.83042177396406,"d":"99.83"},"Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов (%)",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"В связи с низкой доходной частью бюджета города Усолье-Сибирское оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года  произведена в январе 2026 в сумме 26 077,13 руб.  "]
["1.5.1.","Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ \"Муниципальный архив\"",null,"средства местного бюджета",{"v":15377640.52,"d":"15,377,640.52"},{"v":15351563.39,"d":"15,351,563.39"},{"v":99.83042177396406,"d":"99.83"}]
["1.27.","Основное мероприятие 1.27. «Музей – ожившая история»","Отдел культуры УСКВ","Всего",{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":2000000,"d":"2,000,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"Количество приобретенного специализированного музейного оборудования",4,4]
[{"$nulls":3},"средства областного бюджета",{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"средства местного бюджета",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"целевые средства",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[]
[null,"Мэр города \t\t\t\t\t                                                                                             М.В. Торопкин"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сдп1","=",{"v":1463,"d":"1,463"},"/",985,"=",{"v":1.4852791878172589,"d":"1.49"}]
["Сдп2","=",63,"/",67,"=",{"v":0.9402985074626866,"d":"0.94"}]
["Сдп3","=",{"v":147278,"d":"147,278"},"/",{"v":139744,"d":"139,744"},"=",{"v":1.0539128692466224,"d":"1.05"}]
["Сдп4","=",{"v":38453,"d":"38,453"},"/",{"v":27450,"d":"27,450"},"=",{"v":1.4008378870673952,"d":"1.40"}]
["Сдп5","=",{"v":1840,"d":"1,840"},"/",{"v":1840,"d":"1,840"},"=",{"v":1,"d":"1.00"}]
["Сдп6","=",{"v":475985,"d":"475,985"},"/",{"v":452444,"d":"452,444"},"=",{"v":1.0520307485567275,"d":"1.05"}]
["Сдп7","=",25,"/",25,"=",{"v":1,"d":"1.00"}]
["Сдп8","=",100,"/",98.3,"=",{"v":1.017293997965412,"d":"1.02"}]
["Сдп9","=",1,"/",1,"=",{"v":1,"d":"1.00"}]
["Сдп10","=",1,"/",1,"=",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[{"$nulls":6},{"v":10.949653198116103,"d":"10.95"},{"v":1.0949653198116103,"d":"1.09"}]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"v":1.0791000000000002,"d":"1.08"}]