|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Отчёту |  |  |
| Отчёт об исполнении целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2025 год | Фактическое значение за 2025 год | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности молодёжи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодёжной политики, в общей численности молодёжи города. | % | 76,1 | 76,7 | +0,6 | +0,8 |  |
| 2. | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. | человек | 275 | 247 | -28 | -10,2 | в связи с увеличением количества, проводимых мероприятий, количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, сократилось |
| 3. | Удельный вес численности молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодёжи города. | % | 97,9 | 97,9 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности. | человек | 7 682 | 7 731 | +49 | +0,6 |  |
| 5. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | единиц | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» | человек | 105 | 110 | +5 | +4,8 |  |
| 1.2 | Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов | человек | 4 202 | 4 267 | +65 | +1,5 |  |
| 1.3 | Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги | человек | 280 | 289 | +9 | +3,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | человек | 11 387 | 16 738 | +5 351 | +47 | в связи с увеличением количества, проводимых мероприятий, количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, увеличилось |
| 2.4. | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. | человек | 275 | 247 | -28 | -10,2 | в связи с увеличением количества, проводимых мероприятий, количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, сократилось |
| Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности. | человек | 7 682 | 7 731 | +49 | +0,6 |  |
| 3.2. | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки. | человек | 815 | 820 | +5 | +0,6 |  |
| 3.3. | Количество детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма. | человек | 178 | 181 | +3 | +1,7 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | единиц | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| Мэр города |  |  |  |  |  |  | М.В. Торопкин |