|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Отчёту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта |  | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб. | Профинансиро-вано за 2025 год, руб. | Процент исполнения (гр.6/гр.5*100) % | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы |  |  |  | Всего: | 17 914 036,03 | 17 913 878,62 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6 299 949,10 | 6 299 791,69 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9 571 993,00 | 9 571 993,00 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 042 093,93 | 2 042 093,93 | 100 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы |  |  | Всего: | 95 390,54 | 95 390,54 | 100 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Местный бюджет | 95 390,54 | 95 390,54 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодёжи» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 | Количество молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» (человек) | 105 | 110 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодёжного творчества» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 77 938,54 | 77 938,54 | 100 | Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов (человек) | 4 202 | 4 267 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодёжи» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. «Поддержка талантливой молодёжи города» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 69 949,24 | 69 949,24 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. «Участие депутатов Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 7 989,30 | 7 989,30 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 17 452,00 | 17 452,00 | 100 | Количество молодых граждан, получивших психологические и консультационные услуги (единиц) | 280 | 289 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов (человек) | 4 202 | 4 267 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы |  |  | Местный бюджет | 192 583,95 | 192 583,95 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 | Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности (единиц) | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании (единиц) | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодёжи (Первичная профилактика)» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 45 336,13 | 45 336,13 | 100 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений (человек) | 11 387 | 16 738 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 26 178,00 | 26 178,00 | 100 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 13 894,13 | 13 894,13 | 100 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. «Поддержка Антинаркотического волонтёрского движения» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 5 264,00 | 5 264,00 | 100 |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 142 747,82 | 142 747,82 | 100 | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (человек) | 275 | 247 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 134 021,82 | 134 021,82 | 100 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 8 726,00 | 8 726,00 | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы |  |  | Местный бюджет | 18 288,74 | 18 131,33 | 99 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 9 126,91 | 9 126,91 | 100 | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности (человек) | 7 682 | 7 731 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий допризывной подготовки молодёжи» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 6 596,33 | 6 438,92 | 98 | Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки (человек) | 815 | 820 | Экономия по мероприятию составила 157,41 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий для детей и молодёжи по профилактике экстремизма» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Местный бюджет | 2 565,50 | 2 565,50 | 100 | Количество детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма (человек) | 178 | 181 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы |  |  | Всего: | 17 607 772,80 | 17 607 772,80 | 100 |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Местный бюджет | 5 993 685,87 | 5 993 685,87 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9 571 993,00 | 9 571 993,00 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 042 093,93 | 2 042 093,93 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Всего: | 17 607 772,80 | 17 607 772,80 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (единиц) | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 993 685,87 | 5 993 685,87 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9 571 993,00 | 9 571 993,00 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 042 093,93 | 2 042 093,93 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий» (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей) |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. «Дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребёнка» |  | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |

Мэр города 																М.В. Торопкин