Приложение № 3

к Отчёту

Пояснительная записка к отчёту об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

за 2025 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы, утверждённая постановлением администрации города Усолье-Сибирское от   18.01.2019 №55, в редакции от 26.12.2025 №2444-па (далее – Программа), разработана отделом спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Основные результаты реализации Программы.

Цель Программы – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

В 2025 году для достижения цели решались следующие задачи:

- качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них;

- создание условий для духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодёжи, противодействие экстремизму;

- оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил 17 914 036,03 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 17 913 878,62 руб.

Программа включает в себя четыре подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы (далее – Подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы (далее – Подпрограмм 4).

Целью Подпрограммы 1 является качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Содействие профессиональной ориентации молодёжи» (далее – Основное мероприятие 1.1)

В 2025 году была проведена городская ярмарка для профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!».

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.1. является количество молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!».

Количество участников составило 110 человек, что больше планируемого показателя на 5 человек (план 105 человек).

Объём финансирования 0,00 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» (далее – Основное мероприятие 1.2.) были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.2.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи»

- 26 июня, накануне Дня молодёжи, на озере Молодёжное прошел открытый диалог мэра со школьниками и студентами города в формате «вопрос – ответ». Участники встречи обсудили разнообразные темы: кинематограф, экологию, высшее образование, много внимания уделили личным вопросам. Диалог вышел живым и содержательным: молодежь охотно высказывала мысли о будущем своего города, вносила интересные инициативы и активно участвовала в дискуссиях;

-   15 октября прошла увлекательная командная эко-игра «Чистое Усолье», в ходе которой учащиеся школ и студентов вузов активно боролись за чистоту родного города. Ребята показали невероятный пример всем нам — как нужно любить и беречь свой город. Благодаря их стараниям и азарту город стал значительно чище! Всего было собрано около 200 мешков мусора — это огромная работа! В результате была очищена территория по улице Молотовая.

Объём финансирования 0,00 рублей.

Мероприятие 1.2.2. «Поддержка талантливой молодёжи города»

- 25 января на малой сцене МБКДУ «Дворец Культуры» прошло праздничное мероприятие, посвящённое студентам. Семь лучших учащихся средних профессиональных образовательных учебных заведений получили разовую стипендию мэра города размером 5 000,00 рублей за высокую успеваемость и активную общественную деятельность на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Запланированная сумма 35 000,00 рублей израсходована в полном объёме.

- 5 декабря в торжественной обстановке отмечались лучшие волонтёры и коллективы города Усолье-Сибирское в честь Международного дня добровольцев. Победители определены в двух номинациях:

- «Лучший доброволец (волонтёр) города Усолье-Сибирское»;

- «Лучший добровольческий (волонтёрский) отряд (кружок) города Усолье-Сибирское».

Кроме того, благодарственными письмами отмечены все действующие волонтёрские отряды города, общее количество которых составляет 36 единиц.

Запланированная сумма 34 949,24 рублей израсходована в полном объёме приобретена сувенирная продукция для награждения победителей.

Мероприятие 1.2.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях»

Организовано участие молодёжи города в областных мероприятиях XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс наций», спортивное ориентирование «Президентские состязания», соревнования по спортивному туризму «Президентские спортивные игры» и др.

Объём финансирования 0,00 рублей.

Мероприятие 1.2.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

- 28 июня прошел фестиваль «Атмосфера», посвящённый Дню молодёжи. Весь день на разных площадках проходили развлечения, спорт и творчество. Этот праздник стал центром спортивного азарта и экологической активности!

Главная интрига фестиваля – массовая гонка с препятствиями «ECO RACE». Участниками стали более 250 спортсменов из разных регионов России, которые преодолели дистанцию в 4 километра, пройдя через десяток серьёзных преград на стадионе «Химик» и возле озера Молодёжное. Каждый участник получил памятные медали и тематические футболки.

Мэр города лично поблагодарил активных молодых жителей за инициативу и энергию.

Фестиваль оставил яркие эмоции и воспоминания среди молодёжи, сплотив её и вдохновив на новые достижения.

- 5 декабря в нашем городе стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний». В акции участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей военнослужащих СВО, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году поступило более 150 желаний, все они были исполнены.

Запланированная сумма 7 989,30 рублей израсходована в полном объёме приобретены кубки и медали для награждения победителей фестиваля, посвященного дню молодёжи.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.2. является количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов.

В 2025 году количество участников мероприятий составило 4 267 человек, что больше планируемого показателя на 65 человек (план 4 202 человека). В связи с увеличением количества мероприятий, количество молодёжи, принявшей участие в реализации социально-значимых проектов, увеличилось.

Запланированная сумма 77 938,54 рублей израсходована в полном объёме.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» (далее – Основное мероприятие 1.3.)

В рамках мероприятия были заключены муниципальные контракты по оказанию услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи» при отделе по Усольскому району и городу Усолье-Сибирское управления государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. Услуги включают организацию индивидуальных консультаций по вопросам создания семейных отношений, распределения ролей супругов, а также аспектам материнства, отцовства и внутрисемейных взаимоотношений.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 1.3. является количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги.

В 2025 году количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги, составило 289 человек, что на 9 человек больше запланированного показателя (план 280 человек).

Запланированная сумма 17 452,00 рублей израсходована в полном объёме. Оплата работы психологов по оказанию консультационных, правовых, психологических услуг (лекции, индивидуальные беседы, консультации) молодым семьям в рамках муниципального контракта.

Целью Подпрограммы 2 является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» (далее – Основное мероприятие 2.1.)

В рамках мероприятия изготовлен баннер, который был размещен на муниципальном спортивном объекте города Усолье-Сибирское.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 2.1. является количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности, баннер изготовлен в количестве 1 единицы (план 1 единицы).

Запланированная сумма 2 500,00 рублей израсходована в полном объёме.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» (далее – Основное мероприятие 2.2.)

В рамках муниципального контракта осуществлялось информирование население города Усолье-Сибирское о первичных мерах профилактики наркомании путём трансляции аудиороликов с 31 января по 30 сентября 2025 года.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 2.2. является Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании, который полностью был исполнен без отклонения (план 1 единица).

Запланированная сумма 2 000,00 рублей израсходована в полном объёме, оплачены услуги аудиовизуального табло.

В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)» (далее – Основное мероприятие 2.3.) были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.3.1. «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

В рамках мероприятия с 01 сентября по 30 ноября 2025 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях.

Проведены следующие профилактические мероприятия:

- тренинг «Жизнь одна», в ходе тренинга проведены следующие занятия «Что я выиграю/что я потеряю», «Учимся противостоять влиянию», «Рояль»;

- кинолекторий «Наркотики – секреты манипуляции» с последующим обсуждением, с элементами тренинга, также проведены занятия: «Сюрприз», «Как научиться отказывать»;

- тренинг «Я – против курения!», в ходе тренинга были проведены следующие занятия: «Умей сказать НЕТ» с демонстрированием видеоролика «Все про солевые курилки», в завершении провели дискуссию «Мифы о курении»;

- тренинг «Твой выбор», формирование навыка преодоления группового давления, умения твердо сказать: «НЕТ», решение и проработка кейсов с возможными жизненными ситуациями негативных предложений;

- кинолекторий «Курение – взгляд изнутри», с дальнейшим проведением викторины «Мифы о курении» с подведением итогов, разъяснением ответственности за употребление никотиносодержащей продукции в общественных местах;

- интеллектуально - профилактическая игра «Правовой прецедент», напоминание несовершеннолетним о необратимых последствиях употребления, распространения наркотических и психоактивных веществ;

- кинолекторий «История любви», ответственность и последствия за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предоставлена информация о государственных структурах, куда можно обратиться за консультацией, помощью;

- тренинг по профилактике наркомании и употребления ПАВ «Выбор за тобой!» и др.

Запланированная сумма 26 178,00 рублей израсходована в полном объеме. Оплата привлеченному специалисту на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий (лекций, семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся образовательных учреждений в рамках муниципального контракта.

Мероприятие 2.3.2. «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

В течение года на территории города Усолье-Сибирское совместно с субъектами профилактики, городские мероприятия проводили сотрудники полиции, здравоохранения, исполнитель региональной системы, при участии органов образования, из них:

- городская акция «Профилактика правонарушений»;

- акция «Мы против наркотиков!»;

- акция «Каникулы с пользой»;

- акция «Безопасное детство»;

- акция «Я против курения»;

- акция «Независимое детство»;

- акция «Безопасные каникулы»;

- тренинги по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ для детей «группы риска»;

- информационно – разъяснительные беседы, кинолектории направленные на профилактику употребления табачных веществ, алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ;

- интеллектуально-профилактические квизы «Будь здоров!», «Закон и ответственность», «Будь в теме!»;

- акция «Родительский урок»;

- городской проект Неформальные каникулы;

- лекция-беседа «Задумаемся о будущем»;

- лекция «Опасность, отсроченная во времени»;

- лекция «Умей противостоять зависимости»;

- интеллектуально – профилактическая игра «Правовой прецедент»;

- городской проект «Лето на молодёжном»;

- круглый стол «Профилактика наркомании и ПАВ среди лиц 14-35 лет»;

- акция «Безопасный интернет» и др.

Запланированная сумма 13 894,13 рублей израсходована в полном объёме, приобретена сувенирная продукция для награждения победителей и призеров мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде.

Мероприятие 2.3.3. «Поддержка Антинаркотического волонтёрского движения»

В рамках мероприятия приобретена эмаль-спрей для закрашивания на фасадах зданий и сооружениях надписей наркотического содержания. На территории города Усолье-Сибирское активно развивается антинаркотическое волонтёрское движение из числа подростков общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учебных учреждений. Так внедряется практика привлечения в волонтёры антинаркотического движения, подростков, замеченных в употреблении наркотических веществ, совершивших преступление в данном направлении, дети «группы риска». На занятиях с волонтёрами тщательно подготавливаются мероприятия с целью первичной профилактики употребления наркотических веществ среди детей. Совместно проводятся классные часы, викторины. Волонтёры принимают активное участие в выявлении и устранении надписей, имеющих признаки незаконной рекламы распространения психоактивных веществ на тротуарах, фасадах зданий, заборах и прочих сооружений в городе Усолье-Сибирское.

Запланированная сумма 5 264,00 рублей израсходована в полном объёме, приобретена эмаль спрей KUDO, для устранения надписей, рекламирующих приобретение наркотических средств, закрашено более 270 надписей и 2 граффити.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 2.3. является количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений.

В 2025 году количество участников мероприятий составило 16 738 человек, что больше планируемого показателя на 5 351 человек (план 11 387 человек). В связи с увеличением количества мероприятий, количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлениях, увеличилось.

Запланированная сумма 45 336,13 рублей израсходована в полном объёме.

В рамках основного мероприятия 2.4. «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» (далее – Основное мероприятие 2.4.) были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.4.1. «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека»

Приобретены «ИХА тесты для анализатора РЕФЛЕКОМ (ИХА – МУЛЬТИТЕСТ 10 видов наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин, кокаин, метадон, фенциклидин, МДМА)» в количестве 114 шт., которые были переданы в Усольский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» для проведения профилактических медицинских осмотров.

Запланированная сумма 134 021,82 рублей израсходована в полном объёме.

Мероприятие 2.4.2. «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи»

В рамках мероприятия со специалистом-психологом ОГБУЗ «Усольская городская больница» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению индивидуальной работы по оказанию адресной психологической помощи. Специалистом психологом осуществлено 20 часов индивидуальной работы с несовершеннолетними и молодёжью (индивидуальные беседы, психологическая коррекция поведения, консультирование, развитие личностных качеств, социальная адаптация и др.).

Запланированная сумма 8 726,00 рублей израсходована в полном объёме. Оплата индивидуальной работы специалиста-психолога по оказанию адресной психологической помощи (индивидуальные беседы, психологическая коррекция поведения, консультирование, развитие личностных качеств, социальная адаптация и др.) в рамках муниципального контракта.

Целевой показатель, характеризующий выполнение Основного мероприятия 2.4. количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях выполнен, снизился на 28 человек. Это обусловлено увеличением количества, проводимых мероприятий.

Запланированная сумма 142 747,82 рублей израсходована в полном объёме.

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодёжи.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» (далее – Основное мероприятие 3.1.)

- 27 января состоялась всероссийская акция «Блокадный хлеб». В этот памятный день в г.Усолье-Сибирское волонтёры Победы раздали жителям города информационные листовки, которые содержали важные сведения о блокаде Ленинграда и 125 грамм хлеба, именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде. Добровольцы стремились донести до каждого информацию о том, как трудно было жить в те годы, и какие жертвы пришлось принести мирному населению города, а также в рамках данной акции прошли классные часы в школах у самых маленьких обучающихся;

- 3 февраля Всероссийская акция «Гвоздика на снегу». В акции приняли участие школьники города. Вооружившись гвоздями, они вышли на заснеженные улицы, чтобы создать на снегу надпись «Сталинград». Этот простой, но глубокий жест объединяет участников акции по всей стране. Гвоздики, как символы войны и победы, напоминают о тех, кто сражался за мирное небо над головой, о тех, кто не вернулся домой, и о тех, кто выжил, пройдя через страшные испытания;

- 28 февраля состоялся городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Россия – ты сердце моё и душа!». Участниками фестиваля исполнялись песни и стихи военных лет и о войне, о мире, дружбе, молодёжи, посвящённые красоте и любви к родному городу, краю;

- с 10 апреля по 22 июня Всероссийская акция «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и других военных конфликтов. Волонтёры Победы распространяли значки «Красная гвоздика» через сетевые магазины, организации-партнеры, а вырученные средства направляли на помощь ветеранам России: оплату операций, курсов реабилитации, покупку высокотехнологичных протезов, слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и многое другое;

- с 27 апреля по 9 мая Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», волонтёры Победы города Усолье-Сибирское раздавали прохожим ленточки, символизирующие Победу в Великой Отечественной войне;

- с 5 по 9 мая Вахта Памяти, в которой приняли участие обучающиеся образовательных организаций города;

- 21 июня на городском мемориале памяти состоялась акция «Свеча памяти». Зажгли свечи у Вечного огня в честь памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны;

- 3 сентября на мемориале «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный дню окончания Второй Мировой войны.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 3.1. является количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

В 2025 году количество участников мероприятий патриотической направленности составило 7 731 человек, что больше планируемого показателя на 49 человек (план 7 682 человек). В связи с увеличением количества мероприятий, количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, увеличилось.

Запланированная сумма 9 126,91 рублей израсходована в полном объёме. Приобретена сувенирная продукция для награждения победителей и призёров мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2. «Проведение мероприятий допризывной подготовки молодёжи» (далее – Основное мероприятие 3.2.)

- 7 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе МБУ «СК «Химик» состоялись соревнования допризывников, обучающихся в школах города в рамках Всемирного дня здоровья и в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Ребята соревновались в нескольких видах: подтягивание на высокой перекладине, сгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа, разборка-сборка автомата, скалодром: «Лазание на скорость», дартс, стрельба из лазерного пистолета;

- 15 и 16 мая на территории города прошел муниципальный этап городской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной группы. 14 отрядов – школьников и кадеты – два дня соревновались в: спортивных дисциплинах, основах российской государственности и военной истории, строевой и медицинской подготовке, преодоление военизированной полосы препятствий и РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита);

- 6 ноября в МБУК ДК «Мир» состоялось торжественное мероприятие, посвящённые Всероссийскому дню призывника. В мероприятиях приняли участие призывники города Усолье-Сибирское, подлежащих призыву осенью 2025 года. Для призывников и зрителей были проведен праздничный концерт. По окончанию мероприятия ребята получили наказ мэра города Усолье-Сибирское и памятные сувениры.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 3.2. является количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки.

В 2025 году количество участников в мероприятиях составило 820 человек, что больше планируемого показателя на 5 человек (план 815 человек).

Запланированная сумма 6 593,33 рублей израсходована на 98%. Приобретена сувенирная продукция для награждения победителей и призёров мероприятий. Экономия по мероприятию составила 157,41 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 3.3. «Проведение мероприятий для детей и молодёжи по профилактике экстремизма» (далее – Основное мероприятие 3.3.) были проведены следующие мероприятия:

- 16 мая Семинар-тренинг, правовая игра по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде, информационной безопасности «СТОП Вербовка!»;

- 3 сентября Всероссийская акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню 3 сентября»;

- 3 сентября прошли соревнования среди воспитанников МБУ «Спортивный центр» посвящённые памяти детям Беслана.

Показателем, характеризующим выполнение Основного мероприятия 3.3. является количество детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма.

В 2025 году количество участников мероприятий составило 181 человек, что больше планируемого показателя на 3 человека (план 178 человек).

Запланированная сумма 2 565,50 рублей израсходована в полном объёме. Приобретена сувенирная продукция для награждения победителей и призёров мероприятий.

Целью Подпрограммы 4 является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

В рамках реализации основного мероприятия 4.1. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (далее – Основное мероприятие 4.1.)

Источник финансирования в 2025 году бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий объем запланированных расходов по Основному мероприятию 4.1. на 2025 год составил 17 607 772,80 рублей, из которых средства федерального бюджета составили 2 042 093,93 руб., средства областного бюджета – 9 571 993,00 руб., средства местного бюджета – 5 993 685,87 руб.

Фактический объём запланированных расходов по Основному мероприятию 4.1. составил 17 607 772,80 рублей, из которых средства федерального бюджета составили 2 042 093,93 руб., средства областного бюджета – 9 571 993,00 руб., средства местного бюджета – 5 993 685,87 руб.

Расходы производились по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» в связи с фактической потребностью, согласно спискам молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2025 году.

Средства по Основному мероприятию 4.1. освоены в полном объёме.

Показатель, характеризующий выполнение Основного мероприятия 4.1 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия выполнен, без отклонений от плана – 9 молодых семей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стало увеличение количества проведенных городских молодёжных мероприятий патриотической направленности, мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, что повлияло на рост фактических значений целевых показателей Программы: «Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи» (план 76,1%, факт 76,7%), «Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» (план 275 человек, факт 247 человек), «Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города» (план 97,9%, факт 97,9%).

В целом реализация Программы позволяет достигать основную цель – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 23.01.2025 №72-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 15.04.2025 №652-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 №14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 №3/8;

- от 17.07.2025 №1248-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 №42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 №3/8»;

- от 26.12.2025 №2444-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 №72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 №77/8 «Об утверждении бюджета города9щщ Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», с изменениями от 28.01.2025 №3/8, от 27.03.2025 №14/8, от 10.04.2025 №19/8, от 24.04.2025 №20/8, от 26.06.2025 №42/8, от 28.08.2025 №52/8, от 02.10.2025 №65/8.

Информация об изменениях объёмов финансирования и целевых показателей Программы за 2025 год на начало отчётного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города                                                                    М.В. Торопкин