Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

за 2025 год

Для оценки эффективности Программы «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы (далее – Программа) в перечень показателей включены 5 целевых показателя.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы;

N - количество целевых показателей Программы.

Сдц = (1,01 + 1,11 + 1,00 + 1,01 + 1,00) / 5 = 1,03

Степень достижения целевого показателя Программы Сдп рассчитана по формулам:

Сдп = Зф / Зп ,

где:

- фактическое значение целевого показателя Программы;

- плановое значение целевого показателя Программы.

С дп 1 = 76,7 / 76,1 = 1,01

С дп 2 = 275 / 247 = 1,11 – рассчитана по формуле (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

С дп 3 = 97,9 / 97,9 = 1,00

С дп 4 = 7 731 / 7 682 = 1,01

С дп 5 = 9 / 9 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 17 913 878,62 / 17 914 036,03 = 1,00

Эффективность реализации Программы  рассчитана по формуле:

Эмп = Сдц × Уф

Эмп =1,03 * 1,00 =1,03

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Программы в 2025 году эффективна.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1) определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;

N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.

Сдц = (1,05 + 1,02 + 1,03) / 3 = 1,03

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп рассчитана по формуле:

Сдп = Зф / Зп ,

где:

- фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 1;

- плановое значение целевого показателя Подпрограммы 1.

С дп 1 = 110 / 105 = 1,05

С дп 2 = 4 267 / 4 202 = 1,02

С дп 3  = 289 / 280 = 1,03

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф=Фф / Фп

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 95 390,54 / 95 390,54 = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 1  рассчитана по формуле:

Эмп = Сдц × Уф

Эмп = 1,03 * 1,00 = 1,03

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 1 в 2025 году эффективна.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2) определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 2 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2;

N - количество целевых показателей Подпрограммы 2.

Сдц = (1,00 + 1,00 + 1,47 + 1,11) / 4 = 1,15

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2 Сдп рассчитана по формулам:

Сдп = Зф / Зп ,

где:

- фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 2;

- плановое значение целевого показателя Подпрограммы 2.

С дп 1 = 1 / 1 = 1,00

С дп 2 = 1 / 1 = 1,00

С дп 3 = 16 738 / 11 387 = 1,47

С дп 4 = 275 / 247 = 1,11 – рассчитана по формуле  (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

Уф = Фф / Фп

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 192 583,95 / 192 583,95 = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 2  рассчитана по формуле:

Эмп = Сдц × Уф

Эмп = 1,15 * 1,00 = 1,15

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 2 в 2025 году эффективна.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы (далее – Подпрограмма 3) определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Подпрограммы 3;

N - количество целевых показателей Подпрограммы 3.

Сдц = (1,01 + 1,01 + 1,02) / 3 = 1,01

Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 3 Сдп рассчитана по формулам:

Сдп = Зф / Зп ,

где:

- фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 3;

- плановое значение целевого показателя Подпрограммы 3.

С дп 1 = 7 731 / 7 682 = 1,01

С дп 2 = 820 / 815 = 1,01

С дп 3 = 181 / 178 = 1,02

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

Уф = Фф / Фп

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 18 131,33 / 18 288,74 = 0,99

Эффективность реализации Подпрограммы 3  рассчитана по формуле:

Эмп = Сдц × Уф

Эмп = 1,01 * 0,99 = 1,00

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 3 в 2025 году эффективна.

Для оценки эффективности Подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы (далее – Подпрограмма 4) в перечень показателей включен 1 целевой показатель.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 (далее – Сдп): определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 4 и их плановых значений:

Сдп = (9 / 9) / 1 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4 (далее – Уф), определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4:

Уф= 17 607 772,80 / 17 607 772,80 = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 4 (далее – Эмп):

Эмп = 1,00 * 1,00 = 1,00

В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности Подпрограммы 4 – эффективный.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2025 год можно сделать следующие выводы:

- Программа эффективна, актуальна, требует дальнейшей реализации.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин