{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["отчет по цел. показ."],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"отчет по цел. показ.","index":0,"n_rows":25,"n_cols":19,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,18],[2,0,2,18],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,4,17],[4,18,5,18],[5,5,5,7],[5,8,5,10],[5,11,5,13],[7,0,7,18],[12,0,12,18],[16,0,16,18],[19,0,19,18],[21,0,21,18],[24,0,24,18]]}
[{"$nulls":13},"Приложение 2",{"$nulls":4},"Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной   программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы за 2025 год"]
["Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы"]
[" \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы за 2025 год\n"]
[]
["№ п/п","Наименование целевого показателя","Ед. изм.","Значения  целевых показателей подпрограммы 3 муниципальной программы города Усолье-Сибирское \"Совершенствование  муниципального регулирования\"на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1807",{"$nulls":4},"Значения  целевых показателей подпрограммы 3 и подпрограммы 4 муниципальной программы города Усолье-Сибирское \"Совершенствование  муниципального регулирования\"на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106)",null,null,"Изменения значений целевых показателей",null,null,"Плановое значение на 2025 год","Фактическое значение за отчетный период","Отклонение фактического значения от планового",null,"Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)"]
[{"$nulls":3},2013,"2014 (оценка)","плановый период",null,null,"плановый период",null,null,"плановый период",{"$nulls":4},"-/+","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,6,7,8,4,5,6,7,8]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["1","Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены бюджетом города на текущий финансовый год ","%",{"$nulls":5},1,1,1,{"$nulls":3},100,100,0,{"$f":"Q9/O9*100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["2","Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку  ","ед",{"$nulls":5},1,1,1,{"$nulls":3},6,7,1,{"$f":"Q10/O10*100","v":{"v":16.666666666666664,"d":"16.7"}},"В 2025 году за счет увеличения участников конкурса  и отбора финансовую поддержку получили 7 СО НКО "]
["3.","Доля семей участников специальной военной операции, получающих адресную\nпомощь.","%",{"$nulls":11},100,100,0,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.","Доля граждан города Усолье-Сибирское, получивших единовременную материальную помощь в результате пожара","%",{"$nulls":11},100,100,0,{"v":0,"d":"0.0"}]
["Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы\n"]
["1.1","Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки ","%",{"$nulls":5},"не менее 74","не менее 84","не менее 94",{"$nulls":3},100,100,{"$f":"P14-O14","v":0},{"$f":"Q14/O14*100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["1.2","Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую  поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки ","%",{"$nulls":5},100,100,100,{"$nulls":3},100,100,0,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3","Количество граждан, поступивших по целевому набору в СУЗы ВУЗы (медицинской, педагогической направленности) и получающих ежемесячную социальную стипендию ","ед.",{"$nulls":11},52,41,-11,{"v":-21.153846153846153,"d":"-21.2"},"В 2025 году не были подписаны договоры целевого обучения с выпускниками 2025 года в связи с отсутствием финансирования (планировали 5 договоров). 3 студента находились в академическом отпуске. 3 студента были отчислены в течении 2025 года."]
["Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["2.1","Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов","ед.",{"$nulls":5},"не менее 50"," не менее 50"," не менее 50",{"$nulls":3},3,4,1,{"$f":"Q18/O18*100","v":{"v":33.33333333333333,"d":"33.3"}},"В связи с увеличением количества  СОНКО, желающих участвовать в конкурсе на реализацию социально значимых проектов, в 2025 году финансовую поддержку получили 4 СОНКО"]
["2.2.","Количество СО НКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получивших финансовую поддержку для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета","ед.",{"$nulls":5},"не менее 50"," не менее 50"," не менее 50",{"$nulls":3},3,3,0,{"$f":"Q19/O19*100","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["Подпрограмма 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции\" на 2023-2027 годы"]
["3.1.","Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-профессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», из семей участников специальной военной операции, получивших адресную помощь.","ед.",{"$nulls":11},96,168,72,{"$f":"Q21/O21*100","v":{"v":75,"d":"75.00"}},"В связи с увеличением участников специальной военной операции, увеличилось количество обратившихся за предоставлением льгот на проезд в общественном транспорте, кроме такси."]
["Подпрограмма 4 «Поддержка граждан города Усолье-Сибирское, пострадавших от пожара»  на 2025-2027 годы"]
["4.1.","Количество граждан города Усолье-Сибирское, получивших единовременную материальную помощь в результате пожара","человек",{"$nulls":11},5,2,{"$f":"P23-O23","v":-3},{"$f":"Q23/O23*100","v":{"v":-60,"d":"-60.00"}},"В отчетном периоде поступило 4 заявки. В соответствии с критериями отбора порядка предоставления материальной помощи гражданам, единственное жилое помещение которых пострадало в результате пожара, единовременная материальная помощь оказана по двум заявкам."]
[]
["Мэр города                                                                                                                                       М.В. Торопкин"]