{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ресур. обесп."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ресур. обесп.","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,8,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[7,0,7,2],[8,1,8,2],[13,1,13,2],[16,1,16,2],[18,1,18,2],[20,1,20,4],[20,7,20,10],[21,1,21,4],[21,7,21,10],[32,1,32,3],[32,5,32,7],[36,1,37,3],[38,5,38,7]]}
[{"$nulls":8},"Приложение 2 к  отчету о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы за 2025 год                                                                                                                    "]
[null,"Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы"]
[null," \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы за 2025 год "]
[]
[]
["№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы, участники подпрограммы","Источник финансирования","Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.","Профинансировано за отчетный период, руб.","Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %","Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год","Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа \"Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы",null,null,"Бюджет города",{"$f":"SUM(E10:E13,E15,E16,E18,E20)","v":{"v":11866497.920000002,"d":"11,866,497.92"}},{"$f":"SUM(F10:F13,F15,F16,F18,F20)","v":{"v":11729378,"d":"11,729,378.00"}},{"$f":"F8/E8","v":{"v":0.9884447862440613,"d":"98.8%"}},"*","*","*"]
["1","Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское»                                      на 2019-2027 годы",null,"Бюджет города",{"$f":"SUM(E10:E13)","v":{"v":9087515.530000001,"d":"9,087,515.53"}},{"$f":"SUM(F10:F13)","v":{"v":9056473,"d":"9,056,473.00"}},{"$f":"F9/E9","v":{"v":0.9965840465529305,"d":"99.7%"}},"*","*","*"]
["1.1","Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":6640353.53,"d":"6,640,353.53"},{"v":6635341,"d":"6,635,341.00"},{"$f":"F10/E10","v":{"v":0.999245141094167,"d":"99.9%"}},"Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",100,100,"В связи со смертью 1 человека, получающему пенсию за выслугу лет сложилась экономия в размере 5012,53 руб."]
["1.2","Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":1308000,"d":"1,308,000.00"},{"v":1308000,"d":"1,308,000.00"},{"$f":"F11/E11","v":{"v":1,"d":"100.0%"}},"Доля  Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую  поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",100,100]
["1.3","Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города","Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":2700,"d":"2,700.00"},{"v":2700,"d":"2,700.00"},{"v":1,"d":"100.0%"},"Доля  Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую  поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры социальной поддержки, (%)",100,100]
["1.4","Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия гражданам, поступившим по целевому набору в СУЗы и ВУЗы (медицинской, педагогической направленности)","Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":1136462,"d":"1,136,462.00"},{"v":1110432,"d":"1,110,432.00"},{"$f":"F13/E13","v":{"v":0.9770955826063696,"d":"97.7%"}},"Количество граждан, поступивших по целевому набору в СУЗы и ВУЗы (медицинской, педагогической направленности) и получающих ежемесячную социальную стипендию, (ед.)",52,41,"Неисполнение в сумме 26 030,00 руб. связано с несвоевременным заключением дополнительного соглашения (в рамках реализации Постановления Правительства № 555), а также с невыполнением гражданами пункта договора о своевременном предоставление справок об обучении и изменении персональных данных, в связи с наличием академической задолженности, а также восстановлением после академического отпуска на курс младше, за который выплаты уже осуществлялись."]
["2.","Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы",null,"Бюджет города","1 568 100,00","1 568 100,00",{"v":1,"d":"100.0%"},"*","*","*"]
["2.1","Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов","Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации","Бюджет города",{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"},{"$f":"$E$15","v":{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"}},{"v":1,"d":"100.0%"},"Количество  СОНКО, получивших финансувую поддержку на реализацию социально значимых проектов  (ед.)\n",3,4]
["2.2","Основное мероприятие 2.2.  Предоставление субсидий  СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета","Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":368100,"d":"368,100.00"},{"v":368100,"d":"368,100.00"},{"v":1,"d":"100.0%"},"Количество СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получивших финансовую поддержку, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета (ед.)",3,3]
["3.","Подпрограмма 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции» на 2023-2027 годы  ",null,"Бюджет города",{"$f":"E18","v":{"v":1010882.39,"d":"1,010,882.39"}},{"$f":"F18","v":{"v":904805,"d":"904,805.00"}},{"$f":"F17/E17","v":{"v":0.8950645584003101,"d":"89.5%"}},"*","*","*"]
["3.1.","Основное мероприятие 3.2. Оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции","Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское","Бюджет города",{"v":1010882.39,"d":"1,010,882.39"},{"v":904805,"d":"904,805.00"},{"v":0.8950645584003101,"d":"89.5%"},"Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях средне-профессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», из семей участников специальной военной операции, получивших адресную помощь (ед.)",96,168,"Экономия в сумме 1000,00 руб. сложилась по факту оказанных услуг. 105 077,39 руб.  - кредиторская задолженность, которая погашена в январе 2026 года"]
["4.","Подпрограмма 4 «Поддержка граждан города Усолье-Сибирское, пострадавших от пожара» на 2025-2027 годы",null,"Бюджет города",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":1,"d":"100.0%"},"*","*","*"]
["4.1.","Основное мероприятие 4.1.  Поддержка граждан города Усолье-Сибирское, пострадавших от пожара","Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации","Бюджет города",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"$f":"F20/E20","v":{"v":1,"d":"100.0%"}},"Количество граждан города Усолье-Сибирское, получивших единовременную материальную помощь в результате пожара (человек)",5,2]
[]
[null,"Мэр города",{"$nulls":5},"М.В. Торопкин"]