{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["отчет по цел. показ."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"отчет по цел. показ.","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[1,5,1,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,7,6],[7,7,8,7],[12,0,12,7],[18,0,18,7],[20,4,20,6]]}
[{"$nulls":7},"Приложение 1"]
[{"$nulls":5},"к Отчету о реализации Программы"]
[]
["Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы"]
[" города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»на 2019-2027 годы"]
["за 2025 год. "]
[{"$nulls":7},"Таблица 1"]
["№ п/п","Наименование целевого показателя","Ед. изм.","Плановое значение на 2025 год","Фактическое значение за 2025 год","Отклонение фактического значения от планового",null,"Обоснование причин отклонения"]
[{"$nulls":5},"-/+","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,"Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу*","человек",265,101,{"$f":"E11-D11","v":-164},{"$f":"E11/D11*100%-100%","v":{"v":-0.6188679245283019,"d":"-61.9%"}},"Отклонение значений по следующим причинам:\n1. С ООО \"СМУ-22\" заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области) в целях переселения 260 граждан из аварийного жилья. Поставщик жилые помещения не предоставил, граждане не расселены из многоквартирных домов, признанных аварийными.\n2. Не расселено 4 человека по адресу ул. Энгельса, 20-8 (не заключен договор мены по причине розыска собственника).\n3. Не расселено 2 человека по адресу ул. Серегина, 27-8 (не заключен договор мены по причине пропуска срока вступления в наследство).\n4. Не расселено 6 человек по адресу ул. Стопани, 23-6 (в связи с отказом собственнника от предоставленного жилого помещения и наличия судебного спора о сумме возмещения)"]
[2,"Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации","кв. м.",{"v":2241.08,"d":"2,241.08"},{"v":2181.44,"d":"2,181.44"},-59.63999999999987,{"v":-0.02661216913273956,"d":"-2.7%"},"х"]
["Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["1","Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу*","человек",265,101,{"$f":"E14-D14","v":-164},{"$f":"E14/D14*100%-100%","v":{"v":-0.6188679245283019,"d":"-61.9%"}},"Отклонение значений по следующим причинам:\n1. С ООО \"СМУ-22\" заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области) в целях переселения 260 граждан из аварийного жилья. Поставщик жилые помещения не предоставил, граждане не расселены из многоквартирных домов, признанных аварийными.\n2. Не расселено 4 человека по адресу ул. Энгельса, 20-8 (не заключен договор мены по причине розыска собственника).\n3. Не расселено 2 человека по адресу ул. Серегина, 27-8 (не заключен договор мены по причине пропуска срока вступления в наследство).\n4. Не расселено 6 человек по адресу ул. Стопани, 23-6 (в связи с отказом собственнника от предоставленного жилого помещения и наличия судебного спора о сумме возмещения)"]
["2","Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации","кв. м.",{"v":2241.08,"d":"2,241.08"},{"v":2181.44,"d":"2,181.44"},-59.63999999999987,{"v":-0.02661216913273956,"d":"-2.7%"}]
["3","Количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов","шт.",2,2,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["4","Количество разработанной проектной документации","ед. ",1,1,{"$f":"E17-D17","v":0},{"$f":"E17/D17*100%-100%","v":{"v":0,"d":"0.0%"}}]
["5","Количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости","ед. ",3,3,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["*При внесении изменений в Программу от 18.02.2025 г. № 281-па (далее все изменения в Программу в 2025 году) при корректировке значения целевого показателя допущена ошибка (плановое значение необходимо считать – 373 ед.). "]
[]
["Мэр города Усолье-Сибирское",{"$nulls":3},"          М.В. Торопкин"]