{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,7,6],[7,7,8,7],[10,0,10,7],[17,0,18,7],[21,0,21,7],[22,7,23,7],[24,0,24,7],[29,0,29,7],[31,0,31,7],[33,9,33,10],[39,0,39,7],[51,0,51,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"                               Приложение 1"]
[{"$nulls":7},"                                              к Отчету о реализации Программы"]
[]
["ОТЧЕТ"]
["об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское"]
["«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год"]
[null,"                                                                                                 "]
["№ п/п","Наименование целевого показателя","Ед.\nизм.","Плановое значение на 2025 г.","Фактическое значение за 2025 г.","Отклонение фактического значения от планового",null,"Обоснование причин отклонения (при отклонении  на +/-5%)"]
[{"$nulls":5}," -/+","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 -2027 годы "]
["1.","Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта","%",6.81,6.81,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["2.","Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт","м2",{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0%"}]
["3.","Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения","%",90.72,89.22,{"v":-1.5,"d":"-1.50"},{"v":-0.016534391534391513,"d":"-1.7%"}]
["4.","Протяженность содержания линий наружного освещения территории города","км",82.576,82.576,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.","Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями","т.у.т (тонн условного топлива)",3.612,3.612,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.","Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города","%",100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[]
["1.1.","Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. ","объект",22,22,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["1.2.","Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.","м²",{"v":77011.73,"d":"77,011.73"},{"v":77011.73,"d":"77,011.73"},0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["2.1.","Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","шт.",15,15,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["2.2.","Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт","м²",{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["3.1.","Протяженность содержания дорог местного значения","км",97,98.29,{"v":1.2900000000000063,"d":"1.29"},{"v":0.01329896907216499,"d":"1.3%"}]
["3.2.","Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения","км",2.7,2.6115,{"v":-0.08850000000000025,"d":"-0.09"},{"v":-0.032777777777777906,"d":"-3.3%"}]
["3.3.","Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных).","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["3.4.","Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["4.1.","Протяженность линий наружного освещения территории города","км.",82.576,82.576,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["5.1.","Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда ","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.2.","Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.3.","Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.4.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями  электроэнергии в натуральном выражении","тыс. кВт",{"v":16300,"d":"16,300"},{"v":16300,"d":"16,300"},0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.5.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении","Гкал",190,190,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.6.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении","м³",400,400,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["5.7.","Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское","шт.",1,0,-1,{"v":-1,"d":"-100.0%"},"В 2025 году заключен муниципальный контракт № 290 от 05.05.2025 г. на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования \"город Усолье-Сибирское\" до 2042 года. Подрядчик направил проект схемы на согласование в уполномоченный федеральный орган (МинэнергоРФ), по результатам рассмотрения предоставленных Минэнерго РФ замечаний к актуалитзированному проекту схемы теплоснабжения МО \"город Усолье-Сибирское\" до 2042 года требовалась доработка проекта. Объем указанных замечаний свидетельствовал о необходимости проведения разработки схемы теплоснабжения, а не ее актуализации. Контракт № 290 от 05.05.2026 г. был расторгнут 21.11.2025 г. по соглашению сторон."]
["Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
["6.1.","Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.2."," Площадь обустроенных пешеходных дорожек","м2",1113,1113,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.3.","Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм.","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.4.","Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных)","ед.",1,2,1,{"v":1,"d":"100.0%"},"В 2025 году планировалось заключение 1-ого муниципального контракта № 345 от 14.10.2025 г. на оказание услуг по проведению негосударственнолй экспертизы: благоустройство общественной территории в районе ул. Луначарского. Данную территорию планируется благоустраивать в 2026 году.\nВ связи с внесением изменений в методические рекомендации по подготовке заявок МО Иркутской области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ ФСГС на 2026 год и доведением информации до МО \"город Усолье-Сибирское\", что число общественных территорий составляет не менее 3 ед., то дополнительно была проведена негосударственная экспертиза на благоустройство общественных территорий по адресам: в районе здания № 53б по пр-ту Кр.Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ \"ДС № 28\"), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около м-на \"Колобок\") и заключен МК № 363 от 08.12.2025 г."]
["6.5.","Количество благоустроенных территорий  ","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.6.","Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) ","%",100,100,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.7.","Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».","ед.",3,3,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.8.","Количество обустроенных футбольных полей, кортов","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.9.","Количество приобретенных и(или) установленных стел, памятников объектов архитектуры","ед.",1,1,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
["6.10.","Количество мероприятий проекта \"Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское\"","ед.",13,13,0,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[]
["Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                 М.В. Торопкин"]