{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ресур. обесп."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ресур. обесп.","index":0,"n_rows":101,"n_cols":12,"rows_kept":101,"merged":[[1,10,1,11],[3,2,3,11],[4,2,4,11],[5,1,5,11],[8,1,12,3],[13,1,14,1],[13,2,14,3],[15,8,16,8],[17,1,18,1],[17,2,18,3],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,11,20,11],[21,1,24,1],[21,2,24,3],[21,8,24,8],[21,9,24,9],[21,10,24,10],[21,11,24,11],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,8,33,8],[28,9,33,9],[28,10,33,10],[28,11,30,11],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,11,33,11],[31,12,33,12],[34,1,36,1],[34,2,36,3],[34,8,36,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,8,38,8],[37,9,38,9],[37,10,38,10],[37,11,38,11],[39,8,45,8],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,9,45,9],[43,10,45,10],[43,11,45,11],[46,1,47,1],[46,2,47,3],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[46,10,47,10],[46,11,47,11],[48,1,50,1],[48,2,50,2],[48,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,7,50,7],[53,1,55,1],[53,2,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,55,5],[53,6,55,6],[53,7,55,7],[53,11,55,11],[56,1,60,1],[56,2,60,3],[56,8,60,8],[56,9,60,9],[56,10,60,10],[56,11,60,11],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[61,8,62,8],[61,9,62,9],[61,10,62,10],[61,11,62,11],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,8,67,8],[66,9,67,9],[66,10,67,10],[66,11,67,11],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,8,78,8],[70,9,78,9],[70,10,78,10],[70,11,72,11],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,11,75,11],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,11,78,11],[79,1,81,1],[79,2,81,2],[79,3,81,3],[79,8,81,8],[79,9,81,9],[79,10,81,10],[79,11,81,11],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,8,87,8],[82,9,87,9],[82,10,87,10],[82,11,84,11],[85,1,87,1],[85,2,87,2],[85,3,87,3],[85,11,87,11],[88,1,90,1],[88,2,90,2],[88,3,90,3],[88,8,90,8],[88,9,90,9],[88,10,90,10],[88,11,90,11],[91,1,93,1],[91,2,93,2],[91,3,93,3],[91,8,93,8],[91,9,93,9],[91,10,93,10],[91,11,93,11],[94,1,97,1],[94,2,97,2],[94,3,97,3],[94,8,97,8],[94,9,97,9],[94,10,97,10],[94,11,97,11],[100,1,100,4],[100,8,100,11],[101,2,101,5]]}
[{"$nulls":11},"Приложение 2"]
[{"$nulls":10},"к  Отчету о реализации Программы"]
[]
[null,null," Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское                                 "]
[null,null," \"Развитие жилищно-коммунального хозяйства\" на 2019-2027 годы за 2025 год                                                      "]
[]
[null,"№ п/п","Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта","Участники муниципальной программы","Источник финансирования","Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.","Профинансировано за 2025 год, руб.","Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) %","Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения","Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год","Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год","Обоснование причин отклонения (при наличии)"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» \nна 2019 – 2027 годы ",null,null,"Всего",{"$f":"F10+F11+F12+F13","v":{"v":437265655.7,"d":"437,265,655.70"}},{"$f":"G10+G11+G12+G13","v":{"v":240112825.86,"d":"240,112,825.86"}},{"$f":"G9/F9*100","v":{"v":54.91234509959708,"d":"54.91"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"$f":"F15+F19+F23+F36+F48+F58","v":{"v":186567558.75,"d":"186,567,558.75"}},{"$f":"G15+G19+G23+G36+G48+G58","v":{"v":165909516.95000002,"d":"165,909,516.95"}},{"v":88.92731301282572,"d":"88.93"},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"$f":"F24+F37+F59","v":{"v":240202096.95,"d":"240,202,096.95"}},{"$f":"G24+G37+G59","v":{"v":63732709.85,"d":"63,732,709.85"}},{"$f":"G11/F11*100","v":{"v":26.53295315039089,"d":"26.53"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"федеральный бюджет",{"$f":"F60","v":{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"}},{"$f":"G60","v":{"v":9499967.15,"d":"9,499,967.15"}},{"$f":"G12/F12*100","v":{"v":99.99965421052633,"d":"100.00"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"$f":"F61+F25","v":{"v":996000,"d":"996,000.00"}},{"$f":"G61+G25","v":{"v":970631.9099999999,"d":"970,631.91"}},{"$f":"G13/F13*100","v":{"v":97.45300301204819,"d":"97.45"}},"*","*","*","*"]
[null,"1.","Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы, в том числе:",null,"Всего",{"$f":"F15","v":{"v":6727186.19,"d":"6,727,186.19"}},{"$f":"G15","v":{"v":6727186.19,"d":"6,727,186.19"}},{"$f":"G14/F14*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F16+F17","v":{"v":6727186.19,"d":"6,727,186.19"}},{"$f":"G16+G17","v":{"v":6727186.19,"d":"6,727,186.19"}},{"v":100,"d":"100.00"},"*","*","*","*"]
[null,"1.1.","Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.","Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объектов);  \n2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)",22,22]
[null,"1.2.","Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору","Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":6527186.19,"d":"6,527,186.19"},{"v":6527186.19,"d":"6,527,186.19"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":77011.73,"d":"77,011.73"},{"v":77011.73,"d":"77,011.73"}]
[null,"2.","Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы",null,"Всего",{"$f":"F19","v":{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"}},{"$f":"G19","v":{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"}},{"v":100,"d":"100.00"},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F20","v":{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"}},{"$f":"G20","v":{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"}},{"$f":"G19/F19*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*","*"]
[null,"2.1.","Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.","Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"},{"v":5733062.36,"d":"5,733,062.36"},{"$f":"G20/F20*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"  Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт.)",15,15]
[{"$nulls":8},"Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)",{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":540.9,"d":"540.90"}]
[null,"3.","Подпрограмма № 3 \"Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы",null,"всего",{"$f":"F23+F24+F25","v":{"v":349319585.58,"d":"349,319,585.58"}},{"$f":"G23+G24+G25","v":{"v":152187131.10000002,"d":"152,187,131.10"}},{"$f":"G22/F22*100","v":{"v":43.56673298100734,"d":"43.57"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"$f":"F26+F27+F28+F33","v":{"v":124381613.61999999,"d":"124,381,613.62"}},{"$f":"G26+G27+G28+G33","v":{"v":103723576.53,"d":"103,723,576.53"}},{"v":83.3914061019399,"d":"83.39"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"$f":"F31+F34","v":{"v":224437971.96,"d":"224,437,971.96"}},{"$f":"G31+G34","v":{"v":47968586.58,"d":"47,968,586.58"}},{"v":21.372758879031885,"d":"21.37"}]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"$f":"F30","v":{"v":500000,"d":"500,000.00"}},{"$f":"G30","v":{"v":494967.99,"d":"494,967.99"}},{"v":98.99359799999999,"d":"98.99"}]
[null,"3.1.","Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения ","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское",{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"v":96771996.24,"d":"96,771,996.24"},{"v":96771996.24,"d":"96,771,996.24"},{"$f":"G26/F26*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Протяженность содержания дорог местного значения (км)",97,98.29]
[null,"3.2","Основное мероприятие 3.5. \nПроведение экспертизы (государственной/негосударственной)","ГУКС","местный бюджет ",{"v":393656.14,"d":"393,656.14"},{"v":393656.14,"d":"393,656.14"},{"$f":"G27/F27*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)",1,1]
[null,"3.3","Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":1045000,"d":"1,045,000.00"},{"v":1045000,"d":"1,045,000.00"},{"$f":"G28/F28*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.)",1,1]
[null,"3.4","Основное мероприятие 3.13. «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р 255 до КПП №5 ТЭЦ-11»\"","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F30+F31","v":{"v":2479871.96,"d":"2,479,871.96"}},{"$f":"G30+G31","v":{"v":2474839.95,"d":"2,474,839.95"}},{"$f":"G29/F29*100","v":{"v":99.79708589470886,"d":"99.80"}},"Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)",2.7,{"$f":"2.1115+0.5","v":2.6115},"Отклонение в финансировании составило \n5 032,01 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":494967.99,"d":"494,967.99"},{"v":98.99359799999999,"d":"98.99"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1979871.96,"d":"1,979,871.96"},{"v":1979871.96,"d":"1,979,871.96"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"3.5","Основное мероприятие 3.14. «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское, ГУКС","Всего",{"$f":"F33+F34","v":{"v":248629061.24,"d":"248,629,061.24"}},{"$f":"G33+G34","v":{"v":51501638.769999996,"d":"51,501,638.77"}},{"v":20.714247366395274,"d":"20.71"},{"$nulls":3},"Отклонение в финансировании составило всего\n197 127 422,47 руб. (в т.ч. 176 469 385,38 руб. - за счет ср-в субсидии и 20 658 037,09 руб. - за ср-в местного бюджета), из них:\n- 178 444 391,15 руб. (в т.ч. 159 343 049,56 руб. - за счет ср-в субсидии и 19 101 341,59 руб. - за ср-в местного бюджета) - кредиторская задолженность;\n- 18 683 031,32 - экономия по результатам принятых работ по заключенным контрактам."]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":26170961.24,"d":"26,170,961.24"},{"v":5512924.15,"d":"5,512,924.15"},{"$f":"G33/F33*100","v":{"v":21.065042661000863,"d":"21.07"}}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":222458100,"d":"222,458,100.00"},{"v":45988714.62,"d":"45,988,714.62"},{"$f":"G34/F34*100","v":{"v":20.67297824624053,"d":"20.67"}}]
[null,"4.","Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы",null,"Всего",{"$f":"F36+F37","v":{"v":33332331.009999998,"d":"33,332,331.01"}},{"$f":"G36+G37","v":{"v":33332330.99,"d":"33,332,330.99"}},{"$f":"G35/F35*100-0.01","v":{"v":99.98999993999819,"d":"99.99"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"$f":"F39+F43+F45","v":{"v":32149055.369999997,"d":"32,149,055.37"}},{"$f":"G39+G43+G45","v":{"v":32149055.349999998,"d":"32,149,055.35"}},{"$f":"G36/F36*100-0.01","v":{"v":99.98999993778978,"d":"99.99"}}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"$f":"F46","v":{"v":1183275.64,"d":"1,183,275.64"}},{"$f":"G46","v":{"v":1183275.64,"d":"1,183,275.64"}},{"$f":"G37/F37*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"4.1.","Основное мероприятие 4.1.                                   Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское.","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F39","v":{"v":31832737.409999996,"d":"31,832,737.41"}},{"$f":"G39","v":{"v":31832737.409999996,"d":"31,832,737.41"}},{"$f":"G38/F38*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Протяженность линий наружного освещения территории города (км)",82.576,82.576,"*"]
[{"$nulls":4},{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"$f":"F40+F41+F42","v":{"v":31832737.409999996,"d":"31,832,737.41"}},{"$f":"G40+G41+G42","v":{"v":31832737.409999996,"d":"31,832,737.41"}},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"4.1.1","4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское",{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"v":14766208.18,"d":"14,766,208.18"},{"v":14766208.18,"d":"14,766,208.18"},{"$f":"G40/F40*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 4.1. \"Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское\".","*","*"]
[null,"4.1.2.","4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское",{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"v":16239171.26,"d":"16,239,171.26"},{"v":16239171.26,"d":"16,239,171.26"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"*","*"]
[null,"4.1.3.","4.1.3. Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское",{"$f":"$E$17","v":"местный бюджет "},{"v":827357.97,"d":"827,357.97"},{"v":827357.97,"d":"827,357.97"},{"$f":"G42/F42*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,"*","*"]
[null,"4.2.","Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":199290.64,"d":"199,290.64"},{"v":199290.64,"d":"199,290.64"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"*","*"]
[null,"4.3.","Основное мероприятие 4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова)","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F45+F46","v":{"v":1300302.96,"d":"1,300,302.96"}},{"$f":"G45+G46","v":{"v":1300302.94,"d":"1,300,302.94"}},{"$f":"G44/F44*100-0.01","v":{"v":99.9899984618969,"d":"99.99"}},null,"*","*","Отклонение в финансировании составило \n0,02 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":117027.32,"d":"117,027.32"},{"v":117027.3,"d":"117,027.30"},{"$f":"G45/F45*100-0.01","v":{"v":99.98998290997349,"d":"99.99"}}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1183275.64,"d":"1,183,275.64"},{"v":1183275.64,"d":"1,183,275.64"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"5.","Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы",null,"Всего",{"$f":"F48","v":{"v":257968,"d":"257,968.00"}},{"$f":"G48","v":{"v":257966.74,"d":"257,966.74"}},{"$f":"G47/F47*100-0.01","v":{"v":99.98951156732616,"d":"99.99"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F50+F53+F54","v":{"v":257968,"d":"257,968.00"}},{"$f":"G50+G53+G54","v":{"v":257966.74,"d":"257,966.74"}},{"$f":"G48/F48*100-0.01","v":{"v":99.98951156732616,"d":"99.99"}}]
[null,"5.1.","Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F50","v":{"v":57968,"d":"57,968.00"}},{"$f":"G50","v":{"v":57968,"d":"57,968.00"}},{"$f":"G49/F49*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%) ",100,100,"*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F52","v":{"v":57968,"d":"57,968.00"}},{"$f":"G52","v":{"v":57968,"d":"57,968.00"}},{"v":100,"d":"100.00"},"Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)",100,100,"*"]
[{"$nulls":8},"Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)",100,100,"*"]
[null,"5.1.1","5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":57968,"d":"57,968.00"},{"v":57968,"d":"57,968.00"},{"$f":"G52/F52*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*"]
[null,"5.2.","Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское.","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское (шт.)",1,0]
[null,"5.3.","Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения. ","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальные бюджетные учреждения города","местный бюджет ",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":199998.74,"d":"199,998.74"},99.99,"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями  электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)",{"v":16300,"d":"16,300"},{"v":16300,"d":"16,300"},"Отклонение в финансировании составило \n1,26 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":8},"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)",190,190]
[{"$nulls":8},"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)",400,400]
[null,"6","Подпрограмма № 6 \"Благоустройство территории города Усолье-Сибирское\" на 2019-2027 годы",null,"Всего",{"$f":"F58+F59+F60+F61","v":{"v":41895522.56,"d":"41,895,522.56"}},{"$f":"G58+G59+G60+G61","v":{"v":41875148.480000004,"d":"41,875,148.48"}},{"$f":"G57/F57*100","v":{"v":99.9513693140578,"d":"99.95"}},"*","*","*","*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F63+F65+F66+F67+F81+F84+F87+F90+F93+F96","v":{"v":17318673.21,"d":"17,318,673.21"}},{"$f":"G63+G65+G66+G67+G81+G84+G87+G90+G93+G96","v":{"v":17318669.78,"d":"17,318,669.78"}},{"$f":"G58/F58*100","v":{"v":99.99998019478768,"d":"100.00"}}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"$f":"F73+F76+F79+F82+F85+F88+F91+F94+F97","v":{"v":14580849.350000001,"d":"14,580,849.35"}},{"$f":"G73+G76+G79+G82+G85+G88+G91+G94+G97","v":{"v":14580847.63,"d":"14,580,847.63"}},{"v":99.99998820370502,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"федеральный бюджет",{"$f":"F98","v":{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"}},{"$f":"G98","v":{"v":9499967.15,"d":"9,499,967.15"}},{"v":99.99965421052633,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"$f":"F72+F75+F78","v":{"v":496000,"d":"496,000.00"}},{"$f":"G72+G75+G78","v":{"v":475663.92,"d":"475,663.92"}},{"v":95.89998387096774,"d":"95.90"}]
[null,"6.1.","Основное мероприятие 6.2.  Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F63","v":{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"}},{"$f":"G63","v":{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"}},{"$f":"G62/F62*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)",1,1,"*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F64","v":{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"}},{"$f":"G64","v":{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"}},{"$f":"G63/F63*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"6.1.1","6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"},{"v":1523305.9,"d":"1,523,305.90"},{"$f":"G64/F64*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*"]
[null,"6.2.","Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":1143363.69,"d":"1,143,363.69"},{"v":1143363.69,"d":"1,143,363.69"},{"$f":"G65/F65*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Доля\nотремонтированного\nдетского\nигрового и спортивного оборудования, и\nиных малых архитектурных форм от\nвыявленного\nколичества\n(объема)\nнеобходимых для ремонта детского\nигрового и спортивного оборудования, и\nиных малых архитектурных форм (%)",100,100]
[null,"6.3.","Основное мероприятие  6.6.                                 Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) ","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":76800,"d":"76,800.00"},{"v":76800,"d":"76,800.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)",1,2]
[null,"6.4.","Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F68","v":{"v":12600494.98,"d":"12,600,494.98"}},{"$f":"G68","v":{"v":12600494.98,"d":"12,600,494.98"}},{"$f":"G67/F67*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от, выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.). (%)",100,100,"*"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"F69+F70","v":{"v":12600494.98,"d":"12,600,494.98"}},{"$f":"G69+G70","v":{"v":12600494.98,"d":"12,600,494.98"}},{"$f":"G68/F68*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"6.4.1.","6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":11314494.98,"d":"11,314,494.98"},{"v":11314494.98,"d":"11,314,494.98"},{"$f":"G69/F69*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*"]
[null,"6.4.2.","6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","местный бюджет ",{"v":1286000,"d":"1,286,000.00"},{"v":1286000,"d":"1,286,000.00"},{"$f":"G70/F70*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"*","*","*"]
[null,"6.5.","Основное мероприятие 6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское»","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F72+F73","v":{"v":1672666.21,"d":"1,672,666.21"}},{"$f":"G72+G73","v":{"v":1662962.45,"d":"1,662,962.45"}},{"$f":"G71/F71*100","v":{"v":99.41986273519568,"d":"99.42"}},"Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муници-пального образования «город Усолье-Сибирское» (ед.)",3,3,"Отклонение в финансировании составило \n9 703,76 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"v":176000,"d":"176,000.00"},{"v":166296.24,"d":"166,296.24"},{"v":94.48649999999999,"d":"94.49"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1496666.21,"d":"1,496,666.21"},{"v":1496666.21,"d":"1,496,666.21"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.6.","Основное мероприятие 6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков»","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F75+F76","v":{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"}},{"$f":"G75+G76","v":{"v":1200000,"d":"1,200,000.00"}},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"v":120000,"d":"120,000.00"},{"v":120000,"d":"120,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1080000,"d":"1,080,000.00"},{"v":1080000,"d":"1,080,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.7.","Основное мероприятие 6.38. «Благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского»","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F78+F79","v":{"v":1904309.11,"d":"1,904,309.11"}},{"$f":"G78+G79","v":{"v":1893676.79,"d":"1,893,676.79"}},{"v":99.44167047544083,"d":"99.44"},{"$nulls":3},"Отклонение в финансировании составило \n10 632,32 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":4},"целевые средства",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":189367.68,"d":"189,367.68"},{"v":94.68384,"d":"94.68"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1704309.11,"d":"1,704,309.11"},{"v":1704309.11,"d":"1,704,309.11"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.8.","Основное мероприятие 6.39 Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F81+F82","v":{"v":1300517.5,"d":"1,300,517.50"}},{"$f":"G81+G82","v":{"v":1300517.5,"d":"1,300,517.50"}},{"$f":"G80/F80*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Количество обустроенных футбольных полей, кортов (ед.)",1,1]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":117046.61,"d":"117,046.61"},{"v":117046.61,"d":"117,046.61"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1183470.89,"d":"1,183,470.89"},{"v":1183470.89,"d":"1,183,470.89"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.9.","Основное мероприятие 6.40 Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F84+F85","v":{"v":1038011.28,"d":"1,038,011.28"}},{"$f":"G84+G85","v":{"v":1038011.28,"d":"1,038,011.28"}},{"v":100,"d":"100.00"},"Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)",1113,1113]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":93421.05,"d":"93,421.05"},{"v":93421.05,"d":"93,421.05"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":944590.23,"d":"944,590.23"},{"v":944590.23,"d":"944,590.23"},{"$f":"G85/F85*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[null,"6.10.","Основное мероприятие 6.41 Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F87+F88","v":{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"}},{"$f":"G87+G88","v":{"v":3320000,"d":"3,320,000.00"}},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":298800.1,"d":"298,800.10"},{"v":298800.1,"d":"298,800.10"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":3021199.9,"d":"3,021,199.90"},{"v":3021199.9,"d":"3,021,199.90"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.11.","Основное мероприятие 6.42 Благоустройство соляного источника на о. Варничный","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F90+F91","v":{"v":3253174.88,"d":"3,253,174.88"}},{"$f":"G90+G91","v":{"v":3253174.88,"d":"3,253,174.88"}},{"$f":"G89/F89*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},"Количество благоустроенных территорий (ед.)",1,1]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":292785.83,"d":"292,785.83"},{"v":292785.83,"d":"292,785.83"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":2960389.05,"d":"2,960,389.05"},{"v":2960389.05,"d":"2,960,389.05"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.12.","Основное мероприятие 6.43 Приобретение и установка стелы на въезде в город","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F93+F94","v":{"v":1857389.03,"d":"1,857,389.03"}},{"$f":"G93+G94","v":{"v":1857389.03,"d":"1,857,389.03"}},{"v":100,"d":"100.00"},"Количество приобретенных и(или) установленныз стел, памятников, объектов архитектуры (ед.)",1,1]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"v":167165.07,"d":"167,165.07"},{"v":167165.07,"d":"167,165.07"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":1690223.96,"d":"1,690,223.96"},{"v":1690223.96,"d":"1,690,223.96"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"6.13.","Основное мероприятие 6.44. «Реализация мероприятий проекта \"Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское»","Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское","Всего",{"$f":"F96+F98+F97","v":{"v":11005489.98,"d":"11,005,489.98"}},{"$f":"G96+G98+G97","v":{"v":11005451.98,"d":"11,005,451.98"}},{"$f":"G95/F95*100-0.01","v":{"v":99.98965471778114,"d":"99.99"}},"Количество мероприятий проекта \"Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское\" (ед.)",13,13,"Отклонение в финансировании составило \n38,00 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов"]
[{"$nulls":4},"местный бюджет ",{"$f":"1000569.98+4920","v":{"v":1005489.98,"d":"1,005,489.98"}},{"$f":"1000566.55+4920","v":{"v":1005486.55,"d":"1,005,486.55"}},{"$f":"G96/F96*100-0.01","v":{"v":99.98965887278162,"d":"99.99"}}]
[{"$nulls":4},"областной бюджет",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":499998.28,"d":"499,998.28"},{"$f":"G97/F97*100-0.01","v":{"v":99.989656,"d":"99.99"}}]
[{"$nulls":4},"федеральный бюджет",{"v":9500000,"d":"9,500,000.00"},{"v":9499967.15,"d":"9,499,967.15"},{"$f":"G98/F98*100-0.01","v":{"v":99.98965421052633,"d":"99.99"}}]
[]
[]
[null,"Мэр города Усолье-Сибирское                                                                 ",{"$nulls":6},"М.В. Торопкин"]