## Лист1
Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.09.2022 г. №1918-па
«Приложение № 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Участник муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия, проекта | Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 8 ед. ежегодно. | Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен.
2. | Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 - не менее 1000 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019.
3. | Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Количество нанесенной дорожной разметки - не менее 42 671,15 м2 за весь период реализации подпрограммы. | Количество нанесенной дорожной разметки.
4. | Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения - не менее 2 996 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.
5. | Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100 % ежегодно | Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу.
6. | Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2021 | Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 8 единиц за весь период реализации подпрограммы. | Количество обустроенных пешеходных переходов.
7. | Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2020 | Количество установленных дорожных ограждений за период 2019 - 2020 годы – не менее 750 п.м. | Количество установленных дорожных ограждений
8. | Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2024 | Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города – не менее 10 единиц за весь период реализации подпрограммы | Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
9. | Основное мероприятие 1.9. Устройство освещения на остановочных пунктах города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2020 | 2020 | Количество обустроенных остановочных пунктов города в 2020 году – не менее 1 единицы | Количество обустроенных остановочных пунктов города
10. | Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2022 | 2022 | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям в 2022 году – не менее 5 единиц | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
[5 empty] | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2022 году – не менее 1 единицы | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ».
| И.о. мэра города |  |  |  | Л.Н. Панькова