## Лист1
Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 14.02.2025 г. №269-па
«Приложение № 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы
Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Участник муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия, проекта | Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2027 годы
1 | Основное мероприятие 1.1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 8 ед. ежегодно | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
|  |  | 2024 | 2027 | Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 20 ед. за весь период реализации подпрограммы | Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
2 | Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 за весь период реализации подпрограммы составит не менее 1315 ед. | Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019
3 | Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Количество нанесенной дорожной разметки - не менее 73 184,32 м2 за весь период реализации подпрограммы | Количество нанесенной дорожной разметки
4 | Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения - не менее 3 660 ед. за весь период реализации подпрограммы | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
5 | Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100% ежегодно | Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу
6 | Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2027 | Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 9 единиц за весь период реализации подпрограммы | Количество обустроенных пешеходных переходов
7 | Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2020 | Количество установленных дорожных ограждений за период 2019 - 2020 годы – не менее 499,5 п.м. | Количество установленных дорожных ограждений
8 | Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2019 | 2022 | Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города – не менее 10 единицы за весь период реализации подпрограммы | Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
9 | Основное мероприятие 1.9. Устройство освещения на остановочных пунктах города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2020 | 2020 | Количество обустроенных остановочных пунктов города в 2020 году – не менее 1 единицы | Количество обустроенных остановочных пунктов города
10 | Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2022 | 2022 | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям в 2022 году – не менее 5 единиц | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
[5 empty] | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2022 году – не менее 1 единицы | Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
11 | Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города | 2025 | 2027 | Количество разработанной проектно-сметной документации - не менее 1 единицы за весь период реализации подпрограммы | Количество разработанной проектно-сметной документации | ».
| Мэр города |  |  |  | М.В. Торопкин