{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["прилож 1","прилож 2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прилож 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,7,0,10],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,3,10],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,4,10],[7,0,7,10],[14,0,14,10],[22,8,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение 1"]
[{"$nulls":5},"к муниципальной программе города Усолье-Сибирское \"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
["Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское \"Безопасность дорожного движения города                                    Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
["№ пп","Наименование целевого показателя ","Ед. изм.","Значения целевых показателей"]
[{"$nulls":3},"отчетный год (факт) 2017г","текущий год (оценка) 2018","плановый период"]
[{"$nulls":5},"2019 год (прогноз)","2020 год (прогноз)","2021 год (прогноз)","2022 год (прогноз)","2023 год (прогноз)","2024 год (год завершения действия программы)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа города Усолье-Сибирское \"Безопасность дорожного движения  города  Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
["1.","Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов","% ",100,100,100,100,100,100,100,100]
["2.","Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения","% ",100,100,100,100,100,100,100,100]
["3.","Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков","% ",11,7,7,7,7,7,7,7]
["4.","Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки","% ",8.6,7.2,7.3,7.3,7.3,7.3,7.3,7.3]
["5.","Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения","ед.",2211,2188,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["6.","Количество обустроенных пешеходных переходов","ед.",1,1,1,1,1,1,1,1]
["Подпрограмма \"Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
["1.","Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен ","ед.",8,8,8,8,8,8,8,8]
["2.","Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р. 52289-04","ед.",342,220,220,220,220,220,220,220]
["3.","Количество нанесенной дорожной разметки","м2",4068,4760,4800,4800,4800,4800,4800,4800]
["4.","Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения","ед.",2211,2188,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["5.","Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу","ед. ",7,8,8,8,8,8,8,8]
["6.","Количество установленных металлических ограждений при обустройстве пешеходных переходов","м.п.",150,100,50,50,50,50,50,50]
["7.","Количество нанесенной дорожной разметки при обустройстве пешеходных переходов","м2",1600,15,30,30,30,30,30,30]
[null,"И.о. мэра города Усолье-Сибирское",{"$nulls":4},"Л.Н. Панькова"]

{"sheet":"прилож 2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[1,5,1,6],[2,1,2,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,3,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[7,1,7,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Приложение 2"]
[{"$nulls":5},"к муниципальной программе города Усолье-Сибирское \"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
[null,"Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское \"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское\" на 2019-2024 годы"]
["№ п/п","Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия","Ответственный исполнитель","Срок",null,"Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия","Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние "]
[{"$nulls":3},"начала реализации","окончания реализации"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы"]
["1.","Содержание, ремонт светофорных объектов","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 8 ед. ежегодно.","Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых выполнен."]
["2.","Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"Количество дорожных знаков, которые  приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2004 - не менее 1 320 ед. за весь период реализации подпрограммы.","Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2004."]
["3.","Устройство дорожной разметки","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"Количество нанесенной дорожной разметки - не менее 28 800 м2 за весь период реализации подпрограммы.","Количество нанесенной дорожной разметки."]
["4.","Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения - не менее 12 600 ед. за весь период реализации подпрограммы. ","Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения."]
["5.","Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу- не менее 8 ед. ежегодно.","Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу."]
["6.","Обустройство пешеходных переходов","Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города",2019,2024,"1. Количество установленных металлических ограждений при обустройстве пешеходных переходов - не менее 300 м.п. за весь период реализации подрограммы.                                                                                                                                                                2. Количество нанесенной дорожной разметки при обустройстве пешеходных переходов - не менее 180 м2 за весь период реализации подпрограммы. ","1. Количество установленных металлических ограждений при обустройстве пешеходных переходов.                                            2. Количество нанесенной дорожной разметки при обустройстве пешеходных переходов."]
[]
[]
[null,"И.о. мэра города Усолье-Сибирское ",{"$nulls":3},"Л.Н. Панькова"]