## Лист1
Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 25.01.2023 г. №169-па
«Приложение 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
"Охрана окружающей среды" на 2019-2025 годы
Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019-2025 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Участник муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации, основного мероприятия, проекта | Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду" города Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 1.1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок, составит не менее 210 000 кв.м. за период 2019-2020 гг.; Доля исполненных мероприятий по уборке и улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское, от запланированных составит 100 % за период 2021-2025 гг.». | Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок (за период 2019-2020 гг.); Доля исполненных мероприятий по уборке и улучшению санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское, от запланированных (за период 2021-2025 гг.).
2. | Основное мероприятие 1.2. Создание и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов составит не менее 128 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
[5 empty] | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов составит 145 ед. | Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
[5 empty] | Количество приобретенных контейнеров за 2019-2023 года, составит не менее 1187 шт.; количество приобретенных бункеров в 2019 году составит не менее 121 шт. | Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров
3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество отловленных животных без владельцев составит не менее 637 шт. за весь период реализации подпрограммы. | Количество отловленных животных без владельцев
4. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией составит 100 % ежегодно. | Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией.
5. | Основное мероприятие 1.5. Оценка дренажной роли промышленно-ливневого коллектора ООО «Усольехимпром» в подземном стоке на участке промышленной зоны г. Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество полученной отчетной документации по обследованию промышленно-ливневого коллектора на предмет оценки и влияния дренажной роли промышленно-ливневого коллектора на гидродинамический режим грунтовых вод в промышленной зоне города в 2020 году - не менее 1 единицы | Количество полученной отчетной документации по обследованию промышленно-ливневого коллектора на предмет оценки и влияния дренажной роли промышленно-ливневого коллектора на гидродинамический режим грунтовых вод в промышленной зоне города
6. | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по оценке воздействия на окружающую среду | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество разработанной проектной документации в 2020 году - не менее 1 единицы | Количество разработанной проектной документации
7. | Основное мероприятие 1.7. Разработка проекта санитарной защитной зоны городского кладбища | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2021 | Количество разработанных проектов санитарной защитной зоны городского кладбища в 2020-2021 гг. – не менее 2 единиц | Количество разработанных проектов санитарной защитной зоны городского кладбища
8. | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Экология» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2022 | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 2021-2022 годах составит не менее 711 шт. | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
9. | Основное мероприятие 1.9. Проведение лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество проведенных лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское в 2022 году составит не менее – 205 проб. | Количество проведенных лабораторных исследований на территории города Усолье-Сибирское.
Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов" на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных составит 100 % ежегодно. | Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных.
2. | Основное мероприятие 2.2. Лесоустройство городских лесов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Принятие городских лесов в муниципальную собственность и организация управления городскими лесами в соответствии с действующим законодательством РФ | Наличие лесоустроительной документации городских лесов (1 – наличие/ 0 – отсутствие)
Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла рек Шелестиха, Скипидарка протяженностью не менее 2,2 км. | Протяженность очищенного русла рек Шелестиха, Скипидарка.
2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено, составит 4 единицы ежегодно. | Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено.
3. | Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское | МКУ "Городское управление капитального строительства" | 2020 | 2025 | Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения к концу 2025 года до 98%. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.
4. | Основное мероприятие 3.4. Инженерная защита прилегающей территории от негативного воздействия вод озера "Молодёжное" | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество разработанной предпроектной документации в 2020 году составит не менее 1 единицы | Количество разработанной предпроектной документации
5. | Основное мероприятие 3.5. Инженерная защита территории от негативного воздействия паводковых вод р. Шелестиха г. Усолье-Сибирское Иркутская область. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество разработанной проектно-сметной документации в 2022 году составит 0 ед. | Количество разработанной проектно-сметной документации
6. | Основное мероприятие 3.6. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество выпущенной молоди сазана в естественные водоемы на территории г. Усолье-Сибирское в 2021 году – не менее 5 733 шт. | Количество выпущенной молоди сазана в естественные водоемы на территории г. Усолье-Сибирское
7. | Основное мероприятие 3.7. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2025 | Количество разработанной технической документации в 2025 году составит не менее 1 ед. | Количество разработанной технической документации.
8. | Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по приобретению права пользования водными объектами на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество разработанной документации в 2022 году составит не менее 2 ед. | Количество разработанной документации.
Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования составит не менее 6 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования.
2. | Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество проведенных общегородских экологических акций составит не менее 6 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество проведенных общегородских экологических акций.
3. | Основное мероприятие 4.3. Изготовление и установка информационных щитов (баннеров, аншлагов) на территории города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2025 | Количество изготовленных и установленных информационных щитов (баннеров, аншлагов) на территории города Усолье-Сибирское за весь период реализации подпрограммы составит не менее 94 шт. | Количество изготовленных и установленных информационных щитов (баннеров, аншлагов) на территории города Усолье-Сибирское
Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Увеличение протяженности минерализованной полосы, опашка и прочистка которой выполнена до 18,5 км. | Протяженность минерализованной полосы, подлежащей опашке и прочистке.
2. | Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | 2019 | 2025 | Количество изготовленной информации по противопожарной пропаганде за весь период реализации подпрограммы составит не менее 5 020 шт. | Количество изготовленной информации по противопожарной пропаганде.
3. | Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | 2019 | 2020 | Доля исполненных мероприятий по тушению лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское от запланированных составит 100 % ежегодно | Доля исполненных мероприятий по тушению лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское от запланированных.
4. | Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | 2019 | 2025 | Количество приобретенных, монтированных и установленных пожарных извещателей за весь период действия подпрограммы составит не менее 737 шт. | Количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков)
5. | Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2025 | Количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков) за весь период реализации подпрограммы составит не менее 70 шт. | Количество изготовленных и установленных информационных аншлагов (знаков)
6. | Основное мероприятие 5.6. Приобретение ранцев противопожарных | МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" | 2021 | 2021 | Количество приобретенных ранцев противопожарных в 2021 году составит не менее 3 шт. | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ».
Мэр города |  |  |  |  | М.В. Торопкин