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(далее – муниципальная программа)
	
	Наименование муниципальной программы
	«Молодежная политика» на 2019-2027 годы. 


	

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики             управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
	

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики             управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
	

	
	Участники муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики             управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
	

	
	Цель муниципальной программы
	Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
	

	
	Задачи муниципальной программы 
	1. 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.

2.  2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

3.  Создание условий для духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, противодействие экстремизму.

4. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
	

	
	Сроки реализации муниципальной программы
	2019-2027 годы.
	

	
	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города.

2. Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

3.  Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города.

4. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности. 

5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.
	

	
	Подпрограммы муниципальной программы/проекты
	Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы.    

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы.

Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» на 2021-2027 годы.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2027 годы.
	

	
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 114 888 256,92 руб., в том числе:

1) по подпрограммам:

а) подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы – 1 372 555,17 руб.:

2019 год – 307 971,25 руб.;

2020 год – 219 744,28 руб.;

2021 год – 275 685,92 руб.;

2022 год – 96 052,00 руб.;

2023 год – 98 139,54 руб.;

2024 год – 87 667,64 руб.;

2025 год – 95 390,54 руб.;

2026 год – 95 952,00 руб.;

2027 год – 95 952,00 руб.

б) подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы – 1 299 479,17 руб.:

2019 год – 139 272,00 руб.;

2020 год – 106 904,35 руб.;

2021 год – 97 217,12 руб.;

2022 год – 96 208,75 руб.;

2023 год – 92 336,19 руб.;

2024 год – 188 992,81 руб.;

2025 год – 192 583,95 руб.;

2026 год – 192 982,00 руб.;

2027 год – 192 982,00 руб.

в) подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы – 133 831,56 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 20 838,00 руб.;

2022 год – 14 002,48 руб.;

2023 год – 17 204,25 руб.;

2024 год – 28 839,63 руб.;

2025 год – 18 288,74 руб.;

2026 год – 17 329,23 руб.;

2027 год – 17 329,23 руб.

г) подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы – 112 082 391,02 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 16 878 768,14 руб.;

2022 год – 23 369 596,80 руб.;

2023 год – 23 387 875,68 руб.;

2024 год – 17 670 723,84 руб.;

2025 год – 17 607 772,80 руб.;

2026 год – 6 583 826,88 руб.;

2027 год – 6 583 826,88 руб.

Объёмы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реализацию подпрограммы (с учётом состояния очереди молодых семей – участников подпрограммы, количества семей, получивших социальные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

По источникам финансирования муниципальной программы:

Средства местного бюджета – 45 332 099,10 руб.:

2019 год – 447 243,25 руб.;

2020 год – 326 648,63 руб.;

2021 год – 4 783 992,31 руб.;

2022 год – 5 790 090,11 руб.;

2023 год – 7 060 327,58 руб.;

2024 год – 6 843 667,90 руб.;

2025 год – 6 299 949,10 руб.;

2026 год – 6 890 090,11 руб.;

2027 год – 6 890 090,11 руб.

Средства областного бюджета – 52 293 566,34 руб.: 

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 7 951 812,47 руб.;

2022 год – 13 184 799,49 руб.;

2023 год – 12 646 339,25 руб.;

2024 год – 8 938 622,13 руб.;

2025 год – 9 571 993,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

Средства федерального бюджета – 17 262 591,48 руб.: 

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 4 536 704,40 руб.;

2022 год – 4 600 970,43 руб.;

2023 год – 3 888 888,83 руб.;

2024 год – 2 193 933,89 руб.;

2025 год – 2 042 093,93 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.
	

	
	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	1. Увеличение удельного веса численности молодёжи, вовлечённой в мероприятия по реализации молодёжной политики, в общей численности молодёжи города до 76,3 % к концу 2027 года.

2. Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях до 265 человек к концу 2027 года.

3. Увеличение удельного веса численности молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодёжи города до 100% к концу 2027 года.

4. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности до 7722 человек к концу 2027 года.

5. Улучшение жилищных условий 88 молодой семьи за весь период реализации муниципальной программы. 
	


Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Молодежная политика – это система мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и города Усолье-Сибирское. 

По данным Иркутскстата на 01.01.2018 года общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Усолье-Сибирское составила 15 174 человека, из них 7765 - мужчин и 7409 – женщин, что составляет 19,6 % от всего населения города Усолье-Сибирское. 

Ежегодно более 50 % молодых граждан становятся участниками мероприятий, направленных на реализацию творческого, интеллектуального потенциала молодежи, профилактику социально-негативных явлений, патриотическое воспитание и допризывную подготовку, профориентационную деятельность и занятость молодежи.    

Ежегодно лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города вручается стипендия мэра города. Проводятся такие мероприятия как: «День студента», «День молодежи», «Я - гражданин», городская военно-спортивная игра «Зарница», «День призывника».
Ежегодно активистов - лучших обучающихся образовательных учреждений города поощряют путевками во Всероссийские детские центры «Океан», г. Владивосток и «Орленок», г. Краснодар.
Молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-культурным и политическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, наблюдается рост числа молодежных групп риска и их численности. Слабая социальная защищенность и недостаточная информированность молодежи вызывают, с одной стороны, общественную пассивность, стремление приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны, в критических ситуациях вызывает протест, в том числе в форме асоциального поведения. 

Проведенные социологические исследования позволяют определить ряд проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, наиболее значимыми являются следующие:

- отток молодежи;
- высокий уровень безработицы молодежи;
- низкая социальная активность молодежи;
- низкая обеспеченность жильем молодых семей;
- социально-негативные явления в молодежной среде.
Современная ситуация на территории города Усолье-Сибирское также характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку, а также общественной безопасности.

Злоупотребление наркотическими средствами является одной из наиболее серьезных проблем, представляющей угрозу здоровью социально и экономически активных групп населения. Криминальный оборот наркотических средств создает условия для совершения тяжких преступлений против личности, имущественных преступлений, различных правонарушений лицами в состоянии наркотического опьянения.
По результатам мониторинга наркоситуации за 2017 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» наркоситуация определена как тяжелая. 

В 2017 году в городе Усолье-Сибирское зарегистрировано 
3 несовершеннолетних с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», у которых отмечена зависимость от каннабиноидов, с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление» - 
21 несовершеннолетний, что составляет 119,08 человек на 100 тыс. детско-подросткового населения.

В 2017 году с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», установленным впервые в жизни, выявлен у одного несовершеннолетнего, употребляющий каннабиноиды.

Несовершеннолетних с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление», установленным впервые, в городе Усолье-Сибирское по итогам 2017 года – 8 человек, что составляет 45,4 человек на 100 тыс. детско-подросткового населения.
Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории города Усолье-Сибирское (1,96%) – удовлетворительная.

Число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – 8.

Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – 258.

Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – 150.

Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за наркопреступления, составил по итогам 2017 года 53,5%, что характеризует тяжелое состояние. По сравнению с 2016 годом доля осужденной за наркопреступления молодежи возросла на 2,4 процентных пункта (51,1%, состояние тяжелое).
В городе Усолье-Сибирское осуждено 7 несовершеннолетних, число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за наркопреступления по основной и дополнительной квалификации, составило 27 человек. 

Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 69 человек.
Факторами, способствующими сохранению сложной наркоситуации, являются:

- высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и низкий уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотики, за наркологической помощью;

- недостаточное для существующего уровня наркотизации населения развитие наркологической службы;

- низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании с ранних лет системы ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни.
По состоянию на 01.06.2020 года в администрации города Усолье-Сибирское в очереди на решение жилищной проблемы состоят 76 молодых семей.

В 2015-2018 годах в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 7 молодых семей, в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2026 годы жилищные условия улучшили 7 семей.
В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение масштабных и разнородных задач, удовлетворяющих социальные потребности населения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,      
     ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;

2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них;

3.
Создание условий для духовно-нравственного и военно- патриотического воспитания молодежи;

4.
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Оценка достижения цели муниципальной программы производится посредством следующих целевых показателей:

- Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по реализации молодежной политики, согласно ежегодным отчетам о реализации молодежной политики на территории  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», к численности молодежи, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, о численности населения муниципальных образований Иркутской области по полу и возрасту (статистический бюллетень).

- Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Целевой показатель определяется как численность лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, согласно данным предоставляемым Усольским филиалом ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

- Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодежи, принявшей в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, согласно ежегодным отчетам о реализации молодежной политики на территории  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», к численности молодежи, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, о численности населения муниципальных образований Иркутской области по полу и возрасту (статистический бюллетень).

- Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

Целевой показатель определяется как численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Целевой показатель определяется как численность молодых семей, улучшивших жилищные условия рамках данной муниципальной программы.  

Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:

1. Финансовое обеспечение мероприятий программы;

2. Большой отток молодёжи;

3. Появление новых молодёжных организаций.

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2027 годов.

Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы, кроме задач «Создание условий для духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи» и «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», срок реализации которых 2021-2027 годы.

          Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены приложении1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ



Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.



Программа включает четыре подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач. 



Решение задач, связанных с качественным развитием потенциала и воспитанием молодежи, будет осуществляться в рамках подпрограммы 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы.



Решение задач, связанных с сокращением масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формированием негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенным снижением спроса на них будет осуществляться подпрограммой 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы.
  Решение задач, связанных с созданием условий для духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи будет осуществляться подпрограммой 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» на 2021-2027 годы.

                       Решение задач, связанных с оказанием поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися, в улучшении жилищных условий будет осуществляться в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2027 годы.



Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входящих в их состав основных мероприятий. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе сокращение финансирования мероприятий по работе с молодежью, что повлечет за собой снижение численности молодежи, вовлеченной в реализацию основных мероприятий;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в федеральное законодательство (как на федеральном, так и на региональном уровне);

- организационные и управленческие риски - недостаточная система мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, а также неправомерные либо несвоевременные действия лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках реализации муниципальной программы предусмотрен ряд мер.

В целях получения поддержки из областного бюджета, отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации города ежегодно будет предоставлять документы для участия в областном конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. 
Устранение организационно-управленческих рисков возможно за счет организации координационных органов по реализации подпрограмм муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. 
Для получения обратной связи и анализа процессов, происходящих в молодежной среде, предусмотрено проведение социологических опросов молодежи по наиболее актуальным вопросам молодежной политики. Это позволит оперативно отслеживать реакцию населения на реализуемые проекты и корректировать мероприятия муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

            Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

- увеличить удельный вес молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города до 76,3% к концу 2027 года;

- уменьшить количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, до 265 человек к концу 2027 года;

- увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города до 100,0 % к концу 2026 года;

- увеличить количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, до 7722 человек к концу 2027 года;

- улучшить жилищные условия 88 молодых семей за весь период реализации муниципальной программы.
Раздел 7. ПОДПРОГРАММЫ 
 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2027 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (далее соответственно – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы
	«Молодежная политика» на 2019-2027 годы

	Наименование подпрограммы
	«Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники  
муниципальной 

программы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Цель подпрограммы
	Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.

	Задачи подпрограммы 
	1. Содействие профессиональной ориентации молодежи.

2. Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм участия молодежи в жизни города.

3. Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.

4. Поддержка молодых семей, оказание психологических и иных консультаций и правовой помощи молодым семьям.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2027 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество молодежи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!».

2. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

3. Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов.
4. Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги.

	Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы
	1. Содействие профессиональной ориентации молодежи.

2.Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.

3.Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.

4. Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг.
5. Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи.

	Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы
	Проекты в состав подпрограммы не входят

	Ресурсное обеспечение 

подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного, местного бюджетов составляет 1 372 555,17 руб., в том числе: 

Средства областного бюджета, всего:

193 566,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 193 566,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

Средства местного бюджета, всего

1 178 989,17 руб., в том числе по годам:

2019 год – 307 971,25 руб.;

2020 год – 219 744,28 руб.;

2021 год – 82 119,92 руб.;

2022 год – 96 052,00 руб.;

2023 год – 98 139,54 руб.;

2024 год – 87 667,64 руб.;

2025 год – 95 390,54 руб.;

2026 год – 95 952,00 руб.;

2027 год – 95 952,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!», до 115 человек к концу 2027 года.

2. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, до 7582 человек к концу 2020 года.

3. Увеличение количества творческих и социально-активных молодых людей, принявшей участие в реализации социально-значимых проектов, до 4242 человек к концу 2027 года.

4. Увеличение количества молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги по вопросам семьи и брака, до 290 человек к концу 2027 года.


Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма рассчитана на девять лет и предполагает к концу 2027 года достичь своей цели - качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели подпрограммы, являются:

1. Содействие профессиональной ориентации молодежи.

2. Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм участия молодежи в жизни города.

3. Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.

4. Поддержка молодых семей, оказание психологических и иных консультаций и правовой помощи молодым семьям.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Количество молодежи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!».
2. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

3. Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов.
4. Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2027 годы.

Раздел 2. СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:

2019-2020 годы:

1. Содействие профессиональной ориентации молодежи.

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить следующее мероприятие: «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!». 

2. Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.

3. Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить мероприятия: «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи», «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города», «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях», «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское», «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде», «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское».

4. Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг.
2021-2027 годы:

1. Содействие профессиональной ориентации молодежи.

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить следующее мероприятие: «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!». 

2. Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества.

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить мероприятия: «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи», «Поддержка талантливой молодежи города», «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях», «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское», «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде», «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское».

3. Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг.
4. Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи.

Основные мероприятия направлены на реализацию основных направлений молодежной политики: поддержку талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь города; содействие занятости молодежи, в том числе временной и сезонной занятости; поддержку молодой семьи; работу с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; развитие эстетического воспитания и формирования здорового образа жизни.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

           Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использование которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпрограммы с указанием информации об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области», представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» НА 2019-2027 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 (далее соответственно – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы
	«Молодежная политика» на 2019-2027 годы

	Наименование подпрограммы
	«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники 
муниципальной программы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Цель подпрограммы
	Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

	Задачи подпрограммы 
	1. Формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ.
2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи. (Первичная профилактика).
3. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика).

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2027 годы.

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности.

2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании.
3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений. 

4. Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

	Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы
	1. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании.
2. Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодёжи (Первичная профилактика.)

4. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика).

	Перечень проектов,
входящих в состав
подпрограммы
	Проекты в состав подпрограммы не входят

	Ресурсное обеспечение 

подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 299 479,17 руб., в том числе: 

2019 год – 139 272,00 руб.;

2020 год – 106 904,35 руб.;

2021 год – 97 217,12 руб.;

2022 год – 96 208,75 руб.;

2023 год – 92 336,19 руб.;

2024 год – 188 992,81 руб.;

2025 год – 192 583,95 руб.;

2026 год – 192 982,00 руб.;

2027 год – 192 982,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности, составит 24 единицы за весь период реализации подпрограммы.

2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании, составит не менее 1 единицы ежегодно.

3. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, до 11393 человек к концу 2027 года.

4. Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, до 265 человек к концу 2027 года.


Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма рассчитана на девять лет и предполагает к 2028 году достичь своей цели - сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели подпрограммы, являются:

1. Формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи. (Первичная профилактика).

3. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика).
Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности.
2.
Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании.
3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений.

4. Количество лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).
Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2027 годы.

Раздел 2. СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:

1. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании.
2. Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика). 

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить мероприятия: «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей», «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде». 
4. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика). 

Для осуществления основного мероприятия необходимо выполнить мероприятия: «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека», «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи».

Основные мероприятия направлены на достижение цели подпрограммы - сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
 «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2021-2027 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (далее соответственно – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы
	«Молодежная политика» на 2019-2027 годы

	Наименование подпрограммы
	«Военно-патриотическое воспитание молодежи» на 2021-2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники  

муниципальной 

программы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Цель подпрограммы
	Создание условий для духовно- нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи.

	Задачи подпрограммы 
	1. Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм участия молодежи в жизни города.

2. Формирование у молодежи мотивационных установок патриотической направленности; 

3. Создание условия для воспитания у молодежи гордости за свою страну, уважения к Государственным символам Российской Федерации, Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной профессии. 

4. Формирование у молодежи интереса к военной службе.

	Сроки реализации подпрограммы
	2021-2027 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

2. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки.

3. Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма.


	Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы
	1. Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.

2. Проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи.

3. Проведение мероприятий для детей и молодежи по профилактике экстремизма.

	Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы
	Проекты в состав подпрограммы не входят

	Ресурсное обеспечение 

подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 133 831,56 руб., в том числе: 

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 20 838,00 руб.;

2022 год – 14 002,48 руб.;

2023 год – 17 204,25 руб.;

2024 год – 28 839,63 руб.;

2025 год – 18 288,74 руб.;

2026 год – 17 329,23 руб.;

2027 год – 17 329,23 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, до 7722 человек к концу 2027 года.

2. Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки, до 819 человек к концу 2027 года.

3. Увеличение количества детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма, до 190 человек к концу 2027 года.


Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма рассчитана на семь лет и предполагает к концу 2027 года достичь своей цели - Создание условий для духовно-нравственного и военно- патриотического воспитания молодежи.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели подпрограммы, являются:

1. Содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм участия молодежи в жизни города.

2. Формирование у молодежи мотивационных установок патриотической направленности; 

3. Создание условия для воспитания у молодежи гордости за свою страну, уважения к Государственным символам Российской Федерации, Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной профессии. 

4. Формирование у молодежи интереса к военной службе.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

2.
 Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки.

3.
Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2027 годы.

Раздел 2. СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:

1. Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.

2. Проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи.

3. Проведение мероприятий для детей и молодежи по профилактике экстремизма.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2021-2027 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (далее соответственно – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы
	«Молодежная политика» на 2019-2027 годы.

	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2027 годы.

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

	 Участники муниципальной 

программы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники подпрограммы
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

	Цель подпрограммы
	Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

	Задачи подпрограммы 
	Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

	Сроки реализации 

подпрограммы
	2021-2027 годы.

	Целевые показатели 

подпрограммы
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 

	Перечень основных 

мероприятий, входящих 

в состав подпрограммы
	1.
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

2.
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий (субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей).

3. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка.

	Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы
	Проекты в состав подпрограммы не входят

	Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы
	Общий объём финансирования подпрограммы составляет 112 082 391,02 руб., в том числе:

по годам реализации:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 16 878 768,14 руб.;

2022 год – 23 369 596,80 руб.;

2023 год – 23 387 875,68 руб.;

2024 год – 17 670 723,84 руб.;

2025 год – 17 607 772,80 руб.;

2026 год – 6 583 826,88 руб.;

2027 год – 6 583 826,88 руб.

Объёмы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реализацию подпрограммы (учётом состояния очереди молодых семей – участников подпрограммы, количества семей, получивших социальные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

По источникам финансирования:

Средства местного бюджета – 42 719 799,20 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 4 583 817,27 руб.;

2022 год – 5 583 826,88 руб.;

2023 год – 6 852 647,60 руб.;

2024 год – 6 538 167,82 руб.;

2025 год – 5 993 685,87 руб.;

2026 год – 6 583 826,88 руб.;

2027 год – 6 583 826,88 руб.

Средства областного бюджета – 52 100 000,34 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 7 758 246,47 руб.;

2022 год – 13 184 799,49 руб.;

2023 год – 12 646 339,25 руб.;

2024 год – 8 938 622,13 руб.;

2025 год – 9 571 993,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

Средства федерального бюджета – 17 262 591,48 руб.:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 4 536 704,40 руб.;

2022 год – 4 600 970,43 руб.;

2023 год – 3 888 888,83 руб.;

2024 год – 2 193 933,89 руб.;

2025 год – 2 042 093,93 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

Собственные и заёмные средства молодых семей.

Размер средств за счёт федерального и областного бюджетов определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области направленных на достижение целей, соответствующих региональному проекту «Молодым семьям – доступное жильё» государственной программы Иркутской области «Доступное жильё». 

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Улучшение жилищных условий 88 молодой семьи за весь период реализации подпрограммы.


Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Приоритетной задачей, направленной на достижение основной цели подпрограммы, является поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевым показателем реализации подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы – 2021-2027 годы.  

Раздел 2. СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Основные мероприятия подпрограммы:

1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

2.
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий (субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей).

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2                     к муниципальной программе (прилагается).

2.2. Основные мероприятия подпрограммы предусматривают проведение комплекса мер, направленных на выполнение задач подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

правовое обеспечение реализации подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

организационное обеспечение реализации подпрограммы.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы обеспечивает отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

2.2.1. В рамках реализации подпрограммы отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское осуществляет следующий комплекс мер:

1) разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий, и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год;

2) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жильё» на 2019-2025 годы;

3) организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы.

2.2.2. Организационные мероприятия предусматривают:

1) признание молодых семей участниками подпрограммы;

2) формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году;

3) определение ежегодного размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета;

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

2.3. Основными принципами реализации подпрограммы являются:

добровольность участия в подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счёт средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на улучшении жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

2.4. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

2.5. Реализация подпрограммы осуществляется с участием министерства по молодёжной политике Иркутской области на основании заключенного соглашения   для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Список молодых семей – участников подпрограммы изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году формируется отделом спорта и молодёжной политики по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, и представляет в министерство по молодёжной политике Иркутской области.

Список формируется в хронологическом последовательности в соответствии с датой подачи заявления об участии молодой семьи в подпрограмме.

В первоочередном порядке в список включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей в том же хронологическом порядке, в котором ими были поданы документы в администрацию города Усолье-Сибирское для участия в подпрограмме.

2.6. Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

2.7. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 

2.8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребёнка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребёнка и более, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

2.9. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в подпрограмме администрацией города Усолье-Сибирское нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2.6 настоящего раздела не учитывается жилое помещение, приобретённое (построенное) за счёт средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

2.10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

а) 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, – для молодых семей, не имеющих детей;

б) 40 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребёнка или более.

2.11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 2.6. настоящего раздела, её размер устанавливается в соответствии с пунктом 2.10. настоящего раздела и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.  

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» пункта 2.6. настоящего раздела, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 2.10. настоящего раздела и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 2.12. настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Усолье-Сибирское, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Усолье-Сибирское для расчёта размера социальной выплаты устанавливается администрацией города Усолье-Сибирское, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Усолье-Сибирское. 

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с настоящим разделом исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учётом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

2.12. Размер общей площади жилого помещения, с учётом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребёнок), – 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребёнка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. метров на одного человека.

Расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н ∙ РЖ,

где:

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское», определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы.

2.13. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2.6. настоящего раздела молодая семья подает в администрацию города Усолье-Сибирское следующие документы:

а)
заявление по форме согласно приложению №1 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;

д)
документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта каждого члена семьи.

2.14. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2.6. настоящего раздела молодая семья подает в администрацию города Усолье-Сибирское следующие документы:

а)
заявление по форме согласно приложению №1 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретённое (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершённом строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.6. настоящего раздела;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2.6. настоящего раздела;

е) копия договора жилищного кредита;

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий, признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 2.9. настоящего раздела на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта; 

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта каждого члена семьи.

2.15. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию города Усолье-Сибирское, принявшая решение о признании молодой семьи участницей подпрограммы, заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 2.13. настоящего раздела, – в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2.6. настоящего раздела;

б) предусмотренные подпунктами «б» - «и» пункта 2.14. настоящего раздела, – в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д», «е» и «и» пункта 2.6. настоящего раздела.

2.16. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путём зачисления соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдаёт это свидетельство в банк.  

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается.

2.17. Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», который включил молодую семью – участницу подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2.6. настоящего раздела общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.6. настоящего раздела общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2.6. настоящего раздела общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчёте на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого дома, установленной муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящего жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесение изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

2.18. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и «е» пункта 2.6. настоящего раздела, допускается оформление приобретённого жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию города Усолье-Сибирское нотариально заверенное обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 2.6. настоящего раздела, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию города Усолье-Сибирское нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение являющегося объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

  В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 2.6. настоящего раздела, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию города Усолье-Сибирское нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение являющегося объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

2.19. Администрация города Усолье-Сибирское в течение 7 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счёт проверяет её на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия предоставленных документов настоящего раздела. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов настоящего раздела перечисление указанных средств не производится, о чём администрация города Усолье-Сибирское в указанный срок письменно уведомляет банк.

2.20. Перечисление средств с банковского счёта лицу, в пользу которого распорядитель счёта должен осуществить платёж, осуществляется в безналичной форме в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счёт. 

2.21. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счёта о перечислении банком зачисленных на банковский счёт распорядителя счёта средств на цели, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего раздела.

2.22. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию города Усолье-Сибирское, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счёта без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях. 

2.23. Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы 4, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться такие как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей – участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы 4 определяются в соглашении, заключаемом между организациями и министерством по молодёжной политике Иркутской области и (или) администрацией города Усолье-Сибирское.

2.12. Исполнителем подпрограммы является отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

2.13. Исполнитель подпрограммы осуществляет:

общее управление подпрограммой;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Иркутской области и администрации города Усолье-Сибирское, а также юридических лиц, участвующих в реализации подпрограммы;

предоставление заявок на участие в областном конкурсе муниципальных программ;

контроль за деятельностью исполнителей по реализации подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств из областного и федерального бюджетов, предоставленных в виде субсидии местному бюджету;

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам;

проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.
3. Дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении или удочерении) ребёнка (детей).

Право на получение дополнительной социальной выплаты предоставляется молодой семье при одновременном соблюдении следующих условий:

1) рождение (усыновление или удочерение) ребёнка (детей) в период с даты заключения молодой семьёй кредитного договора на приобретение (строительство) жилого помещения до даты предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства либо в период с даты утверждения администрацией города Усолье-Сибирское списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, до даты предоставления молодой семье социальной выплаты – для молодых семей, получивших социальную выплату в 2021 и 2022 годах;

2) рождение (усыновление или удочерение) ребёнка (детей) в период с даты утверждения списка молодых семей – участников Подпрограммы на получение социальных выплат в соответствующем году до даты предоставления молодой семье социальной выплаты – для молодых семей, получивших социальную выплату в 2023 и последующих годах;

3) рождённый (рождённые) (усыновлённый (усыновлённые) или удочерённый (удочерённые)) ребёнок (дети) не включён (не включены) в состав молодой семьи при формировании министерством по молодёжной политике Иркутской области (далее – министерство) списка молодых семей – участников Подпрограммы на получение социальных выплат;  

4) молодой семье предоставлена социальная выплата;

5) возраст обоих родителей ребёнка (детей) либо единственного родителя ребёнка (детей) не превышает 35 лет на дату принятия министерством решения о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется при условии её использования на одну из следующих целей:

а) погашение основного долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

б) компенсация затраченных молодой семьёй собственных средств на погашение основного долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту – если обязательства по ипотечному кредиту погашены в полном объёме;

в) компенсация затраченных молодой семьёй собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядной организации.  

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье один раз в отношении приобретённого (построенного, строящегося) жилого помещения, частичная оплата которого производилась за счёт средств социальной выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в размере 5 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, используемой при расчёте размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае рождения (усыновлении или удочерения) двух или более детей одновременно дополнительная социальная выплата рассчитывается на каждого рождённого (усыновлённого или удочерённого) ребёнка. При этом каждый ребенок учитывается отдельно.

В случае использования молодой семьёй дополнительной социальной выплаты на цели, указанные в подпунктах б, в, дополнительная социальная выплата предоставляется в размере фактически затраченных молодой семьёй собственных средств, но не более максимального размера дополнительной социальной выплаты.

В случае если остаток основного долга и остаток задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту превышает размер дополнительной социальной выплаты, доплата разницы производится молодой семьёй за счёт собственных средств.

В случае если остаток основного долга и остаток задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту менее размера дополнительной социальной выплаты, дополнительная социальная выплата предоставляется в размере, соответствующем остатку основного долга и остатку задолженности по уплате процентов по ипотечному кредиту.
Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использование которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпрограммы с указанием информации об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области, представлено в Приложении 4 к муниципальной программе
«Приложение 1

к Подпрограмме 4 

«Обеспечение жильём молодых семей» 

на 2021-2027 годы»

                                                 ___________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем

молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных

услуг" государственной программы   Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации" молодую семью в составе: 

супруг ___________________________________________________________________,

                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N _____________, выданный ______________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

________________________________________________________тел________________;

супруга ___________________________________________________________________

                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N _____________, выданный ______________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

________________________________________________________тел________________;

дети: ____________________________________________________________________,

                          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

                           (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ___________ N _____________, выданный ______________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________,

                          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

                           (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ___________ N _____________, выданный ______________________

_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем

молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных

услуг" государственной программы   Российской Федерации   "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации" ознакомлен(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

    1) ______________________________________   _________    _____________;

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)       (дата)

2)______________________________________   _________    _____________;

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)       (дата)

    3) ______________________________________   _________    _____________;

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)       (дата)

    4) ______________________________________   _________    _____________;

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)       (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ___________________________________________________________________;

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    2) ___________________________________________________________________;

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    3) ___________________________________________________________________;

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    4) ___________________________________________________________________.

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы приняты

"__" ____________________ 20__ г.

_____________________________   _________________   _______________________

        (должность лица,         (подпись, дата)     (расшифровка подписи)      ».
      принявшего заявление)
Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение 1

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 23.01.2025 №72-па

Приложение 1

к муниципальной программе 

«Молодёжная политика» на 2019-2027 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Молодёжная политика»  
на 2019-2027 годы (далее – программа)
	№ 

п/п
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	отчетный год (2017 год)
	текущий год (2018 год)
	плановый период

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы
	
	

	1
	Удельный вес численности молодёжи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодёжной политики, в общей численности молодёжи города
	%
	75,3
	75,4
	75,5
	75,6
	75,7
	75,8
	75,9
	76,0
	76,1
	76,2
	76,3

	2
	Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
	человек
	293
	310
	305
	300
	295
	290
	285
	280
	275
	270
	265

	3
	Удельный вес численности молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодёжи города

	%
	71,9
	72,0
	80,2
	80,4
	83,4
	86,6
	90,1
	93,9
	97,9
	100
	100

	4
	Количество молодёжи, принявшей в мероприятиях патриотической направленности
	человек
	7508
	7542
	7562
	7582
	7602
	7622
	7642
	7662
	7682
	7702
	7722

	5
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	единиц
	2
	2
	7*
	22*
	20
	24
	18
	9
	9
	4
	4

	Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
	
	

	1.1
	Количество молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!»
	человек
	498
	-
	85
	0
	91
	94
	97
	100
	105
	110
	115

	1.2
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности
	человек
	7508
	7542
	7562
	7582
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов
	человек
	4028
	4062
	4082
	4102
	4122
	4142
	4162
	4182
	4202
	4222
	4242

	1.4
	Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги
	человек
	262
	245
	250
	0
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290

	Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019 – 2027 годы
	
	

	2.1
	Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности
	единиц
	-
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	1
	1
	1

	2.2
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании
	единиц
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.3
	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений
	человек
	11312
	11331
	11351
	11379
	11380
	11381
	11382
	11385
	11387
	11390
	11393

	2.4
	Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
	человек
	293
	310
	305
	300
	295
	290
	285
	280
	275
	270
	265

	Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021 – 2027 годы
	
	

	3.1
	Количество молодёжи, принявшей в мероприятиях патриотической направленности
	человек
	7508
	7542
	7562**
	7582**
	7602
	7622
	7642
	7662
	7682
	7702
	7722

	3.2
	Количество молодёжи, принявшей в мероприятиях допризывной направленности
	человек
	-
	-
	754
	763
	784
	791
	811
	813
	815
	817
	819

	3.3
	Количество детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма
	человек
	-
	-
	-
	-
	152
	156
	164
	172
	178
	184
	190

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021 – 2027 годы
	
	

	4.1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	единиц
	2
	2
	7*
	22*
	20
	24
	18
	9
	9
	4
	4


*Значение показателя указано справочно:

- 2019 год – фактическое значение показателя в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильём» на 2019-2027 годы;

- 2020 год – фактическое значение показателя в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильём» на 2019-2027 годы.

**Значение показателя указано справочно: 

- 2019 год – фактическое значение показателя в рамках реализации подпрограммы 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы;

- 2020 год – фактическое значение показателя в рамках реализации подпрограммы 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы.
Мэр города                                                                                                                              

        М.В. Торопкин
Приложение 2
           к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское
 от 23.01.2025 №72-па

Приложение 2

к муниципальной программе 

«Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы
 (далее – муниципальная программа) 

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта
	Участник муниципальной программы
	Срок 
	Ожидаемый конечный результат реализации, основного мероприятия, проекта
	Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы 

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

«Содействие профессиональной ориентации молодёжи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2027
	Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!», до 115 человек к концу 2027 года. 
	Количество молодёжи, принявшей участие в городской ярмарке профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!»

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

«Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2020
	Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, до 7582 человек к концу 2020 года.
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

	1.3

	Основное мероприятие 1.2
«Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодёжного творчества»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам


	2021
	2027
	Увеличение количества творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов, до 4242 человек к концу 2027 года.

	Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов.

	
	Основное мероприятие 1.3

«Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодёжного творчества»
	
	2019
	2020
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 1.3
«Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	Увеличение количества молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги по вопросам семьи и брака, до 290 человек к концу 2027 года.
	Количество молодых граждан, получивших психологические и консультационные услуги.

	
	Основное мероприятие 1.4

«Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»
	
	2019
	2020
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.4 «Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	Увеличение количества творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов, до 4242 человек к концу 2027 года.
	Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализации социально-значимых проектов.

	Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019 - 2027 годы
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1

«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании»


	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2027
	Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности, составит 24 единицы за весь период реализации подпрограммы.
	Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности.

	2.2
	Основное мероприятие 2.2
«Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2027
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании,  составит не менее 1 единицы ежегодно.
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики наркомании

	2.3
	Основное мероприятие 2.3
«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодёжи (Первичная профилактика)»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2027
	Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, до 11393 человек к концу 2027 года.
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений.

	2.4
	Основное мероприятие 2.4
«Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2019
	2027
	Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, до 265 человек к концу 2027 года.
	Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

	Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» на 2021-2027 годы

	3.1
	Основное мероприятие 3.1
 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам 
	2021
	2027

	Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, до 7722 человек к концу 2027 года.
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности.

	3.2
	Основное мероприятие 3.2

«Проведение мероприятий допризывной подготовки молодёжи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	Увеличение количества молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки, до 819 человек к концу 2027 года. 
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки



	3.3
	Основное мероприятие 3.3
«Проведение мероприятий для детей и молодёжи по профилактике экстремизма»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	Увеличение количества детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма, до 190 человек к концу 2027 года.
	Количество детей и молодёжи, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1.

«Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	Улучшение жилищных условий 88 молодой семьи за весь период реализации подпрограммы.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

	4.2
	Основное мероприятие 4.2. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий» (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей)
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	
	

	4.3
	Основное мероприятие 4.3 «Дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	2021
	2027
	
	


Мэр города                                                                                                                              

        М.В. Торопкин
	


	Приложение 3  
к муниципальной программе 
города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники Подпрограммы
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования, руб.
	Объём финансирования, руб.

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего:
	114 888 256,92
	447 243,25
	326 648,63
	17 272 509,18
	23 575 860,03
	23 595 555,66
	17 976 223,92
	17 914 036,03
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	

	
	
	Местный бюджет
	45 332 099,10
	447 243,25
	326 648,63
	4 783 992,31
	5 790 090,11
	7 060 327,58
	6 843 667,90
	6 299 949,10
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	

	
	
	Областной бюджет
	52 293 566,34
	0,00
	0,00
	7 951 812,47
	13 184 799,49
	12 646 339,25
	8 938 622,13
	9 571 993,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	17 262 591,48
	0,00
	0,00
	4 536 704,40
	4 600 970,43
	3 888 888,83
	2 193 933,89
	2 042 093,93
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего:
	1 372 555,17
	307 971,25
	219 744,28
	275 685,92
	96 052,00
	98 139,54
	87 667,64
	95 390,54
	95 952,00
	95 952,00
	

	
	
	Местный бюджет
	1 178 989,17
	307 971,25
	219 744,28
	82 119,92
	96 052,00
	98 139,54
	87 667,64
	95 390,54
	95 952,00
	95 952,00
	

	
	
	Областной бюджет
	193 566,00
	0,00
	0,00
	193 566,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодёжи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	7 437,50
	1 700,00
	0,00
	1 000,00
	2 500,00
	2 237,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	7 437,50
	1 700,00
	0,00
	1 000,00
	2 500,00
	2 237,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 1.2. «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	79 330,91
	50 750,00
	28 580,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодёжного творчества»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	506 227,81
	0,00
	0,00
	46 523,59
	76 100,00
	78 450,04
	70 215,64
	77 938,54
	78 500,00
	78 500,00
	

	Мероприятие 1.2.1 «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодёжи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	11 523,59
	0,00
	0,00
	11 523,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.2.2 «Поддержка талантливой молодёжи города»
	
	Местный бюджет
	446 993,38
	0,00
	0,00
	35 000,00
	70 000,00
	69 958,30
	62 085,84
	69 949,24
	70 000,00
	70 000,00
	

	Мероприятие 1.2.3 «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях»
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.2.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.2.5 «Участие депутатов Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде»
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.2.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»
	
	Местный бюджет
	47 710,84
	0,00
	0,00
	0,00
	6 100,00
	8 491,74
	8 129,80
	7 989,30
	8 500,00
	8 500,00
	

	Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодёжного творчества»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	421 595,62
	230 432,25
	191 163,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.1 «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	
	198 370,10
	76 241,97
	122 128,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.2 «Вручение стипендии мэра лучшим студентам учебных заведений города»
	
	
	75 229,00
	40 229,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях»
	
	
	30 706,99
	18 760,00
	11 946,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде»
	
	
	2 740,00
	2 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 1.3.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»
	
	
	114 549,53
	92 461,28
	22 088,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	117 801,00
	0,00
	0,00
	13 089,00
	17 452,00
	17 452,00
	17 452,00
	17 452,00
	17 452,00
	17 452,00
	


Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»

	
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	25 089,00
	25 089,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 1.4 «Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего:
	215 073,33
	0,00
	0,00
	215 073,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	21 507,33
	0,00
	0,00
	21 507,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Обласной бюджет
	193 566,00
	0,00
	0,00
	193 566,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2027 годы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	1 299 479,17
	139 272,00
	106 904,35
	97 217,12
	96 208,75
	92 336,19
	188 992,81
	192 583,95
	192 982,00
	192 982,00
	

	Основное мероприятие 2.1 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании"
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	31 571,04
	7 094,00
	7 094,00
	3 908,04
	1 500,00
	2 237,50
	2 237,50
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	

	Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	27 300,00
	5 500,00
	5 500,00
	3 000,00
	3 000,00
	2 000,00
	2 300,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	

	Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодёжи (Первичная профилактика)»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	388 685,56
	51 952,00
	28 763,77
	31 705,00
	50 782,75
	47 909,65
	41 000,26
	45 336,13
	45 618,00
	45 618,00
	

	Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	
	191 972,00
	17 452,00
	0,00
	17 452,00
	26 178,00
	26 178,00
	26 178,00
	26 178,00
	26 178,00
	26 178,00
	

	Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»
	
	
	163 445,01
	34 500,00
	28 763,77
	14 253,00
	19 604,75
	14 095,10
	10 134,26
	13 894,13
	14 100,00
	14 100,00
	

	Мероприятие 2.3.3 «Поддержка Антинаркотического волонтерского движения»
	
	
	33 268,55
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	7 636,55
	4 688,00
	5 264,00
	5 340,00
	5 340,00
	

	Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	851 922,57
	74 726,00
	65 546,58
	58 604,08
	40 926,00
	40 189,04
	143 455,05
	142 747,82
	142 864,00
	142 864,00
	

	Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека»
	
	
	782 114,57
	66 000,00
	65 546,58
	49 878,08
	32 200,00
	31 463,04
	134 729,05
	134 021,82
	134 138,00
	134 138,00
	

	Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи»
	
	
	69 808,00
	8 726,00
	0,00
	8 726,00
	8 726,00
	8 726,00
	8 726,00
	8 726,00
	8 726,00
	8 726,00
	

	Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи» на 2021-2027 годы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Местный бюджет
	133 831,56
	0,00
	0,00
	20 838,00
	14 002,48
	17 204,25
	28 839,63
	18 288,74
	17 329,23
	17 329,23
	

	Основное мероприятие 3.1 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	
	59 016,22
	0,00
	0,00
	6 000,00
	7 450,00
	9 192,05
	8 788,80
	9 126,91
	9 229,23
	9 229,23
	

	Основное мероприятие 3.2 «Проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	
	60 478,84
	0,00
	0,00
	14 838,00
	5 250,00
	5 195,60
	18 098,91
	6 596,33
	5 250,00
	5 250,00
	

	Основное мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий для детей и молодежи по профилактике экстремизма»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	
	14 336,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 302,48
	2 816,60
	1 951,92
	2 565,50
	2 850,00
	2 850,00
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2027 годы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города 
	Всего:
	112 082 391,02
	0,00
	0,00
	16 878 768,14
	23 369 596,80
	23 387 875,68
	17 670 723,84
	17 607 772,80
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Местный бюджет
	42 719 799,20
	0,00
	0,00
	4 583 817,27
	5 583 826,88
	6 852 647,60
	6 538 167,82
	5 993 685,87
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Областной бюджет
	52 100 000,34
	0,00
	0,00
	7 758 246,47
	13 184 799,49
	12 646 339,25
	8 938 622,13
	9 571 993,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	17 262 591,48
	0,00
	0,00
	4 536 704,40
	4 600 970,43
	3 888 888,83
	2 193 933,89
	2 042 093,93
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 4.1 «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города 
	Всего:
	111 266 636,90
	0,00
	0,00
	16 548 074,42
	22 884 536,40
	23 387 875,68
	17 670 723,84
	17 607 772,80
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Местный бюджет
	42 719 799,20
	0,00
	0,00
	4 583 817,27
	5 583 826,88
	6 852 647,60
	6 538 167,82
	5 993 685,87
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Областной бюджет
	51 284 246,22
	0,00
	0,00
	7 427 552,75
	12 699 739,09
	12 646 339,25
	8 938 622,13
	9 571 993,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	17 262 591,48
	0,00
	0,00
	4 536 704,40
	4 600 970,43
	3 888 888,83
	2 193 933,89
	2 042 093,93
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 4.2 «Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий» (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей)
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города 
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Основное мероприятие 4.3 «Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка» 
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города 
	Всего:
	815 754,12
	0,00
	0,00
	330 693,72
	485 060,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Областной бюджет
	815 754,12
	0,00
	0,00
	330 693,72
	485 060,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Мэр города                                                                                                                              

        М.В. Торопкин
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4
к муниципальной программе
«Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

	Информация об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы 
(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа))

	№ п/п
	Наименование мероприятия, подпрограммы
	Наименование мероприятия, подпрограммы муниципальной подпрограммы
	Год реализации
	Общий объём финансирования, руб.
	Федеральный бюджет, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Иные источники финансирования, руб.
	Местный бюджет (софинансирование), руб.

	
	государственной программы Иркутской области
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019-2027 годы

	1.1
	Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодёжью» Подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи» на 2019 - 2026 годы
	Основное мероприятие 1.4 «Создание благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи» Подпрограммы 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
	Итого
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	Итого
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1 «Молодёжь города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
	Итого
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	215 073,33
	0,00
	193 566,00
	0,00
	21 507,33

	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Государственная программа Иркутской области «Доступное жильё» на 2019-2025 годы, региональный проект «Молодым семьям - доступное жильё» на 2024-2030 годы

	1.1
	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жильё» на 2019 - 2027 годы
	Основное мероприятие 4.1 «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» Подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы
	Итого
	111 266 636,90
	17 262 591,48
	51 284 246,22
	0,00
	42 719 799,20

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	16 548 074,42
	4 536 704,40
	7 427 552,75
	0,00
	4 583 817,27

	
	
	
	2022
	22 884 536,40
	4 600 970,43
	12 699 739,09
	0,00
	5 583 826,88

	
	
	
	2023
	23 387 875,68
	3 888 888,83
	12 646 339,25
	0,00
	6 852 647,60

	
	
	
	2024
	17 670 723,84
	2 193 933,89
	8 938 622,13
	0,00
	6 538 167,82

	
	
	
	2025
	17 607 772,80
	2 042 093,93
	9 571 993,00
	0,00
	5 993 685,87

	
	
	
	2026
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	
	
	
	2027
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	1.2
	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жильё» на 2019 - 2027 годы
	Основное мероприятие 4.2 «Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий» (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей) Подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жильё» на 2019 - 2027 годы
	Основное мероприятие 4.3 «Дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребёнка» Подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы 
	Итого
	815 754,12
	0,00
	815 754,12
	0,00
	0,00

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	330 693,72
	0,00
	330 693,72
	0,00
	0,00

	
	
	
	2022
	485 060,40
	0,00
	485 060,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	Итого
	112 082 391,02
	17 262 591,48
	52 100 000,34
	0,00
	42 719 799,20

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	16 878 768,14
	4 536 704,40
	7 758 246,47
	0,00
	4 583 817,27

	
	2022
	23 369 596,80
	4 600 970,43
	13 184 799,49
	0,00
	5 583 826,88

	
	2023
	23 387 875,68
	3 888 888,83
	12 646 339,25
	0,00
	6 852 647,60

	
	2024
	17 670 723,84
	2 193 933,89
	8 938 622,13
	0,00
	6 538 167,82

	
	2025
	17 607 772,80
	2 042 093,93
	9 571 993,00
	0,00
	5 993 685,87

	
	2026
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	
	2027
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2021-2027 годы
	Итого
	112 082 391,02
	17 262 591,48
	52 100 000,34
	0,00
	42 719 799,20

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	16 878 768,14
	4 536 704,40
	7 758 246,47
	0,00
	4 583 817,27

	
	2022
	23 369 596,80
	4 600 970,43
	13 184 799,49
	0,00
	5 583 826,88

	
	2023
	23 387 875,68
	3 888 888,83
	12 646 339,25
	0,00
	6 852 647,60

	
	2024
	17 670 723,84
	2 193 933,89
	8 938 622,13
	0,00
	6 538 167,82

	
	2025
	17 607 772,80
	2 042 093,93
	9 571 993,00
	0,00
	5 993 685,87

	
	2026
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	
	2027
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	ВСЕГО:
	Итого
	112 297 464,35
	17 262 591,48
	52 293 566,34
	0,00
	42 741 306,53

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	17 093 841,47
	4 536 704,40
	7 951 812,47
	0,00
	4 605 324,60

	
	2022
	23 369 596,80
	4 600 970,43
	13 184 799,49
	0,00
	5 583 826,88

	
	2023
	23 387 875,68
	3 888 888,83
	12 646 339,25
	0,00
	6 852 647,60

	
	2024
	17 670 723,84
	2 193 933,89
	8 938 622,13
	0,00
	6 538 167,82

	
	2025
	17 607 772,80
	2 042 093,93
	9 571 993,00
	0,00
	5 993 685,87

	
	2026
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	
	2027
	6 583 826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	6 583 826,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мэр города 
	
	
	
	
	М.В. Торопкин
	



