{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["прилож 1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прилож 1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":12,"rows_kept":83,"merged":[[0,8,0,10],[1,6,1,10],[2,7,2,10],[3,7,3,10],[4,7,4,10],[5,7,5,10],[6,7,6,10],[7,5,7,10],[8,0,8,10],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,10,10],[13,0,13,10],[22,0,22,10],[26,0,26,10],[31,0,31,10],[42,0,42,10],[44,0,44,10],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[46,10,47,10],[60,0,60,10],[75,0,75,10],[77,0,77,10],[82,1,82,2],[82,5,82,6],[82,8,82,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"Приложение 1 "]
[{"$nulls":6},"к постановлению администрации города Усолье-Сибирское"]
[{"$nulls":7},"от _________2019 г   №_____"]
[{"$nulls":7},"Приложение 1",null,"Приложение 4"]
[{"$nulls":7},"          к постановлению администрации города Усолье-Сибирское"]
[{"$nulls":7},"от 09.02.2021 г   №266"]
[{"$nulls":7},"«Приложение 1"]
[{"$nulls":5},"к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы"]
["Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2024 годы"]
["№ пп","Наименование целевого показателя ","Ед. изм.","Значения целевых показателей"]
[{"$nulls":3},"отчетный год (факт) 2017 год","текущий год (оценка) 2018 год","плановый период"]
[{"$nulls":5},"2019 год (прогноз)","2020 год (прогноз)","2021 год (прогноз)","2022 год (прогноз)","2023 год (прогноз)","2024 год (прогноз)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Муниципальная программа  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы"]
["1.","Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта","%",2.77,6.08,3.7,10.5,8.4,3.5,3.4,3.4]
["2.","Общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","м²",1498.27,718,240.49,911.18,118.05,118.05,118.05,118.05]
["3.","Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения","%",90.6,89.2,89.05,82.51,78.43,80.83,79.43,80.15]
["4.","Протяженность содержания линий наружного освещения территории города","км",29,30.7,31.7,32.85,33.15,33.45,33.75,34.05]
["5.","Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями","т.у.т (тонн условного топлива)",6241.1,6241.1,{"v":5.16,"d":"5.160"},{"v":5.16,"d":"5.160"},4.644,4.128,4.128,3.612]
["6.","Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города","%","-","-",100,100,100,100,100,100]
["7.","Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности","%",100,100,100,100,100,100,100,100]
["8.","Доля исполненных мероприятий по модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское","%","-","-",0,0,0,100,0,0]
["Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. ","объект",18,39,24,65,52,22,21,21]
["2.","Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.","м²",48375.25,128503.04,{"v":91813.25,"d":"91,813.25"},205670.6,168031.19,94402.85,51340.22,55831.4]
["3.","Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения","ед.","-",54,29,0,28,0,0,0]
["Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","шт.",6,3,6,11,11,11,11,11]
["2.","Общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","м²",1498.27,718,240.49,911.18,118.05,118.05,118.05,118.05]
["3.","Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнена перепланировка.","ед.",0,0,1,0,0,0,0,0]
["4.","Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнено усиление железобетонной конструкции","ед.",0,0,0,1,0,0,0,0]
["Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Протяженность содержания  дорог   местного значения ","км",60,60,80,80,80,80,80,80]
["2.","Площадь отремонтированных дорог к садоводствам","м²",15180,15124,10994,13121.5,9136.64,7471.36,7471.36,7471.36]
["3.","Площадь  отремонтированных   внутриквартальных дорог","м²",6012.9,22970,4180.06,1458,0,0,0,0]
["4.","Площадь отремонтированных автомобильных дорог  местного значения общего пользования","м²",49369.8,37075,65543.9,103704,77756.2,51065,45668,83300]
["5.","Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) ","ед.",1,2,2,2,2,2,2,2]
["6.","Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог","ед.",0,1,2,3,5,0,0,0]
["7.","Количество диагностированных автомобильных дорог","ед.",0,0,8,41,13,13,13,13]
["8.","Количество обустроенных остановок городского общественного транспорта ","ед.",0,0,2,0,0,0,0,0]
["9.","Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог ","ед.",0,0,0,0,1,0,0,0]
["10.","Количество разработанных отчетов по результатам выполненных работ по обследованию искусственного сооружения автодорожного путепровода","ед.",0,0,0,0,1,0,0,0]
["Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Протяженность содержания линий наружного освещения территории города","км",29,30.7,31.7,32.85,33.15,33.45,33.75,34.05]
["Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда ","%",93,100,93,98,100,100,100,100]
["2.","Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда","%",100,100,80,86,88,95,98,100]
[]
["3.","Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.","%",83,80,83,85,89,92,95,100]
["4.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями  электроэнергии в натуральном выражении","тыс. кВт",18536,17163,{"v":17000,"d":"17,000"},{"v":17000,"d":"17,000 "},{"v":16750,"d":"16,750 "},{"v":16525,"d":"16,525 "},{"v":16525,"d":"16,525 "},{"v":16300,"d":"16,300 "}]
["5.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении","Гкал",247.32,229,225,225,210,200,200,190]
["6.","Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении","м³",571.32,529,510,500,490,470,440,400]
["7.","Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения","шт.",1,1,0,2,2,2,2,2]
["8.","Протяженность отремонтированного участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода  до ТК-1","м.",0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.","Наличие проектной документации по укреплению основания ПЛК-1 (1 – наличие/ 0 – отсутствие)","ед.",0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.","Количество многоквартирных домов, в которых проведено тепловизионное обследование","ед.",0,0,0,19,0,0,0,0]
["11.","Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся.","%",0,0,0,100,100,100,100,100]
["12.","Количество разработанной отчетной документации по результатам проведенного технического обследования - отчет об техническом обследовании.","ед.",0,0,0,2,0,0,0,0]
["13.","Количество разработаннх отчетов по результатам выполненных тепловых испытаний отопительных систем","ед.",0,0,0,19,0,0,0,0]
["14.","Количество приобретенного котельного и котельно-вспомогательного оборудования","комплект","-","-",0,0,1,0,0,0]
["Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы"]
["1.","Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено","ед.",6,6,6,4,4,4,4,4]
["2.","Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское","ед.",1,1,3,1,1,1,1,1]
["3.","Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания","%",100,100,100,100,100,100,100,100]
["4.","Площадь обустроенных пешеходных дорожек","м2",0,587,47.5,3896.4,0,0,0,0]
["5.","Доля отремонтированных детских городков от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детских городков","%",100,100,100,100,100,100,100,100]
["6.","Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных)","ед.",8,10,10,17,13,13,13,13]
["7.","Количество приобретенных и установленных остановочных павильонов","ед.",0,0,6,0,0,0,0,0]
["8.","Количество приобретенных детских игровых и спортивных площадок","ед.",0,0,21,0,0,0,0,0]
["9.","Количество благоустроенных территорий","ед.",0,0,1,5,0,0,0,0]
["10.","Количество оформленных улиц города","ед.",0,0,2,0,0,0,0,0]
["11.","Количество приобретенных и установленных урн","ед.",0,0,14,0,0,0,0,0]
["12.","Количество обустроенных автомобильных парковок","ед.",0,0,0,1,0,0,0,0]
["13.","Количество общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено ","ед.",0,0,0,1,8,8,8,8]
["14.","Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек","шт.",0,0,0,85,0,0,0,0]
["Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019 год"]
["1.","Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности","%",100,100,100,100,100,100,100,100]
["Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2020-2024 годы"]
["1.","Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»","ед.",0,0,0,0,0,1,0,0]
["2.","Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское»","ед.",0,0,0,0,0,1,0,0,"»."]
[]
[]
[null,"Мэр города Усолье-Сибирское ",{"$nulls":3},"М.В. Торопкин"]