## Лист1
Приложение 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от "______"____________2023 г. №______________________
«Приложение 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2025 годы
Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2025 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Участник муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия, проекта | Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2025 годы
1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, составит не менее 285 объектов за весь период реализации подпрограммы. 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, составит не менее 933 881,68 м² за весь период реализации подпрограммы | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.
2. | Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.
3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в 2021 году - не менее 28 домов | Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения
4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений
5. | Основное мероприятие 1.5. Обследование строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирных жилых домов | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведено обследование строительных конструкций и инженерных сетей в 2021 году – не менее 1 дома. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведено обследование строительных конструкций и инженерных сетей
Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | 1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, составит не менее 66 квартиры за весь период реализации подпрограммы. | 1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.
[5 empty] | 2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, составит не менее 2560,89 м² за весь период реализации подпрограммы. | 2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.
2. | Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнена перепланировка в 2019 году составит не менее 1 ед. | Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнена перепланировка.
3. | Основное мероприятие 2.3. Усиление железобетонной конструкции многоквартирных домов | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2021 | Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнено усиление железобетонной конструкции в 2020-2021 годах составит не менее 3 ед. | Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнено усиление железобетонной конструкции
Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Протяженность содержания дорог местного значения составит не менее 80 км ежегодно. | Протяженность содержания дорог местного значения.
2. | Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам |  | 2019 | 2025 | Площадь отремонтированных дорог к садоводствам составит не менее 103 116,50 м2 за весь период реализации подпрограммы. | Площадь отремонтированных дорог к садоводствам.
3. | Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог |  | 2019 | 2020 | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит не менее 5 638,06 м2 за весь период реализации подпрограммы. | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог.
4. | Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования |  | 2019 | 2025 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования составит не менее 478 082,66 м2 за весь период реализации подпрограммы. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования.
Основное мероприятие 3.9. «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
5. | Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственно/негосударственной |  | 2019 | 2025 | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) за весь период реализации подпрограммы составит не менее 14 ед. | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных).
6. | Основное мероприятие 3.6. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог |  | 2019 | 2025 | Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог за весь период реализации подпрограммы составит не менее 21 единиц. | Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог.
7. | Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Количество диагностированных автомобильных дорог составит не менее 66 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество диагностированных автомобильных дорог
8. | Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество обустроенных остановок городского общественного транспорта в 2019 году составит не менее 2 единиц | Количество обустроенных остановок городского общественного транспорта
9. | Основное мероприятие 3.10. Проектирование строительства автомобильных дорог | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2024 | Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог в 2024 году составит не менее 1 единиц | Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог
10. | Основное мероприятие 3.11. Комплексные работы по обследованию искусственного сооружения автодорожного путепровода | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2025 | Количество разработанных отчетов по результатам выполненных работ по обследованию искусственного сооружения автодорожного путепровода составит не менее 2 единиц за весь период реализации подпрограммы. | Количество разработанных отчетов по результатам выполненных работ по обследованию искусственного сооружения автодорожного путепровода
11. | Основное мероприятие 3.12. Восстановление и прокладка ливневой канализации | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2025 | Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации составит не менее 4 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации.
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Протяженность содержания линий наружного освещения территории города составит не менее 51,93 км к концу 2025 года. | Протяженность содержания линий наружного освещения территории города.
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда, составит 100 % к концу 2025 года. | 1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.
2. | Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водопотребления и ливневой канализации города Усолье-Сибирское |  | 2019 | 2025 | Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское за весь период реализации подпрограммы составит не менее 5 ед. | Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское.
3. | Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальные бюджетные учреждения города | 2019 | 2025 | Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями энергоресурсов за весь период реализации подпрограммы составит: электроэнергия – не менее 116 400 тыс. кВт; тепловая энергия – не менее 1 440 Гкал; водопотребление – не менее 3210 м³. | 1. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении.
2. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении.
3. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении.
4. | Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Снижение потерь отпуска тепловой энергии на участке тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 в 2019 году составит не менее 85 %. | Протяженность отремонтированного участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.
5. | Основное мероприятие 5.5. Геологические изыскания и проектные работы по укреплению основания ПЛК-1 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Отсутствие вредных выбросов в водный объект реки "Ангара" | Наличие проектной документации по укреплению основания ПЛК-1 (1 – наличие/ 0 – отсутствие)
6. | Основное мероприятие 5.6. Тепловизионное обследование многоквартирных домов | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество многоквартирных домов, в которых проведено тепловизионное обследование в 2020 году составит не менее 19 ед. | Количество многоквартирных домов, в которых проведено тепловизионное обследование
7. | Основное мероприятие 5.7. Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2025 | Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся, на конец отчетного года 100 % | Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся.
8. | Основное мероприятие 5.8. Техническое обследование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2021 | Количество разработанной отчетной документации по результатам проведенного технического обследования - отчет об техническом обследовании в 2020-2021 годах - не менее 3 единиц | Количество разработанной отчетной документации по результатам проведенного технического обследования - отчет об техническом обследовании.
9. | Основное мероприятие 5.9. Выполнение тепловых испытаний отопительных систем, с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности многоквартирных домов | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество разработанных отчетов по результатам выполненных тепловых испытаний отопительных систем в 2020 году - не менее 19 единиц | Количество разработанных отчетов по результатам выполненных тепловых испытаний отопительных систем
10. | Основное мероприятие 5.10. Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество приобретенного котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 2021 году - не менее 1 комплекта | Количество приобретенного котельного и котельно-вспомогательного оборудования
11. | Основное мероприятие 5.11. Приобретение индивидуального теплового пункта в нежилое здание – городской совет ветеранов – пристроенное к пятиэтажному крупнопанельному жилому дому, с отдельным входом, с центральным отоплением, без подвала, полностью благоустроенное | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество приобретенных индивидуальных тепловых пунктов в нежилое здание – городской совет ветеранов – пристроенное к пятиэтажному крупнопанельному жилому дому, с отдельным входом, с центральным отоплением, без подвала, полностью благоустроенное в 2021 году составит не менее 1 шт. | Количество приобретенных индивидуальных тепловых пунктов в нежилое здание – городской совет ветеранов – пристроенное к пятиэтажному крупнопанельному жилому дому, с отдельным входом, с центральным отоплением, без подвала, полностью благоустроенное
12. | Основное мероприятие 5.12. Мероприятие по проведению подключения электроустановок | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Количество полученных разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок в 2021 году составит не менее 0 шт. | Количество полученных разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок
13. | Основное мероприятие 5.13. Мероприятия по поверке и калибровке средств измерений | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений в 2022 году составит не менее 1 ед. | Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
1. | Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2020 | Количество городских мероприятий, сопровождение которых проведено, составит не менее 10 ед. за 2019-2020 гг. | Количество городских мероприятий, сопровождение которых проведено.
2. | Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское |  | 2019 | 2025 | Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское. | Содержание памятных мест города. Обеспечение бесперебойного горения газовой установки вечного огня на мемориале памяти.
3. | Основное мероприятие 6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2025 | Доля снесенных и утилизированных построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания от выявленного количества (объема) необходимых к сносу и утилизации построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания, на конец отчетного года 100 %. | Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания
4. | Основное мероприятие 6.4. Обустройство пешеходных дорожек | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2022 | Площадь обустроенных пешеходных дорожек, за весь период реализации подпрограммы составит не менее 4 913,65 м2. | Площадь обустроенных пешеходных дорожек
5. | Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм |  | 2019 | 2025 | Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм, на конец отчетного года составит 100% | Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм
6. | Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной) |  | 2019 | 2025 | Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) за весь период реализации подпрограммы составит не менее 42 ед. | Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных).
7. | Основное мероприятие 6.7. Приобретение и установка 6-и остановочных павильонов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество приобретенных и установленных остановочных павильонов в 2019 году - не менее 6-и ед. | Количество приобретенных и установленных остановочных павильонов
8. | Основное мероприятие 6.8. Приобретение детских игровых и спортивных площадок | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье - Сибирское | 2019 | 2019 | Количество приобретенных детских игровых и спортивных площадок в 2019 году составит не менее 21 ед. | Количество приобретенных детских игровых и спортивных площадок
9. | Основное мероприятие 6.9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО "Детская художественная школа" (обустройство парковочной площадки, капитальный ремонт наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество благоустроенных территорий в 2019-2022 гг. составит не менее 6 ед. | Количество благоустроенных территорий
| Основное мероприятие 6.12. Благоустройство территории в районе ул. Крупской, 38 |  | 2020 | 2022
Основное мероприятие 6.14. Благоустройство прилегающей территории к Свято-Никольскому храму
Основное мероприятие 6.15. Благоустройство территории в районе ул. Космонавтов, 5
Основное мероприятие 6.16. Благоустройство территории в районе ул. Молотовая, 78
Основное мероприятие 6.17. Благоустройство территории в районе ул. Луначарского, 7
10. | Основное мероприятие 6.10. Оформление улиц города | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество оформленных улиц города составит не менее 3 ед. за весь период реализации подпрограммы. | Количество оформленных улиц города
11. | Основное мероприятие 6.11. Приобретение и установка урн | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2019 | 2019 | Количество приобретенных и установленных урн в 2019 году составит не менее 14 ед. | Количество приобретенных и установленных урн
12. | Основное мероприятие 6.13. Обустройство автомобильной парковки в районе ул. Толбухина,15 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество обустроенных автомобильных парковок в 2020 году составит не менее 1 ед. | Количество обустроенных автомобильных парковок
13. | Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2025 | Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, составит 100 % от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) на конец отчетного года. | Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от, выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.).
14. | Основное мероприятие 6.19. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции, информационных табличек | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2020 | 2020 | Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек в 2020 году составит не менее 85 шт. | Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек
15. | Основное мероприятие 6.20 Обустройство хоккейного корта, расположенного в районе пр-та Красных партизан, 42 (ремонт наружного освещения). | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городском хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2021 | Обустройство хоккейного корта, расположенного в районе пр-та Красных партизан, 42 (ремонт наружного освещения). | Обустройство хоккейного корта, расположенного в районе пр-та Красных партизан, 42 (ремонт наружного освещения).
16. | Основное мероприятие 6.21. Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2021 | 2022 | Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 2021-2022 годах составит не менее 6 ед. | Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
17. | Основное мероприятие 6.22. Обустройство детских и спортивных площадок | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок в 2022 году составит не менее 13 ед. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок
18. | Основное мероприятие 6.23. Обустройство автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к муниципальным дошкольным учреждениям. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Количество обустроенных автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к муниципальным дошкольным учреждениям в 2022 году составит не менее 2 ед. | Количество обустроенных автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к муниципальным дошкольным учреждениям.
19. | Основное мероприятие 6.24. Устройство ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2022 | 2022 | Протяженность ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма, устройство которого выполнено в 2022 году – не менее 117 м. | Протяженность ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма, устройство которого выполнено.
20 | Основное мероприятие 6.25. Благоустройство территории (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д.50) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2023 | 2023 | Количество благоустроенных территорий (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д.50) в 2023 году составит не менее 1 ед. | Количество благоустроенных территорий (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д.50)
21 | Основное мероприятие 6.26. Создание спортивной площадки в районе пересечения ул.Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2023 | 2023 | Количество созданных спортивных площадок в районе пересечения ул. Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г. Усолье- Сибирское) в 2023 году составит не менее 1 ед. | Количество созданных спортивных площадок в районе пересечения ул.Купца Пономарева и ул. Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское)
22 | Основное мероприятие 6.27. Создание Сквера в районе пересечения ул.Сиреневая и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское) в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | 2023 | 2023 | Количество созданных Скверов в районе пересечения ул Сиреневая и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское) в 2023 году составит не менее 1 ед. | Количество созданных Скверов в районе пересечения ул.Сиреневая и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское)
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019 год
1. | Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города. | МКУ «ГУКС» | 2019 | 2019 | Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности в 2019 году составит 100 %. | Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2020-2025 годы
1. | Основное мероприятие 8.1. Разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ «ГУКС» | 2020 | 2024 | Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» составит не менее 1 ед. за весь период реализации подпрограммы | Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»
2. | Основное мероприятие 8.2. Разработка проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское» | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ «ГУКС» | 2020 | 2023 | Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское» составит не менее 1 ед. в 2023 году | Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское»
3. | Основное мероприятие 8.3. Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ «ГУКС» | 2022 | 2024 | Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено в 2024 году – не менее 1548,5 м. | Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено | ».
Мэр города |  |  |  |  | М.В. Торопкин