{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":14,"rows_kept":112,"merged":[[0,8,0,13],[1,6,1,13],[2,6,2,13],[4,8,4,13],[5,7,5,13],[6,6,6,13],[8,1,8,13],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,10,13],[13,0,13,13],[22,0,22,13],[27,0,27,13],[32,0,32,13],[48,0,48,13],[52,0,52,13],[71,0,71,13],[102,0,102,13],[104,0,104,13],[111,0,111,1],[111,7,111,10]]}
[{"$nulls":8},"Приложение 1"]
[{"$nulls":6},"к постановлению администрации города Усолье-Сибирское"]
[{"$nulls":6},"от 29.12.2025 г. №2502-па"]
[]
[{"$nulls":8},"«Приложение 1"]
[{"$nulls":7},"к муниципальной программе города Усолье-Сибирское"]
[{"$nulls":6},"«Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2027 годы"]
[]
[null,"Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское \n«Развитие жилищно-коммунального развития» на 2019-2027 годы"]
[]
["№ п/п","Наименование целевого показателя ","Ед. изм.","2017 год ","2018 год ","2019 год ","2020 год","2021 год ","2022 год","2023 год ","2024 год","2025 год ","плановый период"]
[{"$nulls":12},"2026 год (прогноз)","2027 год (прогноз)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы"]
[1,"Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта","%",2.77,6.08,3.7,10.5,8.4,7.6,{"$f":"ROUND(J24*100/622,2)","v":7.88},{"$f":"ROUND(K24*100/622,2)","v":4.66},6.81,{"$f":"ROUND(M24*100/622,2)","v":3.22},{"$f":"ROUND(N24*100/622,2)","v":3.22}]
[2,"Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","м²",1498.27,718,240.49,911.18,1364.02,{"v":45.2,"d":"45.20"},{"$f":"J30","v":329.93},{"$f":"K30","v":{"v":1345.65,"d":"1,345.65"}},{"v":540.9,"d":"540.90"},{"$f":"M30","v":0},{"$f":"N30","v":0}]
[3,"Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения","%",90.6,89.2,89.05,82.51,76.63,80.52,79.13,81.62,90.72,98.07,92.72]
[4,"Протяженность содержания линий наружного освещения территории города","км",29,30.7,31.7,32.85,33.75,50.33,{"$f":"J50","v":{"v":59.5704,"d":"59.57"}},{"$f":"K50","v":{"v":60.349399999999996,"d":"60.349"}},82.576,82.576,82.576]
[5,"Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями","т.у.т (тонн условного топлива)",6241.1,6241.1,5.16,5.16,4.644,4.128,4.128,4.128,3.612,3.612,3.612]
[6,"Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города","%","-","-",100,100,100,100,100,100,100,100,100]
[7,"Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности","%",100,100,100,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
[8,"Доля исполненных мероприятий по модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское","%","-","-",0,0,0,100,0,0,0,0,0]
["Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» \nна 2019-2027 годы"]
[1,"Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. ","объект",18,39,24,65,52,47,49,29,22,20,20]
[2,"Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.","м²",{"v":48375.25,"d":"48,375.25"},{"v":128503.04,"d":"128,503.04"},{"v":91813.25,"d":"91,813.25"},{"v":205670.6,"d":"205,670.60"},{"v":168031.19,"d":"168,031.19"},{"v":153805.32,"d":"153,805.32"},{"v":84865.4,"d":"84,865.40"},{"v":27396,"d":"27,396.00"},{"v":77011.73,"d":"77,011.73"},{"v":85119.54,"d":"85,119.54"},{"v":85119.55,"d":"85,119.55"}]
[3,"Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения","ед.","-",54,29,0,28,0,0,0,0,0,0]
[4,"Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведено обследование строительных конструкций и инженерных сетей","ед.","-","-",0,0,1,0,0,0,0,0,0]
["Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[1,"Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","шт.",6,3,6,11,48,1,9,34,15,0,0]
[2,"Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.","м²",1498.27,718,240.49,911.18,1364.02,{"v":45.2,"d":"45.20"},329.93,{"v":1345.65,"d":"1,345.65"},{"v":540.9,"d":"540.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнена перепланировка.","ед.",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,"Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых выполнено усиление железобетонной конструкции","ед.",0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0]
["Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[1,"Протяженность содержания дорог местного значения ","км",60,60,80,80,80,80,80,80,97,97,97]
[2,"Площадь отремонтированных дорог к садоводствам","м²",{"v":15180,"d":"15,180"},{"v":15124,"d":"15,124"},{"v":10994,"d":"10,994"},{"v":13121.5,"d":"13,122"},{"v":9136,"d":"9,136"},{"v":48766,"d":"48,766"},"-","-","-","-","-"]
[3,"Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам ","км","-","-","-","-","-","-",1.295,2.258,0,0,0]
[4,"Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог","м²",{"v":6012.9,"d":"6,012.9"},{"v":22970,"d":"22,970"},{"v":4180.06,"d":"4,180.06"},{"v":1458,"d":"1,458.00"},0,0,0,0,0,0,0]
[5,"Протяженность отремонтированных внутриквартальных дорог","км","-","-","-","-","-","-","-",0,0,0,0]
[6,"Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования","м²",{"v":49369.8,"d":"49,369.8"},{"v":37075,"d":"37,075"},{"v":65543.9,"d":"65,543.90"},{"v":103704,"d":"103,704.00"},{"v":122672.13,"d":"122,672.13"},{"v":25979.73,"d":"25,979.73"},{"v":46550,"d":"46,550.00"},"-","-","-","-"]
[7,"Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения","км","-","-","-","-","-","-","-",{"v":8,"d":"8.00"},{"$f":"2.7","v":{"v":2.7,"d":"2.70"}},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[8,"Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных).","ед.",1,2,2,2,5,3,7,4,1,1,1]
[9,"Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог","ед.",0,1,2,3,5,3,3,2,0,1,1]
[10,"Количество диагностированных автомобильных дорог","ед.",0,0,8,41,17,0,50,46,0,1,1]
[11,"Количество обустроенных остановок городского общественного транспорта ","ед.",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0]
[12,"Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог ","ед.",0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0]
[13,"Количество разработанных отчетов по результатам выполненных работ по обследованию искусственного сооружения автодорожного путепровода","ед.",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]
[14,"Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации","ед.","-","-",0,0,3,1,1,1,1,1,1]
[15,"Протяженность проездов, устройство которых выполнено","км.","-","-","-","-","-","-","-","-",0,0,0]
["Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[1,"Протяженность линий наружного освещения территории города","км",29,30.7,{"v":31.7,"d":"31.70"},32.85,33.75,50.33,{"$f":"59.4374+0.133","v":{"v":59.5704,"d":"59.57"}},{"$f":"59.4374+0.133+0.257+0.022+0.35+0.15","v":{"v":60.349399999999996,"d":"60.349"}},82.576,82.576,82.576]
[2,"Количество разработанных технических заключений","ед.","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0]
[3,"Количество проведенных инвентаризаций объектов наружного освещения","ед.","-","-","-","-","-","-","-",0,0,0,0]
["Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[1,"Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда ","%",93,100,93,98,100,100,100,100,100,100,100]
[2,"Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда","%",100,100,80,86,88,93,95,98,100,100,100]
[3,"Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.","%",83,80,83,85,89,92,95,98,100,100,100]
[4,"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении","тыс. кВт",18536,17163,{"v":17000,"d":"17,000"},{"v":17000,"d":"17,000"},{"v":16750,"d":"16,750"},{"v":16525,"d":"16,525"},{"v":16525,"d":"16,525"},{"v":16300,"d":"16,300"},{"v":16300,"d":"16,300"},{"v":16300,"d":"16,300"},{"v":16300,"d":"16,300"}]
[5,"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении","Гкал",247.32,229,225,225,210,200,200,190,190,190,190]
[6,"Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении","м³",571.32,529,510,500,490,470,440,400,400,400,400]
[7,"Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское","шт.",1,1,0,2,2,1,2,0,1,0,0]
[8,"Протяженность отремонтированного участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1","м.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,"Наличие проектной документации по укреплению основания ПЛК-1 (1 – наличие/ 0 – отсутствие)","ед.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[10,"Количество многоквартирных домов, в которых проведено тепловизионное обследование","ед.",0,0,0,19,0,0,0,0,0,0,0]
[11,"Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся.","%",0,0,0,100,100,100,100,100,0,0,0]
[12,"Количество разработанной отчетной документации по результатам проведенного технического обследования - отчет об техническом обследовании.","ед.",0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0]
[13,"Количество разработанных отчетов по результатам выполненных тепловых испытаний отопительных систем","ед.",0,0,0,19,0,0,0,0,0,0,0]
[14,"Количество приобретенного котельного и котельно-вспомогательного оборудования","комплект","-","-",0,0,1,0,0,0,0,0,0]
[15,"Количество приобретенных индивидуальных тепловых пунктов в нежилое здание – городской совет ветеранов – пристроенное к пятиэтажному крупнопанельному жилому дому, с отдельным входом, с центральным отоплением, без подвала, полностью благоустроенное","шт.","-","-",0,0,1,0,0,0,0,0,0]
[16,"Количество полученных разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок","шт.","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-"]
[17,"Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений","ед.","-","-","-","-","-",1,0,1,0,0,0]
[18,"Количество разработанных программ энергосбережения","ед.","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0]
["Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы"]
[1,"Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено","ед.",6,6,6,4,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское","ед.",1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1]
[3,"Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания","%",100,100,100,100,100,100,100,100,0,100,100]
[4,"Площадь обустроенных пешеходных дорожек","м²",0,587,47.5,3896.4,497.75,472,220,105,1113,0,0]
[5,"Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм.","%",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
[6,"Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных)","ед.",8,10,10,17,4,11,1,2,1,0,0]
[7,"Количество приобретенных и установленных остановочных павильонов","ед.",0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0]
[8,"Количество приобретенных детских игровых и спортивных площадок","ед.",0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,"Количество благоустроенных территорий","ед.",0,0,1,5,0,0,0,1,1,0,0]
[10,"Количество оформленных улиц города","ед.",0,0,2,0,1,0,0,1,0,0,0]
[11,"Количество приобретенных и установленных урн","ед.",0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0]
[12,"Количество обустроенных автомобильных парковок","ед.",0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]
[13,"Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) ","%",0,0,0,100,100,100,100,100,100,100,100]
[14,"Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек","шт.",0,0,0,85,0,0,0,1,0,0,0]
[15,"Обустройство хоккейного корта, расположенного в районе пр-та Красных партизан, 42 (ремонт наружного освещения).","ед.",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]
[16,"Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».","ед.","-","-",0,0,5,1,3,1,3,0,0]
[17,"Количество обустроенных детских и спортивных площадок","ед.","-","-","-","-","-",13,0,1,0,0,0]
[18,"Количество обустроенных автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к муниципальным дошкольным учреждениям.","ед.","-","-","-","-","-",2,0,0,0,0,0]
[19,"Протяженность ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма, устройство которого выполнено","м.","-","-","-","-","-",117,0,0,0,0,0]
[20,"Количество благоустроенных территорий (обустройство парковки в районе улицы Интернациональная, д.50)","ед.","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0,0]
[21,"Количество созданных спортивных площадок в районе пересечения ул.Купца Пономарева и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское )","ед.","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0,0]
[22,"Количество созданных Скверов в районе пересечения ул.Сиреневая и ул.Пожарского (м-н Западный г.Усолье-Сибирское)","ед.","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0,0]
[23,"Количество благоустроенных территорий (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области)","ед.","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0]
[24,"Количество благоустроенных территорий (благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок))","ед.","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0,0]
[25,"Протяженность отремонтированных проездов","км","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"126/1000","v":0.126},0,0,0]
[26,"Монтаж линий наружного освещения территории города","км","-","-","-","-","-","-","-",0.257,0,0,0]
[27,"Количество обустроенных футбольных полей, кортов","ед.","-","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0]
[28,"Количество исполненных наказов","ед.","-","-","-","-","-","-","-",5,0,0,0]
[29,"Количество приобретенных и(или) установленных стел, памятников, объектов архитектуры","ед.","-","-","-","-","-","-","-","-",1,0,0]
[30,"Количество мероприятий проекта «Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское».","ед.","-","-","-","-","-","-","-","-",13,0,0]
["Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019 год"]
[1,"Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности","%",100,100,100,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2020-2027 годы"]
[1,"Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»","ед.",0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0]
[2,"Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское»","ед.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,"Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено","м.",0,0,0,0,0,0,0,{"v":1422.47,"d":"1,422.47"},0,0,0]
[4,"Количество канализационных очистных сооружений, построенных на территории города Усолье-Сибирское","ед.","-","-","-","-","-","-","-",0,0,0,0]
[5,"Доля исполненных мероприятий по приобретению материалов и оборудования","%","-","-","-","-","-","-","-",0,0,0,0]
[]
["Мэр города",{"$nulls":6},"М.В Торопкин"]