Утверждена
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 30.12.2025 №2526-па
(с изм. от 13.03.2026 №486-па, от 13.04.2026 №798-па, от 18.05.2026 №1041-па)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» 

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1. Молодёжная политика – комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодёжи, её самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», молодёжь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (в некоторых случаях, определённых нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, при реализации молодёжной политики может устанавливаться иной максимальный возраст, но не менее 35 лет включительно), имеющих гражданство Российской Федерации.

1.1. Цель муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» (далее – муниципальная программа) это обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи; повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасности и комфортных условий проживания, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утверждённая решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 года №116/7. 
Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

- Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика», утверждённая постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1021-пп;
- Закон Иркутской области от 25 декабря 2007 года №142-оз «Об областной государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз «О молодёжной политике в Иркутской области»;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Государственная программа Иркутской области «Доступное жильё», утверждённая постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1008-пп;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утверждённая решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 года №116/7.

1.2. Молодёжь является одним из главных факторов обеспечения развития общества. Успешное решение задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города Усолье-Сибирского невозможно без активного участия молодёжи.

На муниципальном уровне молодёжная политика – это комплекс целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления для создания и предоставления условий и гарантий для самореализации молодых людей и развития молодёжных объединений, движений, инициатив.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) в городе Усолье-Сибирское по состоянию на 1 января 2024 года общая численность молодёжи составляла 17 099 человек, что составляет 23,5% от всего населения города Усолье-Сибирское. 

В городе Усолье-Сибирское осуществляется системная работа по реализации молодёжной политике. С целью повышения активности молодёжи её успешной социализации, патриотического и духовно-нравственного воспитания ежегодно проводятся мероприятия такие как, всероссийская акция «Блокадный хлеб», городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Россия – ты сердце моё и душа!», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Вахта Памяти, городская военно-спортивная игра «Зарница 2.0», «День призывника», «День молодёжи», открытый диалог с мэром города Усолье-Сибирское и другие. 
Такие мероприятия формируют у молодёжи уважение к Отечеству, национальным традициям, истории, Вооруженным силам Российской Федерации, ответственное отношение к общественной и личной безопасности, воспитывают чувство долга перед Родиной и готовности служить на благо страны.
В целях стимулирования и поддержки среди активной и талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское ежегодно ко Дню российского студенчества стипендия мэра города Усолье-Сибирское в размере 5 000,00 рублей вручается лучшим 7-ми студентам средне-профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения, за отличную успеваемость и активное участие в общественной деятельности образовательной организации, расположенной на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

15 февраля 2024 года сформирован шестой созыв Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское, целью которого является поддержка гражданской активности молодёжи, формирование правовой и политической культуры молодёжи, проявление инициатив молодёжи при формировании и осуществлении муниципальной молодёжной политики. В новый состав вошли 21 человек в возрасте от 16 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты медицинского техникума и педагогического колледжа, а также молодые учителя. 

Важным направлением реализации молодёжной политики является развитие добровольческих (волонтёрских) движений. На территории города Усолье-Сибирское действуют 14 отрядов на базе общеобразовательных организаций, 6 отрядов на базе средних профессиональных образовательных организаций, 11 волонтёрских организаций. Так же на территории города активно ведут свою деятельность Всероссийские волонтерские движения: «Волонтёры Победы», «Волонтёры культуры», «Волонтёры-медики», антинаркотическое волонтёрское движение.

В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» активно ведет свою деятельность волонтёрский отряд «Тимуровцы 21 века», в состав которого входят несовершеннолетние, состоящие в Банке данных социально-опасных семей Иркутской области.

Добровольцы (волонтёры) принимают участие в различных акциях и городских мероприятиях: экологических (акции по сбору мусора на прибрежных территориях реки Ангара и озеро Молодёжное, посадка деревьев в парках и скверах города), помощь в организации и проведении спортивных и культурных мероприятий. Значительное внимание уделяется профилактике социально-негативных явлений в молодёжной среде, в том числе курения, употребление алкоголя и наркотических средств. 

Деятельность добровольцев (волонтёров) поощряется, ежегодно проводится городской конкурс для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» в рамках международного праздника, посвященного Дню добровольца (волонтёра) в России. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Всем участникам конкурса выдаётся сертификат об участии. 

В настоящее время молодёжь подвержена негативным влияниям, психологические проблемы молодых людей, связанные с развитием человека в цифровом мире, манипулирование сознанием, отсутствием критического мышления, как следствие попадания под влияния лиц, обещающих легкие заработки, вовлечение в преступную деятельность, употребление наркотических средств и психотропных веществ

Общая задача – направить молодых людей в правильном направлении, не допустить асоциального поведения, вовлечения молодёжи в незаконное употребление и распространение наркотиков.

По итогам мониторинга наркоситуации за 2024 год, проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» наркоситуация определена как «напряженная». 

В 2024 году по сравнению с 2023 годом отмечается рост количества больных, стоящих на наркологическом учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», а именно на 25,2% или на 87 человек в абсолютных цифрах (в 2024 году зарегистрировано 290 наркопотребителей).

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» – 165 человек.

Наибольшее число больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» зарегистрировано в возрастной группе 20-39 лет – 151 человек. 

Гендерный анализ данных показывает, что в городе Усолье-Сибирском потребители наркотических веществ – 73,8% мужчины (214 человек), женщин-наркопотребителей – 26,2% (76 человек).

Чтобы повысить эффективность профилактики в молодёжной среде необходимо искать новые современные технологии проведения мероприятий и поняли, что ненавязчивые способы подачи серьёзного материала, имеют огромный психологический эффект, а информация лучше усваивается через игру, азарт, свойственный в большей степени молодёжи, непринуждённую обстановку, когда молодёжь сама становится активным участником процесса.

В 2024 году исполнитель региональной системы по профилактике социально-негативных явлений муниципального образования «город Усолье-Сибирское» стала победителем во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» в номинации #Ты_не_один, на открытие профилактической квест-комнаты «Точка невозврата». 

Администрация города Усолье-Сибирское ежегодно проходит конкурсный отбор на предоставление субсидии на получение социальной выплаты молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жильём молодых семей регионального проекта «Молодым семьям – доступное жильё» государственной программы Иркутской области «Доступное жильё» (далее – мероприятие).

По состоянию на 1 января 2024 года общее количество молодых семей – участников мероприятия составляет 83 семьи.

За период с 2023 года 36 молодых семей, улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (далее – жилищный кредит).

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 20 процентов от стоимости недвижимости, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома, являются отсутствие у значительного числа молодых семей средств для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении жилищного кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита, создаст для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

1.3. Задачами муниципального управления являются:

- оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики;

- создание условий для патриотического воспитания молодёжи, профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде;

- создание условий для развития поддержки добровольчества (волонтёрства);

- создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Раздел II. Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Таблица 1

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)


	Соисполнители 

муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ

	Участники 

муниципальной программы
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ, 

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ), 

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ), 

Отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – КДН и ЗП УСКВ), 

Исполнитель региональной системы по профилактике социально-негативных явлений на территории города Усолье-Сибирское, Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (далее – МО МВД России «Усольский»),

ОГБУЗ «Усольская городская больница» (далее – ОГБУЗ «УГБ»), 

Усольский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (далее – Усольский филиал ОГБУЗ «ИОПНД»).    

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2031 годы

	Цель 

муниципальной программы
	1. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи;

2. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

	Финансовое

обеспечение реализации

муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	2026 год – 16 653 422,23 руб.; 

2027 год – 6 890 090,11 руб.;

2028 год – 6 890 090,11 руб.;

2029 год – 6 890 090,11 руб.;

2030 год – 6 890 090,11 руб.;

2031 год – 6 890 090,11 руб.

	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Иркутской области
	1.Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» целевой показатель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» целевой показатель «Обеспечение граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;  

3. Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика», утверждённая постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1021-пп; 

4. Государственная программа Иркутской области «Доступное жильё», утверждённая постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1008-пп.


Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	возрастание
	тысяча семей
	0,009 
	2024
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011
	0,011
	0,012
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ

	2.
	Доля численности молодёжи, вовлечённой в мероприятия по реализации молодёжной политики, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское 
	возрастание
	%
	80,3
	2024
	80,7
	80,9
	81,1
	81,3
	81,5
	81,7
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ

	3.
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности
	возрастание
	человек
	7 982
	2024
	7 992
	7 997
	8 002
	8 007
	8 012
	8 017
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ

	4.
	Доля численности молодёжи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское
	возрастание
	%
	9,54
	2024
	9,59
	9,64
	9,69
	9,74
	9,79
	9,84
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ

	5.
	Доля численности молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское
	возрастание
	%
	94,5
	2024
	94,7
	94,9
	95,1
	95,3
	95,5
	95,7
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ


Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»

	№

п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Связь с показателями

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Проектная часть

	1.
	Муниципальный проект «Молодым семьям – доступное жильё»

	1.1.
	Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения
	1

	Процессная часть

	Комплексы процессных мероприятий

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Усолье-Сибирское»

	1.1.
	Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики 
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Создание условий для эффективной самореализации и развития потенциала молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей, содействие профессиональному самоопределению молодых людей и реализации их социально значимых инициатив, обеспечение позитивной занятости молодёжи 
	5

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»

	2.1.
	Создание условий для патриотического воспитания молодёжи, профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Создание эффективной системы патриотического воспитания молодёжи, воспитание нравственно-патриотических чувств и гражданственности молодых людей, минимизация экстремистских проявлений, формирование толерантности и обеспечение межнационального, межконфессионального и межэтнического согласия в молодёжной среде 
	2

	3. 
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

	3.1.
	Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Создание эффективной системы поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) 
	3

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

	4.1.
	Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде
	Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Обеспечение эффективной деятельности системы профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде 
	4


Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика»
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источник финансирования
	Объём финансирования, рублей

	
	
	за весь период реализации муниципальной программы
	                                                   в том числе по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	51 103 872,78
	16 653 422,23
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11

	
	Федеральный бюджет 
	1 494 476,25
	1 494 476,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	7 921 661,19
	7 921 661,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	41 687 735,34
	7 237 284,79
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11
	6 890 090,11

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проектная часть

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	48 919 098,72
	15 999 964,32
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88

	
	Федеральный бюджет 
	1 494 476,25
	1 494 476,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	7 921 661,19
	7 921 661,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	39 502 961,28
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Муниципальный проект «Молодым семьям - доступное жильё»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	48 919 098,72
	15 999 964,32
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88

	
	Федеральный бюджет 
	1 494 476,25
	1 494 476,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	7 921 661,19
	7 921 661,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	39 502 961,28
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Процессная часть

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	2 184 774,06
	653 457,91
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23

	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	2 184 774,06
	653 457,91
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23
	306 263,23

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Усолье-Сибирское»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	324 041,68
	53 713,03
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73

	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	324 041,68
	53 713,03
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	116 581,37
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	116 581,37
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	310 066,26
	50 066,26
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00

	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	310 066,26
	50 066,26
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам
	Всего, в том числе
	1 434 084,75
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 434 084,75
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 1 

к муниципальной программе

Таблица 1

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Молодым семьям – доступное жильё»

Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)



	Наименование муниципальной программы
	 Молодёжная политика 

	Участники муниципальной проекта
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ


Таблица 2

Показатели муниципального проекта 
«Молодым семьям – доступное жильё»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	возрастание
	тысяча семей
	0,009
	2024
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011
	0,011
	0,012


Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта 
«Молодым семьям – доступное жильё»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское
	выплата физическим лицам
	перечисление социальной выплаты молодым семьям
	тысяча семей
	0,009 
	2024
	0,010 
	0,010 
	0,011 
	0,011 
	0,011 
	0,012 


Таблица 4
	Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Молодым семьям - доступное жильё»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы (руб.), годы


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Молодым семьям - доступное жильё
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	15 999 964,32
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	1 494 476,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Областной бюджет
	7 921 661,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.
	Предоставлена социальная выплата молодым семья на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	15 999 964,32
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	1 494 476,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Областной бюджет
	7 921 661,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Местный бюджет
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	6 583 826,88
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Молодым семьям – доступное жильё» на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Мероприятие «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2026 году»
	15.02.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2026 году»
	01.03.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ведомость выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Направлены уведомления молодым семьям о необходимости представления письменных заявлений о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	01.03.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей на 2027 год»
	30.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлены заявления молодыми семьями о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	01.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Заявление о включении в список молодых семей – участников мероприятия 

	1.1.6
	Контрольная точка 6. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	15.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.7
	Контрольная точка 7. «Подготовлен список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2027 году»
	31.05.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей

	1.1.8
	Контрольная точка 8. «Пройден конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области»
	01.09.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение Правительства Иркутской области

	1.1.9
	Контрольная точка 9. «Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2027 году»
	01.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	1.1.10
	Контрольная точка 10. «Направлены уведомления молодым семьям о включении их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в 2027 году»
	30.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Письмо – уведомление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.1.11
	Контрольная точка 11. «Перечислена молодым семьям социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по выданным свидетельствам в 2026 году»
	30.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение на перечисление средств социальной выплаты

	1.1.12
	Контрольная точка 12. «Сформирован годовой отчёт о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2026 год»
	15.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Электронный документ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»


Приложение 2 

к муниципальной программе

Таблица 1
Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)



	Наименование муниципальной программы
	 Молодёжная политика 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ,

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ),

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ)


Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики»

	1.
	Доля численности молодёжи, вовлечённой в мероприятия по реализации молодёжной политики, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское 
	возрастание
	%
	80,3
	2024
	80,7
	80,9
	81,1
	81,3
	81,5
	81,7


Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики»

	1.
	Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию
	иные
	обеспечение проведения мероприятий, включенных в план отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города
	человек
	13 739
	2024
	13 741
	13 742
	13 743
	13 744
	13 745
	13 746

	2.
	Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское
	выплата физическим лицам
	ежегодно не менее 7 молодых талантливых людей города Усолье-Сибирское получают стипендию мэра города Усолье-Сибирское
	человек
	7
	2024
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	3.
	Организованы и проведены мероприятия для молодых семей
	иные
	оказание поддержки деятельности «Клубу молодой семьи» при отделе по Усольскому району и г. Усолье-Сибирское в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, в виде организации работы психологов по оказанию консультационных, правовых, психологических услуг молодым семьям
	человек
	284
	2024
	288
	290


	292
	294
	296
	298


Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Молодёжь города Усолье-Сибирское»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Молодёжь города Усолье-Сибирское
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	53 713,03
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	53 713,03
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73
	54 065,73

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	10 073,53
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	10 073,53
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23
	10 426,23

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Организованы и проведены мероприятия для молодых семей
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50
	8 639,50

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Молодёжь города Усолье-Сибирское» 
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики»

	1.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 1 квартале 2026 года»
	20.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию во 2 квартале 2026 года»
	20.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 3 квартале 2026 года»
	20.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодёжи и её самореализацию в 4 квартале 2026 года»
	20.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	2.
	Мероприятие «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка талантливой молодёжи города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Приняты документы от кандидатов на присуждение стипендии мэра города Усолье-Сибирское»
	15.01.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Сформированы и утверждены списки стипендиатов»
	20.01.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Постановление мэра об утверждении списка стипендиатов

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Назначена стипендия мэра города Усолье-Сибирское»
	24.01.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Постановление мэра о назначении стипендии



	2.1.4
	Контрольная точка 4. «Выплачена стипендия мэра города Усолье-Сибирское»
	25.01.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Распоряжение о выделении средств для перечисления стипендии мэра стипендиатам согласно утверждённого списка

	3.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия для молодых семей» 
	X
	
	

	3.1
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятий для молодых семей» в 2026 году реализации
	X
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи»
	01.06.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Муниципальный контракт

	3.1.2
	Контрольная точка 2. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак»
	30.06.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак

	3.1.3
	Контрольная точка 3. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак»
	31.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак

	3.1.4
	Контрольная точка 4. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак»
	30.08.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак

	3.1.5
	Контрольная точка 5. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак»
	30.09.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак

	3.1.6
	Контрольная точка 6. «Проведены заседания «Клуба молодой семьи», организованы индивидуальные консультации для молодых людей, вступающих в брак»
	30.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Акт-приёма оказанных услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи», индивидуального консультирования молодых людей, вступающих в брак


Приложение 3 

к муниципальной программе

Таблица 1
Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»
Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)



	Наименование муниципальной программы
	 Молодёжная политика 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ,

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ),

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ)


Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий 

«Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Создание условий для патриотического воспитания молодёжи, профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде»

	1.
	Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности
	возрастание
	человек
	7 982 
	2024
	7 992
	7 997
	8 002
	8 007
	8 012
	8 017


Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»
	№ п/п


	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для патриотического воспитания молодёжи, профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде»

	1.
	Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде
	иные
	обеспечение проведения мероприятий 
	человек
	7 982 
	2024
	7 992
	7 997
	8 002
	8 007
	8 012
	8 017


Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	19 081,37
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00
	19 500,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Патриотическое воспитание молодёжи города Усолье-Сибирское» 

на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для патриотического воспитания молодёжи, профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде»

	1.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде в 1 квартале 2026 года»
	20.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде во 2 квартале 2026 года»
	20.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде в 3 квартале 2026 года»
	20.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия по вопросам гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки молодёжи, по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде в 4 квартале 2026 года»
	20.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ


Приложение 4

к муниципальной программе

Таблица 1
Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)



	Наименование муниципальной программы
	 Молодёжная политика 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ,

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ),

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ)


Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий 

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания /

убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)»

	1.
	Доля численности молодёжи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское
	возрастание
	%
	9,54
	2024
	9,59
	9,64
	9,69
	9,74
	9,79
	9,84


 Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)»

	1.
	Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)
	иные
	обеспечение проведения мероприятий 
	человек
	1 631
	2024
	1 648
	1 665
	1 682
	1 699
	1 716
	1 733

	2.
	Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское
	иные
	номинация

«Лучшая добровольческая организация города Усолье-Сибирское»
	единица
	2
	2024
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	номинация «Лучший доброволец (волонтёр) города

Усолье-Сибирское»
	человек
	3
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольчества (волонтёрства)»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Оказана поддержка добровольчества (волонтёрства)
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	50 066,26
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	50 066,26
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00
	52 000,00

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	33 066,26
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	33 066,26
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)»

	1.
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров)» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 1 квартале 2026 года» 
	20.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) во 2 квартале 2026 года»
	20.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 3 квартале 2026 года»
	20.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Организованы и проведены мероприятия с привлечением добровольцев (волонтёров) в 4 квартале 2026 года»
	20.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Ежеквартальный отчёт отдела спорта и молодёжной политики УСКВ

	2.
	Мероприятие «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское»
	X
	
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	X
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Приняты заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	01.11.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»


	26.11.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Награждены победители городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»
	05.12.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Протокол заседания комиссии по выбору и награждению победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года»


Приложение 5

к муниципальной программе

Таблица 1
Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел спорта и молодёжной политики УСКВ)



	Наименование муниципальной программы
	 Молодёжная политика 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ,

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ),

Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел культуры УСКВ),

Отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – КДНиЗП УСКВ),

Исполнитель региональной системы по профилактике социально-негативных явлений на территории города Усолье-Сибирское,

Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (далее – МО МВД России «Усольский»),

ОГБУЗ «Усольская городская больница» (далее – ОГБУЗ «УГБ»),

Усольский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (далее – Усольский филиал ОГБУЗ «ИОПНД»)


Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде»

	1.
	Доля численности молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общей численности молодёжи города Усолье-Сибирское
	возрастание
	%
	94,5
	2024
	94,7
	94,9
	95,1
	95,3
	95,5
	95,7


Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде»

	1.
	Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде
	иные
	Первичная и вторичная профилактика социально-негативных явлений в молодёжной среде
	человек
	16 158
	2024
	16 160
	16 162
	16 164
	16 166
	16 168
	16 170


Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде
	Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	530 597,25
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50
	180 697,50

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодёжной среде»

	1.
	Мероприятие «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде»
	X
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде» в 2026 году реализации
	X
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде в 1 квартале 2026 года»
	20.04.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Отчёт по проведённым мероприятиям 

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде во 2 квартале 2026 года»
	20.07.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Отчёт по проведённым мероприятиям 

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде в 3 квартале 2026 года»
	20.10.2026
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Отчёт по проведённым мероприятиям 

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. «Обеспечена деятельность, направленная на профилактику социально-негативных явлений в молодёжной среде в 4 квартале 2026 года»
	20.01.2027
	Отдел спорта и молодёжной политики УСКВ
	Отчёт по проведённым мероприятиям 


