Утверждена

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 29.12.2025 № 2500-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРЕТЕТЫ

1.1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (далее – муниципальная программа) являются:

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016г. № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018г. № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018г. № 116/7 (далее – Стратегия).

6. Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1013-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности», утвержденная».

В соответствии с приоритетным направлением Стратегии «Обеспечение достойных условий жизни» определена цель муниципальной программы:

- Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сохранение и защита окружающей среды.

Реализация мероприятий муниципальной программы влияет на достижение отдельных целей государственной программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» от 13.11.2023г. № 1013-пп таких как:

- обеспечение уровня охвата населения автоматизированной системой централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях к 2030 году не менее 90%;

- обеспечение выполнения полномочий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ежегодно на уровне 100%.

1.2. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Администрация города Усолье-Сибирское в лице муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» осуществляет полномочия по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источниками событий чрезвычайного характера на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» являются опасные природные явления, техногенные аварии и опасные техногенные происшествия, которые представляют собой потенциальные источники угроз для жизни и здоровья населения, а также рисков для его жизнедеятельности.

В непосредственной близости, а также на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» функционируют пожаровзрывоопаснье объекты. Данные объекты представляют не только экономическую и социальную значимость для муниципального образования, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей среды.

Повышенная сейсмичность региона обуславливает потенциальную опасность возникновения на территории города землетрясений интенсивностью до 8 баллов по шкале MSK-64 (магнитудой 6,0 – 6,9).

Для территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» характерными являются следующие опасности: геофизические явления и процессы; метеорологические явления и процессы; природные и бытовые пожары, несчастные случаи на водных объектах.

В целом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 51 риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.

Существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на фоне объективно устойчивого роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных чрезвычайных ситуаций позволит минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде.

Основными компонентами развития системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера и ключевыми факторами достижения целей и задач муниципальной программы являются:

1. Совершенствование муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, системы управления при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – развитие, совершенствование постоянно действующего органа управления ГО ЧС и органа повседневного управления (ЕДДС).

2. Дальнейшее развитие материально-технической базы по принципу разумной достаточности и адекватности характеру и вероятности потенциальных угроз и рисков, что позволит:

- обеспечить комплексное урегулирование наиболее актуальных и проблемных вопросов обеспечения защиты населения и территории города Усолье-Сибирское, снижения и смягчения негативных последствий чрезвычайных ситуаций;

- сконцентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации их последствий;

- повысить результативность использования материальных и финансовых ресурсов.

3. Обеспечение подготовки в области гражданской обороны руководящего состава и должностных лиц органов, осуществляющих управление гражданской обороной, работающего населения и обучающихся в образовательных организациях, за исключением дошкольных.

4. Разработка и применение новых подходов к организации и осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

5. Совершенствование системы оповещения, межведомственного взаимодействия, оперативного обмена информацией и реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, важное место занимает оперативное реагирование, а также оповещение населения и органов местного самоуправления города об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» в муниципальном образовании проводятся мероприятия по обеспечению постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения (далее - МСОН).

Основные задачи МСОН на муниципальном уровне обеспечить своевременный приём и доведение в установленные сроки сигналов оповещения и экстренной информации до руководящего состава гражданской обороны, сил гражданской обороны, диспетчерских служб, населения города.

Оповещение и информирование населения, проживающего на территории муниципального образования, осуществляется техническими средствами оповещения МСОН в составе региональной системы оповещения населения.

Запуском акустических сирен осуществляется экстренное информирование населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также возникшей угрозе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Запуск электросирен осуществляется с автоматизированного рабочего места, посредством задействования пульта управления комплекса технических средств оповещения на базе оборудования П-166М.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2019-2024 годы система защиты населения и территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности населения и объектов экономики в том числе:

- разработана и откорректирована планирующая документация по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «город Усолье-Сибирское;

- осуществлялась подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- осуществлялся в установленном порядке сбор и обмен информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- проведена модернизация, создан резерв запасных частей, инструментов и принадлежностей местной системы оповещения населения.

Однако, возрастающая с каждым годом опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, требует программного подхода в области гражданской обороны и организации мероприятий по защите населения и территорий, направленных на обеспечение снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих факторов риска:

Внешние факторы -  внесение изменений в действующее законодательство, в части, касающейся нормативов, устанавливающих   объемы   и   сроки проведения процедур, предусмотренных в ходе реализации программных мероприятий, способных повлиять на качество и стоимость работ; изменение оперативной обстановки на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в результате природных аномалий, стихийных бедствий, требующее привлечения дополнительных ресурсов.

Меры минимизации - мониторинг нормативно-правовой базы как в сфере действия программы, так и в сферах, влияющих на реализацию программных мероприятий. Постоянный контроль оперативной обстановки на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; оперативное взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации     по     делам      гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области и прилегающими к городу муниципальными образованиями Иркутской области по организации мониторинга изменения оперативной обстановки.

Внутренние факторы - нарушение (несоблюдение) сроков проведения экспертиз, согласований, конкурсных процедур при реализации программных мероприятий. Недостаточный профессиональный уровень кадров.

Меры минимизации - систематический контроль выполнения сроков проведения экспертиз, согласований, конкурсных процедур, финансирования программных мероприятий. Проведение подготовки и переподготовки кадров.

1.3. Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, и предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

2. Обеспечение оповещения органов управления, ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Реализация задач муниципальной программы предусматривает проведение конкретных мероприятий, входящих в состав комплекса процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

Комплекс мероприятий муниципальной программы охватывает ключевые направления деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Основным условием успешной реализации муниципальной программы является систематический мониторинг и принятие оперативных мер, направленных на выполнение намеченных мероприятий.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (далее – МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ») |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сохранение и защита окружающей среды |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 35 538 415,44 руб.; 2027 год – 35 538 415,44 руб.; 2028 год – 35 538 415,44 руб.; 2029 год – 35 538 415,44 руб.; 2030 год – 35 538 415,44 руб.; 2031 год – 35 538 415,44 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | Государственная программы Иркутской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности», утвержденная постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023г. № 1013-пп. |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬЕОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Ед. изм. | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и проведенных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности от запланированных * | поддерживающий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 2 | Готовность к использованию местной системы оповещения населения ** | поддерживающий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |

Методика расчета показателей:

* Д = А/В*100, где: Д – доля выполненных мероприятий;

А – количество выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и проведенных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

В – количество запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и проведенных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

** Расчет ожидаемых показателей осуществляется в процентном соотношении путем определения работоспособности каждого из 20-ти (100 %) объектов, на которых установлено оборудование автоматизированной системы централизованного оповещения. Расчет показателя: Г = (Ор*100) / О, где: Г – готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Ор – количество работоспособных объектов, на которых установлено оборудование автоматизированной системы централизованного оповещения; О – общее число объектов, на которых установлено оборудование автоматизированной системы централизованного оповещения.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬЕОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилак-тических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Повышение готовности органов местного самоуправления к эффективной защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также быстрое и скоординированное выполнение задач гражданской обороны. Реализация профилактических мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории города | 1 |
| 1.2. | Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Своевременное оповещение органов управления ГО ЧС города и информирование населения города об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное или военное время | 2 |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации программы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Всего, в том числе: | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
|  | Местный бюджет | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Всего, в том числе: | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
|  | Местный бюджет | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Всего, в том числе: | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
|  | Местный бюджет | 213 230 492,64 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                            М.В. Торопкин

Приложение 1

к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности»

Таблица 1 Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Муниципальное казенное учреждение «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (далее – МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ») |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Участника комплекса процессных мероприятий | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

и обеспечение пожарной безопасности»

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне от запланированных | поддерживающий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.2 | Протяженность минерализованной полосы, подлежащей опашке и прочистке по границам территории города Усолье-Сибирское | поддерживающий | км | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.3. | Доля ликвидированных лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское от общего количества возникших | поддерживающий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.4. | Количество приобретенных и установленных пожарных извещателей | поддерживающий | шт. | - | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.5. | Количество изготовленных информационных щитов (стоек, аншлагов, баннеров) по профилактике чрезвычайных ситуаций | поддерживающий | шт. | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.6. | Количество изготовленной информации (плакатов, листовок, буклетов) по профилактике чрезвычайных ситуаций | поддерживающий | шт. | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.7. | Площадь отжигов сухой растительности в границах города Усолье-Сибирское | поддерживающий | га | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 1.8. | Доля фактически использованных денежных средств, выделенных для создания, хранения и восполнения резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени | поддерживающий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество комплексных проверок готовности муниципальной системы оповещения населения | поддерживающий | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

и обеспечения пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. изм. | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено исполнение функций МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение исполнения функций, содержание МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Созданы и обновлены противопожарные минерали-зованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, услуг работ | Предотвращение распространение огня до прибытия сил и средств осуществляющих тушение пожаров | км. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, услуг работ | Проведение работ по тушению лесных и ландшафтных пожаров на территориях лесов в границах города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Приобретены и установлены пожарные извещатели | Приобретение товаров, услуг работ | Предотвращение пожаров в жилых помещениях семей, находящихся в социально-опасном положении, малообеспеченных и многодетных семей | шт. | - | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.5. | Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций | Приобретение товаров, услуг работ | Доведение до населения города информации о соблюдении правил пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах. Воспитания у населения чувства ответственности за сохранение человеческой жизни, имущества, природных ресурсов | шт. | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 | п.1.4-1.5 таб. 2 |
| 1.6. | Проведены мероприятия по отжигу сухой растительности в границах города Усолье-Сибирское | Иные | Предотвратить распространение пожаров в сторону жилого сектора и городских лесов | га | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.7. | Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | Приобретение товаров, услуг работ | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловлено требованиями п.2 ст.11 главы II Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 2 ст. 8 главы III Федерального закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | Приобретение товаров, услуг работ | Обеспечение устойчивого функционирования муниципальной системы оповещения населения, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО, а также приобретение запасных частей, инструментов и принадлежностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник |  | Источник финансирования | Расходы рублей, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и обеспечение пожарной безопасности» |  |  | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | Местный бюджет | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 | 35 538 415,44 |
| 1. | Обеспечено исполнение функций МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 32 628 112,63 | 32 628 112,63 | 32 628 112,63 | 32 628 112,63 | 32 628 112,63 | 32 628 112,63 |
| 2. | Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 1 409 225,61 | 1 409 225,61 | 1 409 225,61 | 1 409 225,61 | 1 409 225,61 | 1 409 225,61 |
| 3. | Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 89 450,50 | 89 450,50 | 89 450,50 | 89 450,50 | 89 450,50 | 89 450,50 |
| 4. | Приобретены и установлены пожарные извещатели | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5. | Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 132 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 |
| 6. | Проведены мероприятия по отжигу сухой растительности в границах города Усолье-Сибирское | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 1 078 686,70 | 1 078 686,70 | 1 078 686,70 | 1 078 686,70 | 1 078 686,70 | 1 078 686,70 |
| 8. | Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |  | Местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

и обеспечение пожарной безопасности» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы и обновлены противопожарные минерализованные полосы по границам территории города Усолье-Сибирское» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.1.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.10.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.1.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское» | 31.12.2026 |  | х |
| 1.2.1. | Заключен муниципальный контракт | 30.04.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.2.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций» | 31.12.2026 |  | х |
| 1.3.1 | Заключен муниципальный контракт | 01.04.2026 01.10.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.3.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.4.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.11.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.4.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения» | 31.12.2026 | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 2.1.1. | Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | 01.04.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.3 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 2.1.4. | Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО | 01.02.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.6. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                               М.В. Торопкин