Утверждена

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 30.12.2025 № 2532-па

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Система регулирования муниципального управления»

Раздел 1. Стратегические приоритеты

1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Система регулирования муниципального управления» (далее – муниципальная программа) являются:

1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309).

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3) Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

4) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7 (далее – Стратегия).

Повышение эффективности государственного и муниципального управления является общегосударственной и стратегической задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней, определена в правовых актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Иркутской области и Стратегии на муниципальном уровне.

1.1. Муниципальная программа является инструментом достижения тактической цели «Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального управления» приоритета «Повышение эффективности муниципального управления» Стратегии.

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «город Усолье-Сибирское» определены в Стратегии.

Реализация мероприятий муниципальной программы влияет на достижение отдельных целей государственных программ Иркутской области (далее – ГП ИО) таких как:

1) обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетов бюджетной системы Иркутской области, эффективное и прозрачное управление государственными финансами и показателя «Степень качества управления региональными финансами» (ГП ИО «Управление государственными финансами Иркутской области»);

2) обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области (в сопоставимых условиях) до 2030 года не ниже 104% и соответственно достижения показателя – динамики налоговых и неналоговых доходов (ГП ИО «Управление государственными финансами Иркутской области»);

3) повышение инвестиционной привлекательности региона, характеризующейся ростом физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2020 году в объеме 170,0% к 2030 году и показателя «Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета» (ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика).

1.2. Эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является одной из важнейших задач для повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Осуществление муниципальной политики в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» основывается на положениях федерального законодательства, законодательства Иркутской области, нормативных правовых актов на местном уровне и реализуется органами местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Развитие местного самоуправления невозможно без эффективного муниципального управления. Развитие местного самоуправления в России формирует муниципальное управление как новую сферу управленческой деятельности и новую профессиональную квалификацию.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального регулирования» за 2019-2024 годы достигнуты следующие результаты:

- нормативно закреплены долгосрочные принципы проведения бюджетной политики и сформирована нормативная база для осуществления долгосрочного бюджетного планирования.

Утверждение бюджетного прогноза до 2031 года, формирование «программного бюджета», разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на следующий бюджетный цикл позволил обеспечить прозрачность и предсказуемость параметров местного бюджета, базовых принципов и условий реализации бюджетной, налоговой и долговой политики;

- сформирована нормативная база по порядку формирования и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и осуществлению бюджетного процесса, в том числе составлению проекта бюджета города Усолье-Сибирское, администрированию доходов бюджета и планированию бюджетных ассигнований;

- сформированы инструменты реализации инициативного бюджетирования.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и приоритеты деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в отдельных сферах муниципального управления, финансовое обеспечение структурных элементов программы и показатели их результативности:

- в финансовой и бюджетных сферах, составлении и организации исполнения местного бюджета;

- в сфере имущественных отношений города;

- в сфере исполнения основных полномочий и взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления города.

Финансовые и имущественные ресурсы составляют экономическую основу деятельности органов местного самоуправления города.

Исполнение местного бюджета осуществляется в плановом порядке в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. В настоящее время совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета, направленны на укрепление доходной части местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов. Достижение максимально возможной сбалансированности местного бюджета приведет к повышению качества и эффективности управления финансовыми ресурсами.

В рамках обеспечения социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной сфере, в целях эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами для исполнения доходной части бюджета города, а также в целях организации его рационального использования необходим учет и ведение реестра муниципального имущества, рациональное распределение имущества, а также управление земельными участками в интересах муниципального образования и граждан.

В сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд следующих проблем:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов для обеспечения в полном объеме расходных обязательств муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- низкая активность жителей города в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:

- изменение федерального и регионального законодательства, в первую очередь, в части перераспределения расходных полномочий, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

- замедление темпов экономического развития, негативная конъюнктура на рынках основных экспортных товаров, ограничительные меры как внутреннего, так и внешнего характера, что может повлечь снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет и, как следствие, сокращение расходов бюджета, в связи с чем целевые значения показателей муниципальной программы могут быть не достигнуты.

Актуальность мероприятий по повышению эффективности муниципального управления обуславливается повышением качества жизни населения, а также совершенствованием контрольно-надзорных и разрешительных функций в целях преодоления существующих административных барьеров в различных сферах общественных отношений. Реализация Программы позволит повысить эффективность муниципального регулирования, исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в целях обеспечения достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

1.3. В целях достижения показателей муниципальной программы в рамках муниципального управления поставлены следующие задачи:

- оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию;

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;

- повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью;

- повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Для эффективного решения поставленных задач в муниципальной программе предусмотрены реализация одного муниципального проекта и три комплекса процессных мероприятий, в процессе реализации которых планируется достижение показателей, указанных в паспортах структурных элементов.

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование».

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское |
| Участники муниципальной программы | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское Администрация города Усолье-Сибирское Дума города Усолье-Сибирское Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального управления |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 394 540 366,71 руб.; 2027 год – 388 872 470,36 руб.; 2028 год – 388 872 470,36 руб.; 2029 год – 382 279 063,36 руб.; 2030 год – 382 279 063,36 руб.; 2031 год – 382 279 063,36 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | 1. Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/показатель: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата и «Комфортная и безопасная среда для жизни»/показатель: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году в соответствии с Указом №309. 2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 3. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» (утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 г. № 1016-пп). 4. Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 г. № 1005-пп). |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы «Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). | возрастающий | % | 36,9 | 2024 | 59,3 | 60,1 | 60,8 | 61,6 | 62,4 | 63,5 | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское |
| 2 | Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское | поддерживающий | баллы | 10 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское |
| 3 | Процент выполнения плана по получению доходов от использования муниципального имущества и его приватизации, в том числе земельных участков, администратором которых является КУМИ | поддерживающий | % | 103,5 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское |
| 4 | Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | поддерживающий | баллы | 24 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |
| 5 | Доля реализованных мероприятий и проектов инициативного бюджетирования, от общего количества мероприятий, одобренных перечнем | поддерживающий | процент | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |
| 6 | Объем инициативных платежей граждан и юридических лиц, привлеченных на реализацию социальных проектов местного уровня | возрастающий | тыс. руб. | 3326,99 | 2024 | 3683,00 | х | х | х | х | х | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов (или ведомственных проектов), не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | 100% освоение субсидий, выделяемых в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования. Повышение сохранности реализованных проектов через стимулы к более хозяйскому, бережному отношению граждан к объектам, в выборе и софинансировании которых они приняли участие. Рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс. | 5, 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское; Администрация города Усолье-Сибирское | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования город «Усолье-Сибирское». Обеспечение эффективной деятельности финансового органа в сфере управления муниципальными финансами. Своевременное предоставление бюджетных средств, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в соответствии с порядком использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 г. № 1048. | 1 |
| 1.2. | Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское | Сохранение муниципального долга города Усолье-Сибирское на экономически безопасном уровне и обеспечение высокого уровня долговой устойчивости города. Обеспечение условий для своевременного исполнения расходных обязательств с соблюдением целевого характера. Повышение уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения. Совершенствование механизмов планирования расходов. Обеспечение доступности и прозрачности информации о бюджете и бюджетном процессе города. | 2 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское | Рост доходов от использования муниципального имущества, в том числе земельных участков. Сокращение неиспользуемых объектов недвижимости муниципальной собственности, вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах города. | 3 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Система муниципального управления» |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города, в том числе материально-техническое снабжение. Совершенствование качества и доступности муниципальных услуг. Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации. | 4 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | за весь период реализации муниципальной программы | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Система регулирования муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 2 319 122 497,51 | 394 540 366,71 | 388 872 470,36 | 388 872 470,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 2 307 122 497,51 | 394 540 366,71 | 382 872 470,36 | 382 872 470,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 13 186 814,00 | 0,00 | 6 593 407,00 | 6 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1 186 814,00 | 0,00 | 593 407,00 | 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 13 186 814,00 | 0,00 | 6 593 407,00 | 6 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1 186 814,00 | 0,00 | 593 407,00 | 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инициативные платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 2 305 935 683,51 | 394 540 366,71 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 2 305 935 683,51 | 394 540 366,71 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 | 382 279 063,36 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по финансам | Всего, в том числе: | 140 977 338,66 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 140 977 338,66 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | Всего, в том числе: | 319 140 844,35 | 53 711 558,30 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 319 140 844,35 | 53 711 558,30 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 |
| Комплекс процессных мероприятий «Система муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 1 845 817 500,50 | 317 332 585,30 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1 845 817 500,50 | 317 332 585,30 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 |

Мэр города                                                                                                                                                                            М.В. Торопкин

Приложение 1

к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ»

Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское (далее – КЭР) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Система регулирования муниципального управления |
| Участники муниципального проекта | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ) Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – Отдел образования) Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – Отдел культуры) |

Таблица 2

Показатели муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | поддерживающий | % | 100,0 | х | 100,0 | 100,0 | х | х | х | * |
| 2 | Доля реализованных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов | поддерживающий | % | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | х | * |

*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняется столбец – ответственный за достижение показателя.

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Участник проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных мероприятий перечня проектов народных инициатив | * | единиц | 10 | * | 10 | 10 | * | * | * |
| 2 | Реализация инициативных проектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных инициативных проектов | Всего, в том числе: | единиц | 15 | 15 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | КГХ |  | 1 | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  | Отдел образования |  | 12 | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  | Отдел культуры |  | 2 | * | * | * | * | * | * |

*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняются следующие столбцы: участник проекта, значение мероприятия по годам.

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект "Развитие инициативного бюджетирования" |  | КЭР | Всего, в том числе: | 0,00 | 6 593 407,00 | 6 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 0,00 | 593 407,00 | 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Инициативные платежи (далее - ИП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КГХ | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | КЭР | Всего, в том числе: | 0,00 | 6 593 407,00 | 6 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 593 407,00 | 593 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реализация инициативных проектов | КЭР | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КГХ | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИП |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

План реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в 2026 году реализации» | 31.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Представлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации инициативных проектов в 2025 году» | 01.02.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Годовой отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Направлена в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводная заявка и пакет документов для предоставления субсидий на реализацию проектов в 2026 году» | 01.03.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований в 2026 году» | 13.03.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Соглашение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Проведены подготовительные мероприятия для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 15.07.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | План мероприятий |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Регистрация заявок для участия проектов в конкурсном отборе от инициаторов проектов» | 10.08.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Регистрационная карточка |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Приняты решения о допуске или отказе в допуске к участию в муниципальном отборе инициативных проектов» | 22.08.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.1.7. | Контрольная точка 7. «Проведено заседание муниципальной конкурсной комиссии» | 05.09.2026 | Консультант экономического отдела КЭР | Протокол муниципальной конкурсной комиссии |
| 1.1.8. | Контрольная точка 8. «Предоставлены пакеты документов по отобранным инициативным проектам в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для участия в конкурсном отборе на региональном этапе» | 01.10.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 1.1.9. | Контрольная точка 9. «Получена информация об итогах регионального конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 25.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 1.1.10. | Контрольная точка 10. «Реализованы проекты муниципалитета, осуществлен контроль за ходом использования поддержки из областного бюджета» | 31.12.2026 | Начальник экономического отдела КЭР | Отчет о реализации |
| 2. | Результат «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (__________)» | Х |  | х |
| 2.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта | 13.03.2026 |  | Соглашение |
| 2.2. | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * |  | Муниципальный контракт |
| 2.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг | 31.12.2026 |  | Акт приемки |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                           М.В. Торопкин

Приложение 2

к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское (далее – комитет по финансам) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Система регулирования муниципального управления |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Комитет по финансам; Администрация города Усолье-Сибирское (далее – администрация города) |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размер дефицита бюджета города по отношению к годовому объему налоговых и неналоговых доходов (без учета особенностей, установленных бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации на соответствующий финансовый год) | убывающий | % | - | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | отдел доходов комитета по финансам |
| 1.2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города | убывающий | % | 0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | отдел учета и отчетности, отдел исполнения бюджета комитета по финансам |
| 1.3. | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города | возрастающий | % | - | 93,12 | 104,24 | 102,28 | 99,31 | 101,4 | 101,4 | отдел доходов комитета по финансам |
| 2 | Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | убывающий | % | 3,4 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | отдел доходов комитета по финансам |
| 2.2. | Удельный вес расходов бюджета города Усолье-Сибирское, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | возрастающий | % | 98,7 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | отдел расходов комитета по финансам |
| 2.3. | Повышение уровня вовлечения жителей г. Усолье-Сибирское и организация мероприятий по повышению финансовой грамотности и формирование финансовой культуры | возрастающий | ед. | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | отдел доходов комитет по финансам, отдел образования, отдел культуры, отдел спорта, отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе |
| 2.4. | Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципального образования по уровню открытости бюджетных данных | возрастающий | балл | х | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | отдел доходов, отдел расходов комитета по финансам |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Осуществлен учет средств резервного фонда муниципального образования город Усолье-Сибирское | Резервы | Финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории город Усолье-Сибирское, а также иных мероприятий, предусмотренных порядком использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Осуществление текущей деятельности | Осуществление мероприятий по привлечению и погашению муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское, погашения долговых обязательств, пополнения остатков средств на счетах бюджета города Усолье-Сибирское | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.2. | Реализованы мероприятия по повышению финансовой грамотности населения на территории города Усолье-Сибирское | Осуществление текущей деятельности | Координация и реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территории города Усолье-Сибирское | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.3. | Осуществлены мероприятия по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Усолье-Сибирское | Осуществление текущей деятельности | Размещение в открытом доступе информации о бюджете и бюджетном процессе города Усолье-Сибирское | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник |  | Источники финансирования |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское» |  |  | Комитет по финансам |  | Всего, в том числе: |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 |  | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 | 23 496 223,11 |
| 1 | Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами | Комитет по финансам |  | Всего, в том числе: |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 | 21 496 223,11 |
|  |  |  |  | МБ |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 |  | 21 496 223,11 | 21 496 223,11 |
| 2 | Осуществлен учет средств резервного фонда муниципального образования город Усолье-Сибирское | Администрация города |  | Всего, в том числе: |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3 | Обеспечено выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Комитет по финансам |  | Всего, в том числе: |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4 | Реализованы мероприятия по повышению финансовой грамотности населения на территории города Усолье-Сибирское | Отдел доходов комитета по финансам, отдел образования, отдел культуры, отдел спорта, отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе администрации города |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Осуществлены мероприятия по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Усолье-Сибирское | Комитет по финансам |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом бюджета города Усолье-Сибирское» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Мэр города                                                                                                                                                                           М.В. Торопкин

Приложение 3

к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕСКА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее – КУМИ) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Система регулирования муниципального управления |
| Участники комплекса процессных мероприятий | КУМИ |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент выполнения плана по получению доходов от использования муниципального имущества и его приватизации, и доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ | поддерживающий | % | 101,1 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | КУМИ |
| 2 | Процент выполнения плана по получению доходов от аренды и продажи земельных участков, администратором которых является КУМИ | поддерживающий | % | 103,6 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | КУМИ |
| 3 | Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом | возрастающий | % | 94 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | КУМИ |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организован процесс управления и распоряжения муниципальным имуществом | Иные | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | % | 101,1 | 100 | 100 | 100 | х | х | х |
| 2 | Организован процесс управления и распоряжения земельными участками | Иные | Управление и распоряжение земельными участками | % | 103,6 | 100 | 100 | 100 | х | х | х |
| 3 | Выполнены обязательства по владению и содержанию муниципального имущества | Иные | Владение и содержание муниципального имущества | % | 94 | 100 | 100 | 100 | х | х | х |
| 4 | Обеспечена деятельность комитета по управлению имуществом администрации города Усолье-Сибирское | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации города Усолье-Сибирское | х | х | х | х | х | х | х | х |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» |  | КУМИ | Всего, в том числе: | 53 711 558,30 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 53 711 558,30 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 | 53 085 857,21 |
| 1 | Организован процесс управления и распоряжения муниципальным имуществом | КУМИ | Всего, в том числе: | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 |
|  |  |  | МБ | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 | 823 200,00 |
| 2 | Организован процесс управления и распоряжения земельными участками | КУМИ | Всего, в том числе: | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
|  |  |  | МБ | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 3 | Владение и содержание муниципального имущества | КУМИ | Всего, в том числе: | 19 292 868,72 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 |
|  |  |  | МБ | 19 292 868,72 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 | 18 667 167,63 |
| 4 | Обеспечена деятельность комитета по управлению имуществом администрации города Усолье-Сибирское | КУМИ | Всего, в том числе: | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 |
|  |  |  | МБ | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 | 32 645 489,58 |

Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Мэр города                                                                                                                                                                           М.В. Торопкин

Приложение 4

к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕСКА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское (далее – КЭР) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Система регулирования муниципального управления |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ) Аппарат администрации города Усолье-Сибирское (далее – администрация города) Дума города Усолье-Сибирское (далее – Дума города) Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское (далее – КСП города) МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее – МКУ «ЦБ») МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее – МКУ «ГУКС») |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий «Система муниципального управления»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. | возрастающий | кв. м. | 15516,82 | 15206,0 | 17031,0 | 19415,0 | 25239,0 | 25239,0 | х | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 2 | Количество разработанных и актуализированных документов территориального планирования | возрастающий | ед. | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 3 | Количество экземпляров информационных материалов, подлежащих распространению | поддерживающий | экз. | х | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Администрация города, Дума города, КСП города |
| 4 | Количество специальных выпусков информационных материалов в год | поддерживающий | полосы | х | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Администрация города, Дума города |
| 5 | Количество постов в информационно-коммуникационной сети Интернет | поддерживающий | шт. | х | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Администрация города, Дума города |
| 6 | Бесперебойное функционирование автоматизированных систем управления | возрастающий | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города |
| 7 | Оказание информационно-статистических услуг | возрастающий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Экономический отдел КЭР |
| 8 | Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса «Общественное признание» | возрастающий | Чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Дума города |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Система муниципального управления»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработаны документы территориального планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Иные | Разработка документов | Ед. | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Информировано население о деятельности органов местного самоуправления (информирование в соцсетях, видеохостингах, печатных СМИ и сетевом издании) | Иные | Доведение сведений до жителей города Усолье-Сибирское официальной информации | экз. | х | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|  |  |  |  | полосы | х | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  |  |  |  | шт. | х | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 |
| 3 | Обеспечено функционирование текущей деятельности администрации города Усолье-Сибирское и муниципальных учреждений города | Осуществление текущей деятельности | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования город Усолье-Сибирское, содержание: администрации города, МКУ «ГУКС», МКУ «ЦБ», КГХ | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Обеспечена бесперебойная работа автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское | Иные | Сопровождение автоматизированных систем управления, устранение ошибок, приобретение, установка и поддержание в рабочем состоянии автоматизированных систем управления | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Информационно-статистические услуги | Приобретение товаров, работ, услуг | Получение статистической информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Организован и проведен конкурс «Общественное признание» | Иные | Проведение конкурса | Чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Система муниципального управления»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Система муниципального управления» |  | Комитет экономического развития | Всего, в том числе: | 317 332 585,30 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 317 332 585,30 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 | 305 696 983,04 |
| 1 | Разработаны документы территориального планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | Отдел архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | МБ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Информировано население о деятельности органов местного самоуправления (информирование в соцсетях, видеохостингах, печатных СМИ и сетевом издании) | Администрация города, Дума города, КСП города | Всего, в том числе: | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  |  | МБ | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.1. |  | Администрация города | Всего, в том числе: | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 |
|  |  |  | МБ | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 |
| 2.2. |  | Дума города | Всего, в том числе: | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 |
|  |  |  | МБ | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 | 396 800,00 |
| 2.3. |  | КСП города | Всего, в том числе: | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | МБ | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Обеспечено функционирование текущей деятельности администрации города Усолье-Сибирское и муниципальных учреждений города | Администрация города, МКУ «ГУКС», МКУ «ЦБ», Комитет по городскому хозяйству администрации города | Всего, в том числе: | 307 600 585,30 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 |
|  |  |  | МБ | 307 600 585,30 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 | 295 964 983,04 |
| 3.1. |  | Администрация города | Всего, в том числе: | 142 522 123,25 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 |
|  |  |  | МБ | 142 522 123,25 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 | 130 886 520,99 |
| 3.2. |  | МКУ «ГУКС» | Всего, в том числе: | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 |
|  |  |  | МБ | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 | 25 725 650,13 |
| 3.3. |  | МКУ «ЦБ» | Всего, в том числе: | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 |
|  |  |  | МБ | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 | 97 752 806,78 |
| 3.4. |  | КГХ | Всего, в том числе: | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 |
|  |  |  | МБ | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 | 41 600 005,14 |
| 4 | Обеспечена бесперебойная работа автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское | Аппарата администрации города | Всего, в том числе: | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
|  |  |  | МБ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5 | Информационно-статистические услуги | Экономический отдел | Всего, в том числе: | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | МБ | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6 | Организован и проведен конкурс «Общественное признание» | Дума города | Всего, в том числе: | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | МБ | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий «Система муниципального управления» на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Информационно-статистические услуги» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Информационно-статистические услуги» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Главный специалист экономического отдела КЭР | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению статистической информации | 15.03.2026 | Главный специалист экономического отдела КЭР | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | Главный специалист экономического отдела КЭР | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин