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Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Формирование культуры здоровья» на 2026 год

	№ п/п

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Информирование населения по профилактике социально значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, 
информационно-профилактически кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию»


	[bookmark: _Hlk240539791]1
	Мероприятие «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ»
	Х
	
УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» ***
	Х

	1.1
	Мероприятие (результат) «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» в 2026 году реализации
	10.12
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 1 квартале
	В течение 1 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Подготовлен отчет о результатах информирования за 1 квартал
	15.04
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ во 2 квартале
	В течение 2 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.4
	Контрольная точка 4. Подготовлен отчет о результатах информирования за 2 квартал
	15.07
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.5
	Контрольная точка 5. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 3 квартале
	В течение 3 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.6
	Контрольная точка 6. Подготовлен отчет о результатах информирования за 3 квартал
	15.10
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.7
	Контрольная точка 7. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 4 квартале
	В течение 4 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.8
	Контрольная точка 8. Подготовлен отчет о результатах информирования за 4 квартал
	10.12
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	2
	Мероприятие «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений»
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	2.1
	Мероприятие (результат) «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка 1. Размещена наружная социальная реклама в 1 квартале (1 баннер)
	В течение 1 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет

	2.1.2
	Контрольная точка 2. Размещена наружная социальная реклама во 2 квартале (1 баннер)
	В течение 2 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет

	2.1.3
	Контрольная точка 3. Размещена наружная социальная реклама в 3 квартале (1 баннер)
	В течение 3 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет

	3
	Мероприятие «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
 ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 1. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (1 квартал)
	01.03
	 УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, отчет о проведении мероприятий

	3.1.2
	Контрольная точка 2. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
 (2 квартал)
	24.03
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА,
ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет, официальный пресс-релиз

	3.1.3
	Контрольная точка 3. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с курением
 (2 квартал)
	31.05
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет, 
отчет о проведении мероприятия

	3.1.4
	Контрольная точка 4. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня трезвости (3 квартал)
	11.09
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, 
программа мероприятия

	3.1.5
	Контрольная точка 5. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
(4 квартал)
	01.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, официальный пресс-релиз

	3.1.6
	Контрольная точка 6. Подготовлен сводный отчет о результатах проведения городских акций за 2026 год
	07.12
	УСКВ

	отчет о результатах проведенных мероприятий

	4
	Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	4.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	4.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	14.01
	УСКВ
	распоряжение о проведении мероприятий

	4.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи
	17.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	4.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	24.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	5
	Мероприятие «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	5.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	5.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	15.01
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	распоряжение о проведении мероприятий

	5.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей
	18.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	5.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	25.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	6
	Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	6.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	6.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	14.01
	УСКВ
	распоряжение о проведении мероприятий

	6.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения
	17.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	6.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	22.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	7
	Мероприятие «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции»
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	7.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	7.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	27.10
	УСКВ
	план-график

	7.1.2
	Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	30.10
	УСКВ
	муниципальный контракт

	7.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.12
	УСКВ
	универсальный передаточный акт

	7.1.4
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	18.12
	УСКВ
	платежное поручение

	7.1.5
	Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	25.12
	УСКВ
	отчет о результатах проведенного мероприятия

	[bookmark: _Hlk240541502]Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни»


	8
	Мероприятие «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных
ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	8.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности»» 
в 2026 году реализации
	30.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
 ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	8.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	01.09
	УСКВ
	постановление администрации города о проведении конкурса

	8.1.2
	Контрольная точка 2. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности
	11.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ»
	протокол заседания конкурсной комиссии, фотоотчет

	8.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности
	18.12
	УСКВ
	отчет о результатах проведенных мероприятий




* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятия 1.1 (в части информирования), 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 реализуются без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.
*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».



И.о. мэра города                                     Л.Н. Панькова

