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Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование 
формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности»

	1
	Мероприятие «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, 
ОВОИАР АА***
	Х

	1.1
	Мероприятие (результат) «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в 2026 году реализации
	31.08
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	26.02
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	план-график

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку технических вспомогательных средств
	14.05*
	УСКВ
	муниципальный контракт

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных ремонтно-строительных работ по муниципальному контракту
	31.08*
	УСКВ
	акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ по форме КС-2, акт о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

	1.1.4
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.08*
	УСКВ
	платежное поручение

	1.1.5
	Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	15.09
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	2
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	2.1
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия
	20.07
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	распоряжение о проведении мероприятия

	2.1.2
	Контрольная точка 2. Проведен форум инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Это вы можете!»
	03.08
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	фото/видео отчет о проведении мероприятий

	2.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия
	20.08
	УСКВ, ОО УСКВ
	отчет о результатах проведения мероприятия

	3
	Мероприятие «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)»
	Х
	УСКВ
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)» в 2026 году реализации
	10.02
	УСКВ
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 1. Произведено погашение кредиторской задолженности за перевозку детей-инвалидов
	10.02
	УСКВ
	платежное поручение, акт сверки взаимных расчетов




* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятие 2.1 (в части форума) реализуется без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.
*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».




И.о. мэра города                                     Л.Н. Панькова

