УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское
от 30.12.2025 №2534-па
(с изм. от 19.02.2026 №317-па, от 06.03.2026 №441-па, от 09.10.2026 №2249-па)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья»

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
1.1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья» на 2026–2031 годы (далее – Муниципальная программа) являются:
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 (далее – ГП РФ от 26.12.2017 г. № 1640);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г.  № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309);
- Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 г. № 1024-пп (далее – ГП ИО № 1024-пп);
- Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 3468-р;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (далее – ГП РФ от 29.03.2019 №363);
- Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»;
- Закон Иркутской области от 10.01.2022 г. № 15-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года» (далее - Стратегия СЭР Иркутской области);
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 №8/8).
1.2. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» (далее – Муниципальная программа/Программа) разработана в связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей города, в том числе формирования ответственного отношения жителей к своему здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала в городе. 
Представленная Программа призвана способствовать более полному удовлетворению потребностей населения города в формировании благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной), формированию культуры здоровья населения города и ответственного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, а также предполагает консолидацию усилий органов власти, населения и общественности города Усолье-Сибирское в формировании благоприятной среды и здорового образа жизни.
[bookmark: _Hlk213703908]Население города на 01.01.2025 года составляет 71694 чел., детское - 18543 чел., из них до 1 года – 841 человек, подростков - 2725 человек. Сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших муниципальных задач.  
На сегодняшний день в городе сохраняется отрицательная динамика по некоторым показателям заболеваемости, причинами формирования которой являются следующие факторы: низкая мотивация населения к соблюдению здорового образа жизни, недостаточность условий для ведения здорового образа жизни, несвоевременное обращение за медицинской помощью, низкий уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, недостаточная разъяснительная работа среди населения по вопросам необходимости иммунопрофилактики и своевременной диспансеризации. 
Все это, а также приведенные ниже данные областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница» (далее – ОГБУЗ «Усольская городская больница»/ ОГБУЗ «УГБ») о структуре заболеваемости населения, показатели смертности говорят о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у каждого жителя личной ответственности за собственное здоровье и формирование потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни, в связи с чем необходимо обеспечить развитие профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья населения в целом.
Охрана и профилактика здоровья включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.
Организацию и координацию мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города осуществляет ОГБУЗ «Усольская городская больница». Несмотря на усиленную работу медицинских специалистов, многие усольчане пренебрегают информацией о необходимости прохождения медицинских осмотров, диспансеризации, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний.
По данным отдела статистики ОГБУЗ «Усольская городская больница» за 2024 год, лидирующие позиции в структуре причин смертности занимают болезни системы кровообращения, от которых умерли 59 горожан, на втором месте (18 человек) - смертность от новообразований, третье место занимают болезни органов дыхания – 12 человек. Продолжают список новая коронавирусная инфекция (COVID-19), болезни костно-мышечной системы, травмы, отравления и другие воздействия внешних причин. 

Факторы образа жизни, формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения города Усолье-Сибирское

	Группы факторов
	Основные показатели здоровья,
на которые оказывают влияние факторы

	Курение табака
	1. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак трахеи, бронхов, легких;
2. Заболеваемость и смертность от туберкулеза легких;
3. Общая заболеваемость населения;
4. Болезни органов дыхания (в т. ч. астма, хронический бронхит и др.);
5. Болезни сердечно-сосудистой системы (в т. ч. инфаркт, инсульт, эндартериит и др.);
6. Снижение продолжительности жизни.

	Злоупотребление и пагубное употребление алкоголя
	1. Снижение продолжительности жизни;
2. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т. ч. алкоголизм и алкогольные психозы;
3. Травмы и отравления;
4. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак печени, поджелудочной железы и др.;
5. Общая заболеваемость и смертность взрослого населения, в т. ч. от заболеваний:
пищеварительной системы (в т. ч. алкогольная болезнь печени – цирроз, гепатит, фиброз; хронический панкреатит алкогольной этиологии);
-сердечно-сосудистой системы (в т. ч. алкогольная кардиомиопатия, инфаркт, инсульт и др.);
-нервной системы (в т. ч. дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, токсическая энцефалопатия, алкогольная полиневропатия).

	
Нерациональное питание
	1. Общая заболеваемость населения, в т. ч. болезни органов пищеварения, эндокринной системы, нарушения питания и иммунитета;
2. Болезни сердечно-сосудистой системы, болезни крови (анемии);
3. Болезни костно-мышечной системы, мочеполовой системы.

	Недостаточная физическая активность
	1. Болезни костно-мышечной системы;
2. Болезни сердечно-сосудистой системы, некоторые формы онкозаболеваний;
3. Ожирение и избыточный вес.

	Употребление наркотиков
	1. Инфекционная заболеваемость и смертность, в т. ч. от ВИЧ, туберкулеза, парентеральных гепатитов;
2. Снижение продолжительности жизни;
3. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения;
4. Травмы и отравления;
5. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак печени, поджелудочной железы и др.;
6. Общая заболеваемость населения, в т. ч. болезни органов пищеварения (цирроз печени), нарушения иммунитета и другие.



По данным министерства здравоохранения Иркутской области, полнота охвата населения города Усолье-Сибирское периодическими осмотрами в 2024 году составила 92,4%, что на 9% выше 2023 года. Однако, высокий уровень заболеваемости и уровень смертности населения города Усолье-Сибирское в трудоспособном возрасте продолжают сохраняться. В связи с этим возрастает роль информирования населения города о факторах риска для их здоровья, формирования мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом, а также к регулярному прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.    
Анализ причин заболеваемости и смертности населения города Усолье-Сибирское указывает на необходимость принятия стратегических решений в отношении профилактики социально значимых заболеваний.

Работа общей лечебной сети по раннему выявлению туберкулеза в 2023–2025 гг.

	Показатели
	2023г.
	2024г.
	2025г.(6м)

	Охват населения всеми видами профосмотров
	83,2%
	93,8 %
	34,8%

	Охват населения в возрасте 0–14 лет туберкулин диагностикой
	93,6%
	98,7%
	42,6 %

	Охват населения старше 15 лет флюорографическими осмотрами
	80,4%
	89,0%
	31,5 %

	Удельный вес больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный вес больных, выявленных при профосмотрах
	66,7%
	64,3%
	37,4 %


Выявление туберкулеза является важным элементом Программы, направленной на борьбу с этим заболеванием. Мероприятия Программы рассчитаны на снижение уровня смертности от туберкулеза, сокращения сроков излечения, уменьшения числа тяжелых форм заболевания и уровня нетрудоспособности населения. Кроме того, проведение профилактических осмотров на туберкулез позволит увеличить охват населения такими осмотрами, в том числе среди детей.
По данным усольского филиала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» (далее – Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ») в городе Усолье-Сибирское в период с 01.01.2023 по 01.01.2025 гг. осмотрено флюорографически - 47837 человек, из них подростки- 2725 или 100 % от общего числа подростков. Неосмотренных 2 года и более – 292 человека. Осмотрено в 2024г. – 2998 человек (86,5%). Состоящих на учете у нарколога лиц, страдающих зависимостью - 473 человека, осмотрено – 293 человека (62%). 
По данным 2024 года, количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в городе и в районе - 2066 чел., из них состоят на диспансерном учете - 1798 (87 %) человек. Осмотрено на туберкулез - 1201 человек (66.8%) от числа состоящих на диспансерном учете. Подлежало химиопрофилактике туберкулеза - 114 человек, химиопрофилактика проведена у 114 человек (100%).  На ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) находилось 1435 человек (80,0 %), от числа зарегистрированных.
Всего поражение ВИЧ и туберкулез в 2024 году составило 42 человека (35%), в 2023 г. – 46 чел. (42%), от общего числа больных туберкулезом, состоящих на диспансерном учете.  Выявлено в 2024 г. – 10 (23.8%), в 2023г. – 15 человек (34.2%) от числа впервые выявленных больных. Очагов туберкулезной инфекции первой и второй группы - 43. 

Основные эпидемические показатели по туберкулезу в 2023–2024 гг.:
	Показатели
	2023г.
	2024г.
	2025г.                     (6 мес.)
	Темп роста
(снижения) показателя 
по сравнению с 2024 г.

	Заболеваемость общая
	48,8 (30)
	38,6 (28)
	33,3 (12)
	- 36.2

	 Заболеваемость детская (до 14 лет)
	0
	0
	0
	-100

	Болезненность
	157,8 (116)
	104, 7 (76)
	
	

	Смертность
	8,8 (6)
	15,0 (10)
	6,5 (2)
	-50



Число больных туберкулезом, обследованных на наличие микобактерии туберкулеза по Усольскому филиалу ОГБУЗ «ИОКТБ» (город и район), составило 42 человека, 100% от числа впервые выявленных в текущем году. Из них с применением ускоренных методов диагностики «Бактек» - 42 человека.  От числа впервые выявленных больных с установленным бактериовыделением обследованы на лекарственную устойчивость 49 человек, из них методом молекулярно-генетической диагностики - 49 человек. Всего обследовано (включая первичных) - 297 чел. 
Больных с бактериовыделением - 43 человека или 56,5 % от общего количества больных активным туберкулезом. С множественной лекарственной устойчивостью в 2024 г. – 29 человек (67.4 %), в 2023г. – 46 усольчан (42,3%) от общего числа бактериовыделителей. 
В 2024 г. прервали терапию по причине утяжеления состояния и плохой переносимости препаратов - 6 больных. Привлечено к лечению – 6 человек. Из мест заключения в город прибыло больных активным туберкулезом – 3 человека. 
В 2024 г. эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением туберкулезной инфекции на территории г. Усолье-Сибирское, остается напряженной. Наблюдается снижение показателя заболеваемости в сравнении с 2023 годом, однако, показатель  смертности населения от туберкулеза в 2024 году за 12 месяцев в сравнении с 2023 годом возрос с - 45% до + 70 %, в абсолютных числах в 2023 году – 6 человек, в 2024 году – 11 человек. 
Выросло количество ВИЧ – инфицированных, проживающих в городе: 1681 человек в 2023 году, 2066 человек - в 2024 году, что на 385 человек больше, чем в 2023 году. Соответственно повышается риск заболеваемости туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных в целом.  Эпидемиологическая ситуация по данному вопросу остается тревожной. 
Охват населения всеми видами профилактических осмотров немного выше в сравнении с 2023 годом, с 83,2 % до 90,2%. Показатель охвата туберкулин диагностикой детей до 14 лет выше в сравнении с прошлым годом 93,6 % в 2023 году, 98,7 % в 2024 году (при рекомендованном уровне не менее 95%). 
Проблема формирования человеческого потенциала в г. Усолье-Сибирское усугубляется дефицитом здорового населения. Высокий уровень распространенности социально значимых заболеваний, в том числе туберкулеза, ВИЧ инфекции, наркомании, алкоголизма и смертности от них, высокие уровни смертности трудоспособного населения по всем основным причинам смерти оказывают существенное влияние на формирование общественного здоровья и являются основной причиной низкой продолжительности жизни.
Создание корпоративных программ здоровья на рабочих местах, предлагаемое Программой, поспособствует снижению заболеваемости в коллективах усольских предприятий и организаций разных форм собственности. Такие программы направлены на формирование у сотрудников культуры здоровья и ведения здорового образа жизни, повышения физической активности, организации здорового питания, сохранения психологического здоровья, благополучия и борьбы с вредными привычками. 
По данным одного из исследований, правильно организованное управление здоровьем сотрудников может снизить на 40–50% заболеваемость в коллективе, на 20% — количество дней нетрудоспособности, на 10–15% — повысить выявляемость хронических заболеваний. Кроме того, такие программы могут привести к повышению производительности труда, уменьшению текучести кадров, повышению ценности рабочего места и престижа организации, совершенствованию корпоративной культуры и повышению конкурентоспособности.
Также в настоящее время в городе Усолье-Сибирское окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения для интеграции их в обществе, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы. Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловлена их масштабностью. Количество инвалидов в общей численности населения города ежегодно увеличивается. 
Из 71694 человека, проживающих в Усолье-Сибирском, по состоянию на 1 января 2025 года имеют инвалидность 6061 гражданин, из них 335– дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 592 – инвалиды трудоспособного возраста.
Помочь преодолеть жизненные трудности, полностью адаптироваться в обществе гражданам с ограниченными возможностями – в этом и состоит одно из направлений программы «Укрепление общественного здоровья». Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной деятельности, получение образования, проведение досуга сопряжены с необходимостью передвижения, пользования транспортом, пешеходными дорожками и тротуарами, входами, использования специальных информационных технологий и т. д.
В быту инвалиды и другие маломобильные группы населения (люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая тех, кто пользуется креслами-колясками), слабовидящие и незрячие, слабослышащие и глухие, пожилые граждане, беременные женщины, родители с детьми в колясках, лица с временной нетрудоспособностью (например, после операции), дети младшего возраста) ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами. Большинство объектов социальной инфраструктуры города не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. Анализ наличия возможностей беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам показывает, что практически все здания учреждений социальной сферы города требуют дооборудования, не приспособлен для пользования инвалидами и общественный транспорт. 
На 01.01.2025 г. в городе Усолье-Сибирском из числа муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (культура, спорт, образование, местное самоуправление) доступны 22 объекта (и предоставляемые в них услуг) из 65 муниципальных объектов города Усолье-Сибирское в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Необходимы меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, информации, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти меры должны включать выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности в зданиях и сооружениях.
Проблема укрепления общественного здоровья может быть решена в течение ряда лет путем осуществления объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, а также эффективности использования финансовых ресурсов. Таким образом, работа по Программе
дает возможность последовательно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов, предусматривает проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на профилактику различного рода заболеваний, профилактику социально негативных явлений, вовлечение в мероприятия физической культуры и спорта, а также на создание и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах с целью увеличения количества сотрудников предприятий и организаций города, приверженных к здоровому образу жизни путем формирования корпоративной культуры здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, сокращение числа дней и/или случаев заболеваний, связанных с временной утратой нетрудоспособности.
1.3. Задачами муниципального управления в сфере укрепления общественного здоровья являются:
- Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию. 
- Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни. 
- Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся с ОВЗ в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности.

РАЗДЕЛ II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Таблица 1
Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – УСКВ).

	Соисполнители муниципальной программы
	УСКВ 


	Участники муниципальной программы
	УСКВ;
ОГБУЗ «УГБ»;
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»;
Отдел образования УСКВ (далее – ОО УСКВ);
Отдел спорта и молодежной политики УСКВ (далее - ОСиМП УСКВ);
Отдел культуры УСКВ (далее – ОК УСКВ);
Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города (далее – ОПРиП КЭР);
Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города (далее – ОВОиАР АА).

	Цели муниципальной программы
	[bookmark: _Hlk207574038]1) Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений на территории города Усолье-Сибирское; 
2) Формирование потребности и ведение населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания; 
3) Обеспечение доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

	Период реализации муниципальной программы
	2026–2031 годы

	Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы, в том числе, 
по годам реализации
	2026 год – 308 860,00 руб.,
2027 год – 388 860,00 руб., 
2028 год – 388 860,00 руб.,
2029 год – 388 860,00 руб.,
2030 год – 388 860,00 руб.,
2031 год – 388 860,00 руб.

	[bookmark: _Hlk108793006]Связь с национальными целями
Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Иркутской области

	1.Национальная цель: «Сохранение населения, 
укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/целевой показатель «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309).
2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (далее – ГП РФ от 29.03.2019 №363).
3. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1024-пп (далее – ГП ИО от 13.11.2023 №1024-пп).




Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество информационных каналов по профилактике социально- значимых заболеваний и негативных явлений
	поддерж.
	единица
	3
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	УСКВ,
ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»

	2
	Количество проведенных датированных тематических
городских акций по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений
	поддерж.
	единица
	-
	2024
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
 ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»

	3
	Количество разработанных и реализованных мероприятий/кампаний, направленных на формирование приверженности к ответственному образу жизни и активному долголетию
	возрастание
	единица
	15
	2024
	22
	24
	27
	30
	33
	36
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА

	4
	Количество внедренных корпоративных программ по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных
ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности
	поддерж.
	единица
	-
	2024
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»

	5
	Количество адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	возрастание
	единица
	22
	2024
	27
	31
	35
	39
	43
	47
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА



Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Связь с показателями

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Процессная часть

	Комплексы процессных мероприятий

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья»

	1.1
	Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни
	
УСКВ,
ОГБУЗ «УГБ»,  
Усольский филиал 
ОГБУЗ «ИОКТБ» *
	Сохранение информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально-значимых заболеваний, негативных явлений и повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
	1

	1.2.
	Проведение
датированных тематических
городских акций по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал
ОГБУЗ «ИОКТБ
	Проведение акций «Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день без табака», «Всероссийский день трезвости», «Всемирный день борьбы с ВИЧ/ СПИДом» с целью обобщения и закрепления знаний о происхождении заболеваний, о способах  передачи, течении болезни, способах защиты, выработки активной жизненной позиции по предотвращению поведенческих рисков, связанных с возможностью заражения, формирования убеждения в необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики, формирования представления о реальных масштабах распространения
	2

	1.3.
	Организация и проведение мероприятий/кампаний, направленных на формирование приверженности к ответственному образу жизни и активному долголетию

	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА
	Создание долгосрочного эффекта, заключающегося в улучшении здоровья и благополучия целевой аудитории. Ожидаемые результаты включают повышение уровня осведомленности о здоровом образе жизни, снижение рисков хронических заболеваний, улучшение общего самочувствия, а также повышение продуктивности и продолжительности активной жизни людей.
	3

	1.4.
	Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях
всех форм собственности
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА, 
ОГБУЗ «УГБ»
	Повышение осведомленности о здоровом образе жизни, снижение заболеваемости и инвалидизации, более длительная трудовая жизнь. Улучшение настроения и общего отношения к своему здоровью. Выявление заболеваний на ранней стадии и, как следствие, уменьшение временной нетрудоспособности.
Снижение затрат на медицинское обслуживание и трудопотерь по болезни, что ведет к сокращению финансовых расходов. Формирование имиджа компании как социально ответственной, заботящейся о своих сотрудниках организации, что помогает привлекать и удерживать таланты
	4

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	2.1
	Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА
	Увеличение и сохранение количества адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
	5


* Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА– Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Укрепление общественного здоровья»

	[bookmark: _Hlk239929124][bookmark: _Hlk239683622]Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источник финансирования
	                          Объем финансирования, рублей


	
	
	за весь период реализации муниципальной программы
	в том числе по годам

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья»

	Управление по социально-культурным вопросам
администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:


	2 253 160,00
	308 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	 2 253 160,00
	308 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00
	388 860,00

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья»

	Управление по социально-культурным вопросам
администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:


	858 563,04
	14 563,04
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	858 563,04
	14 563,04
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:


	1 394 596,96
	294 296,96
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1 394 596,96
	294 296,96
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Приложение 1
к муниципальной программе
[bookmark: _Hlk199256436]
Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
[bookmark: _Hlk199757738]«Формирование культуры здоровья»

Общие положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	УСКВ


	Наименование муниципальной программы
	Укрепление общественного здоровья 

	Участники комплекса процессных мероприятий
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»,
ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА



Таблица 2
Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни.
Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию»

	1
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний и негативных явлений
	поддерж.
	ед.
	3
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	УСКВ,
ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» *

	2
	Количество проведенных датированных тематических
городских акций
по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений
	поддерж.
	ед.
	-
	2024
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»,
Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»

	3
	Количество разработанных и реализованных мероприятий/
кампаний, направленных на формирование приверженности к ответственному отношению к здоровому образу жизни и активному долголетию
	возрастание
	ед.
	15
	2024
	22
	24
	27
	30
	33
	36
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»

	Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения
профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни»

	4
	Количество внедренных корпоративных программ по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных
ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности
	возрастание
	ед.
	

-


	2024
	21
	24
	27
	30
	    33
	36
	УСКВ,
ОО УСКВ,
ОК УСКВ,
ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР
ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»


*Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Формирование культуры здоровья»
	[bookmark: _Hlk240551546]Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	2
	
	3
	4
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию»

	Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ
	иные
	Информационные профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа, туберкулеза, пропаганде здорового питания и отказу от вредных привычек через блок объявлений, бегущую строку, аудиосообщения, прокат видеоролика производства УСКВ на безвозмездной основе на городском сайте «Усольесити», газете «Усольские новости»,
группе МАХ #Усолье.Мы_ вместе
	ед.
	3
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений
	приобретение товаров, работ, услуг
	Изготовление баннеров (печать по готовому макету, монтаж, аренда рекламных конструкций)
	ед.
	1
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений
	приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение акций «Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день без табака», «Всероссийский день трезвости», «Всемирный день борьбы с ВИЧ/ СПИДом» на безвозмездной основе 

	ед.
	1
	2024
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи




	иные
	Проведение спортивных агитационно-пропагандистских
учебно-тренировочных мероприятий
	ед.
	5
	2024
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей
	иные
	Проведение культурно-массовых мероприятий/ кампаний, программ, городских акций
	ед.
	5
	2024
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения
	иные
	Проведение спортивных мероприятий/кампаний, программ для повышения двигательной активности пожилого населения

	ед.
	5
	2024
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	иные
	Организация и предоставление специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке гражданам, вернувшимся из зоны проведения специальной военной операции, в соответствии с установленным порядком оказания платных услуг
	ед.
	-
	2024
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни»

	Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности
	приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение конкурса «Проведение конкурса «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности».
Награждение победителей конкурса и обладателей номинаций: в 2026 году - дипломами и памятными знаками (без вручения денежных сертификатов); в 2027–2031 годах - с вручением денежных сертификатов
	ед.
	-
	2024
	21
	24
	27
	30
	33
	36



Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятийтий «Формирование культуры здоровья»

	п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы, руб.

	
	
	
	
	годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Формирование
 культуры здоровья
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	14 563,04
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	14 563,04
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00
	168 800,00

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00
	88 800,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/
кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	[bookmark: _Hlk241584470]7
	Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	14 563,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	14 563,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности
	УСКВ
	Всего, в том числе:
	0,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5
[bookmark: _Hlk199256538]ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Формирование культуры здоровья»
на 2026 год
	№ п/п

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Информирование населения по профилактике социально значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактически кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию»

	[bookmark: _Hlk240539791]1
	Мероприятие «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ»
	Х
	
УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» ***
	Х

	1.1
	Мероприятие (результат) «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» в 2026 году реализации
	10.12
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 1 квартале
	В течение 1 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Подготовлен отчет о результатах информирования за 1 квартал
	15.04
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ во 2 квартале
	В течение 2 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.4
	Контрольная точка 4. Подготовлен отчет о результатах информирования за 2 квартал
	15.07
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.5
	Контрольная точка 5. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 3 квартале
	В течение 3 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.6
	Контрольная точка 6. Подготовлен отчет о результатах информирования за 3 квартал
	15.10
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	1.1.7
	Контрольная точка 7. Проведены информационные профилактические мероприятия в электронных СМИ в 4 квартале
	В течение 4 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	скриншоты публикаций

	1.1.8
	Контрольная точка 8. Подготовлен отчет о результатах информирования за 4 квартал
	10.12
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	2
	Мероприятие «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений»
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	2.1
	Мероприятие (результат) «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка 1. Размещена наружная социальная реклама в 1 квартале (1 баннер)
	В течение 1 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет

	2.1.2
	Контрольная точка 2. Размещена наружная социальная реклама во 2 квартале (1 баннер)
	В течение 2 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет

	2.1.3
	Контрольная точка 3. Размещена наружная социальная реклама в 3 квартале (1 баннер)
	В течение 3 квартала
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет

	3
	Мероприятие «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Проведены городские акции по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
 ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 1. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (1 квартал)
	01.03
	 УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, отчет о проведении мероприятий

	3.1.2
	Контрольная точка 2. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
 (2 квартал)
	24.03
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА,
ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет, официальный пресс-релиз

	3.1.3
	Контрольная точка 3. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с курением
 (2 квартал)
	31.05
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»
	фотоотчет, 
отчет о проведении мероприятия

	3.1.4
	Контрольная точка 4. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня трезвости (3 квартал)
	11.09
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, 
программа мероприятия

	3.1.5
	Контрольная точка 5. Проведена городская акция по профилактике социально значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
(4 квартал)
	01.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ»
	фотоотчет, официальный пресс-релиз

	3.1.6
	Контрольная точка 6. Подготовлен сводный отчет о результатах проведения городских акций за 2026 год
	07.12
	УСКВ

	отчет о результатах проведенных мероприятий

	4
	Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	4.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	4.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	14.01
	УСКВ
	распоряжение о проведении мероприятий

	4.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи
	17.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	4.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	24.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	5
	Мероприятие «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	5.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	5.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	15.01
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	распоряжение о проведении мероприятий

	5.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей
	18.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	5.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	25.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	6
	Мероприятие «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	6.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	Х

	6.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	14.01
	УСКВ
	распоряжение о проведении мероприятий

	6.1.2
	Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения
	17.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА
	отчеты о проведении мероприятий

	6.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	22.12
	УСКВ
	отчеты о результатах проведенных мероприятий

	7
	Мероприятие «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции»
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	7.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечена специализированная медико-социальная помощь по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции» в 2026 году реализации
	Х
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	7.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	27.10
	УСКВ
	план-график

	7.1.2
	Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	30.10
	УСКВ
	муниципальный контракт

	7.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.12
	УСКВ
	универсальный передаточный акт

	7.1.4
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	18.12
	УСКВ
	платежное поручение

	7.1.5
	Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия на обеспечение специализированной медико-социальной помощи по преодолению кризисных состояний и детоксикационной поддержке граждан, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции
	25.12
	УСКВ
	отчет о результатах проведенного мероприятия

	[bookmark: _Hlk240541502]Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни»

	8
	Мероприятие «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА УСКВ, ОГБУЗ «УГБ» ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	8.1
	Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности» 
в 2026 году реализации
	30.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА,
 ОГБУЗ «УГБ»
	Х

	8.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	01.09
	УСКВ
	постановление администрации города о проведении конкурса

	8.1.2
	Контрольная точка 2. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности
	11.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА, ОГБУЗ «УГБ»
	протокол заседания конкурсной комиссии, фотоотчет

	8.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий по укреплению здоровья, поддержки семей, рождаемости, многодетности и традиционных ценностей на рабочем месте в учреждениях/
организациях всех форм собственности
	18.12
	УСКВ
	отчет о результатах проведенных мероприятий


* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятия 1.1 (в части информирования), 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 реализуются без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk217483711]*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

Приложение 2
к муниципальной программе

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Общие положения
	Ответственный исполнитель 
комплекса процессных мероприятий
	УСКВ


	Наименование муниципальной программы
	Укрепление общественного здоровья

	Участники комплекса процессных мероприятий
	УСКВ, ОГБУЗ «УГБ»,
ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА



Таблица 2
Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности»

	1
	Количество адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	возрастание
	ед.
	22
	2024
	27
	31
	35
	     39
	43
	47
	УСКВ,
ОО УСКВ, 
ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА

	2
	Количество организованных и проведенных
мероприятий, направленных на поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
	поддерж.
	ед.
	-
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УСКВ,
ОГБУЗ «УГБ»,
ОО УСКВ, 
ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ,
ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА



Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	1
	2
	
	3
	4
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп»

	
1
	Устроены
стационарные пандусы/
приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
	приобретение
товаров,
работ, услуг
	Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения путем оснащения объектов социальной инфраструктуры,
образовательных организаций специализированным оборудованием,
средствами передвижения,
элементами системы навигации
	ед.
	22
	2024
	30
	34
	38
	42
	46
	50

	2
	Организованы и проведены
мероприятия, направленные на поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

	иные
	Проведение
форума инвалидов
«Это вы можете!»
для привлечения внимания общественности к проблемам граждан с ограниченными возможностями здоровья,
с целью налаживания эффективного коммуникативного
взаимодействия участников, повышения уверенности в собственных силах
	ед.
	-
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Оплата кредиторской задолженности
 (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025г. по перевозке детей-инвалидов)
	осуществление
текущей
деятельности
	Обеспечение исполнения финансовых обязательств города по муниципальным контрактам, принятым в предшествующих периодах, в целях недопущения образования просроченной задолженности
	ед.
	-
	2024
	1
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Расходы, руб.

	
	
	
	
	годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	6
	7
	8

	Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
	 УСКВ
	Всего, в том числе
	294 296, 96
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	294 296, 96
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
	 


УСКВ
	Всего, в том числе
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00
	220 060,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	[bookmark: _Hlk221866367]2
	Организованы и проведены
мероприятия, направленные на поддержку
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
	 УСКВ
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Оплата кредиторской задолженности 
(оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 г. по перевозке детей-инвалидов) 
	 УСКВ
	Всего, в том числе
	74 236, 96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	74 236, 96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности»

	1
	Мероприятие «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, 
ОВОИАР АА***
	Х

	1.1
	Мероприятие (результат) «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в 2026 году реализации
	31.08
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий
	26.02
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	план-график

	1.1.2
	Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку технических вспомогательных средств
	14.05*
	УСКВ
	муниципальный контракт

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных ремонтно-строительных работ по муниципальному контракту
	31.08*
	УСКВ
	акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ по форме КС-2, акт о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

	1.1.4
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.08*
	УСКВ
	платежное поручение

	1.1.5
	Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий
	15.09
	УСКВ
	отчет о проведении мероприятий

	2
	Мероприятие «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
	Х
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	2.1
	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» в 2026 году реализации
	31.12
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия
	20.07
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	распоряжение о проведении мероприятия

	2.1.2
	Контрольная точка 2. Проведен форум инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Это вы можете!»
	03.08
	УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСИМП УСКВ, ОПРИПКЭР, ОВОИАР АА
	фото/видео отчет о проведении мероприятий

	2.1.3
	Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия
	20.08
	УСКВ, ОО УСКВ
	отчет о результатах проведения мероприятия

	3
	Мероприятие «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)»
	Х
	УСКВ
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Оплата кредиторской задолженности (оплата кредиторской задолженности за декабрь 2025 года по перевозке детей-инвалидов)» в 2026 году реализации
	10.02
	УСКВ
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 1. Произведено погашение кредиторской задолженности за перевозку детей-инвалидов
	10.02
	УСКВ
	платежное поручение, акт сверки взаимных расчетов


* Даты наступления контрольных точек по муниципальным контрактам являются плановыми и подлежат актуализации по фактическим результатам закупочных процедур.
** Мероприятие 2.1 (в части форума) реализуется без привлечения бюджетных средств, за счет внутренних организационных, методических и кадровых ресурсов исполнителей и участников муниципальной программы.
*** Сокращения наименований органов администрации города Усолье-Сибирское и учреждений в настоящей таблице используются в соответствии с Разделом II Паспорта муниципальной программы: УСКВ – Управление по социально-культурным вопросам администрации города; ОО УСКВ – Отдел образования УСКВ; ОК УСКВ – Отдел культуры УСКВ; ОСИМП УСКВ – Отдел спорта и молодежной политики УСКВ; ОПРИПКЭР (ОПРИП КЭР) – Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города; ОВОИАР АА – Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города; ОГБУЗ «УГБ» – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» – Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

