# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 30.12.2025 №2534-па

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья»

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1.1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья» на 2026–2031 годы (далее – Муниципальная программа) являются:

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 (далее – ГП РФ от 26.12.2017 г. № 1640);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г.  № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309);

- Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 г. № 1024-пп (далее – ГП ИО № 1024-пп);

- Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 3468-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (далее – ГП РФ от 29.03.2019 №363);

- Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 10.01.2022 г. № 15-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года» (далее - Стратегия СЭР Иркутской области);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 №8/8).

1.2. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» (далее – Муниципальная программа/Программа) разработана в связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей города, в том числе формирования ответственного отношения жителей к своему здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала в городе.

Представленная Программа призвана способствовать более полному удовлетворению потребностей населения города в формировании благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной), формированию культуры здоровья населения города и ответственного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, а также предполагает консолидацию усилий органов власти, населения и общественности города Усолье-Сибирское в формировании благоприятной среды и здорового образа жизни.

Население города на 01.01.2025 года составляет 71694 чел., детское - 18543 чел., из них до 1 года – 841 человек, подростков - 2725 человек. Сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших муниципальных задач.

На сегодняшний день в городе сохраняется отрицательная динамика по некоторым показателям заболеваемости, причинами формирования которой являются следующие факторы: низкая мотивация населения к соблюдению здорового образа жизни, недостаточность условий для ведения здорового образа жизни, несвоевременное обращение за медицинской помощью, низкий уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни, недостаточная разъяснительная работа среди населения по вопросам необходимости иммунопрофилактики и своевременной диспансеризации.

Все это, а также приведенные ниже данные областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница» (далее – ОГБУЗ «Усольская городская больница»/ ОГБУЗ «УГБ») о структуре заболеваемости населения, показатели смертности говорят о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у каждого жителя личной ответственности за собственное здоровье и формирование потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни, в связи с чем необходимо обеспечить развитие профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья населения в целом.

Охрана и профилактика здоровья включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Организацию и координацию мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города осуществляет ОГБУЗ «Усольская городская больница». Несмотря на усиленную работу медицинских специалистов, многие усольчане пренебрегают информацией о необходимости прохождения медицинских осмотров, диспансеризации, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний.

По данным отдела статистики ОГБУЗ «Усольская городская больница» за 2024 год, лидирующие позиции в структуре причин смертности занимают болезни системы кровообращения, от которых умерли 59 горожан, на втором месте (18 человек) - смертность от новообразований, третье место занимают болезни органов дыхания – 12 человек. Продолжают список новая коронавирусная инфекция (COVID-19), болезни костно-мышечной системы, травмы, отравления и другие воздействия внешних причин.

Факторы образа жизни, формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения города Усолье-Сибирское

| Группы факторов | Основные показатели здоровья, на которые оказывают влияние факторы |
| --- | --- |
| Курение табака | - Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак трахеи, бронхов, легких; - Заболеваемость и смертность от туберкулеза легких; - Общая заболеваемость населения; - Болезни органов дыхания (в т. ч. астма, хронический бронхит и др.); - Болезни сердечно-сосудистой системы (в т. ч. инфаркт, инсульт, эндартериит и др.); - Снижение продолжительности жизни. |
| Злоупотребление и пагубное употребление алкоголя | - Снижение продолжительности жизни; - Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т. ч. алкоголизм и алкогольные психозы; - Травмы и отравления; - Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак печени, поджелудочной железы и др.; - Общая заболеваемость и смертность взрослого населения, в т. ч. от заболеваний: пищеварительной системы (в т. ч. алкогольная болезнь печени – цирроз, гепатит, фиброз; хронический панкреатит алкогольной этиологии); -сердечно-сосудистой системы (в т. ч. алкогольная кардиомиопатия, инфаркт, инсульт и др.); -нервной системы (в т. ч. дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, токсическая энцефалопатия, алкогольная полиневропатия). |
| Нерациональное питание | - Общая заболеваемость населения, в т. ч. болезни органов пищеварения, эндокринной системы, нарушения питания и иммунитета; - Болезни сердечно-сосудистой системы, болезни крови (анемии); - Болезни костно-мышечной системы, мочеполовой системы. |
| Недостаточная физическая активность | - Болезни костно-мышечной системы; - Болезни сердечно-сосудистой системы, некоторые формы онкозаболеваний; - Ожирение и избыточный вес. |
| Употребление наркотиков | - Инфекционная заболеваемость и смертность, в т. ч. от ВИЧ, туберкулеза, парентеральных гепатитов; - Снижение продолжительности жизни; - Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения; - Травмы и отравления; - Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, в т. ч. рак печени, поджелудочной железы и др.; - Общая заболеваемость населения, в т. ч. болезни органов пищеварения (цирроз печени), нарушения иммунитета и другие. |

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, полнота охвата населения города Усолье-Сибирское периодическими осмотрами в 2024 году составила 92,4%, что на 9% выше 2023 года. Однако, высокий уровень заболеваемости и уровень смертности населения города Усолье-Сибирское в трудоспособном возрасте продолжают сохраняться. В связи с этим возрастает роль информирования населения города о факторах риска для их здоровья, формирования мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом, а также к регулярному прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Анализ причин заболеваемости и смертности населения города Усолье-Сибирское указывает на необходимость принятия стратегических решений в отношении профилактики социально значимых заболеваний.

Работа общей лечебной сети по раннему выявлению туберкулеза в 2023–2025 гг.

| Показатели | 2023г. | 2024г. | 2025г.(6м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват населения всеми видами профосмотров | 83,2% | 93,8 % | 34,8% |
| Охват населения в возрасте 0–14 лет туберкулин диагностикой | 93,6% | 98,7% | 42,6 % |
| Охват населения старше 15 лет флюорографическими осмотрами | 80,4% | 89,0% | 31,5 % |
| Удельный вес больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес больных, выявленных при профосмотрах | 66,7% | 64,3% | 37,4 % |

Выявление туберкулеза является важным элементом Программы, направленной на борьбу с этим заболеванием. Мероприятия Программы рассчитаны на снижение уровня смертности от туберкулеза, сокращения сроков излечения, уменьшения числа тяжелых форм заболевания и уровня нетрудоспособности населения. Кроме того, проведение профилактических осмотров на туберкулез позволит увеличить охват населения такими осмотрами, в том числе среди детей.

По данным усольского филиала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» (далее – Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ») в городе Усолье-Сибирское в период с 01.01.2023 по 01.01.2025 гг. осмотрено флюорографически - 47837 человек, из них подростки- 2725 или 100 % от общего числа подростков. Неосмотренных 2 года и более – 292 человека. Осмотрено в 2024г. – 2998 человек (86,5%). Состоящих на учете у нарколога лиц, страдающих зависимостью - 473 человека, осмотрено – 293 человека (62%).

По данным 2024 года, количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в городе и в районе - 2066 чел., из них состоят на диспансерном учете - 1798 (87 %) человек. Осмотрено на туберкулез - 1201 человек (66.8%) от числа состоящих на диспансерном учете. Подлежало химиопрофилактике туберкулеза - 114 человек, химиопрофилактика проведена у 114 человек (100%).  На ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) находилось 1435 человек (80,0 %), от числа зарегистрированных.

Всего поражение ВИЧ и туберкулез в 2024 году составило 42 человека (35%), в 2023 г. – 46 чел. (42%), от общего числа больных туберкулезом, состоящих на диспансерном учете.  Выявлено в 2024 г. – 10 (23.8%), в 2023г. – 15 человек (34.2%) от числа впервые выявленных больных. Очагов туберкулезной инфекции первой и второй группы - 43.

Основные эпидемические показатели по туберкулезу в 2023–2024 гг.:

| Показатели | 2023г. | 2024г. | 2025г. (6 мес.) | Темп роста (снижения) показателя по сравнению с 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость общая | 48,8 (30) | 38,6 (28) | 33,3 (12) | - 36.2 |
| Заболеваемость детская (до 14 лет) | 0 | 0 | 0 | -100 |
| Болезненность | 157,8 (116) | 104, 7 (76) |  |  |
| Смертность | 8,8 (6) | 15,0 (10) | 6,5 (2) | -50 |

Число больных туберкулезом, обследованных на наличие микобактерии туберкулеза по Усольскому филиалу ОГБУЗ «ИОКТБ» (город и район), составило 42 человека, 100% от числа впервые выявленных в текущем году. Из них с применением ускоренных методов диагностики «Бактек» - 42 человека.  От числа впервые выявленных больных с установленным бактериовыделением обследованы на лекарственную устойчивость 49 человек, из них методом молекулярно-генетической диагностики - 49 человек. Всего обследовано (включая первичных) - 297 чел.

Больных с бактериовыделением - 43 человека или 56,5 % от общего количества больных активным туберкулезом. С множественной лекарственной устойчивостью в 2024 г. – 29 человек (67.4 %), в 2023г. – 46 усольчан (42,3%) от общего числа бактериовыделителей.

В 2024 г. прервали терапию по причине утяжеления состояния и плохой переносимости препаратов - 6 больных. Привлечено к лечению – 6 человек. Из мест заключения в город прибыло больных активным туберкулезом – 3 человека.

В 2024 г. эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением туберкулезной инфекции на территории г. Усолье-Сибирское, остается напряженной. Наблюдается снижение показателя заболеваемости в сравнении с 2023 годом, однако, показатель  смертности населения от туберкулеза в 2024 году за 12 месяцев в сравнении с 2023 годом возрос с - 45% до + 70 %, в абсолютных числах в 2023 году – 6 человек, в 2024 году – 11 человек.

Выросло количество ВИЧ – инфицированных, проживающих в городе: 1681 человек в 2023 году, 2066 человек - в 2024 году, что на 385 человек больше, чем в 2023 году. Соответственно повышается риск заболеваемости туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных в целом.  Эпидемиологическая ситуация по данному вопросу остается тревожной.

Охват населения всеми видами профилактических осмотров немного выше в сравнении с 2023 годом, с 83,2 % до 90,2%. Показатель охвата туберкулин диагностикой детей до 14 лет выше в сравнении с прошлым годом 93,6 % в 2023 году, 98,7 % в 2024 году (при рекомендованном уровне не менее 95%).

Проблема формирования человеческого потенциала в г. Усолье-Сибирское усугубляется дефицитом здорового населения. Высокий уровень распространенности социально значимых заболеваний, в том числе туберкулеза, ВИЧ инфекции, наркомании, алкоголизма и смертности от них, высокие уровни смертности трудоспособного населения по всем основным причинам смерти оказывают существенное влияние на формирование общественного здоровья и являются основной причиной низкой продолжительности жизни.

Создание корпоративных программ здоровья на рабочих местах, предлагаемое Программой, поспособствует снижению заболеваемости в коллективах усольских предприятий и организаций разных форм собственности. Такие программы направлены на формирование у сотрудников культуры здоровья и ведения здорового образа жизни, повышения физической активности, организации здорового питания, сохранения психологического здоровья, благополучия и борьбы с вредными привычками.

По данным одного из исследований, правильно организованное управление здоровьем сотрудников может снизить на 40–50% заболеваемость в коллективе, на 20% — количество дней нетрудоспособности, на 10–15% — повысить выявляемость хронических заболеваний. Кроме того, такие программы могут привести к повышению производительности труда, уменьшению текучести кадров, повышению ценности рабочего места и престижа организации, совершенствованию корпоративной культуры и повышению конкурентоспособности.

Также в настоящее время в городе Усолье-Сибирское окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения для интеграции их в обществе, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы. Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловлена их масштабностью. Количество инвалидов в общей численности населения города ежегодно увеличивается.

Из 71694 человека, проживающих в Усолье-Сибирском, по состоянию на 1 января 2025 года имеют инвалидность 6061 гражданин, из них 335– дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 592 – инвалиды трудоспособного возраста.

Помочь преодолеть жизненные трудности, полностью адаптироваться в обществе гражданам с ограниченными возможностями – в этом и состоит одно из направлений программы «Укрепление общественного здоровья». Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной деятельности, получение образования, проведение досуга сопряжены с необходимостью передвижения, пользования транспортом, пешеходными дорожками и тротуарами, входами, использования специальных информационных технологий и т. д.

В быту инвалиды и другие маломобильные группы населения (люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая тех, кто пользуется креслами-колясками), слабовидящие и незрячие, слабослышащие и глухие, пожилые граждане, беременные женщины, родители с детьми в колясках, лица с временной нетрудоспособностью (например, после операции), дети младшего возраста) ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами. Большинство объектов социальной инфраструктуры города не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. Анализ наличия возможностей беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам показывает, что практически все здания учреждений социальной сферы города требуют дооборудования, не приспособлен для пользования инвалидами и общественный транспорт.

На 01.01.2025 г. в городе Усолье-Сибирском из числа муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (культура, спорт, образование, местное самоуправление) доступны 22 объекта (и предоставляемые в них услуг) из 65 муниципальных объектов города Усолье-Сибирское в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимы меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, информации, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти меры должны включать выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности в зданиях и сооружениях.

Проблема укрепления общественного здоровья может быть решена в течение ряда лет путем осуществления объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, а также эффективности использования финансовых ресурсов. Таким образом, работа по Программе

дает возможность последовательно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов, предусматривает проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на профилактику различного рода заболеваний, профилактику социально негативных явлений, вовлечение в мероприятия физической культуры и спорта, а также на создание и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах с целью увеличения количества сотрудников предприятий и организаций города, приверженных к здоровому образу жизни путем формирования корпоративной культуры здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, сокращение числа дней и/или случаев заболеваний, связанных с временной утратой нетрудоспособности.

1.3. Задачами муниципального управления в сфере укрепления общественного здоровья являются:

- Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию.

- Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни.

- Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся с ОВЗ в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности.

РАЗДЕЛ II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – УСКВ). |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | УСКВ |
| Участники муниципальной программы | УСКВ; ОГБУЗ «УГБ»; Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ»; Отдел образования УСКВ (далее – ОО УСКВ); Отдел спорта и молодежной политики УСКВ (далее - ОСиМП УСКВ); Отдел культуры УСКВ (далее – ОК УСКВ); Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города (далее – ОПРиП КЭР); Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города (далее – ОВОиАР АА). |
| Цели муниципальной программы | 1) Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений на территории города Усолье-Сибирское; 2) Формирование потребности и ведение населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания; 3) Обеспечение доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское. |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2031 годы |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе, по годам реализации | 2026 год – 475 060,00 руб.; 2027 год – 475 060,00 руб.; 2028 год – 475 060,00 руб.; 2029 год - 475 060,00 руб.; 2030 год - 475 060,00 руб.; 2031 год - 475 060,00 руб.. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | 1.Национальная цель: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/целевой показатель «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309). 2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (далее – ГП РФ от 29.03.2019 №363). 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1024-пп (далее – ГП ИО от 13.11.2023 №1024-пп). |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество информационных каналов по профилактике социально- значимых заболеваний и негативных явлений | поддерж. | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» |
| 2 | Количество проведенных датированных тематических городских акций по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | возрастание | единица | - | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |
| 3 | Количество разработанных и реализованных мероприятий/компаний, направленных на формирование приверженности к ответственному образу жизни и активному долголетию | возрастание | единица | 15 | 2024 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |
| 4 | Количество внедренных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте | поддерж. | единица | - | 2024 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |
| 5 | Количество адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | возрастание | единица | 22 | 2024 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | УСКВ, ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья» |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | Сохранение информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально-значимых заболеваний, негативных явлений и повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 1 |
| 1.2. | Проведение датированных тематических городских акций по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Проведение акций «Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день без табака», «Всероссийский день трезвости», «Всемирный день борьбы с ВИЧ/ СПИДом» с целью обобщения и закрепления знаний о происхождении заболеваний, о способах передачи, течении болезни, способах защиты, выработки активной жизненной позиции по предотвращению поведенческих рисков, связанных с возможностью заражения, формирования убеждения в необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики, формирования представления о реальных масштабах распространения | 2 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий/компаний, направленных на формирование приверженности к ответственному образу жизни и активному долголетию | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Создание долгосрочного эффекта, заключающегося в улучшении здоровья и благополучия целевой аудитории. Ожидаемые результаты включают повышение уровня осведомленности о здоровом образе жизни, снижение рисков хронических заболеваний, улучшение общего самочувствия, а также повышение продуктивности и продолжительности активной жизни людей. | 3 |
| 1.4. | Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Повышение осведомленности о здоровом образе жизни, снижение заболеваемости и инвалидизации, более длительная трудовая жизнь. Улучшение настроения и общего отношения к своему здоровью. Выявление заболеваний на ранней стадии и, как следствие, уменьшение временной нетрудоспособности. Снижение затрат на медицинское обслуживание и трудопотерь по болезни, что ведет к сокращению финансовых расходов. Формирование имиджа компании как социально ответственной, заботящейся о своих сотрудниках организации, что помогает привлекать и удерживать таланты | 4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |
| 2.1 | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Увеличение и сохранение количества адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | 5 |

Таблица 4

| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСКВ | Всего, в том числе | 2 850 360,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 2 850 360,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 | 475 060,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСКВ | Всего, в том числе | 1 530 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 530 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСКВ | Всего, в том числе | 1 320 360, 00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 320 360, 00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Таблица 1

Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование культуры здоровья»

Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | УСКВ |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Укрепление общественного здоровья |
| Участники комплекса процессных мероприятий | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ», ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний и негативных явлений | поддерж. | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» |
| 2 | Количество проведенных датированных тематических городских акций по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | поддерж. | ед. | - | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |
| 3 | Количество разработанных и реализованных мероприятий/ кампаний, направленных на формирование приверженности к ответственному отношению к здоровому образу жизни и активному долголетию | возрастание | ед. | 15 | 2024 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |
| Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество внедренных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте | возрастание | ед. | - | 2024 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Формирование культуры здоровья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний по укреплению здоровья семьи и активному долголетию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ | поддерж. | Информационные профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа, туберкулеза, пропаганде здорового питания и отказу от вредных привычек через блок объявлений, бегущую строку, аудиосообщения, прокат видеоролика производства УСКВ на безвозмездной основе на городском сайте «Усольесити», газете «Усольские новости», группе Телеграмм #Усолье.Мы_ вместе | ед. | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | приобретение товаров, работ, услуг | Изготовление баннеров (печать по готовому макету, монтаж, аренда рекламных конструкций) | ед. | 1 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Проведены городские датированные тематические акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | приобретение товаров, работ, услуг | Проведение акций «Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день без табака», «Всероссийский день трезвости», «Всемирный день борьбы с ВИЧ/ СПИДом» (изготовление брендированных футболок, приобретение грамот) | ед. | 1 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/ кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи | иные | Проведение спортивных агитационно-пропагандистских, учебно-тренировочных мероприятий | ед. | 5 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/ кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей | иные | Проведение культурно-массовых мероприятий/ кампаний, программ, городских акций | ед. | 5 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/ кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения | иные | Проведение спортивных мероприятий/ компаний, программ для повышения двигательной активности пожилого населения | ед. | 5 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/ организациях всех форм собственности | приобретение товаров, работ, услуг | Проведение конкурса «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья на рабочем месте» с вручением денежных сертификатов победителям конкурса, обладателям номинаций | ед. | - | 2024 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятийтий «Формирование культуры здоровья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансирования | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Формирование культуры здоровья |  | УСКВ | Всего, в том числе | 255 000,00 | 255 000, 00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 255 000,00 | 255 000, 00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ | УСКВ | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | УСКВ | Всего, в том числе | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений | УСКВ | Всего, в том числе | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/ кампании в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи | УСКВ | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/ кампании в рамках формирования пропаганды семейных ценностей | УСКВ | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/ кампании для повышения двигательной активности пожилого населения | УСКВ | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | УСКВ | Всего, в том числе | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование культуры здоровья»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Информирование населения по профилактике социально значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, информационно-профилактических кампаний п укреплению здоровья семьи и активному долголетию»» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» | X | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | X |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» в 2026 году реализации | 10.12 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 15.01 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | распоряжение о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены информационные профилактические мероприятия в 1 квартале | 13.03 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 27.03 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Проведены информационные профилактические мероприятия во 2 квартале | 16.05 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 30.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. Проведены информационные профилактические мероприятия в 3 квартале | 21.08 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 04.09 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. Проведены информационные профилактические мероприятия в 4 квартале | 26.11 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 4 квартале | 10.12 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие 2.1 «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» | X | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | X |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | 31.12 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | X |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 22.01 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в 1 квартале | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 17.02 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.02 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 27.02 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 квартале | 02.04 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.7 | Контрольная точка 7. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений во 2 квартале | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.8 | Контрольная точка 8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.9 | Контрольная точка 9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 27.04 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.10 | Контрольная точка 10. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 30.05 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.11. | Контрольная точка 11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 03.07 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.12 | Контрольная точка 12. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в 3 квартале | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.13 | Контрольная точка 13. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.07 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.14 | Контрольная точка 14. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 07.08 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.15 | Контрольная точка 15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 12.08 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», Усольский филиал ОГБУЗ «ИОКТБ» | отчет о проведении мероприятий |
| 3 | Мероприятие 3.1 «Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 03.02 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Международного дня борьбы с наркоманией | 01.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 05.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 2 квартале | 19.02 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.6 | Контрольная точка 6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 13.03 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.7 | Контрольная точка 7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.03 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.8 | Контрольная точка 8. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом | 24.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.9 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 31.03 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.10 | Контрольная точка 10. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 03.04 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.11 | Контрольная точка 11. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы с курением | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.12 | Контрольная точка 12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15.05 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.13 | Контрольная точка 13. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 22.05 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.14 | Контрольная точка 14. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с курением | 31.05 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.15 | Контрольная точка 15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 05.05 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.16 | Контрольная точка 16. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 24.07 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.17 | Контрольная точка 17. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всероссийского дня трезвости | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.18 | Контрольная точка 18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.08 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.19 | Контрольная точка 19. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 04.09 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.20 | Контрольная точка 20. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня трезвости | 11.09 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.21 | Контрольная точка 21. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 18.09 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.22 | Контрольная точка 22. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале | 28.11 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.23 | Контрольная точка 23. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, блокнотов, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.24 | Контрольная точка 24. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 27.11 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.25 | Контрольная точка 25. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 04.12 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.26 | Контрольная точка 26. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом | 01.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.27 | Контрольная точка 27. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 07.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 4 | Мероприятие 4.1. «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи | 17.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 24.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 5 | Мероприятие 5.1. «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 15.01 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей | 18.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 25.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 6 | Мероприятие 6.1. «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» | Х | УСКВ УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» в 2026 году реализации | Х | УСКВ УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения | 17.12 | УСКВ УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчеты о проведении мероприятий |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 22.12 | УСКВ УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| Задача «Укрепление здоровья работающих, разработка и внедрение корпоративных программ для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к здоровому образу жизни» |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 7.1 «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 7.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности» в 2026 году реализации | 30.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 7.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 25.09 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 7.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на изготовление подарочных сертификатов победителям конкурса на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 7.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.10 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 7.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.10 | УСКВ | платежное поручение |
| 7.1.5 | Контрольная точка 5. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | 11.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятия |
| 7.1.6 | Контрольная точка 6. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | 18.12 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | отчет о результатах проведенных мероприятий |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Приложение 2

к муниципальной программе

Таблица 1

Паспорт КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | УСКВ |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Укрепление общественного здоровья |
| Участники комплекса процессных мероприятий | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА |

Таблица 2

Показатели комплекса процессных мероприятий

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | возрастание | ед. | 22 | 2024 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | УСКВ, ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА |
| 2 | Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | поддерж. | ед. | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОК УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР, ОВОиАР АА |

Таблица 3

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся с ОВЗ в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устроены стационарные пандусы/ приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | приобретение товаров, работ, услуг | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оснащения объектов социальной инфраструктуры, образовательных организаций специализированным оборудованием, средствами передвижения, элементами системы навигации | ед. | 22 | 2024 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 2 | Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | проведение массовых мероприятий | Проведение форума инвалидов «Это вы можете!» для привлечения внимания общественности к проблемам граждан с ограниченными возможностями здоровья, с целью налаживания эффективного коммуникативного взаимодействия участников, повышения уверенности в собственных силах | ед. | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансирования | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | УСКВ | Всего, в том числе | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | УСКВ | Всего, в том числе | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 | 220 060,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | УСКВ | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Адаптация объектов образования для инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, успешное интегрирование обучающихся в обществе, способствование формированию конструктивных межличностных отношений и повышение их социальной активности» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1 «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 26.02 | УСКВ, ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку технических вспомогательных средств для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | * | УСКВ | муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.04 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 13.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие 3.1 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в 2026 году реализации | Х | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия | 20.07 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | распоряжение о проведении мероприятия |
| 2.1.2 | Контрольная точка 8. Проведен форум инвалидов и обучающихся с ОВЗ «Это вы можете!» | 01.08 | УСКВ, ОГБУЗ «УГБ», ОО УСКВ, ОСиМП УСКВ, ОПРиПКЭР ОВОиАР АА | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.3 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия | 20.08 | УСКВ, ОО УСКВ | отчет о результатах проведения мероприятия |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки