Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. 79/6, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское.

- Отменить:

3.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское»;

3.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1771 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г.  № 1179»;

3.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 11.11.2014 г. № 1971 «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (с изменениями от 15.10.2014 г. № 1771) «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское»;

3.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2015 г. № 487 «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.10.2014 г. № 1771, от 11.11.2014 г. № 1971)»;

3.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 23.04.2015 г. № 670 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (с изменениями от 15.10.2014 г. № 1771, от 11.11.2014 г. № 1971, от 02.04.2015 г. № 487)»;

3.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.07.2015 г. № 1230 «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.10.2014 г. № 1771, от 11.11.2014 г. № 1971, от 02.04.2015 г. № 487, от 23.04.2015 г. № 670)»;

3.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 05.02.2016 г. № 213 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (с изменениями от 15.10.2014 г. № 1771, от 11.11.2014 г. № 1971, от 02.04.2015 г.  № 487, от 23.04.2015 г. № 670, от 17.07.2015 г. № 1230)»;

3.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2016 г. № 365 «О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179»;

3.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 03.10.2016 г. № 2303 «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское»;

3.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 30.11.2016 г. № 2862 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179»;

3.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 г. № 2909 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179»;

3.12. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 17.07.2018 г. № 1359 «О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 15.10.2014  № 1771, от 11.11.2014 № 1971, от 02.04.2015 № 487, от 23.04.2015 № 670, от 17.07.2015     № 1230, от 05.02.2016 № 213, от 03.03.2016  № 365, от 03.10.2016 № 2303, от 30.11.2016  № 2862, от 29.12.2017 № 2909)»;

3.13. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 09.01.2019 г. № 4 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское», утвержденные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (в редакции от 17.07.2018 № 1359)»;

3.14. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 12.03.2019 г. № 508 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 № 1179 (в редакции от 09.01.2019 № 4)».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                        М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 01.08.2019 г. № 1901

Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации

## Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки муниципальных программ города Усолье-Сибирское (далее – муниципальные программы), их формирования и реализации.

1.2. Для целей настоящего Положения:

- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - это часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач;

- основное мероприятие подпрограммы (далее - основное мероприятие) – это комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, либо самостоятельное мероприятие, направленные на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе;

- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское», определенных правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, национальными, федеральными, приоритетными проектами (программами), правовыми актами и поручениями Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, правовыми актами муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - отраслевой (функциональный) орган администрации города Усолье-Сибирское (далее – администрация города) или муниципальное учреждение, определенные постановлением администрации города в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы (ответственные исполнители подпрограмм, проектов, как самостоятельных подпрограмм) (далее - соисполнители) - отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные учреждения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, проектов входящих в состав муниципальной программы;

- участники муниципальной программы – органы местного самоуправления города Усолье-Сибирское, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные учреждения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию основных мероприятий и (или) проектов, либо участвующие в реализации основных мероприятий и (или) проектов;

- участники подпрограммы - органы местного самоуправления города Усолье-Сибирское, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные учреждения, организации города, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий и (или) проектов.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия и (или) проекты, либо проекты, как самостоятельные подпрограммы.

1.4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - Стратегия), на период не менее 3 лет и утверждается постановлением администрации города.

## Глава 2. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальной программы

2.1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы, участниками подпрограммы.

2.2. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы, участниками муниципальной программы, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитетом по финансам администрации города, комитетом экономического развития администрации города (далее – КЭР), юридическим отделом администрации города;

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку основных мероприятий;

- обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование с соисполнителями муниципальной программы, участниками муниципальной программы, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитетом по финансам администрации города, КЭР, юридическим отделом администрации города;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское;

- обеспечивает согласование отчетов о реализации муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы, участниками муниципальной программы, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитетом по финансам администрации города, КЭР, юридическим отделом администрации города;

- разрабатывает меры по привлечению средств из областного, федерального бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

2.3. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

- разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы, осуществляют оценку эффективности ее реализации.

2.4. Участники муниципальной программы:

- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;

- несут ответственность за достижение целевых показателей основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект муниципальной программы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в муниципальную программу в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю подпрограммы информацию о внесении изменений в основные мероприятия;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о реализации основных мероприятий и об исполнении целевых показателей.

2.5. Участники подпрограммы участвуют в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.

## Глава 3. Формирование муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, который формируется КЭР, исходя из целей и задач, определенных Стратегией, и утверждается постановлением администрации города (далее - Перечень муниципальных программ).

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) сроки реализации муниципальных программ;

в) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы, участниками подпрограммы.

3.4. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с макетом муниципальной программы города Усолье-Сибирское (Приложение 1).

3.5. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

в) цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

г) обоснование выделения подпрограмм;

д) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

е) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

ж) ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

з) подпрограммы муниципальной программы.

3.6. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями, участниками муниципальной программы, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитетом по финансам администрации города, юридическим отделом администрации города, а также проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское (Приложение 2).

3.7. Согласованный в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения проект муниципальной программы, прошедший общественное обсуждение и доработанный, при необходимости, по его результатам, направляется ответственным исполнителем в КЭР. К проекту муниципальной программы должны быть приложены документы (сметы расходов, расчеты и т.д.), обосновывающие потребность в необходимых ресурсах на реализацию основных мероприятий.

3.8. В случае наличия замечаний по проекту муниципальной программы КЭР готовит заключение, которое направляет ответственному исполнителю.

3.9. С учетом замечаний и предложений (при наличии), отраженных в заключении, ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта муниципальной программы и повторно направляет доработанный проект муниципальной программы в КЭР на согласование.

3.10. При формировании проекта бюджета города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый период согласованный проект постановления администрации города об утверждении муниципальной программы и проект муниципальной программы, предлагаемой к финансированию начиная с очередного финансового года,  либо согласованный проект постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу, прошедшие общественное обсуждение и доработанные, при необходимости, представляются ответственным исполнителем в комитет по финансам администрации города не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый период в Думу города Усолье-Сибирское.

3.11. Муниципальные программы, либо изменения в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города до дня рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.12. Проекты муниципальных программ (проекты внесения изменений в муниципальные программы) до их утверждения представляются в Думу города Усолье-Сибирское в соответствии с Порядком рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское проектов муниципальных программ города Усолье-Сибирское и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 22/7.

3.13. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат приведению в соответствие с решением Думы города Усолье-Сибирское о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Думы города Усолье-Сибирское.

3.14. В процессе реализации муниципальной программы могут быть внесены изменения в муниципальную программу.

3.15. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта изменений в муниципальную программу с соисполнителями, участниками муниципальной программы, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитетом по финансам администрации города.

3.16. Согласованный в соответствии с пунктом 3.15. настоящего Положения проект изменений в муниципальную программу направляется в КЭР.

К проекту изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с указанием причин вносимых изменений, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования в муниципальную программу по сравнению с ее действующей редакцией, а также в части изменений целевых показателей.

К пояснительной записке должны быть приложены документы, обосновывающие потребность в необходимых дополнительных ресурсах на реализацию основных мероприятий.

3.17. Согласованный проект изменений в муниципальную программу направляется ответственным исполнителем в комитет по финансам администрации города для внесения изменений и дополнений в бюджет города Усолье-Сибирское.

3.18. Проект изменений в муниципальную программу подлежит приведению в соответствие с решением Думы города Усолье-Сибирское о внесении изменений и дополнений в бюджет города Усолье-Сибирское и утверждается постановлением администрации города не позднее трех недель со дня вступления в силу решения Думы города Усолье-Сибирское.

3.19. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы подлежат размещению КЭР на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 календарных дней с момента их утверждения.

3.20. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ и внесению изменений в муниципальные программы осуществляет экономический отдел КЭР.

## Глава 4. Реализация муниципальных программ

4.1. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями формирует и представляет в КЭР:

- ежегодно, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, - проект постановления администрации города об утверждении отчета о реализации муниципальной программы и отчет о реализации муниципальной программы (далее – Отчет).

Предварительно Отчеты проходят согласование в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (в соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании), комитете по финансам администрации города, юридическом отделе администрации города.

4.2. Отчет содержит:

а) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года (Приложение 3, таблица 1);

б) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год (Приложение 3, таблица 2);

в) пояснительную записку, содержащую:

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В данном разделе приводится перечень всех внесенных в течение отчетного периода изменений в муниципальную программу с указанием реквизитов нормативно-правовых актов, утвердивших указанные изменения. В табличной форме приводится информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы на начало отчетного периода и конец отчетного периода по форме (Приложение 3, таблица 3);

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское.

4.3. Отчет утверждается постановлением администрации города в срок не позднее 20 марта, следующего за отчетным годом.

4.4. КЭР:

- ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет мэру города Усолье-Сибирское сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

б) сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

в) сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

г) оценку эффективности реализации муниципальных программ.

4.5. Отчеты подлежат размещению КЭР на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению КЭР на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом.

4.6. Методическое руководство и координацию работ по формированию отчетности о реализации муниципальных программ осуществляет экономический отдел КЭР.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                             М.В. Торопкин

## Приложение 1

к Положению о порядке

принятия решений о разработке

муниципальных программ

города Усолье-Сибирское,

их формирования и реализации

МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

### ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Титульный лист муниципальной программы оформляется по форме (Приложение 1) и содержит:

1) наименование муниципальной программы;

2) срок реализации муниципальной программы.

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы оформляется по форме (Приложение 2).

#### Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел муниципальной программы должен содержать краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

#### Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

#### СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел муниципальной программы должен содержать:

- цель и задачи муниципальной программы;

- перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы;

- сроки реализации цели и задач муниципальной программы.

Цель и задачи муниципальной программы указываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией.

Цель муниципальной программы должна соответствовать тактической цели Стратегии и отражать результаты реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы является целью подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Задача муниципальной программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели.

Цель (задача) должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

- измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);

- достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).

Характеристика цели и задач муниципальной программы должна включать в себя срок их реализации.

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Срок реализации задачи муниципальной программы не может превышать срок реализации цели муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели муниципальных программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Целевые показатели программы должны соответствовать следующим требованиям:

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год).

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к муниципальной программе.

В муниципальной программе указываются значения целевых показателей за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации муниципальной программы (прогноз).

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме (Приложение 3).

#### Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, проектов (при наличии), включенных в муниципальную программу, а также обоснование их выделения (включения).

В рамках характеристики подпрограмм приводится структура муниципальной программы по форме (Приложение 4).

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, анализ соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам.

#### Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел предусматривает:

- определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

#### Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В данном разделе отражаются сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям по форме (Приложение 5).

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, иных источников.

#### Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел содержит перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать краткую характеристику планируемых изменений в сфере реализации муниципальной программы.

#### Раздел 7. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма является частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма содержит:

- Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме (Приложение 6).

- Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации».

Раздел формируется в соответствии с требованиями, отраженными в аналогичном разделе муниципальной программы, с приложением табличного материала по форме (Приложения 3).

-  Раздел 2 «Структура подпрограммы».

Раздел содержит перечень основных мероприятий подпрограммы, проектов подпрограммы (при наличии), с приложением табличного материала по форме (Приложения 4).

При описании структуры подпрограммы необходимо дать краткую характеристику планируемых изменений в результате реализации основных мероприятий подпрограммы.

- Раздел 3 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов»

Раздел содержит сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий подпрограммы с указанием информации об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках подпрограммы по форме (Приложение 7).

## Приложение 1 ## к Макету муниципальной программы города Усолье-Сибирское

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от ____________ № __________ НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (СРОК РЕАЛИЗАЦИИ) г. Усолье-Сибирское, ________ год

| ## Приложение 2 к Макету муниципальной программы города Усолье-Сибирское |  |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы города Усолье-Сибирское

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы / проекты |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

## Приложение 3 к Макету муниципальной программы города Усолье-Сибирское

Сведения о составе и значениях целевых показателей

муниципальной программы

(далее – программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (факт) | текущий год (оценка) | плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | первый год (прогноз) | второй год (прогноз) | … | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограмм / проектам |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4 к Макету муниципальной программы города Усолье-Сибирское

СТРУКТУРА

муниципальной программы города Усолье-Сибирское

(далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Участник муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации, основного мероприятия, проекта | Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проект (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограммам / проектам |  |  |  |  |  |

## Приложение 5 к Макету муниципальной программы города Усолье-Сибирское

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

___________________________________________

(наименование муниципальной программы (далее – Программа)

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансирования, руб. | Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____ год | _____ год | _____ год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| Программа | ответственный исполнитель Программы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | соисполнитель Программы |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | участник Программы |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | участник подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.2 (при наличии) | участник Программы |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2 (при наличии) | соисполнитель Программы |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по подпрограммам / проектам |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.

Приложение 6

к Макету

муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Усолье-Сибирское

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы |  |
| Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

## Приложение 7

к Макету

муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

Информация об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

___________________________________________

(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа))

по состоянию на _________

|  |  |  |  |  |  |  | # тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия в рамках государственной программы Иркутской области | Наименование мероприятия в рамках муниципальной программы | ВСЕГО: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Государственная программа Иркутской области «____________________________» на ___________ годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Государственная программа Иркутской области «_____________________________» на __________ годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.

--------------------------------

## Приложение 2

к Положению о порядке

принятия решений о разработке

муниципальных программ

города Усолье-Сибирское,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское (проекта внесения изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый период) (далее соответственно - общественное обсуждение, проект Программы).

2. Общественное обсуждение - форма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих (пребывающих) на территории города Усолье-Сибирское и достигших возраста 18 лет (далее - граждане), на участие в процессе принятия решений администрацией города Усолье-Сибирское.

3. Общественное обсуждение обеспечивается отраслевыми (функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское или муниципальными учреждениями, являющимися ответственным исполнителями Программ (далее – ответственный исполнитель Программы), путем размещения проекта Программы на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

4. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение семи рабочих дней со дня размещения на официальном сайте извещения, по форме (Приложение 1), содержащего следующую информацию и документы:

- проект постановления администрации города Усолье-Сибирское об утверждении Программы;

- текст проекта Программы;

- сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта Программы;

- порядок направления предложений к проекту Программы;

- требования к предложениям граждан к проекту Программы.

5. Ответственный исполнитель Программы размещает на официальном сайте извещение, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее чем за два рабочих дня до начала проведения данных обсуждений.

6. Общественное обсуждение проекта Программы заключается в направлении гражданами предложений к проекту Программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме (Приложение 2).

Предложения граждан к проекту Программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Предложения граждан к проекту Программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта Программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. Предложения граждан к проекту Программы носят рекомендательный характер.

8. После истечения срока общественного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель Программы на основании поступивших предложений граждан к проекту Программы в случае необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект Программы, а также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Программы за подписью ответственного исполнителя Программы по форме (Приложение 3).

9. В целях информирования граждан об учете (отклонении) предложений ответственным исполнителем Программы сводная информация о предложениях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Программы размещается на официальном сайте не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                            М.В. Торопкин

### Приложение 1

к Порядку проведения

общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

Общественное обсуждение

проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское (проекта внесения изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское) _______________________________________________________________________ наименование муниципальной программы

(далее – проект Программы)

(проект Программы - загрузить)

| 1 | Дата начала общественного обсуждения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата завершения проведения общественного обсуждения |  |
| 3 | Ответственный исполнитель Программы | адрес:______________________________________________ должность, ФИО:____________________________________ тел. /факс:__________________________________________ эл. адрес:___________________________________________ |

Предложения граждан к проекту Программы (загрузить форму) направляются на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата окончания приема предложений: _________________________________

Предложения граждан к проекту Программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта Программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

### Приложение 2

к Порядку проведения

общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

Предложения граждан

к проекту муниципальной программы города Усолье-Сибирское (проекту внесения изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское) _______________________________________________________________________ наименование муниципальной программы

Дата направления предложений и замечаний: _______________

Автор предложений (Ф.И.О.): _________________________________________________________

Почтовый адрес автора предложений: __________________________________________________

Адрес электронной почты: _______________________________

Контактный телефон: ___________________________________

Предложения и замечания:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись: ________
          Ф.И.О

### Приложение 3

к Порядку проведения

общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ) (далее – проект Программы)

| Наименование проекта Программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  |
| Дата начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта Программы |  |
| Место размещения проекта Программы (наименование официального сайта (раздела сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») |  |
| Дата официального опубликования извещения о проведении общественного обсуждения проекта Программы |  |

| № п/п | Автор предложения (Ф.И.О., почтовый адрес физического лица) | Содержание предложения | Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское

### ____________________________________________

(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа))

за _________ год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на ___ год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Проект (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.

Таблица 2

### Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское

___________________________________________

(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа))

за _______год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Участники муниципальной программы, участники подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, руб. | Профинансировано за отчетный период, руб. | Процент исполнения (гр. 6 / гр. 5 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект (при наличии) |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.

Таблица 3

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы  и целевых показателей муниципальной программы

за _____год

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Редакция программы от _________ № _________ (на начало отчетного периода) | Редакция программы от _________ № _________ (на конец отчетного периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа | Всего: |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Федеральный бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Внебюджетные средства (при наличии) |  |  |
|  | Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
|  | Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
|  | ... |  |  |
| Подпрограмма 1 | Всего: |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Федеральный бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Внебюджетные средства (при наличии) |  |  |
|  | Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
|  | Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
|  | ... |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Всего: |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Федеральный бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Внебюджетные средства (при наличии) |  |  |
|  | Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
|  | Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
|  | ... |  |  |
| ... |  |  |  |
| Проект 1.2 | Всего: |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Федеральный бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Внебюджетные средства (при наличии) |  |  |
|  | Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
|  | Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
|  | ... |  |  |
| Проект 2 | Всего: |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | Областной бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Федеральный бюджет (при наличии) |  |  |
|  | Внебюджетные средства (при наличии) |  |  |
|  | Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |
|  | Целевой показатель 2 (ед. изм.) |  |  |
| ... | ... |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Exel.

# УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Усолье-Сибирское

от _____________ г. № _____

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское (далее - муниципальные программы). Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ направлена на:

- определение наиболее и наименее эффективных муниципальных программ;

- оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей муниципальных программ;

- оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ.

4. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в обязательном порядке и является неотъемлемой частью отчета о реализации муниципальной программы, который предоставляется отраслевыми (функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское, муниципальными учреждениями, являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ, в комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирскоев в соответствии с пунктом 4.1 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское и их формирования и реализации (далее - Положение).

6. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности реализации муниципальной программы через определение эффективности подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, проектов, с учетом объема финансовых ресурсов, предусмотренных на их реализацию.

7. Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм  рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

УФ = Фп / Фф,

где:

- уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с таблицей:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Уровень эффективности неудовлетворительный | менее 0,7 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,7 - 0,8 |
| Уровень эффективности средний | 0,8 – 0,9 |
| Эффективна | более 0,9 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

8. По итогам проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское вправе рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ, внести изменения в муниципальные программы в части:

- корректировки плановых значений целевых показателей подпрограммы, муниципальной программы, в случае существенных отклонений (более 25%) фактических значений целевых показателей от плановых значений;

- корректировки плановых затрат на реализацию основных мероприятий подпрограммы, муниципальной программы, в случае существенных отклонений фактических затрат от плановых.

9. Методическое руководство по вопросам оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет экономический отдел комитета экономического развития администрации города.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                             М.В. Торопкин