# Приложение

# к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 01.03.2022 г. № 413-па

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское (далее - муниципальные программы). Для оценки эффективности реализации муниципальных программ используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ направлена на:

- определение наиболее и наименее эффективных муниципальных программ;

- оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей муниципальных программ;

- оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ.

4. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в обязательном порядке и является неотъемлемой частью отчета о реализации муниципальной программы, который предоставляется отраслевыми (функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское, муниципальными учреждениями, являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ, в комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирскоев в соответствии с пунктом 4.1 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское и их формирования и реализации (далее - Положение).

6. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности реализации муниципальной программы через определение эффективности подпрограмм муниципальной программы, с учетом объема финансовых ресурсов, предусмотренных на их реализацию.

7. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм Сдп рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

УФ = Фф / Фп,

где:

- уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

При возникновении кредиторской задолженности по окончании отчетного периода реализации муниципальной программы, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования с учетом образовавшейся кредиторской задолженностью по состоянию на первое число года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.

3) расчет эффективности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм  по следующей формуле:

Эмп = Сдц * Уф

8. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Уровень эффективности неудовлетворительный | менее 0,6 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | не менее 0,6 |
| Уровень эффективности средний | не менее 0,8 |
| Эффективна | не менее 0,9 |

9. Значения степени достижения целей (), степени достижения целевого показателя муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (),  уровня финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм ( ), эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) определяются с точностью до двух знаков после запятой (согласно математическим правилам округления чисел).

10. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

11. По итогам проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское вправе рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ, внести изменения в муниципальные программы в части:

- корректировки плановых значений целевых показателей подпрограммы, муниципальной программы, в случае существенных отклонений (более 25%) фактических значений целевых показателей от плановых значений;

- корректировки плановых затрат на реализацию основных мероприятий подпрограммы, муниципальной программы, в случае существенных отклонений (более 50%) фактических затрат от плановых.

12. Методическое руководство по вопросам оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляет экономический отдел комитета экономического развития администрации города.

И.о. мэра города Усолье-Сибирское                                                      Л.Н. Панькова