Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021	№237

Об организации деятельности проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях организации проектной деятельности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 03.06.2019 г. № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области (в ред. от 14.10.2020 № 850-пп), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о проектном комитете муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

- Утвердить Состав проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин

Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 05.02.2021 № 237

Положение о проектном комитете

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1.Общие положения

1.1. Проектный комитет муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - Проектный комитет) – консультативно-совещательный орган в сфере управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

1.2. Целями деятельности Проектного комитета являются:

1) обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»;

2) координация деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, участников проектной деятельности, на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических направлений и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов;

5) контроль достижения плановых показателей и результатов проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1.3. В своей деятельности Проектный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, государственными стандартами в области проектного менеджмента, методическими рекомендациями по организации проектной деятельности в органе местного самоуправления Иркутской области, а также настоящим Положением.

2. Функции Проектного комитета

2.1. Основными функциями Проектного комитета являются:

1) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» при реализации проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2) принятие ключевых управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

3) контроль хода реализации приоритетных проектов;

4) рассмотрение вопроса о разработке и реализации проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

5) рассмотрение и утверждение паспортов проектов;

6) определение кураторов и руководителей проектов;

7) принятие решений о достижении целей и результатов проектов, приостановление реализации проектов, возобновление и продление проектов, а также завершение проектов;

8) выполнение иных функций в сфере проектного управления.

3. Состав Проектного комитета

3.1. Состав Проектного комитета определяется и изменяется постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

3.2. В состав Проектного комитета входят должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», представители региональных органов исполнительной власти Иркутской области (по согласованию), общественных и иных организаций.

3.3. Проектный комитет формируется в составе руководителя Проектного комитета, его заместителя, членов Проектного комитета и секретаря Проектного комитета.

3.4. Проектный комитет муниципального образования «город Усолье-Сибирское» возглавляет мэр города Усолье-Сибирское.

3.5. Руководитель проектного комитета осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство деятельностью Проектного комитета, председательствует на его заседаниях;

2) назначает заседания и утверждает повестку заседания Проектного комитета;

3) подписывает протоколы заседаний Проектного комитета;

4) утверждает регламент проведения заседания проектного комитета.

3.6. Заместитель руководителя Проектного комитета – должностное лицо администрации города Усолье-Сибирское – руководитель проектного офиса муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Заместитель руководителя Проектного комитета осуществляет полномочия руководителя Проектного комитета, в случае отсутствия руководителя Проектного комитета.

3.7. Члены Проектного комитета:

1) участвуют в заседаниях Проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

2) выступают с информацией на заседаниях Проектного комитета;

3) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Проектного комитета;

4) выполняют поручения руководителя Проектного комитета;

5) вносят предложения о проведении внеочередного заседания Проектного комитета;

6) участвуют в выработке и принятии решений Проектного комитета;

7) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями руководителя Проектного комитета.

3.8. Функции секретаря Проектного комитета осуществляет должностное лицо администрации города Усолье-Сибирское.

3.9. Секретарь Проектного комитета:

1) организует подготовку заседаний Проектного комитета;

2) информирует членов Проектного комитета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Проектного комитета необходимыми материалами к заседанию Проектного комитета;

3) по поручению руководителя Проектного комитета приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Проектного комитета;

4) организует работу по ведению протокола заседания Проектного комитета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного комитета;

5) осуществляет мониторинг выполнения решений Проектного комитета;

6) выполняет иные функции по поручению руководителя Проектного комитета.

4. Организация работы Проектного комитета

4.1. Организационной формой работы Проектного комитета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание Проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Проектного комитета.

4.3. Решения Проектного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Проектного комитета.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании руководителя Проектного комитета, а в случае его отсутствия – заместителя руководителя Проектного комитета.

4.4. Решение Проектного комитета излагается в письменной форме и оформляется протоколом.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин

Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 05.02.2021 № 237

Состав проектного комитета

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

| Торопкин Максим Викторович Трофимова Ирина Александровна Красильникова Жанна Александровна Члены проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»: Васильев Антон Александрович Власова Оксана Юрьевна Горбов Алексей Валерьевич Ефремкина Наталья Александровна Игнатов Сергей Олегович Кононенко Оксана Анатольевна Кузьмина Екатерина Вячеславовна Мельникова Наталья Сергеевна Ожогина Юлия Викторовна Панькова Людмила Николаевна Рогова Анжелика Александровна Тютрина Ольга Владимировна Шаипова Лариса Ромазановна | - - - - - - - - - - - - - - - - | мэр города Усолье-Сибирское, председатель проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, заместитель председателя проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; консультант экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, секретарь проектного комитета муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 7 (по согласованию); начальник отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; председатель Общественной палаты города Усолье-Сибирское (по согласованию); председатель Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию); начальник управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (по согласованию); консультант управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; заместитель начальника отдела пространственного развития в управлении государственного регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской области (по согласованию); главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию); начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское. |
| --- | --- | --- |

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин