Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021	№236

Об организации деятельности муниципального проектного офиса

В целях систематизации проектной деятельности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 03.06.2019 г. № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области (в ред. от 14.10.2020 № 850-пп), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный проектный офис администрации города Усолье-Сибирское.

2. Утвердить состав муниципального проектного офиса администрации города Усолье-Сибирское.

3. Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе администрации города Усолье-Сибирское.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин

Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 05.02.2021 № 236

Состав муниципального проектного офиса

администрации города Усолье-Сибирское

| Трофимова Ирина Александровна Рогова Анжелика Александровна Красильникова Жанна Александровна Участники муниципального проектного офиса администрации города Усолье-Сибирское: Власова Оксана Юрьевна Егорова Елена Геннадьевна Запорощенко Максим Александрович Кондратьева Кристина Дмитриевна Кононенко Оксана Анатольевна Ожогина Юлия Викторовна Поцелуйко Екатерина Михайловна Смирнова Евгения Олеговна Суханова Мариета Шуровна Тютрина Ольга Владимировна Шаипова Лариса Ромазановна Шошкина Ирина Георгиевна | - - - - - - - - - - - - - - - | председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, руководитель муниципального проектного офиса администрации города Усолье-Сибирское; начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, заместитель руководителя муниципального проектного офиса администрации города Усолье-Сибирское; консультант экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, администратор муниципального проектного офиса администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; председатель комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское; начальник муниципального казенного учреждения «Городское управление капитального строительства»; главный специалист отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское; консультант управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города Усолье-Сибирское; председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское; заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское; начальник отдела регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское. |
| --- | --- | --- |

Мэр города                                                                                              М.В. Торопкин

Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 05.02.2021 № 236

Положение о муниципальном проектном офисе

администрации города Усолье-Сибирское

1.Общие положения

1.1. Муниципальный проектный офис администрации города Усолье-Сибирское - коллегиальный орган администрации города Усолье-Сибирское, образованный в целях организации, координации, методического сопровождения и контроля проектной деятельности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

1.2. Муниципальный проектный офис администрации города Усолье-Сибирское создается с целью систематизации проектной деятельности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в части реализации мероприятий региональных проектов (национальных проектов) на территории города  и организации эффективного взаимодействия с органами государственной исполнительной власти Иркутской области по вопросам реализации национальных проектов для достижения целей и целевых показателей, установленных соглашениями, заключенными с органами государственной исполнительной власти Иркутской области, ответственными за реализацию региональных проектов.

2. Используемые сокращения

2.1.В настоящем положении используются следующие сокращения:

1) РПО - региональный проектный офис (управление проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

2) МПО - муниципальный проектный офис администрации города Усолье-Сибирское;

3) РОИВ – региональный орган исполнительной власти;

4) МО - муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;

5) НП - национальный проект;

6) ФП - федеральный проект;

7) РП - региональный проект;

8) МП – муниципальный проект/мероприятие, реализуемые в рамках региональных проектов (национальных проектов);

9) ОМС – орган местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

10) ГИИС ЭБ - государственная информационная интегрированная система «Электронный бюджет»;

11) КТ - контрольная точка.

3. Функции МПО

3.1. Основными функциями МПО являются:

1) организация работы ОМС, организаций и учреждений, расположенных на территории МО, по вопросам реализации МП и мероприятий РП;

2) разработка паспортов МП, дорожных карт, иных документов для реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

3) методическое сопровождение реализации МП на территории МО;

4) координация деятельности участников проектной деятельности, расположенных на территории МО в вопросах реализации МП и мероприятий РП;

5) подготовка документации для участия МО в конкурсных отборах на предоставление субсидии из средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий РП/ФП/НП.

6) разработка предложений по преодолению рисков при реализации МП и мероприятий РП на территории МО.

4. Состав МПО

4.1. Состав МПО определяется мэром города Усолье-Сибирское и/или проектным комитетом МО и утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

4.2. В состав МПО входят должностные лица администрации города Усолье-Сибирское, отвечающие за реализацию МП и мероприятий РП, являющиеся исполнителями/ участниками МП и мероприятий РП, а также должностные лица администрации города Усолье-Сибирское, в чьи полномочия входит решение следующих вопросов:

1) организация закупок (контрактации) товаров, работ и услуг, осуществляемых при реализации МП и мероприятий РП;

2) предоставления и расходования бюджетных средств, организация предоставления/получения межбюджетных трансфертов;

3) организация юридического сопровождения деятельности МО при реализации мероприятий РП (разработка и утверждение НПА);

4) организация информационного сопровождения деятельности МО при реализации МП и мероприятий РП.

4.3. Руководитель МПО – должностное лицо администрации города Усолье-Сибирское, отвечающее за реализацию проектной деятельности в МО - председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское:

1) осуществляет руководство МПО;

2) осуществляет взаимодействие МПО с РОИВ, РПО и другими заинтересованными лицами и организациями;

3) представляет МПО и МО на мероприятиях по вопросам реализации МП и мероприятий РП.

4.4. Заместитель руководителя МПО – начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское.

Заместитель руководителя МПО осуществляет полномочия руководителя МПО в случае его отсутствия, исполняет поручения руководителя МПО, осуществляет координацию деятельности МПО.

4.5. Администратор МПО - должностное лицо администрации города Усолье-Сибирское, отвечающий за координацию деятельности участников МПО в МО по вопросам реализации МП и отдельных мероприятий РП, аналитическому сопровождению деятельности МПО, сбору и обработке информации о ходе реализации МП и мероприятий РП и выполняет следующие обязанности:

1) обеспечивает формирование отчетности о реализации МП и мероприятий РП;

2) организует заседание МПО (организация заседания, рассылка писем- приглашений, информирование участников, организация работы по подготовке информационных материалов, проектов повестки, решений, поручений, ведение протокола);

3) осуществляет подготовку методических рекомендаций/указаний по реализации мероприятий МП;

4.6. Участник МПО - должностное лицо администрации города Усолье-Сибирское, ответственные за реализацию МП/мероприятий РП в МО.

Участники МПО выполняют следующие функции:

1) участие в разработке паспортов и запросов на изменение паспортов МП;

2) разработка дорожных карт и планов мероприятий по реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

3) формирование отчетности в ГИИС ЭБ о выполнении мероприятий, КТ и результатов МП и мероприятий РП на территории МО;

4) формирование/проверка проектов/черновиков соглашений (дополнительных соглашений) о реализации МП и РП, о предоставлении субсидий бюджету МО на реализацию мероприятий МП и РП в ГИИС ЭБ;

5) подготовка аналитических материалов по реализации мероприятий МП и мероприятий РП;

6) участие в разработке/подготовке конкурсной документации на предоставление субсидий бюджету МП на реализацию МП и мероприятий РП;

7) подготовка технических заданий на реализацию МП и мероприятий РП на территории МО;

8) формирование плана-графика (дорожной карты) реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

9) организация мониторинга реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

10) привлечение экспертного сообщества/общественных организаций, заинтересованных лиц к участию в реализации МП и мероприятий РП, оценке эффективности реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

11) разработка предложений по минимизации/устранению рисков реализации МП и мероприятий РП на территории МО.

5. Организация работы МПО

5.1. Организационной формой работы МПО являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 заседания в квартал.

5.2. В заседаниях МПО могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся участниками МПО.

5.3. Решение заседания МПО оформляются протоколом в течение 4-х календарных дней со дня заседания МПО, подписываются руководителем и администратором МПО.

В протоколе указывается лица, участвующих в работе заседания МПО, перечень рассмотренных на заседании вопросов и принятых по ним решений.

Мэр города                                                                                              М.В. Торопкин