ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 2. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3. | Мероприятие «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | АЦК Планирование |
| 4. | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» | X |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 6. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | X |  |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 31.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 30.06.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 6.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 30.09.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 6.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 31.12.2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |