Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» |  |  |  |
| 1.1. | Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос по границам территории города Усолье-Сибирское | 31.12. | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 1.1.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.10. |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.1.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Проведены мероприятия по тушению лесных и ландшафтных пожаров в границах город Усолье-Сибирское | 31.12. |  | х |
| 1.2.1. | Заключен муниципальный контракт | 30.04. |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.2.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Приобретены и установлены пожарные извещатели | 31.12 |  | х |
| 1.3.1. | Заключен муниципальный контракт | 01.03. |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.3.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |
| 1.4. | Изготовлена информационная продукция (щиты, стойки, аншлаги, баннеры, плакаты, листовки, буклеты) по профилактике чрезвычайных ситуаций | 31.12 |  | х |
| 1.4.1 | Заключен муниципальный контракт | 01.04. 01.10 |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 1.4.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечение оповещения органов управления ГО ЧС города, информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 2.1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | 31.12. | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 2.1.1. | Заключен муниципальный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения | 01.02. |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.04. 25.07. 25.10. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.3 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.04. 25.07. 25.10. |  | Платежное поручение |
| 2.1.4. | Заключен муниципальный контракт на услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО | 01.02. |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.04. 25.07. 25.10. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.6. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.04. 25.07. 25.10. |  | Платежное поручение |
| 2.1.7. | Заключен муниципальный контракт на приобретение запасных частей, инструментов и принадлежностей для муниципальной системы оповещения населения | 01.11. |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.8. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 2.1.9. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |
| 3. | Задача «Создание резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское» |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечено создание резерва материальных ресурсов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» для ликвидации природного и техногенного характера мирного и военного времени | 31.12. | МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» | х |
| 3.1.1 | Заключен муниципальный контракт | 01.11. |  | Муниципальный контракт |
| 3.1.2. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31.12. |  | Акт выполненных работ/УПД |
| 3.1.3. | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                   М.В. Торопкин