ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование культуры здоровья»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Повышение уровня информированности граждан г. Усолье-Сибирское о факторах риска и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, правилах здорового питания и профилактике вредных привычек»» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» | X | УСКВ | X |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Информировано население о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в электронных СМИ» в 2026 году реализации | 10.12 | УСКВ | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 15.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены информационные профилактические мероприятия в 1 квартале | 13.03 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 27.03 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Проведены информационные профилактические мероприятия во 2 квартале | 16.05 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 30.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. Проведены информационные профилактические мероприятия в 3 квартале | 21.08 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 04.09 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. Проведены информационные профилактические мероприятия в 4 квартале | 26.11 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 4 квартале | 10.12 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие 2.1 «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» | X | УСКВ | X |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Размещена наружная социальная реклама о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | 31.12 | УСКВ | X |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 22.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в 1 квартале | 02.02 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 17.02 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.02 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 27.02 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий во 2 квартале | 02.04 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.7 | Контрольная точка 7. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений во 2 квартале | 16.04 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.8 | Контрольная точка 8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.9 | Контрольная точка 9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 27.04 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.10 | Контрольная точка 10. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий во 2 квартале | 30.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2.1.11. | Контрольная точка 11. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 03.07 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.12 | Контрольная точка 12. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в 3 квартале | 17.07 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.13 | Контрольная точка 13. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.07 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.14 | Контрольная точка 14. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 07.08 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.15 | Контрольная точка 15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 3 квартале | 12.08 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 3 | Мероприятие 3.1 «Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» | Х | УСКВ | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены городские акции по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 1 квартале | 03.02 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Международного дня борьбы с наркоманией | 01.03 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 05.03 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 2 квартале | 19.02 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, блокнотов, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом | 02.03 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.6 | Контрольная точка 6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 13.03 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.7 | Контрольная точка 7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.03 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.8 | Контрольная точка 8. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом | 24.03 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.9 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 31.03 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.10 | Контрольная точка 10. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 03.04 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.11 | Контрольная точка 11. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, блокнотов, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы с курением | 20.04 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.12 | Контрольная точка 12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15.05 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.13 | Контрольная точка 13. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 22.05 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.14 | Контрольная точка 14. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы с курением | 31.05 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.15 | Контрольная точка 15. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 05.05 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.16 | Контрольная точка 16. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 3 квартале | 24.07 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.17 | Контрольная точка 17. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, блокнотов, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всероссийского дня трезвости | 07.08 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.18 | Контрольная точка 18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.08 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.19 | Контрольная точка 19. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 04.09 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.20 | Контрольная точка 20. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня трезвости | 11.09 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.21 | Контрольная точка 21. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 18.09 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 3.1.22 | Контрольная точка 22. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий в 4 квартале | 28.11 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 3.1.23 | Контрольная точка 23. Заключен муниципальный контракт на изготовление брендированных футболок, блокнотов, приобретение грамот для проведения городской акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом | 09.11 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.24 | Контрольная точка 24. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 27.11 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.25 | Контрольная точка 25. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 04.12 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.26 | Контрольная точка 26. Проведена городская акция по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом | 01.12 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.27 | Контрольная точка 27. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 07.12 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 4 | Мероприятие 4.1 «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности» | Х | УСКВ | Х |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности» в 2026 году реализации | 30.12 | УСКВ | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 25.09 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на изготовление подарочных сертификатов победителям конкурса на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | 07.10 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.10 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.10 | УСКВ | платежное поручение |
| 4.1.5 | Контрольная точка 5. Проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | 11.12 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятия |
| 4.1.6 | Контрольная точка 6. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий по укреплению здоровья на рабочем месте в учреждениях/организациях всех форм собственности | 18.12 | УСКВ | отчет о результатах проведенных мероприятий |
| 5 | Мероприятие 4.1. «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» | Х | УСКВ | Х |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы в рамках формирования и пропаганды ответственного отношения к здоровью семьи | 17.12 | УСКВ | отчеты о проведении мероприятий |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 24.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 6 | Мероприятие 6.1. «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» | Х | УСКВ | Х |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 15.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены культурно-массовые мероприятия/кампании, программы городских акций в рамках формирования пропаганды семейных ценностей | 18.12 | УСКВ | отчеты о проведении мероприятий |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 25.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 7 | Мероприятие 7.1. «Проведено информирование населения о диспансеризации» | Х | УСКВ | Х |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведено информирование населения о диспансеризации» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 7.2.2 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 18.02 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 7.2.3 | Контрольная точка 1. Проведены информационные профилактические мероприятия | 20.11 | УСКВ | отчеты о проведении мероприятий |
| 7.2.4 | Контрольная точка 2. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 27.11 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |
| 8 | Мероприятие 8.1. «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» | Х | УСКВ | Х |
| 8.1 | Мероприятие (результат) «Разработаны и реализованы спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 8.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 14.01 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 8.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия/кампании, программы для повышения двигательной активности пожилого населения | 17.12 | УСКВ | отчеты о проведении мероприятий |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий | 22.12 | УСКВ | отчеты о результатах проведенных мероприятий |

Мэр города                                                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин