Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 «Обеспечена доступность специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)» | X | УСКВ | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена доступность специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно)» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Сформирован и утвержден годовой план-график | 09.12.25 | УСКВ | годовой план-график |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательных учреждений г. Иркутск и обратно | 23.12.25 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за январь | 30.01 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за январь | 06.02 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за январь | 13.02 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за февраль | 27.02 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за февраль | 06.03 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за февраль | 13.03 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.9 | Контрольная точка 9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за март | 31.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.10 | Контрольная точка 10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за март | 09.04 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.11 | Контрольная точка 11. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за март | 17.04 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.12 | Контрольная точка 12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за апрель | 30.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.13 | Контрольная точка 13. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за апрель | 11.05 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.14 | Контрольная точка 14. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за апрель | 22.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.15 | Контрольная точка 15. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за май | 02.06 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.16 | Контрольная точка 16. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за май | 08.06 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.17 | Контрольная точка 17. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за май | 19.06 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.18 | Контрольная точка 18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за сентябрь | 01.10 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.19 | Контрольная точка 19. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за сентябрь | 08.10 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.20 | Контрольная точка 20. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за сентябрь | 16.10 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.21 | Контрольная точка 21. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за октябрь | 30.10 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.22 | Контрольная точка 22. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за октябрь | 06.11 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.23 | Контрольная точка 23. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за октябрь | 13.11 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.24 | Контрольная точка 24. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за ноябрь | 01.12 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.25 | Контрольная точка 25. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за ноябрь | 08.12 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.26 | Контрольная точка 26. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за ноябрь | 17.12 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 1.1.27 | Контрольная точка 27. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за декабрь | 30.12 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 1.1.28 | Контрольная точка 28. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту за декабрь | 12.01.27 | УСКВ | платежное поручение |
| 1.1.29 | Контрольная точка 29. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий за декабрь | 22.01.27 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 2 | Мероприятие 2.1 «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» | Х | УСКВ | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Устроены стационарные пандусы/приобретены технические вспомогательные средства для оснащения объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий | 26.02 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятий |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных продуктов о доступных мерах по профилактике социально-значимых заболеваний и негативных явлений в 1 квартале | 25.03 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 23.04 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.04 | УСКВ | платежное поручение |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятий в 1 квартале | 13.05 | УСКВ | отчет о проведении мероприятий |
| 3 | Мероприятие 3.1 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» | Х | УСКВ | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия | 20.07 | УСКВ | распоряжение о проведении мероприятия |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на приобретение подарочных сертификатов, сладких подарков, приобретение грамот для проведения форума инвалидов и обучающихся с ОВЗ «Это вы можете!» | 25.06 | УСКВ | муниципальный контракт |
| 3.1.3 | Контрольная точка 6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.07 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 3.1.4 | Контрольная точка 7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 17.07 | УСКВ | платежное поручение |
| 3.1.5 | Контрольная точка 8. Проведен форум инвалидов и обучающихся с ОВЗ «Это вы можете!» | 01.08 | УСКВ | фото/видео отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.6 | Контрольная точка 9. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия | 20.08 | УСКВ | отчет о результатах проведения мероприятия |
| 4 | Мероприятие 4.1 «Обеспечен доступ читателей к сервису электронных книг | Х | УСКВ | Х |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен доступ читателей к сервису электронных книг в 2026 году реализации | Х | УСКВ | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятия | 05.02 | УСКВ | муниципальный контракт |  |  |  | отчет о результатах проведения мероприятия |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на обеспечение доступа читателей к сервису электронных книг | 19.02 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 06.03 | УСКВ | универсальный передаточный акт |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 13.03 | УСКВ | платежное поручение |
| 4.1.2 | Контрольная точка 5. Подготовлен отчет о результатах проведения мероприятия | 31.03 | УСКВ | отчет о проведении мероприятия |

Мэр города                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин