РАЗДЕЛ II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – УСКВ). |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | УСКВ |
| Участники муниципальной программы | УСКВ; ОГБУЗ «УГБ»; Отдел образования УСКВ (далее – ОО УСКВ); Отдел спорта и молодежной политики УСКВ (далее - ОСиМП УСКВ); Отдел культуры УСКВ (далее – ОК УСКВ); Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города (далее – ОПРиП КЭР); Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города (далее – ОВОиАР АА); ОКУСО «ЦПД». |
| Цели муниципальной программы | 1) Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское; 2) Формирование потребности и ведение населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания; 3) Обеспечение частичной доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское. |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2031 годы |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе, по годам реализации | 2026 год – 1 690 480, 66 руб.; 2027 год – 1 690 480, 66 руб.; 2028 год – 1 690 480, 66 руб.; 2029 год - 1 690 480, 66 руб.; 2030 год - 1 690 480, 66 руб.; 2031 год - 1 690 480, 66 руб.. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | 1.Национальная цель: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/целевой показатель «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309). 2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (далее – ГП РФ от 29.03.2019 №363). 3. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 №1024-пп (далее – ГП ИО от 13.11.2023 №1024-пп). |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку | поддерж. | человек | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УСКВ |
| 2 | Количество информационных каналов по профилактике социально- значимых заболеваний и негативных явлений | - | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УСКВ |
| 3 | Количество внедренных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте | возрастание | единица | - | 2024 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | УСКВ |
| 4 | Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | возрастание | единица | 22 | 2024 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | УСКВ |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| - Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплат (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам | УСКВ | Ежегодное привлечение врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку | 1 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование культуры здоровья» |  |  |  |
| 2.1 | Информирование населения по профилактике социально-значимых заболеваний, негативных явлений и формированию здорового образа жизни | УСКВ | Сохранение информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально-значимых заболеваний, негативных явлений и повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2,3 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | УСКВ | Увеличение и сохранение количества адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, а также сохранение количества каналов передачи и получения информации адаптированных к потребностям инвалидов | 4 |