Таблица 5

План реализации комплекса процессных мероприятий

«Укрепление общественного порядка и общественной безопаснности»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Изготовлены барьеры, ограничивающие движение граждан при проведении культурно – массовых и общественно – политических мероприятий» в 2026 году реализации | 31.12. | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Акт приёмки |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные продукты о доступных мерах профилактики правонарушений» в 2026 году реализации | 31.12. | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Участие членов народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка» в 2026 году реализации | 31.12 | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины» в 2026 году реализации | 16.05. | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано межведомственное взаимодействие по вопросам пробации» в 2026 году реализации | 31.12 | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.5.2 | Контрольная точка 2. Произведена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, работ, услуг по муниципальному контракту | * | Консультант по правоохранительной и оборонной работе администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

* До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.