ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Комплектование библиотечного фонда»

на 2026 год

Таблица 5

Перечень контрольных точек муниципального проекта

«Комплектование библиотечного фонда»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены печатные издания на комплектование книжных фондов библиотек МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек» | 31.03.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Соглашение о предоставлении субсидии в целях со финансирования расходных обязательств в части комплектования книжных фондов библиотек |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключены договоры на поставку печатных изданий для комплектования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.06.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Договор на поставку |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Осуществлена поставка печатных изданий в МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 30.10.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Товарная накладная (или УПД) |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные печатные издания включены в фонд МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» | 31.12.2026 | Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». | Инвентаризационная опись |