ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Молодёжь города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Организация по вовлечению молодёжи в мероприятия сферы молодёжной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Поддержка талантливой молодёжи» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Поддержка талантливой молодёжи» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Приём документов от кандидатов на присуждение стипендии мэра города Усолье-Сибирское» | 15.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Формирование и утверждение списков стипендиатов» | 20.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Выплата стипендии мэра города Усолье-Сибирское» | 25.01.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское |
| 2. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для молодых семей» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий для молодых семей» | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению заседаний «Клуба молодой семьи» | 01.06.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Проведение заседаний «Клуба молодой семьи», организация индивидуальных консультаций для молодых людей, вступающих в брак» | 10.07.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Проведение заседаний «Клуба молодой семьи», организация индивидуальных консультаций для молодых людей, вступающих в брак» | 10.08.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Проведение заседаний «Клуба молодой семьи», организация индивидуальных консультаций для молодых людей, вступающих в брак» | 10.09.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Проведение заседаний «Клуба молодой семьи», организация индивидуальных консультаций для молодых людей, вступающих в брак» | 10.10.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 2.1.6 | Контрольная точка 6. «Проведение заседаний «Клуба молодой семьи», организация индивидуальных консультаций для молодых людей, вступающих в брак» | 10.11.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Отчёт о проведённых мероприятиях |