ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка добровольчества (волонтёрства)»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Поддержка добровольческого (волонтёрского) движения на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Приём заявки вместе с портфолио на участие в городском конкурсе для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 01.11.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заседание комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 26.11.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Протокол заседания комиссии по выбору победителей в номинациях городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Награждение победителей городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» | 05.12.2026 | Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское | Положение о проведении ежегодного городского конкурса для добровольцев (волонтёров) «Доброволец года» |