## Таблица 1

## Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды»

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Участники муниципальной программы | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Отдел архитектуры и градостроительства |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 8 130 635,07 руб.; 2027 год – 1 130 635,07 руб.; 2028 год – 1 130 635,07 руб.; 2029 год – 1 130 635,07 руб.; 2030 год – 1 130 635,07 руб.; 2031 год – 1 130 635,07 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | - Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель: «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». - ГП РФ. - ГП ИО. |

### Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | % | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Расчет показателя Программы:

Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское рассчитывается по следующей формуле:

D=Kдвор.+Kтер. Kобщее

где

D - доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское;

Кдвор. -  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в году i;

Ктер. -  количество благоустроенных общественных территорий в году i;

Кобщее -  общее количество дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское в году i.

i - текущий год.

### Таблица 3

### ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проектная часть |  |  |  |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды и благоприятных условий жизни городского населения | 1 |