Таблица 5

План реализации муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Оказание содействия социально-экономическому территориальному развитию» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2026 году реализации» | 31.12. | Начальник экономического отдела КЭР | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Сформирован и одобрен перечень мероприятий проектов народных инициатив» | 30.01. | Начальник экономического отдела КЭР | Решение Думы города Усолье-Сибирское |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Сформирована сводная заявка и пакет документов для получения субсидии из областного бюджета» | 10.02. | Начальник экономического отдела КЭР | Сводная заявка |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключено Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» | 15.02. | Начальник экономического отдела КЭР | Соглашение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. «Проведены конкурсы по выбору поставщика товаров, работ, услуг» | 30.06. | КГХ, Отдел образования, Отдел культуры | Протокол |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. «Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив» | 01.08. | КГХ, Отдел образования, Отдел культуры | Муниципальный контракт |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. «Осуществлена приемка товаров, работ, услуг» | 31.12. | КГХ, Отдел образования, Отдел культуры | Акт приемки |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов» | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в 2026 году реализации» | 31.12. | Начальник экономического отдела КЭР | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. «Представлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации инициативных проектов в 2025 году» | 01.02. | Начальник экономического отдела КЭР | Годовой отчет |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. «Направлена в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводная заявка и пакет документов для предоставления субсидий на реализацию проектов в 2026 году» | 01.03. | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. «Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований в 2026 году» | 13.03. | Начальник экономического отдела КЭР | Соглашение |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. «Проведены подготовительные мероприятия для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 15.07. | Начальник экономического отдела КЭР | План мероприятий |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. «Регистрация заявок для участия проектов в конкурсном отборе от инициаторов проектов» | 10.08. | Начальник экономического отдела КЭР | Регистрационная карточка |
| 2.1.6. | Контрольная точка 6. «Приняты решения о допуске или отказе в допуске к участию в муниципальном отборе инициативных проектов» | 22.08. | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение администрации города Усолье-Сибирское |
| 2.1.7. | Контрольная точка 7. «Проведено заседание муниципальной конкурсной комиссии» | 05.09. | Консультант экономического отдела КЭР | Протокол муниципальной конкурсной комиссии |
| 2.1.8. | Контрольная точка 8. «Предоставлены пакеты документов по отобранным инициативным проектам в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для участия в конкурсном отборе на региональном этапе» | 01.10. | Начальник экономического отдела КЭР | Пакеты документов |
| 2.1.9. | Контрольная точка 9. «Получена информация об итогах регионального конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2027 году» | 25.12. | Начальник экономического отдела КЭР | Распоряжение Правительства Иркутской области |
| 2.1.10. | Контрольная точка 10. «Реализованы проекты муниципалитета, осуществлен контроль за ходом использования поддержки из областного бюджета» | 31.12. | Начальник экономического отдела КЭР | Отчет о реализации |
| 3. | Результат «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (__________)» | х |  | х |
| 3.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта | 13.03 |  | Соглашение |
| 3.2. | Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | * |  | Муниципальный контракт |
| 3.3. | Контрольная точка 3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг | 31.12. |  | Акт приемки |

*До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.