### Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Разработка и реализация мер поддержки предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1. | Оказана информационная поддержка субъектам МСП и самозанятым гражданам | X | X | X |
| 2. | Разработаны меры имущественной поддержки для субъектов МСП | X | X | X |
| 3. | Разработаны меры поддержки субъектов МСП в виде заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов | X | X | X |
| 4. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства. | X |  |  |
|  | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа предпринимательства в 2026 году реализации | X |  |  |
|  | Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план-график закупок | 10.01.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
|  | Контрольная точка 4.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.10.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | ЕИС «Закупки» |
|  | Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Документ о приемке |
|  | Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 11.11.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Платежное поручение |
|  | Контрольная точка 4.5. Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 30.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
|  | Контрольная точка 4.6. Проведен конкурс «Новогоднее настроение» | 30.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Постановление администрации |
|  | Контрольная точка 4.7 Награждены победители конкурса Проведен конкурс «Новогодняя фантазия» | 30.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |
|  | Контрольная точка 4.8. Награждены победители конкурса «Новогоднее настроение» | 30.12.2026 | Отдел потребительского рынка и предпринимательства КЭР | Акт списания призов |