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Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях»

	1. 
	Мероприятие «Обеспечено функционирование дошкольных образовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса»
	X
	X
	X

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование дошкольных образовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации
	X
	X
	X

	1.1.1
	Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год»
	30.12.2025
	Отдел образования УСКВ 
	Постановление администрации города

	1.1.2
	Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026»
	30.12.2025
	Отдел образования УСКВ
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	1.1.3
	Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года»
	02.04.2026-
03.04.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.4
	Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года»
	03.07.2026,
06.07.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года»
	10.10.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.1.6
	Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2026 год»
	15.02.2027
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.
	Мероприятие «Предоставлен среднесуточный набор продуктов питания детям, страдающим туберкулезной интоксикацией и (или) находящимся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающим группы оздоровительной направленности в дошкольных образовательных учреждениях»
	X
	X
	X

	2.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлен среднесуточный набор продуктов питания детям, страдающим туберкулезной интоксикацией и (или) находящимся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающим группы оздоровительной направленности в дошкольных образовательных учреждениях» в 2026 году реализации
	X
	X
	X

	2.1.1
	Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий»
	12.01.2026
	Отдел образования УСКВ

	Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету

	2.1.2
	Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал
	01.04.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.3
	Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал
	01.07.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.4
	Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал
	01.10.2026
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

	2.1.5
	Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал
	15.01.2027
	Отдел образования УСКВ
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
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