ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечено функционирование общеобразовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование общеобразовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | 06.04.2026- 07.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года» | 01.07.2026- 02.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2026 год» | 15.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4. | Мероприятие «Обеспечены мероприятия по организации государственной итоговой аттестации выпускников» | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по организации государственной итоговой аттестации выпускников» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на покупку расходных материалов и оборудования» | 28.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 15.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ «Об утверждении приемочной комиссии по приемке товаров (работ, услуг) |
| 4.1.5 | Контрольная точка 5. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 10.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения мероприятий» |
| 5. | Мероприятие «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» | X |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 01.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 6. | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | X |  |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 7. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждениях» | X |  |  |
| 7.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 7.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 7.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 8. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | X |  |  |
| 8.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 8.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 8.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 9. | Мероприятие «Оснащены средствами обучения и воспитания предметные кабинеты» | X |  |  |
| 9.1 | Мероприятие (результат) «Оснащены средствами обучения и воспитания предметные кабинеты» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 06.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 9.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 9.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 9.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское»

на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Обеспечено функционирование общеобразовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование общеобразовательных учреждений, созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Утверждено муниципальное задание на 2026 год» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Постановление администрации города |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026» | 30.12.2025 | Отдел образования УСКВ | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | 06.04.2026- 07.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года» | 01.07.2026- 02.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года» | 10.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания за 2026 год» | 15.02.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому» | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 2.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3. | Мероприятие «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 3.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 4. | Мероприятие «Обеспечены мероприятия по организации государственной итоговой аттестации выпускников» | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по организации государственной итоговой аттестации выпускников» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключены контракты на покупку расходных материалов и оборудования» | 28.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Муниципальный контракт |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2. «Произведена оплата товара, выполнена работа, оказана услуга» | 15.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Платежные поручения |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3. «Произведена поставка товара, выполнена работа, оказана услуга» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Универсальный передаточный документ |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4. «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 31.03.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ «Об утверждении приемочной комиссии по приемке товаров (работ, услуг) |
| 4.1.5 | Контрольная точка 5. «Нормативно-правовой акт об итогах проведения мероприятия» | 10.05.2026 | Отдел образования УСКВ | Приказ ОО «Об итогах проведения мероприятий» |
| 5. | Мероприятие «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» | X |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены общеобразовательные организации учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 1 квартал | 01.04.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2026 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 01.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 6. | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | X |  |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 7. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждениях» | X |  |  |
| 7.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 7.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 7.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 8. | Мероприятие «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | X |  |  |
| 8.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 10.01.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 8.1.2 | Контрольная точка 2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО» | 10.02.2026 | Отдел образования УСКВ | Соглашение |
| 8.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, имеющего целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | 10.01.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет |
| 9. | Мероприятие «Оснащены средствами обучения и воспитания предметные кабинеты» | X |  |  |
| 9.1 | Мероприятие (результат) «Оснащены средствами обучения и воспитания предметные кабинеты» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 06.05.2027 | Отдел образования УСКВ | Соглашение с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету |
| 9.1.2 | Контрольная точка 2. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 2 квартал | 01.07.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 9.1.3 | Контрольная точка 3. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 3 квартал | 01.10.2027 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |
| 9.1.4 | Контрольная точка 4. «Предоставлен отчет об использовании субсидий» за 4 квартал | 15.01.2028 | Отдел образования УСКВ | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия |